## 合同20240704220614
合同编号 | 合同名称 | 责任人 | 合同状态 | 研发状态 | 收款状态 | 合同金额 | 已开票金额 | 已收款金额 | 已收款比例 | 签订日期 | 有效日期 | 合同说明 | 开始开发日期 | 正式上线日期 | 验收日期 | 复审日期 | 机构 | 是否维护合同
SZYZ20240612-ZD1500 | 平安银行账单下载 | 彭伟 | 执行 | 已评估 | 首款已付 | 28800 | 8640 | 8640 | 0.3 | 2024-06-17 | 2024-12-31 |  | 2024-06-20 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZMKY20240603-GDF09612 | 光大账单推送阈值控制 | 彭伟 | 执行 | 联调中 | 首款已付 | 5400 | 1620 | 1620 | 0.3 | 2024-06-17 | 2024-12-31 |  | 2024-06-03 | 2024-06-06 |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
ZZYW2024.5-2025.4 | 至尊系统运维2024.5~2025.4 | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 待付首款 | 606000 | 50500 | 50500 | 0.08 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2025-04-30 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 是
SZYZ20240312-NL1402 | 至尊企业长租系统 | 彭伟 | 执行 | 研发中 | 首款已付 | 336700 | 101010 | 101010 | 0.3 | 2024-04-22 | 2025-04-30 |  | 2024-03-12 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20240323-LP1229 | 评价页面底部轮播图 | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 验收款已付 | 6300 | 5670 | 5670 | 0.9 | 2024-03-25 | 2025-02-28 |  | 2024-03-26 |  | 2024-04-30 |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZMKY20240322-YQB301108 | 平安壹钱包H5预约 | 刘俊 | 执行 | 已上线 | 验收款已付 | 13140 | 11826 | 11826 | 0.9 | 2024-03-25 | 2025-03-26 |  | 2024-03-22 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-07-18 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
YFWH2024 | 多用法软件维护服务合同2024 | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2024-02-01 | 2025-01-31 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2025-01-31 | 深圳市用法科技有限公司 | 是
SZMKY20240227-HF1443 | 汇丰粤港澳用车-费用展示 | 赖流钦 | 完成 | 已上线 | 完成 | 3600 | 3240 | 3240 | 0.9 | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-03 | 2024-06-03 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-THMLERP-2024 | 同和美联ERP维护合同2024 | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2024-02-23 | 2025-03-15 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2025-03-01 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 是
SZMKY20240201-SHQ10503 | 接送电子签单脱敏 | 刘俊 | 执行 | 已上线 | 验收款已付 | 3600 | 3240 | 3240 | 0.9 | 2024-02-04 | 2025-02-28 |  | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-03-21 | 2024-06-21 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-RG-202403 | 如歌CRM+ERP定制开发九期 | 彭伟 | 完成 | 研发中 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2024-01-15 | 2024-12-31 |  | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
MKY-RG-202402 | 如歌ERP+CRM系统 年费合同（2024） | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 完成 | 45000 | 45000 | 45000 | 1 | 2024-01-12 | 2024-12-31 |  | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是
MKY-RG-202401 | 如歌渠道订单运营系统2024年度维护合同 | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 完成 | 8800 | 8800 | 8800 | 1 | 2024-01-12 | 2025-01-20 |  | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2025-01-20 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是
SZMKY20240111-PAYQB092 | 平安壹钱包券码对接新网关 | 刘俊 | 执行 | 已上线 | 验收款已付 | 6300 | 5670 | 5670 | 0.9 | 2024-01-12 | 2025-01-12 |  | 2024-01-12 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-05-28 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-FZL-2024010901 | 风之旅租车管理系统 | 彭伟 | 执行 | 研发中 | 验收款已付 | 36500 | 32850 | 32850 | 0.9 | 2024-01-11 | 2024-06-30 |  | 2024-01-11 |  |  |  | 深圳市迅安通汽车运输有限公司 | 是
SZYZ20231105-PAC2092 | 平安信用卡接口改造 | 刘俊 | 执行 | 已上线 | 验收款已付 | 8100 | 7290 | 7290 | 0.9 | 2024-01-06 | 2025-01-06 |  | 2023-10-31 | 2023-12-20 | 2024-03-11 | 2024-06-11 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20231124-S1131 | 短信服务评价功能升级 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 6300 | 6300 | 6300 | 1 | 2023-11-24 | 2023-12-31 |  | 2023-11-27 | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 2024-03-22 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-XZ-20231121 | 芯州科技《摩快云零代码平台》销售合同 | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 完成 | 17000 | 17000 | 17000 | 1 | 2023-11-21 | 2024-03-31 |  | 2023-11-27 |  |  |  | 芯洲科技(北京)股份有限公司 | 是
SZYZ20231117-W132 | 无忧行接送机API对接 | 彭伟 | 执行 | 研发中 | 首款已付 | 16200 | 4860 | 4860 | 0.3 | 2023-11-17 | 2024-04-30 |  | 2023-11-27 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZMKY20231117-RG1636 | 如歌售后报修小程序2024年度维护合同 | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 完成 | 6050 | 6050 | 6050 | 1 | 2023-11-17 | 2024-10-20 |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-10-20 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是
MKY-RG-202305 | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第六阶段） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 58000 | 58000 | 58000 | 1 | 2023-11-15 | 2023-12-31 |  | 2023-11-15 | 2023-12-07 |  |  | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20231027-CEB158 | 光大银行权益平台2.0API对接 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 58500 | 58500 | 58500 | 1 | 2023-11-01 | 2024-04-30 |  | 2023-11-02 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20231031-AS107 | 接送管理-自动生成签单 | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 验收款已付 | 18000 | 16200 | 16200 | 0.9 | 2023-11-01 | 2024-04-30 |  | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20231027-P156 | 个人H5接送机下单 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 24300 | 24300 | 24300 | 1 | 2023-10-27 | 2023-12-31 |  | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 2023-12-22 | 2024-03-22 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-RG-202304 | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 87600 | 87600 | 87600 | 1 | 2023-09-06 | 2023-12-31 |  | 2023-09-08 | 2023-10-30 | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20230905-CMB9026 | 招行私行手输地址处理项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 7200 | 7200 | 7200 | 1 | 2023-09-11 | 2024-09-11 |  | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-10-09 | 2024-01-09 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230825-PAJK2318 | 平安健康包车项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 39600 | 39600 | 39600 | 1 | 2023-08-28 | 2024-08-28 |  | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-12-13 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230822-D932 | 接送管理及司机端H5版本 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 83160 | 83160 | 83160 | 1 | 2023-08-22 | 2024-08-31 |  | 2023-08-23 | 2023-10-25 | 2023-10-24 | 2024-01-23 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
ZZYW20235-2024.4 | 至尊系统运维2023.5~2024.4 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 606000 | 606000 | 606000 | 1 | 2023-08-01 | 2024-04-30 |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 是
SZYZ20230731-PA3059 | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 18000 | 18000 | 18000 | 1 | 2023-08-01 | 2024-08-01 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230719-D1650 | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15300 | 15300 | 15300 | 1 | 2023-07-20 | 2023-12-31 |  | 2023-07-20 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230711-CMB1175 | 招行信用卡港澳本地接送机服务 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 12600 | 12600 | 12600 | 1 | 2023-07-17 | 2024-07-17 |  | 2023-07-14 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230710-CMB9260 | 招行私行新接口鉴权项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 8100 | 8100 | 8100 | 1 | 2023-07-13 | 2024-07-13 |  | 2023-07-10 | 2023-08-17 | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230705-PA2392 | 平安信用卡增加豪华型 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5400 | 5400 | 5400 | 1 | 2023-07-05 | 2024-07-08 |  | 2023-07-05 |  | 2023-11-28 | 2024-02-28 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230625-CMB0231 | 招行私行预处理改造 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 27000 | 27000 | 27000 | 1 | 2023-06-26 | 2024-06-26 |  | 2023-06-25 | 2023-08-17 | 2023-08-30 | 2023-11-30 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230620-HF1102 | 汇丰订单同步信息接口改造 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 4500 | 4500 | 4500 | 1 | 2023-06-25 | 2024-06-25 |  | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-10-13 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230621-CB9023 | 中行悠享跳转链接解密验签改造 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 14400 | 14400 | 14400 | 1 | 2023-06-21 | 2024-06-21 | 延期至7月4日联调, 7月29日已上线 | 2023-06-21 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-THML-202301 | 产值与物料成本占比报表定制 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 4000 | 4000 | 4000 | 1 | 2023-06-19 | 2024-06-30 |  | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 否
SZYZ20230606-D0919 | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 86760 | 86760 | 86760 | 1 | 2023-06-06 | 2024-06-30 |  | 2023-06-08 | 2023-08-25 | 2023-07-28 | 2023-10-27 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230508-HY380 | 汇丰粤港澳用车 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 16200 | 16200 | 16200 | 1 | 2023-05-09 | 2024-05-09 | 待银行解决跳支付问题后继续联调 | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-RG-202303 | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 20400 | 20400 | 20400 | 1 | 2023-03-29 | 2023-08-31 |  | 2023-03-28 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-06-08 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20230327-GD1500 | 光大银行信用卡增值服务平台与次数类权益服务商对接 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 7200 | 7200 | 7200 | 1 | 2023-03-27 | 2023-12-31 |  | 2023-03-28 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 2023-09-08 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-RG-202302 | 如歌CRM+进销存管理—定制开发七期 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 76600 | 76600 | 76600 | 1 | 2023-03-21 | 2023-12-31 |  | 2023-04-03 |  |  |  | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
MKY-RG-202301 | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 36000 | 36000 | 36000 | 1 | 2023-03-15 | 2024-03-14 |  | 2023-03-16 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-20 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
MKY-THMLERP-2023 | 同和美联ERP维护合同2023 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2023-03-06 | 2024-03-15 |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2024-03-15 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 是
SZYZ20230213-QYP1019 | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 23760 | 23760 | 23760 | 1 | 2023-02-15 | 2024-02-15 |  | 2023-02-14 | 2023-03-07 | 2023-04-14 | 2023-07-13 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230207-CB1106 | 深港两地车接送信息收集 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5400 | 5400 | 5400 | 1 | 2023-02-07 | 2024-12-31 |  | 2023-02-08 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
YFWH2023 | 多用法软件维护服务合同2023 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2023-02-06 | 2024-01-31 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 深圳市用法科技有限公司 | 是
SZYZ20230130-QY1780 | 中行权益平台对接兑换优化 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5400 | 5400 | 5400 | 1 | 2023-02-01 | 2024-02-01 |  | 2023-01-31 | 2023-03-28 | 2023-05-18 | 2023-08-18 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20230201-CMB1057 | 招商银行信用卡机场接送API对接 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 42300 | 42300 | 42300 | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | 2023-02-01 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-06-08 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZMKY20230111-RG1528 | 如歌渠道订单运营系统2023年度维护合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 8800 | 8800 | 8800 | 1 | 2023-01-11 | 2024-01-20 |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是
SZMKY20230111-RG1526 | 如歌售后报修小程序2023年度维护合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 6050 | 6050 | 6050 | 1 | 2023-01-11 | 2023-10-20 |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-10-20 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是
SZMKY20230111-RG2023 | 如歌CRM+进销存管理系统年费（2023） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 45000 | 45000 | 45000 | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是
SZMKY20221222-RG1230-07 | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 53000 | 53000 | 53000 | 1 | 2022-12-22 | 2023-05-31 |  | 2022-12-26 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-21 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20221205-YX3109 | 中行悠享转赠功能 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 10440 | 10440 | 10440 | 1 | 2022-12-07 | 2023-12-07 |  | 2022-12-07 |  | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
ZG20221201BFSZ | 诸葛租车摩快云租车管理系统服务合同 | 刘俊 | 终止 | 已上线 | 完成 | 7000 | 7000 | 7000 | 1 | 2022-11-24 | 2023-12-01 |  | 2022-11-24 |  |  | 2023-12-01 | 诸葛租车 | 是
MKY-RG-202206 | 如歌球馆系统三期第二阶段 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 142200 | 142200 | 142200 | 1 | 2022-11-22 | 2023-05-31 |  | 2022-11-28 | 2023-03-27 | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20221110-PA1658 | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（二期） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 70200 | 70200 | 70200 | 1 | 2022-11-10 | 2023-04-30 |  | 2022-11-11 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZMKY20221031-RG1230-06 | 如歌ERP五期开发合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 29000 | 29000 | 29000 | 1 | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  | 2022-10-24 |  |  |  | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20221025-XY1061 | 兴业银行短信节点 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 2022-10-28 | 2023-10-28 |  | 2022-10-25 | 2022-11-15 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKYERP-DRX-202210 | 德瑞欣ERP | 彭伟 | 终止 | 已上线 | 验收款已付 | 19000 | 17100 | 17100 | 0.9 | 2022-10-20 | 2022-11-20 |  | 2022-10-24 |  |  |  | 深圳市德瑞欣技术有限公司 | 是
HYCMB-WH-2022 | 招银理财企业微信会话存储系统维护合同 | 彭伟 | 终止 | 已上线 | 完成 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 2022-10-17 | 2023-10-31 |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 深圳市虹云数据科技有限公司 | 是
MKY-RG-202205 | 如歌球馆系统三期 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 44600 | 44600 | 44600 | 1 | 2022-10-09 | 2023-09-30 |  | 2022-08-01 | 2022-09-30 |  |  | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20220920-ZH2317 | 中行权益平台对接退单审核 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 20700 | 20700 | 20700 | 1 | 2022-09-23 | 2023-09-23 |  | 2022-09-23 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20220829-PA1715 | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 29700 | 29700 | 29700 | 1 | 2022-09-06 | 2023-04-30 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 2022-12-27 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20220811-N1010 | 接送行政区域属性细分项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 44100 | 44100 | 44100 | 1 | 2022-08-15 | 2023-04-30 |  | 2022-08-15 | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20220808-CIB1411 | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 69300 | 69300 | 69300 | 1 | 2022-08-10 | 2023-04-30 |  | 2022-08-10 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZMKY20210728-THMLSITE-WH-02 | 同和美联官网维护合同（2022.9~2023.8） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 2022-08-01 | 2023-08-31 |  | 2022-08-01 |  |  | 2023-08-01 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 是
SZYZ20220608-SPD950 | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 16200 | 16200 | 16200 | 1 | 2022-06-08 | 2023-04-30 |  | 2022-06-10 |  | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20220607-ZZ1621 | 接送机&租车渠道标准接口 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 57000 | 57000 | 57000 | 1 | 2022-06-08 | 2023-04-30 |  | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20220606-AU1143 | H5预授权 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 71640 | 71640 | 71640 | 1 | 2022-06-06 | 2023-04-30 |  | 2022-06-07 | 2022-06-30 | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
ZZYW2022.5-2023.4 | 至尊系统运维2022.5~2023.4 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 首款已付 | 618000 | 563500 | 562500 | 0.91 | 2022-04-29 | 2023-04-30 |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 |  |  | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 是
SZMKY20220519-RG1605 | 如歌球馆系统二期补充协议 项目 | 赖流钦 | 完成 | 已上线 | 完成 | 17600 | 17600 | 17600 | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  | 2022-05-23 |  |  | 2022-07-28 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZMKY20220505-RG0946 | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 赖流钦 | 完成 | 已上线 | 完成 | 38000 | 38000 | 38000 | 1 | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  | 2022-05-09 |  |  | 2022-09-01 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
MKY-RG-202204 | 如歌球馆系统二期 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 110000 | 110000 | 110000 | 1 | 2022-04-30 | 2022-12-31 |  | 2022-04-30 |  |  | 2022-07-28 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20220426-YY1305 | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 6300 | 6300 | 6300 | 1 | 2022-04-28 | 2023-04-30 |  | 2022-04-26 | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20220424-CMB1105 | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 34200 | 34200 | 34200 | 1 | 2022-04-24 | 2023-04-30 |  | 2022-04-25 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
HY-03 | 招银理财企业会话存储三期 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 49000 | 49000 | 49000 | 1 | 2022-04-20 | 2022-12-31 |  | 2022-04-20 |  |  |  | 深圳市虹云数据科技有限公司 | 否
SZYZ20220328-Z1651 | 中行卡产品等级和消费客户回馈活动 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 48420 | 48420 | 48420 | 1 | 2022-03-28 | 2022-04-30 |  | 2022-03-29 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-07-20 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZMKY20220323-RG1213-05 | 如歌工程绩效考核功能定制开发 | 赖流钦 | 完成 | 已上线 | 完成 | 28000 | 28000 | 28000 | 1 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-21 | 2022-04-06 |  |  | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20220323-HF163 | 汇丰银行境外接送机 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 29700 | 29700 | 29700 | 1 | 2022-03-29 | 2023-03-29 |  | 2022-03-25 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20220217-C1106 | 渠道数据权限控制 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 28800 | 28800 | 28800 | 1 | 2022-02-17 | 2022-04-30 |  | 2022-02-17 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-06-29 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20220216-PA1121 | 平安万里通用车API对接 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 76140 | 76140 | 76140 | 1 | 2022-02-16 | 2022-04-30 |  | 2022-02-17 | 2022-05-09 | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-RG-202203 | 如歌球馆运营系统库存管理 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-09 |  | 2022-02-09 |  |  |  | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
MKY-QLYWH-2022 | 晴朗云H5及后台管理系统 2022年度维护合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 27840 | 27840 | 27840 | 1 | 2022-01-14 | 2023-02-17 |  | 2022-02-18 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2023-02-17 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司 | 是
SZYZ20220110-PA1451 | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 龙志文 | 完成 | 已上线 | 完成 | 16560 | 16560 | 16560 | 1 | 2022-01-13 | 2022-04-30 |  | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 2022-03-03 | 2022-04-20 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
MKY-RG-202202 | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 88000 | 88000 | 88000 | 1 | 2022-01-12 | 2022-12-31 |  | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 2022-02-20 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是
MKY-RGFrame202201 | 摩快云-如歌合作框架合同 | 彭伟 | 执行 | 已上线 | 完成 | 200000 | 200000 | 200000 | 1 | 2022-01-12 | 2022-12-31 |  | 2022-01-01 | 2022-01-20 |  |  | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZYZ20220110-ZJW139 | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 28800 | 28800 | 28800 | 1 | 2022-01-11 | 2023-01-11 |  | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 2022-02-15 | 2022-05-15 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20211210-ZH1234 | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 龙志文 | 完成 | 已上线 | 完成 | 11700 | 11700 | 11700 | 1 | 2021-12-10 | 2022-04-30 |  | 2021-12-12 | 2021-12-24 | 2022-01-06 | 2022-04-06 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
HY-02 | 招银理财企业会话存储二期补充 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 2021-12-21 | 2022-12-31 |  | 2021-12-27 |  |  |  | 深圳市虹云数据科技有限公司 | 否
SZMKY20211221-RG2022 | 如歌CRM+进销存管理系统年费（2022） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 45000 | 45000 | 45000 | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-12-31 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是
SZYZ20211213-YY0211 | 接送司机端操作记录查询 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 9900 | 9900 | 9900 | 1 | 2021-12-15 | 2022-12-15 |  | 2021-12-15 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
ZG20211210BFSZ | 诸葛租车摩快云租车管理系统服务合同 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 35000 | 35000 | 35000 | 1 | 2021-12-01 | 2022-12-01 |  | 2021-12-01 |  |  | 2022-12-01 | 诸葛租车 | 是
SZMKY20211207-RG175 | 球馆报修微信小程序二期 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 2021-12-08 | 2022-02-28 |  | 2021-12-07 |  |  |  | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
MKY-THMLERP-2022 | 同和美联ERP系统年费合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2021-12-02 | 2023-03-15 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2023-03-15 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 是
SZYZ20211115-SZA1700 | 深圳航空接送机项目二期 | 彭伟 | 签约 | 验收逾期 | 首款已付 | 9000 | 2700 | 2700 | 0.3 | 2021-11-15 | 2022-04-30 | 深航未开始联调 | 2021-11-15 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20211107-ZHJ090 | 中国银行综合积分境外接送机 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 23400 | 23400 | 23400 | 1 | 2021-11-09 | 2022-11-09 |  | 2021-11-07 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2022-02-24 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20211014-HFL011 | 汇丰礼宾车权益转赠 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5400 | 5400 | 5400 | 1 | 2021-10-15 | 2022-10-15 | 银行联调时间推迟，预计明年4月份才上线 | 2021-10-18 | 2022-04-11 | 2021-12-10 | 2022-03-11 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
HYCMB-WH-2021 | 招银理财企业微信会话存储系统维护合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 2021-10-19 | 2022-10-30 |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-09-30 | 深圳市虹云数据科技有限公司 | 是
SZYZ20211012-HW0181 | 会务行程轨迹查看项目 | 刘俊 | 终止 | 已上线 | 验收款已付 | 7200 | 7200 | 6480 | 0.9 | 2021-10-18 | 2022-10-18 | 尾款，至尊未通过审批 | 2021-10-11 | 2021-10-22 | 2021-11-19 | 2022-02-18 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
HY-01 | 招银理财企业会话存储二期 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 67000 | 67000 | 67000 | 1 | 2021-10-18 | 2022-01-31 |  | 2021-10-16 |  |  |  | 深圳市虹云数据科技有限公司 | 否
YFWH2021 | 用法维护合同2021 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2021-10-15 | 2022-09-30 |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-09-01 | 深圳市用法科技有限公司 | 是
SZMKY20201228-RG1230-05 | 如歌四期开发合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 2021-09-27 | 2021-12-31 |  | 2021-08-25 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 深圳市如歌科技有限公司
ZG20210914 | 接送点送车费项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15300 | 15300 | 15300 | 1 | 2021-09-16 | 2022-09-16 |  | 2021-09-15 | 2021-10-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 诸葛租车 | 否
SZYZ20210823-QYP0193 | 企业接送订单服务评价查询 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 7200 | 7200 | 7200 | 1 | 2021-09-01 | 2022-09-01 |  | 2021-09-03 | 2021-09-13 | 2021-10-26 | 2022-01-26 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20210820-CB1508 | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15480 | 15480 | 15480 | 1 | 2021-08-20 | 2022-04-30 |  | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-12-17 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20210805-YZ1816 | 中信友租（租车）项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 42840 | 42840 | 42840 | 1 | 2021-08-05 | 2022-04-30 |  | 2021-08-10 | 2021-09-01 | 2021-09-18 | 2021-12-17 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20210728-THMLSITE-WH-01 | 同和美联官网维护合同（2021.8~2022.7） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 2021-07-30 | 2022-07-31 |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 是
SZYZ20210728-YB1633 | 元宝商城会员体系项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 39960 | 39960 | 39960 | 1 | 2021-07-30 | 2022-04-30 |  | 2021-08-05 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-02-15 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20210726-GDX0611 | 光大西安分行状态回调 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5400 | 5400 | 5400 | 1 | 2021-07-27 | 2022-07-27 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-08-03 | 2021-11-03 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZMKY20210723-THML-02 | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 13680 | 13680 | 13680 | 1 | 2021-07-23 | 2021-10-31 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 深圳市同和美联印刷有限公司
SZYZ20210617-CHS1028-01 | 渠道后台查询系统补充需求 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 2021-07-23 | 2022-04-30 |  | 2021-07-16 | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 2021-10-29 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20210701-CP1430 | 呼叫中心H5支付项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 17100 | 17100 | 17100 | 1 | 2021-07-01 | 2022-04-30 |  | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20210629-SJSP0186 | 司机端视频上传 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 30600 | 30600 | 30600 | 1 | 2021-06-29 | 2022-06-29 |  | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 2021-11-30 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20210629-SSXH9036 | 接送订单修改时间更新小号自动解绑时间 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 7200 | 7200 | 7200 | 1 | 2021-06-29 | 2022-06-29 |  | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-22 | 2021-10-22 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20201228-RG1230-04 | 如歌三期开发合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 61000 | 61000 | 61000 | 1 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 深圳市如歌科技有限公司
SZYZ20210617-CHS1028 | 渠道后台查询系统 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 43200 | 43200 | 43200 | 1 | 2021-06-18 | 2022-04-30 |  | 2021-06-22 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 2021-10-29 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20210512-YXCX1036 | 中国银行悠享出行增加车型 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 6300 | 6300 | 6300 | 1 | 2021-06-21 | 2022-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-19 | 2021-07-09 | 2021-10-09 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20210607-GLS1619 | 按指定公里数计算销售价 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5400 | 5400 | 5400 | 1 | 2021-06-08 | 2022-06-09 |  | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 2021-08-04 | 2021-11-04 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20210519-GD1021 | 历史数据归档（一期） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 31860 | 31860 | 31860 | 1 | 2021-05-20 | 2022-04-30 |  | 2021-04-15 | 2021-05-01 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20210519-FW1739 | 司机评价短信&服务质量项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 45900 | 45900 | 45900 | 1 | 2021-05-20 | 2022-04-30 |  | 2021-05-24 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-09-10 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20210511-CYC5209 | 中国银行综合积分常用乘车人 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5400 | 5400 | 5400 | 1 | 2021-05-14 | 2022-05-14 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-06-18 | 2021-09-17 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20210508-MG0950 | 敏感词检测项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 14400 | 14400 | 14400 | 1 | 2021-05-10 | 2022-04-30 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25 | 2021-06-18 | 2021-09-18 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
ZZYW2021.5-2022.4 | 至尊系统运维2021.5~2022.4 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 606000 | 555500 | 555500 | 0.92 | 2021-05-10 | 2022-04-30 |  | 2021-05-01 |  |  | 2022-04-30 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 否
SZYZ20210506-CJK11455 | 渠道接送订单监控项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 25200 | 25200 | 25200 | 1 | 2021-05-08 | 2022-04-30 |  | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20210331-CB1731-01 | 中国银行高端卡礼宾车接送服务ERP下单 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 7200 | 7200 | 7200 | 1 | 2021-04-28 | 2022-04-28 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30 |  | 2021-07-12 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20210421-ZZ-01 | 至尊用车2021年五一现场运维服务合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 12900 | 12900 | 12900 | 1 | 2021-04-28 | 2021-05-05 |  | 2021-04-30 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
ZGZC20210421FZ01 | 飞猪平台对接开发项目合同 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 68400 | 68400 | 68400 | 1 | 2021-04-21 | 2022-04-21 |  | 2021-04-26 | 2021-07-06 | 2021-07-29 | 2021-08-29 | 诸葛租车 | 否
SZMKY20210415-QLY1515 | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 18540 | 18540 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 2021-07-31 |  | 2021-04-16 | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 2022-05-13 | 深圳中和通信科技有限公司
SZYZ20210331-CB1731 | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 31050 | 31050 | 31050 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-30 |  | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20210323-THML-01 | 同和美联ERP系统二次开发 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 7000 | 7000 | 7000 | 1 | 2021-03-23 | 2021-05-31 |  | 2021-03-24 |  |  |  | 深圳市同和美联印刷有限公司
QLY20210318 | 晴朗云推广实名认证 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 13900 | 13900 | 13900 | 1 | 2021-03-18 | 2021-06-30 |  | 2021-03-19 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2022-03-30 | 深圳中和通信科技有限公司
SZMKY20210303-RG135 | 球馆报修微信小程序 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 50500 | 50500 | 50500 | 1 | 2021-03-03 | 2022-10-20 |  | 2021-07-01 |  | 2021-10-21 | 2022-10-20 | 深圳市如歌科技有限公司 | 是
ZG20210302 | 诸葛租车微信小程序开发 | 赖流钦 | 完成 | 已上线 | 完成 | 102000 | 102000 | 102000 | 1 | 2021-03-04 | 2022-03-04 |  | 2021-03-08 | 2021-04-25 | 2021-05-10 |  | 诸葛租车
SZYZ20210129-FP1016 | 飞猪国内租车接口升级 项目合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 10800 | 10800 | 10800 | 1 | 2021-01-29 | 2021-04-30 |  | 2021-01-29 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
QLY-WH2021 | 晴朗云系统维护合同2021 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 16500 | 16500 | 16500 | 1 | 2021-01-29 | 2022-02-17 |  | 2021-02-18 |  |  |  | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司 | 否
ZG20210125 | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 114000 | 114000 | 114000 | 1 | 2021-01-25 | 2022-01-25 |  | 2021-01-27 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 诸葛租车
SZMKY20200301-ZZ001 | 至尊2020系统维护 | 肖秋李 | 完成 | 已上线 | 完成 | 505000 | 566316 | 499512 | 0.99 | 2020-02-01 | 2021-02-01 |  | 2020-02-01 |  |  |  | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 是
SZYZ20201229-QX1099 | 运营中心接送订单权限 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 14400 | 14400 | 14400 | 1 | 2020-12-30 | 2021-12-31 | 因其它项目因素交叉影响，已申请5月17日完成上线。 | 2020-12-30 | 2021-06-17 | 2021-06-23 | 2021-09-22 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20201229-RG935 | 如歌二期开发合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 50000 | 50000 | 50000 | 1 | 2020-12-01 | 2022-01-01 |  | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |  | 深圳市如歌科技有限公司
SZYZ20201224-LY8012 | 司机端服务过程录音功能项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 45000 | 45000 | 45000 | 1 | 2020-12-24 | 2021-12-24 |  | 2020-12-31 | 2021-02-26 | 2021-03-16 | 2021-06-16 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20201202001 | 诸葛租车管理系统 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 70000 | 70000 | 70000 | 1 | 2020-12-02 | 2021-12-02 |  | 2020-12-03 |  |  | 2021-12-02 | 诸葛租车 | 是
SZYZ20201130-XN3028 | 运营中心虚拟小号项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 19800 | 19800 | 19800 | 1 | 2020-11-30 | 2021-11-30 |  | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20201126-CB939 | 中行综合积分包车服务 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 10800 | 10800 | 10800 | 1 | 2020-11-26 | 2021-11-26 |  | 2020-11-30 | 2021-02-01 | 2021-02-24 | 2021-05-24 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20201111-RG1231 | 如歌一期开发合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 50000 | 50000 | 50000 | 1 | 2020-11-11 | 2020-12-11 |  | 2020-11-11 |  |  |  | 深圳市如歌科技有限公司
SZMKY20201028-YX1601 | 同和美联印刷厂ERP | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 48000 | 48000 | 48000 | 1 | 2020-10-28 | 2021-10-28 |  | 2020-11-02 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2022-03-16 | 深圳市同和美联印刷有限公司
SZMKY20201028-WX1002 | 企业微信会话存储分析系统 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 58100 | 58100 | 58100 | 1 | 2020-10-28 | 2021-10-28 |  | 2020-11-01 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-02-08 | 深圳市虹云数据科技有限公司
SZYZ20201022-CG3018 | 运营中心采购价项目（新增内容） | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 10800 | 10800 | 10800 | 1 | 2020-10-26 | 2021-10-26 |  | 2020-10-23 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 2021-02-23 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20201020-CC1800 | 通用优惠码购买H5页面 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 47700 | 47700 | 47700 | 1 | 2020-10-20 | 2021-04-30 |  | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 2021-02-19 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20201012-CH5125 | 渠道通用接送机下单H5页面 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 27450 | 27450 | 27450 | 1 | 2020-10-12 | 2021-04-30 |  | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 2020-10-20 | 2021-01-20 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200927-CTR958 | 携程查询产品价格接口优化 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 2020-09-27 | 2021-02-03 |  | 2020-09-23 |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20200911-GH1715 | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 44550 | 44550 | 44550 | 1 | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-10 |  |  |  | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司
SZYZ20200901-PA1557 | 平安口袋银行 （客服下单PC页面改版） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 12600 | 12600 | 12600 | 1 | 2020-09-07 | 2021-09-09 |  | 2020-09-03 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-12-28 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20200826-RG1230 | 如歌CRM+进销存管理系统定制（2021） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 45000 | 45000 | 45000 | 1 | 2021-01-01 | 2023-01-01 |  | 2021-01-01 |  |  | 2022-01-01 | 深圳市如歌科技有限公司 | 否
SZMKY20200820-HX1715 | 晴朗云新需求20200820 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 13950 | 13950 | 13950 | 1 | 2020-08-20 | 2020-09-30 |  | 2020-08-22 |  |  |  | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司
SZMKY20200813-WZ1656 | 同和美联印刷网站定制开发 | 肖秋李 | 完成 | 已上线 | 完成 | 47000 | 47000 | 37600 | 0.8 | 2020-08-13 |  |  | 2020-08-13 |  |  |  | 深圳市同和美联印刷有限公司
SZYZ20200907-CG8095 | 运营中心采购价项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 33300 | 33300 | 33300 | 1 | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 5月21日已更新设置功能，经开会讨论后，未设置新版时大中巴采购读取不能影响下单，待确认中。已确认，未设置新版时大中巴采购读取标准产品设置，8月20日更新 | 2020-09-07 | 2021-03-16 | 2021-11-12 | 2022-02-12 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZMKY20200726-TJ1509 | 晴朗云推广计划二期-推荐人功能 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 12600 | 12600 | 12600 | 1 | 2020-07-25 | 2020-12-31 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 2020-08-05 |  | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司
SZYZ20200718-PA1539 | 平安口袋银行 (客服下单) | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 27900 | 25110 | 25110 | 0.9 | 2020-07-21 | 2021-04-30 |  | 2020-07-20 | 2020-08-21 | 2020-08-26 | 2020-11-26 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20200706-PAC1500 | 晴朗云爬虫项目 | 彭伟 | 完成 | 已上线 |  | 22500 | 22500 | 22500 | 1 | [7 empty] | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司
SZYZ20200417-SDP1135-01 | 浦发银行接送机-补充协议 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 14400 | 14400 | 14400 | 1 | 2020-06-22 | 2021-04-30 | 浦发接送机对接过程中产生的新功能收费，该部分费用与浦发项目尾款一并收取 |  |  | 2020-05-07 | 2020-08-07 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200609-PA1717 | 平安口袋银行（日租、半日租、跨城接送机） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 31500 | 31500 | 31500 | 1 | 2020-06-10 | 2021-04-30 | 等对方确认联调上线时间，跨城接送机已上线，其它两个待上线 | 2020-06-16 |  |  | 2021-04-26 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200603-ZD1046 | 渣打银行（时租用车）项目 | 赖流钦 | 完成 | 已上线 | 完成 | 25200 | 25200 | 25200 | 1 | 2020-06-03 | 2021-04-30 |  | 2020-06-04 | 2020-06-18 | 2020-06-22 |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200526-SZA1621 | 深圳航空接送机 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 31500 | 31500 | 31500 | 1 | 2020-05-27 | 2021-04-30 |  | 2020-06-01 | 2020-07-27 |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20200520-TG1709 | 晴朗云推广计划H5 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 49950 | 49950 | 49950 | 1 | 2020-05-20 | 2020-09-30 |  | 2020-05-20 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司
SZMKY20200520-LT1706 | 晴朗云联通API对接 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 36900 | 36900 | 36900 | 1 | 2020-05-20 | 2020-09-30 |  | 2020-05-20 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2020-07-12 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司
SZYZ20200518-PA1403 | 平安口袋银行 (租车) | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 45000 | 45000 | 45000 | 1 | 2020-05-19 | 2021-04-30 | 因银行发版时间调整，项目延期验收 | 2020-05-25 | 2020-07-23 | 2020-08-03 | 2020-11-03 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200518-PA1425 | 平安口袋银行 (粤港车) | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 12600 | 12600 | 12600 | 1 | 2020-05-19 | 2021-04-30 | 因银行发版时间调整，项目延期验收 | 2020-05-25 | 2020-06-11 | 2020-07-14 | 2020-10-14 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200518-PA1238 | 平安口袋银行 (境外接送机) | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 26100 | 26100 | 26100 | 1 | 2020-05-19 | 2021-04-30 | 因银行发版时间调整，项目延期至7月6日开始验收 | 2020-05-17 | 2020-05-28 | 2020-06-12 | 2020-09-12 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200509-CMB1129 | 招商银行接送机 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 57600 | 28035 | 57600 | 1 | 2020-05-11 | 2021-04-30 | 待招行投产 | 2020-05-11 | 2020-07-29 | 2020-08-04 | 2020-11-04 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200429-ZD1411 | 企业后台用车 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 9900 | 9900 | 9900 | 1 |  | 2021-04-30 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200425-DE1045 | 司机服务评价 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 2020-05-11 | 2021-04-30 |  | 2020-04-25 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-08-07 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
YFWH2020 | 用法维护合同2020 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2020-04-23 | 2021-03-31 | 发票已寄，5月底付款 | 2020-04-23 |  |  |  | 深圳市用法科技有限公司 | 是
SZYZ20200407-LPEX8 | 中行实物礼品兑换 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 16000 | 16000 | 16000 | 1 | 2020-04-08 | 2020-05-08 | 已发布测试环境，提交市场部试用 | 2020-04-13 | 2020-04-22 | 2020-06-05 | 2020-09-05 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200407-GD531 | 光大银行客服渠道 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 14500 | 14500 | 14500 | 1 | 2020-04-07 | 2021-04-07 |  | 2020-04-08 | 2020-04-23 | 2020-05-21 | 2020-08-21 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200331-YX337 | 中国银行悠享出行 补充协议 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 2019-04-08 | 2021-02-28 |  | 2020-03-17 | 2020-04-19 | 2020-05-22 | 2020-08-22 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200421-PA5360 | 平安口袋银行（境内接送机） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 99000 | 99000 | 99000 | 1 |  | 2021-04-30 |  | 2020-04-17 | 2020-05-14 | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200417-SDP1135 | 浦发银行接送机 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 70200 | 70200 | 70200 | 1 |  | 2021-04-30 | 我方已完成开发及联调工作 浦发银行上线时间推迟至5月12日 浦发银行上线时间推迟至5月14日 | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 2020-08-07 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200224-CX135 | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 24500 | 24500 | 24500 | 1 | 2020-03-01 | 2020-05-01 |  | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200224-YX336 | 中国银行悠享出行 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 30000 | 21990 | 30000 | 1 | 2020-02-28 | 2021-02-28 |  | 2020-03-02 | 2020-04-19 | 2020-05-22 | 2020-08-22 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20200217-JW755 | 境外接送机 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 306000 | 306000 | 306000 | 1 | 2020-02-19 | 2021-02-10 |  | 2020-03-16 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-04-20 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 否
SZYZ20200106-ZH126 | 中国银行粤港澳接送项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15500 | 15500 | 15500 | 1 | 2020-01-09 | 2021-01-09 | 市场部内测后有页面内容需要调整 | 2020-07-03 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-05-02 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZMKY20191219-YD138 | 中港移动业务对接H5开发及摩快云平台功能定制 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 62820 | 62820 | 62820 | 1 | 2019-12-26 | 2020-03-31 |  | 2020-01-01 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-03-23 | 中港商业管理（广州）有限责任公司
SZMKY20191219-YF220 | 多用法小程序（四期）开发服务合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2019-12-19 | 2020-01-31 |  | 2019-12-23 |  |  |  | 深圳市用法科技有限公司
SZYZ20191213-HS183 | 身份核验 | 彭伟 | 签约 | 已评估 | 首款已付 | 16500 | 4950 | 4950 | 0.3 | 2019-12-23 | 2020-01-31 | 推迟 |  |  |  |  | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20191127-ZFB11 | 支付宝小程序（租车，接送） | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 199000 | 182500 | 182500 | 0.92 | 2019-11-27 | 2020-04-30 | 租车功能已上线，接送功能暂停开发 | 2019-12-02 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20191119-MR233 | 光大银行特定客群增值服务 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 2019-12-03 | 2020-12-03 | 已验收 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 2019-12-24 | 2020-03-24 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20191025-LX251 | 汇丰CVP接口改造三期 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 9000 | 9000 | 9000 | 1 | 2019-10-29 | 2020-10-29 | 已验收 | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20190929-LX507 | 境外接送机支持城市接口 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 2019-10-08 | 2020-10-08 | 已验收 | 2019-10-11 | 2019-10-18 | 2019-12-24 | 2020-03-24 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20190916-LX638 | 中国银行综合积分 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 23500 | 23500 | 23500 | 1 | 2019-09-18 | 2020-09-18 | 已验收 | 2019-09-20 | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
SZYZ20190819-LX852 | 企业诺华对接项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 32000 | 32000 | 32000 | 1 | 2019-08-20 | 2020-08-20 | 已验收。我方部署工作已完成，待对方上线产品。 | 2019-08-26 | 2019-12-20 | 2020-01-15 | 2020-04-15 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZMKY20190815-YF129 | 多用法小程序（三期）开发服务合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 6800 | 6800 | 6800 | 1 | 2019-08-15 | 2019-08-31 | 开发内容已完成并发布上线，现在催促客户签约中； 已付全部款项 | 2019-08-05 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 深圳市用法科技有限公司
SZYZ20190710-LX802 | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 16000 | 16000 | 16000 | 1 | 2019-07-19 | 2020-07-19 | 因对账数据存在礼品号不一致、状态不一致问题未能验收。状态不一致是因为回传时对方接口异常，已增加重试机制；礼品号不一致已增加二次匹配券码。待11月1日上传数据匹配结果。11月14日中行展开两天的核验。11月25日的这周，中行才核对10月份数据。已验收 | 2019-07-16 | 2019-08-29 | 2019-11-25 | 2020-02-25 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZMKY20190101-ZZ001 | 至尊2019系统维护 | 肖秋李 | 完成 | 已上线 | 完成 | 0 | 741600 | 329600 | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | [5 empty] | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190704-JG010 | 接送价格体系优化 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 12750 | 12750 | 12750 | 1 |  | 2019-12-31 | 逾期原因：市场部要求渠道项目使用新价格优化。所以渠道H5项目已调整符合本次价格改动。光大已做调整；待验收。验收发现定制价不能支持某些渠道产品，需要重再做优化，后续市场部会与刘俊具体确认还存在的问题。 | 2019-07-18 | 2019-10-08 | 2020-01-19 | 2020-06-25 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190603-LX903 | 司机到达监控 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 11000 | 11000 | 11000 | 1 | 2019-06-17 | 2020-06-17 |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 2019-09-21 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190617-LX732 | 接送短信 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 2019-06-21 | 2020-06-21 |  | 2019-07-05 | 2019-08-22 | 2019-09-10 | 2019-12-10 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
201812200002 | 长燊律师事务所会员服务协议书 | 肖秋李 | 完成 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-20 | 2019-12-20 | [5 empty] | 深圳市用法科技有限公司
SZMKY20190501001 | 多用法小程序（二期）开发服务合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 42500 | 42500 | 42500 | 1 | 2019-05-01 |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  | 深圳市用法科技有限公司
SZYZ20190418-LX293 | 飞猪平台对接 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 50000 | 50000 | 50000 | 1 | 2019-04-19 | 2020-04-19 | 7月1日 已验收 | 2019-04-19 | 2019-06-29 | 2019-07-01 | 2019-09-26 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20200116-ZH586 | 平安员工日租包车 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 67000 | 67000 | 67000 | 1 | 2020-01-16 | 2021-01-16 |  | 2020-01-15 | 2020-02-26 | 2020-03-12 | 2020-06-12 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190513-LX219 | 广发机场专车接送对接 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 45000 | 45000 | 45000 | 1 | 2019-06-07 | 2020-06-07 | 验收逾期，市场部与广发银行确认验收过程中，有新提出系统改动。原需求400电话不可取消订单，现需求要改为转接到400电话可取消订单，并调用回传接口，已开发，待验收。已验收 | 2019-05-15 | 2019-07-31 | 2019-11-15 | 2020-02-15 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190410-LX223 | 虚拟小号新增需求 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2019-04-10 | 2020-04-10 |  | 2019-04-29 | 2019-04-25 | 2019-05-31 | 2019-08-31 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190327-LX823 | 企业授信额度 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 19000 | 19000 | 19000 | 1 | 2019-04-01 | 2020-04-01 |  | 2019-04-15 | 2019-06-05 | 2019-06-25 | 2019-09-25 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190325-LX716 | 中国银行尊享积分二期 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 | 2019-03-25 | 2020-03-25 |  | 2019-04-08 | 2019-08-01 | 2019-09-09 | 2019-12-09 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190228-LX613 | 呼叫系统接口 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 45000 | 45000 | 45000 | 1 | 2019-02-28 | 2020-02-28 |  | 2019-03-25 | 2019-05-31 | 2019-08-22 | 2019-11-22 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190220-LX193 | 汇丰CVP | 龙志文 | 完成 | 已上线 | 完成 | 45000 | 45000 | 45000 | 1 | 2019-02-28 | 2020-02-28 |  | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 2019-06-24 | 2019-09-24 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190211-LX358 | 平安壹钱包 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 52000 | 52000 | 52000 | 1 | 2019-02-27 | 2020-02-27 |  | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 2019-08-09 | 2019-11-09 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20190103-LX169 | 自驾系统监控报表 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 14000 | 14000 | 14000 | 1 | 2019-01-04 | 2020-01-04 |  | 2019-01-04 | 2019-01-15 | 2019-01-21 | 2019-04-15 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20181214-LM032 | 汇丰银行接送机项目 | 龙志文 | 完成 | 已上线 | 完成 | 11000 | 11000 | 11000 | 1 | 2018-12-14 | 2019-12-14 | 市场 | 2018-11-27 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-03-28 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20181211-LX060 | 接送虚拟小号 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 57000 | 57000 | 57000 | 1 | 2018-12-11 | 2019-12-11 |  | 2018-12-17 | 2019-03-18 | 2019-04-01 | 2019-06-16 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20181115-LX069 | 光大权益增值服务项目 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 119000 | 119000 | 119000 | 1 | 2018-11-15 | 2019-11-15 |  | 2018-12-07 | 2019-04-17 | 2019-07-04 | 2019-10-04 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
20180605 | 汽车托管平台一期 | 肖秋李 | 终止 |  |  | 700000 | 280000 | 280000 | 0.4 | 2018-06-05 | 2018-09-05 | 甲方战略变更问题未验收项目 |  |  |  |  | 车在魔方(深圳)科技管理服务有限公司
SZYZ20181031-LX013 | 兴业银行优惠码购买 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 78000 | 78000 | 78000 | 1 | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 市场 | 2018-10-20 | 2018-12-07 | 2019-03-10 | 2019-06-07 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20181108-LX036 | 航班信息查询 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 40000 | 40000 | 40000 | 1 | 2018-11-08 | 2019-11-08 |  | 2018-10-25 | 2018-11-10 | 2019-03-14 | 2019-06-14 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20180701-LX002 | 境外接送机功能 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 25000 | 25000 | 25000 | 1 | 2018-07-10 | 2019-07-10 | 境外接送机功能 |  |  |  |  | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20180705-LX005 | 加盟门店POS机Android客户端项目合同 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2018-07-05 | 2019-07-05 | [5 empty] | 深圳市至尊汽车服务有限公司
SZYZ20181102-LX023 | 中国银行电子券至尊用车实时对接 | 刘俊 | 完成 | 已上线 | 完成 | 15000 | 15000 | 15000 | 1 | 2018-11-02 | 2019-11-02 | [5 empty] | 深圳市至尊汽车服务有限公司
201812200001 | 多用法法律小程序开发服务合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 204000 | 0 | 204000 | 1 | 2018-12-20 | 2019-04-10 | 无 |  |  |  |  | 深圳市用法科技有限公司
201808100001 | 上海蓉普ERP销售合同 | 彭伟 | 完成 | 已上线 | 完成 | 22000 | 22000 | 22000 | 1 | 2018-08-10 | 2018-11-30 | [5 empty] | 上海蓉普
201807230001 | YOE小程序开发服务合同 | 彭伟 | 终止 | 已上线 | 验收款已付 | 336000 | 302400 | 302400 | 0.9 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | 因区块链的对接问题，未收到尾款 |  |  |  |  | 仁灏优医信息技术服务(深圳)有限公司
201805100001 | 墨子进销存系统及商城对接开发服务合同 | 彭伟 | 终止 | 已上线 | 尾款逾期 | 150000 | 120000 | 120000 | 0.8 | 2018-05-10 | 2019-01-01 | 尾款逾期，终止合同 |  |  |  |  | 墨子(深圳)人工智能技术有限公司
201804100001 | 国家赛艇队训练系统 | 肖秋李 | 终止 | 已上线 | 验收款已付 | 220000 | 198000 | 148000 | 0.67 | 2018-04-27 | 2019-05-09 | 无 |  |  | 2019-06-08 | 2019-12-01 | 深圳和鹭赛艇体育科技有限公司
201802010001 | 裕宁电子ERP项目 | 彭伟 | 终止 | 已上线 | 尾款逾期 | 87500 | 0 | 61250 | 0.7 | 2018-02-02 | 2019-02-02 | 无 |  |  |  |  | 湖南裕宁电子有限公司
201803030001 | 软件著作权申请合同 | 肖秋李 | 完成 | 已上线 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-14 | 2019-03-01 | 无 |  |  |  |  | 深圳市采智企业管理咨询有限公司
201802020001 | 摩快云商标注册申请代理委托合同 | 肖秋李 | 完成 | 已上线 |  | 4800 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-14 | 2019-02-02 | 无 |  |  |  |  | 深圳中一联合知识产权代理有限公司