## 项目任务明细20240630160659
流水号 | 任务描述 | 优先级 | 员工 | 分类 | 工期 | 任务状态 | 进度百分比 | 项目名称 | 项目状态 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 开始日期 | 完成日期 | 是否延期 | 延期说明 | 项目计划开始日期 | 项目计划结束日期
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行电子券至尊用车实时对接 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-02 | 2018-11-23
| 接口参数加解密 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 下单后－回调权益预约校验 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 派司机、订单取消－回传权益预约结果通知 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 用车结束－回传权益核销通知 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| T-1用车结束的订单－回传权益核销对账 |  | 刘俊 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 客户端人工操作差错－回传权益核销差错 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 客户端人工操作冲正－回传权益核销冲正 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 下单增加权益表并保存权益id，权益类型 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 页面规范 |  | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 业务产品限制 |  | 龙志文 | H5开发 | 4 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 参数加解密处理 |  | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 光大接送权益核销查询列表（客户端） |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 10 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 10 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 下单后－回调权益预约校验 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 无需支付/支付成功－回传权益预约结果通知 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 用车结束、客户违约－回传权益核销通知 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| T-1用车结束的订单，回传权益核销对账 |  | 刘俊 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 客户端人工操作差错－回传权益核销差错 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 客户端人工操作冲正－回传权益核销冲正 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 下单增加权益表并保存权益id，权益类型 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 页面规范 |  | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 业务产品限制 |  | 龙志文 | H5开发 | 4 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 优惠码兑换 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 支付页面及银联支付 |  | 龙志文 | H5开发 | 5 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 光大自驾权益核销查询列表（客户端） |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 10 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 10 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 光大权益增值项目 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-15 | 2019-01-31
| 实时回传优惠码已使用信息（重新确认功能） |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行电子券至尊用车实时对接 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-02 | 2018-11-23
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 5 | 完成 | 100% | 中国银行电子券至尊用车实时对接 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-02 | 2018-11-23
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 5 | 完成 | 100% | 中国银行电子券至尊用车实时对接 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-02 | 2018-11-23
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行电子券至尊用车实时对接 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-02 | 2018-11-23
| 需求调研 |  | 肖秋李 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 需求调研 |  | 肖秋李 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 需求调研 |  | 彭伟 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 需求调研 |  | 彭伟 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 加盟商登录 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 在租订单列表 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 租车授权订单详情 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 还车授权订单详情 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 还车计算费用 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 客户刷卡信息列表 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 预授权、消费（新增POS单据） |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 预授权撤消、预授权完成、消费撤消、预授权完成撤消 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 保存补登刷卡信息 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 5 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 5 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 加盟门店POS机Android客户端 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-29
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-09-28
| 人工发送境外订单预约成功短信 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-09-28
| 短信发送服务－支持境外发送 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-09-28
| 腾讯云境外短信发送对接开发 |  | 彭伟 | API开发 | 6 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-09-28
| 境外订单信息记录列表 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-09-28
| 境外订单信息记录编辑 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-09-28
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 7 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-09-28
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-09-28
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 调用第三方航班信息查询 |  | 刘俊 | API开发 | 7 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 缓存航班信息 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 增加IP白名单访问限制 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 航班信息查询 |  | 刘俊 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 航班信息查询权限设置 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 查询航班信息日志 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 接送实时预订下单页面增加航班信息查询 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 航班动态查询功能 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 每月实时预估费用图表 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 每月流量及预估费用图表 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 7 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 7 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 航班信息查询 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-08 | 2018-11-26
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 优惠码销售产品管理－列表 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 优惠码销售产品管理－新增、修改 |  | 刘俊 | 后台开发 | 4 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 优惠码销售产品管理－作废 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 优惠码销售产品管理－审批、取消审批 |  | 刘俊 | 后台开发 | 4 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 优惠码购买记录 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 优惠码销售产品列表 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 获取优惠码销售产品信息详情 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 下单（购买优惠码） |  | 刘俊 | API开发 | 4 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 订单详情 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 订单列表（优惠码购买记录） |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 支付成功－发送优惠码 |  | 刘俊 | API开发 | 6 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| H5产品展示页面 |  | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| H5产品详情页面 |  | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 购买协议页面 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 注册手机号页面 |  | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 下单（购买优惠码） |  | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 支付页面，包含银联信用卡支付对接 |  | 龙志文 | H5开发 | 21 | 完成 | 100% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 否 |  | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 支付卡号段限 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 否 |  | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 测试 |  | 赖流钦 | 测试 | 5 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 5 | 完成 | 100% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 否 |  | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 0% | 兴业银行优惠码购买 | 完成 | [6 empty] | 2018-10-15 | 2018-11-07
| 需求调研 |  | 龙志文 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行接送机 | 完成 |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 否 |  | 2018-11-27 | 2018-12-28
| H5样式规范 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 汇丰银行接送机 | 完成 |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 否 |  | 2018-11-27 | 2018-12-28
| 下单规则设置 |  | 龙志文 | H5开发 | 3.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行接送机 | 完成 |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 否 |  | 2018-11-27 | 2018-12-28
| 商务沟通调整 |  | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰银行接送机 | 完成 |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 否 |  | 2018-11-27 | 2018-12-28
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 0% | 汇丰银行接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-27 | 2018-12-28
| 部署 |  | 赖流钦 | 部署 | 1.5 | 完成 | 0% | 汇丰银行接送机 | 完成 | [6 empty] | 2018-11-27 | 2018-12-28
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 第三方接口－绑定 |  | 刘俊 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 第三方接口－解绑 |  | 刘俊 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 接送订单虚拟小号绑定信息的记录 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 调度（虚拟号绑定） |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 更换司机（虚拟号绑定、虚拟号解绑） |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 手动解绑 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 小号绑定规则 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 调度（虚拟号绑定） |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 接单（虚拟号绑定） |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 司机管理员分配司机（虚拟号绑定） |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 订单取消解绑 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 订单完成解绑 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 短信内容中涉及客户、司机手机号的，改为读取虚拟小号 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| APP消息内容中涉及客户、司机手机号的，改为读取虚拟小号 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 5 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 10 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 接送虚拟小号 | 完成 | [6 empty] | 2018-12-11 | 2019-01-31
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 0% | 自驾系统监控报表 | 完成 | [6 empty] | 2019-01-07 | 2019-01-17
| 租车/违章预授权监控报表UI |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 0% | 自驾系统监控报表 | 完成 | [6 empty] | 2019-01-07 | 2019-01-17
| 租车/违章预授权监控报表查询 |  | 刘俊 | 后台开发 | 4 | 完成 | 0% | 自驾系统监控报表 | 完成 | [6 empty] | 2019-01-07 | 2019-01-17
| 欠款/折让监控报表UI |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 0% | 自驾系统监控报表 | 完成 | [6 empty] | 2019-01-07 | 2019-01-17
| 欠款/折让监控报表查询 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 0% | 自驾系统监控报表 | 完成 | [6 empty] | 2019-01-07 | 2019-01-17
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 加解密、签名 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 下单后生成卡密并发送短信，记录订单信息 |  | 刘俊 | API开发 | 6 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 下单后发生退款卡密作废 |  | 刘俊 | API开发 | 5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 获取身份验证 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 券码使用状态核销回调 |  | 刘俊 | 后台开发 | 6 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 城市、车组、里程限制 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 预定要求 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 10 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 10 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 平安壹钱包 | 完成 | [6 empty] | 2019-02-27 | 2019-03-29
| 数据传输的加解密 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 跳转页（接收参数及处理，并跳转） |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 手机号回传验证 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 权益与优惠码对应关系 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 用车时间限制 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 跳转支付 |  | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 数据传输的加解密 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 支付通知 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 退货 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 10 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 | [6 empty] | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 10 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 |  | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 汇丰CVP | 完成 |  | 2019-04-26 |  |  |  |  | 2019-03-18 | 2019-04-26
| 需求调研 |  | 彭伟 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 接送订单列表 |  | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-03 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 自驾订单列表 |  | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-10 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 短信发送 |  | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-16 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 根据手机号获取至尊会员 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-28 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 注册会员 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-12 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 接送订单列表 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 自驾订单列表 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 获取城市门店 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-12 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 获取短信发送模版 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-12 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 获取折让活动 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-16 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 短信发送 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-19 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 快钱支付验证 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 快钱支付 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-18 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 5 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 是 | 先做虚拟小号新需求 | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 7 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  | 2019-05-10 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 是 | 先做虚拟小号新需求 | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 5 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 |  | 2019-05-13 | 2019-04-18 | 2019-04-26 | 是 | 先做虚拟小号新需求 | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 官网首页 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 官网头部和局部通用 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 官网功能概览 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 官网价格展示 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 官网应用商场及更多 |  | 赖流钦 | H5开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 |  |  | 2019-07-17 | 2019-09-17 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 官网摩快云销售合伙人计划 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 |  |  | 2019-07-17 | 2019-09-17 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 官网关于我们，加入我们 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 使用条款，隐私协议 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 官网布署 |  | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 需求调研 |  | 肖秋李 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 企业授信额度 | 完成 | 2019-04-08 | 2019-04-09 |  |  |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-06
| ERP下单时验证授信额度 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业授信额度 | 完成 | 2019-04-22 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-06
| 临时授信申请 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 企业授信额度 | 完成 | 2019-04-18 | 2019-04-22 |  |  |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-06
| 客户超授信额度记录查询 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业授信额度 | 完成 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  |  |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-06
| 企业授信情况报表 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 企业授信额度 | 完成 | 2019-04-25 | 2019-04-28 |  |  |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-06
| 企业官网下单时验证授信额度 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业授信额度 | 完成 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-06
| APP下单时验证授信额度 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业授信额度 | 完成 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  |  |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-06
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 5 | 完成 | 100% | 企业授信额度 | 完成 | 2019-04-25 | 2019-04-30 |  |  |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-06
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 企业授信额度 | 完成 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  |  |  |  | 2019-04-09 | 2019-05-06
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分二期 | 完成 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 否 |  | 2019-04-09 | 2019-04-22
| 免登录 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分二期 | 完成 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 否 |  | 2019-04-09 | 2019-04-22
| 查询订单详情（自驾、接送） |  | 龙志文 | H5开发 | 4 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分二期 | 完成 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-18 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-22
| 取消订单增加校验功能 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分二期 | 完成 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-22 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-22
| 下单时调用接口，验证订单状态 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分二期 | 完成 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 否 |  | 2019-04-09 | 2019-04-22
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 3 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分二期 | 完成 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 2019-05-27 | 2019-07-10 | 是 | 待对方更新对接文档 | 2019-04-09 | 2019-04-22
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分二期 | 完成 | 2019-07-09 | 2019-06-28 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 是 | 待对方更新对接文档 | 2019-04-09 | 2019-04-22
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分二期 | 完成 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 是 | 待对方更新对接文档 | 2019-04-09 | 2019-04-22
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-02 | 2019-04-04 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 渠道企业小号功能开通设置 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 调度、修改调度 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 手动解绑 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 调度 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 接单 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 司机管理员分配司机 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 订单取消解绑 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 订单完成解绑 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 联调 |  | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 整体测试 |  | 黄博文 | 测试 | 5 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-19 | 2019-04-25 |  |  | 否 |  | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 虚拟小号二期 | 完成 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  |  | 是 | 待运营确认使用小号的渠道或企业 | 2019-04-15 | 2019-04-25
| 手机版官网首页 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 手机版官网头部和局部通用 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 手机版官网功能概览 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 手机版官网价格展示 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 手机版官网应用商场及更多 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-07-20 | 2019-07-23 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| pc官网登录 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| pc官网注册 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 整改项分析及确认 |  | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 材料4，服务器接入服务商、接入地变更 |  | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 材料4，配合监管部门依法查询、调取相关数据的工作制度和责任机构材料编写 |  | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 材料5，平台软硬件处理能力增加带宽描述 |  | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 材料7，平台生产环境网络安全制度编写 |  | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 材料7，信息安全小组相关材料调整：需要实名制，落实到具体人员 |  | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 材料7，重大事件报告流程编写，主要针对通信主管部门报告 |  | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 材料9，增加APP测评自证文件，证明APP版本自上次测评后未更新 |  | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 材料10，增加个人信息数据收集分类管理制度文档 |  | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 材料10，材料中相关文件调整：文档中的日志留存时间需区分业务数据和日志数据 |  | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 签名验证 |  | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 租车价格列表查询 |  | 彭伟 | API开发 | 6 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 租车价格明细查询 |  | 彭伟 | API开发 | 7 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 2019-04-30 | 2019-05-06 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 需求调研 |  | 彭伟 | 需求调研 | 4 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 2019-04-18 | 2019-04-21 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 订单提交 |  | 彭伟 | API开发 | 5 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 订单取消 |  | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 订单详情查询 |  | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 报价日志记录 |  | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 城市码数据匹配 |  | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 订单状态更新 |  | 刘俊 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 用户须知编辑 |  | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 报价日志查询 |  | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 联调 |  | 彭伟 | 联调 | 10 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 2019-06-13 | 2019-06-18 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 测试 |  | 彭伟 | 测试 | 8 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-01 | 2019-05-12 | 2019-06-01 | 2019-06-18 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 需求调研 |  | 彭伟 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 原型设计 |  | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 服务内容及价格设置 |  | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 定制服务订单管理（分配律师，确认价格，上传最终稿件，更改状态） |  | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-05 | 2019-05-07 | 2019-05-05 | 2019-05-07 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 首页推荐增加历史记录/课程列表显示首页推荐次数及最近一次推荐时间 |  | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 首页增加搜索API |  | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 首页增加广告图的弹出层API |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 定制服务预约API |  | 彭伟 | API开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 2019-05-10 | 2019-05-12 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 委托服务订单列表/订单查看/拨打电话/客户确认 |  | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-12 | 2019-05-14 | 2019-05-12 | 2019-05-14 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 课程播放量/合同下载量 |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 首页增加搜索框 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 首页增加广告图的弹出 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 定制服务预约 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 3 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-08 | 2019-05-11 | 2019-05-08 | 2019-05-11 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 委托服务订单列表/订单查看/拨打电话/客户确认 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 课程播放量/合同下载量 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 普卡A（1000）会员移至365会员 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（二期） | 完成 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 否 |  | 2019-05-07 | 2019-05-20
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 4 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 接送业务特定日期设置 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 渠道接送订单预约、修改、取消规则设置及审批 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 渠道接送订单预约、修改、取消规则当前生效信息 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 国密算法加密、签名 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 预约 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 取消预约 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  |  | 2019-07-01 | 2019-06-19 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 机场信息（文件形式） |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 预约结果反馈 |  | 刘俊 | 后台开发 | 4 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 国密算法对接联调 |  | 刘俊 | 联调 | 3 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-22 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 各接口数据交互联调 |  | 黄博文 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 数据流向联调，整体正确性 |  | 黄博文 | 联调 | 3 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 编写测试用例 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 接口－预约规则测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 接口－预约测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 接口－预约取消测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-23 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 接口－机场信息测试 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 系统－设置功能测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 系统－订单信息核对 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-22 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 系统－订单流程测试 |  | 黄博文 | 测试 | 4 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| 需求调研 |  | 肖秋李 | 需求调研 | 3 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 司机到达监控面板（定制页面） |  | 赖流钦 | 后台开发 | 1 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 介入单处理操作 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 未按时操作界入单 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 查询2小时内未到达的订单 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 介入处理单读取 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 介入处理单保存 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 定制页面数据正确性测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 定制页面数据刷新测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 介入单处理操作功能测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 0% | 司机到达监控 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-06-05 | 2019-06-11
| 三级等保测评：网络和通信安全 |  | 何正平 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 三级等保测评：设备和计算机安全 |  | 何正平 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 三级等保测评：应用和数据安全 |  | 何正平 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 三级等保测评：安全管理机构 |  | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 三级等保测评：人员安全管理 |  | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 三级等保测评：安全建设管理 |  | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 三级等保测评：安全运维管理 |  | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 三级等保测评：主机漏洞扫描 |  | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 三级等保测评：网站渗透测试 |  | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-17 | 2019-06-25 | 2019-06-17 | 2019-06-25 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 网络安全符合性测评及风险评估 |  | 何正平 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 至尊网约车通管局提交材料整改 | 完成 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 否 |  | 2019-04-28 | 2019-06-28
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-05 | 2019-07-07 | 2019-07-05 | 2019-07-07 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 发送对象、客户类型、业务节点、模版可选字段 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 业务短信模版设置（Web页面定制） |  | 赖流钦 | H5开发 | 5 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-25 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 业务短信模版设置生效信息 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 系统订单流程节点短信发送调用调整 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 获取基本数据信息 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 获取指定客户信息 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 模版内容可替换项 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 读取短信模版配置（当前生效信息） |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 保存配置 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-12 | 2019-07-14 | 2019-07-12 | 2019-07-14 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 短信发送 |  | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-20 | 2019-07-17 | 2019-07-20 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 编写测试用例 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 系统－短信模版设置功能测试 |  | 黄博文 | 测试 | 7 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-07-23 | 2019-08-01 | 2019-07-23 | 2019-08-01 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 系统－订单流程各操作节点的短信模版读取及发送正确性测试 |  | 黄博文 | 测试 | 5 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 是 | 处理ERP系统BUG | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 3 | 完成 | 100% | 接送短信 | 完成 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 否 |  | 2019-07-05 | 2019-08-09
| 复制应用 |  | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 薇语简易进销存 | 完成 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 否 |  | 2019-07-03 | 2019-07-15
| 需求调研 |  | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 整理交接清单 |  | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 和鹭代码交接 | 完成 |  |  | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 否 |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 整理交接代码 |  | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 和鹭代码交接 | 完成 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 联系客户确认时间并执行交接程序 |  | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 和鹭代码交接 | 完成 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 否 |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 明细表初始化 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-06-24 | 否 |  | 2019-01-29
| 明细表里查找控件赋值 |  | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 2019-07-02 | 否 |  | 2019-01-29
| 仪表盘的报表和图表可拖动 |  | 龙志文 | 后台开发 | 0 | 完成 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 否 |  | 2019-01-29
| 明细表，可在独立的关联表单中新增 |  | 彭伟 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 表单布局测试 |  | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 薇语简易进销存 | 完成 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 否 |  | 2019-07-03 | 2019-07-15
| 流程测试 |  | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 薇语简易进销存 | 完成 |  |  | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 否 |  | 2019-07-03 | 2019-07-15
| 收款增加客户折扣，审批后更新到客户资料表 |  | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 薇语简易进销存 | 完成 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 否 |  | 2019-07-03 | 2019-07-15
| 销售订单增加折扣，折让费用 |  | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 薇语简易进销存 | 完成 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 否 |  | 2019-07-03 | 2019-07-15
| 销售订单增加“是否已收款”，审批后自动生成收款单 |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 薇语简易进销存 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-03 | 2019-07-15
| 入库单审批后自动生成付款单 |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 薇语简易进销存 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-03 | 2019-07-15
| 增加商品待出货数量，欠货数量的统计 |  | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 薇语简易进销存 | 完成 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 否 |  | 2019-07-03 | 2019-07-15
| 仪表盘设置 |  | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 薇语简易进销存 | 完成 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 否 |  | 2019-07-03 | 2019-07-15
| 查找字段事件，明细表赋值明细表设置功能 |  | 龙志文 | 后台开发 | 4 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 否 |  | 2019-01-29
| 选择产品类型为“定制”，出发/到达区域允许为非必填 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 增加产品适用区域设置（新作功能，新价格共用） |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 支持一口价的设置及应用，一口价内容为：起步价+公里数费用+时间费用 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 增加补贴金额设置 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-08-26 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 选择客户行程后，增加选择车组功能，选择完成车组后，报价列表只出现该车组的报价 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 新价格：补贴金额参与计算 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 增加超出部分的费用录入，该费用为定制一口价产品超出费用时填写，并计入订单金额（新价格均适用） |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 订单流程中，收现录入改为支持录入多个收现费用项 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 收现单增加费用项明细,具体费用项待提供 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 当选择接送订单时，收现金额体现到对应订单金额，并生成收现金额对应的冲抵账目 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 旧价格：支持定制价，区域不填情况 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 新价格：支持定制的一口价计算 |  | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 新旧价格：支持使用区域筛选 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 旧价格设置的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-29 | 2019-08-26 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 新价格设置的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 实时预定界面的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 接送订单流程的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 收现单功能优化的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 价格计算正确性测试（包含官网、APP、企业、司机端） |  | 黄博文 | 测试 | 6 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 部署 | 普通 | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 接送价格体系优化 | 完成 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 2019-10-08 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 需求调研 |  | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| 读取数据，并生成文件 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-26 | 2019-06-27 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| 执行dos命令进行加解密 |  | 刘俊 | 后台开发 | 4 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-21 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| FTP上传文件 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 执行中 | 90% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| java环境搭建 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-30 | 2019-08-31 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| 数据格式联调 |  | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| 文件加密联调 |  | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| 数据抓取及格式的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| 文件加解密测试 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| FTP文件上传的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| 系统服务部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| JAVA环境部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 否 |  | 2019-07-16 | 2019-07-31
| 接口部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分每月自动对账 | 完成 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-29 | 2019-09-29 | 是 | 待第三方提供正式环境配置信息。 | 2019-07-16 | 2019-07-31
| 设计稿 |  | 肖秋李 | 小程序开发 | 3 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【往来单位】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【保险单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【事故单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【规费单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【洗车单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【调车单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【违章处理单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【维修保养单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【加油卡】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【加油卡充值】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【加油单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【ETC卡】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【ETC充值】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【ETC单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车辆采购计划】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车辆采购单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车辆采购回复交期】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【上牌单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车辆采购退货单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车辆采购租赁单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车辆采购租赁月结单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【现有车辆长租调度单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车辆出库单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-11 | 2019-08-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车辆入库单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车辆】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车型】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车系】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【接送车组】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【汽车品牌】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【发票】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【收款单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【付款单】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【账户资料】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【优惠券】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【优惠券入库】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【优惠券出库】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【优惠码】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【城市】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【省份】表单配置及数据录入 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【租车单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【锁车单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【门店调车】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【租车租金价格】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【租车服务项目价格】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【加盟商】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【门店】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【自动调度规则设置】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【加盟车辆入驻单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【特价车】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【长租报价单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【长租合同】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【长租车辆调度单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【长租司机调度单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【长租合同退出单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【长租月结单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【长租司机加班单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【长租月账单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【长租执行订单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【供应商】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【包车订单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【接送机订单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【车牌账单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【司机】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【司机招聘计划】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【司机入职单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【司机离职单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【司机调薪单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【司机调岗单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【司机请假单】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【司机培训】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【企业客户】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【个人会员】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【投诉及建议】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【客户线索】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【客户联系】表单配置及数据录入 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 【应用首页】测试用例编写 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 测试用例编写 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-19
| 【表单配置】测试用例编写 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 测试用例编写 | 完成 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-19
| 【表单设计】测试用例编写 |  | 何正平 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 测试用例编写 | 完成 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-19
| 【流程设计】测试用例编写 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 测试用例编写 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-19
| 【权限设计】测试用例编写 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 测试用例编写 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-19
| 【高级设置-权限设置】测试用例编写 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 测试用例编写 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-19
| 【高级设置-规则】测试用例编写 |  | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 测试用例编写 | 完成 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-19
| 【高级设置-成员】测试用例编写 |  | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 测试用例编写 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-19
| 【仪表盘】测试用例编写 |  | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 测试用例编写 | 完成 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-19
| 附加要求：ERP下单时根据积分订单匹配车型 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 中国银行尊享积分二期 | 完成 | 2019-07-16 | 2019-07-19 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 否 |  | 2019-04-09 | 2019-04-22
| 明细表外键字段，命名方式要调整，如：主表Code+字段ID，外键在编辑时，与查找控件一样 |  | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 否 |  | 2019-01-29
| 官网应用商场应用详情页面开发 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 手机版官网应用商场应用详情页面开发 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 明细表外键命名方式变更后的历史数据处理 |  | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 否 |  | 2019-01-29
| 手机端应用切换 |  | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 否 |  | 2019-01-29
| OpenAPI页面开发 |  | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 否 |  | 2019-01-29
| OpenAPI-请求参数设置 |  | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 否 |  | 2019-01-29
| OpenAPI-请求响应参数设置 |  | 龙志文 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 否 |  | 2019-01-29
| OpenAPI-请求示例生成 |  | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 否 |  | 2019-01-29
| OpenAPI-响应示例生成 |  | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 否 |  | 2019-01-29
| OpenAPI-签名说明文档 |  | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 定制页面嵌套说明文档 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 和鹭代码交接 | 完成 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 否 |  | 2019-07-08 | 2019-07-12
| 客户 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 绿植租赁管理系统 | 完成 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 否 |  | 2019-07-26 | 2019-07-31
| 产品 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 绿植租赁管理系统 | 完成 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 否 |  | 2019-07-26 | 2019-07-31
| 客户报价 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 绿植租赁管理系统 | 完成 |  |  | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 否 |  | 2019-07-26 | 2019-07-31
| 租摆清单 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 绿植租赁管理系统 | 完成 |  |  | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 否 |  | 2019-07-26 | 2019-07-31
| 更换记录 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 绿植租赁管理系统 | 完成 |  |  | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 否 |  | 2019-07-26 | 2019-07-31
| 更换明细查询 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 绿植租赁管理系统 | 完成 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 否 |  | 2019-07-26 | 2019-07-31
| 表单配置 |  | 彭伟 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 优惠码兑换申请 | 完成 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 否 |  | 2019-07-30
| 优惠码兑换审批通过调用接口开发 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 优惠码兑换申请 | 完成 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 否 |  | 2019-07-30
| 测试 |  | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 优惠码兑换申请 | 完成 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 否 |  | 2019-07-30
| 操作说明及邮件通知 |  | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 优惠码兑换申请 | 完成 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 否 |  | 2019-07-30
| 客户结构变更 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 绿植租赁管理系统 | 完成 |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 否 |  | 2019-07-26 | 2019-07-31
| 收支表 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 绿植租赁管理系统 | 完成 |  |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 否 |  | 2019-07-26 | 2019-07-31
| h5图表开发 |  | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-01-29
| SSL证书更换 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 摩快云公众号开发 |  | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-01 | 2019-08-03 | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 否 |  | 2019-01-29
| 复制表单接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 是 | 第一版本完成后发现有严重的效率问题，故重新优化，读取数据部分换存存储过程，在操作前一次性读取出来，执行脚本部分改为异步执行，并使用并行循环的方式。 | 2019-01-29
| 复制应用接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-25 | 2020-01-27 | 2020-01-30 | 否 |  | 2019-01-29
| 呼叫系统新话机安装 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 新呼叫系统切换-第一次 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 需求调研 |  | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 增加新的会员类型在小程序中展示 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 购买365会员支持赠送新的会员类型名额 |  | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 会员名额免费赠送功能 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 会员名额免费赠送功能 |  | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 新手入门 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 创建应用 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 表单-编辑 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 表单-查询 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 控件清单 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 文本类型控件 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 数字类型控件 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 数据类型控件-选择列表，多选列表，复选框 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 数据类型控件-公式 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 数据类型控件-查找 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 数据类型控件-明细表 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 数据类型控件-用户，组织架构，职位 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 其他类型控件 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 表单流程 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 成员设置 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 权限设置 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 关联表单 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| URL外链 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 表单打印 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 表单API事件 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 规则设置 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| OPEN API | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 仪表盘 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 仪表盘-图表 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 仪表盘-报表 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-08-03 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 文档接口分析 | 紧急 | 龙志文 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊银联支付2.0 | 完成 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 否 |  | 2019-08-06 | 2019-08-08
| 下载新支付证书部署 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊银联支付2.0 | 完成 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 否 |  | 2019-08-06 | 2019-08-08
| 更新最新支付SDK | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊银联支付2.0 | 完成 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 否 |  | 2019-08-06 | 2019-08-08
| 发布代码部署服务器、联调测试 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊银联支付2.0 | 完成 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 否 |  | 2019-08-06 | 2019-08-08
| OpenAPI-新增字段说明、接口排序类型字段 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-01-29
| OpenApi-新增api列表树接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-01-29
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 光大孝心卡 | 完成 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 否 |  | 2019-08-07 | 2019-08-24
| 增加孝心卡相关字段 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大孝心卡 | 完成 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 否 |  | 2019-08-07 | 2019-08-24
| 联调 |  | 黄博文 | 联调 | 1 | 待执行 | 100% | 光大孝心卡 | 完成 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 否 |  | 2019-08-07 | 2019-08-24
| 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 光大孝心卡 | 完成 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 是 | 处理至尊BUG | 2019-08-07 | 2019-08-24
| 布署 |  | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 0% | 光大孝心卡 | 完成 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-08-07 | 2019-08-24
| 会员名额赠送方式修改（接口） | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 会员名额赠送方式修改 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 |  |  | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 微信公众号消息链接地址生成 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-01-29
| 新呼叫系统切换-第二次 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 测试订系统BUG，司机资料修改手机号，小号未重新绑定 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| OpenApi-新增返回结果排序设置联调 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-01-29
| OpenApi-新增说明字段 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 否 |  | 2019-01-29
| 表单设计-导入其它应用字段 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-15 | 2019-08-18 | 否 |  | 2019-01-29
| 配置周报功能 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 否 |  | 2019-01-29
| 摩快云官网，使用条款、隐私协议的文本内容未更新。 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 否 |  | 2019-08-14
| 微商版进销存 前端出入库-查找控件数据源报错“500” | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 否 |  | 2019-08-14
| 查看页面未返回流程审批数据 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端运用平台 - 项目管理 - 项目BUG 新增选择“验证日期”被遮住，无法选择所需日期 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 否 |  | 2019-08-14
| h5首页可点击到仪表盘 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 否 |  | 2019-01-29
| 携程租车接口CDN加速配置 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 租车管理模块流程完善 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 否 |  | 2019-08-15
| 车辆管理模块流程完善 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-08-15
| 新呼叫系统切换-第三次 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 市场部分销商自驾订单未支付功能优化 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊8月优化项目 | 完成 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
| 关于携程渠道的部分城市的订单搜索逻辑的调整申请 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊7月优化项目 | 完成 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
| 车务管理模块流程完善 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】增加API：根据选择的门店、车型、租车时间、还车时间，获取价格信息。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-31 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】调度增加API：选择车辆后，生成车辆的行程信息，变更车辆状态为已租。 | 非常紧急 | 何正平 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-08-15
| 【锁车单】增加API：锁车单操作锁车后，更新车辆状态为待租，新增行程单数据，行程单状态为有效。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 否 |  | 2019-08-15
| 【长租合同】增加API：审批通过后生成长租订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 否 |  | 2019-08-15
| 【长租合同】增加API：长租订单明细状态为已调度时，更新车辆状态为已租，并生成行程单；长租订单明细状态为提前终止或完成时，更新车辆状态为待租，并更新车辆现有油量和行驶里程数。 | 非常紧急 | 何正平 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-08 | 2019-09-08 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【长租月结单】增加API：结算后，生成账目明细。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-08 | 2019-09-08 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆采购回复交期】增加API：选择采购订单明细后，加载车辆到车日期信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆采购租赁单】增加API：选择采购单后，获取该采购单的车辆已入库数量和未入库数量 | 紧急 | 何正平 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【发票】增加API：发票新增或删除时更新已开票和未开票金额 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-11 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【发票】增加API：获取待开票数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【收款单】增加API：收款单冲销 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 否 |  | 2019-08-15
| 【收款单】增加API：审批通过后，更新账目明细 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 否 |  | 2019-08-15
| 【付款单】增加API：付款单冲销 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-15
| 【付款单】增加API：审批通过后，更新账目明细 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-15
| 【优惠码】增加API：优惠码自动生成 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-11 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 测试接送订单：6347527-6010189 司机管理员在司机端分配司机时，客户短信发送失败 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 【司机入职单】待规则支持：新增【司机入职单】后更新【司机招聘计划】中的已招聘司机数、未招聘司机数 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【司机入职单】待规则支持：新增【司机入职单】后更新【司机表】信息（司机姓名/手机号/工作类型/入职日期/性别/分公司） | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【司机离职单】待规则支持：新增【司机离职单】后更新【司机表】中的在职状态 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【司机调岗单】待规则支持：新增【司机调岗单】后更新【司机表】中的分公司 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【加油卡充值】待规则支持：审批后更新加油卡的余额 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【加油单】(仅现金支付)待增加API：审批后更新车辆的现有油量 | 非常紧急 | 何正平 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【ETC卡充值】待规则支持：审批后更新ETC卡余额 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【ETC单】待规则支持：审批后更新ETC卡余额 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆入库单】待增加API：入库单完成后，生成车辆信息到车辆表中，并更新车辆入库类型，车辆状态为待投入运营。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆采购单】待规则支持：更新已采购车台数、未采购车台数、待增加更新未入库数量、已入库数量。 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【优惠券入库】增加API：审批后，更新关联的入库单中的优惠券已使用数量、过期数量、未使用数量。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 否 |  | 2019-08-15
| 【优惠券出库】增加API：审批后，更新关联的入库单中的优惠券已使用数量、过期数量、未使用数量。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 否 |  | 2019-08-15
| 关于官网和App的“夜间服务费”展示申请 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊8月优化项目 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
| 新系统切换及新话机安装 |  | 何正平 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 呼叫中心系统接口 | 完成 | 2019-07-23 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 是 | 第三方延期上线新系统 | 2019-03-22 | 2019-04-26
| 设置任务已读，设置用户全部任务已读 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 否 |  | 2019-01-29
| 至尊云服务器资源检查及日志清理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 长租订单管理模块流程完善 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-08-15
| 车辆采购模块流程完善 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-15
| 车辆出入库模块流程完善 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 否 |  | 2019-08-15
| 需求调研 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 需求调研 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 图表的图例属性如果只有一个则不展示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 否 |  | 2019-08-14
| 面积图显示不对 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 否 |  | 2019-08-14
| 审批进程中未进行的会展示不同意 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 否 |  | 2019-08-14
| 视图中有两个查找控件，对其中的一个查找控件设置数据权限后，切换到另外一个查找控件，刚刚设置的数据权限仍然显示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 否 |  | 2019-08-14
| 视图默认条件删除后，再次打开仍然存在 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台布局中复制控件保存后，被复制的控件消失 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台布局复制明细表控件，控件属性的数据源不可复制 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台 新增明细表设置数据源保存后消失并保存布局失败 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端手机H5页面没有标题 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端手机H5页面，摩快云用车系统，点击长租报价单模块跳转出错，无数据 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端手机H5页面，首页图标没有返回按钮，无法去到下一个页面 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 否 |  | 2019-08-14
| 开发移动h5配置功能 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 5 | 待执行 | 50% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-09-19 | 2019-08-21 | 是 |  | 2019-01-29
| 复制表单功能 | 普通 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-27 | 2019-08-20 | 2019-08-24 | 否 |  | 2019-01-29
| 至尊网约车项目：整改通管局申请材料 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 租车系统演示 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-07-11 | 2019-07-21
| 长租、租车、车辆、客户供应商、车务、市场、财务等模块按照小兔房车需求做调整 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 否 |  | 2019-08-15
| 长租、租车、车辆、客户供应商、车务、市场、财务等模块API重新统计 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 否 |  | 2019-08-15
| 根据航班号查询起飞时间，起将机场三字码 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 客票号查验 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 查询客票号与乘客是否一致 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 客票号查验 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 管理功能配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 客票号查验 | 完成 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 客票号查验 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 流程开始节点增加权限（API） | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 否 |  | 2019-01-29
| 基础资料，客户商品供应商部分 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云ERP2.0 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 销售管理 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云ERP2.0 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 采购管理 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云ERP2.0 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 库存管理 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云ERP2.0 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 入库管理 |  | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云ERP2.0 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 出库管理 |  | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云ERP2.0 | 完成 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 生产管理 |  | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云ERP2.0 | 完成 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 财务管理 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云ERP2.0 | 完成 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 售后管理 |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云ERP2.0 | 完成 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 否 |  | 2019-08-22 | 2019-08-26
| 首页任务中心过滤已处理数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-01-29
| 增加表单设置停用启用的接口 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-24 | 2019-08-24 |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 查找视图优化关闭按钮和分页样式 | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-01-29
| 公众号菜单生成 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 否 |  | 2019-08-14
| 主表公式字段对明细表中的只读字段（通过查找字段事件赋值）求和不生效 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 否 |  | 2019-08-14
| 公众号点击消息审批后未跳转到正确的应用 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-08-14
| 修改主从表数据，删除明细表中的几行数据，主表中的合计字段值不会变，仍然计算了删除过的数据 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-08-14
| 审批消息在电脑端登录的微信中打开链接出错 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-14
| 审批通过后发送了一条审批不通过的消息给发起人 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 否 |  | 2019-08-14
| 明细表条目多的情况下，新增很不方便，建议新增按钮放在下方或固定明细表表头 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-08-14
| 图表的多指标颜色不能一样 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-08-14
| 短信模板设置页面，发送节点没有勾选 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 否 |  | 2019-08-14
| 删除表单未将对应的数据表字段以及数据结构删除 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 否 |  | 2019-08-14
| 摩快云公众号点击消息打开报错 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-14
| 明细表的查找视图中的单行赋值给查找出错 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-14
| 摩快云用车，前端修改时图片未显示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端模块打开时提示模板出错，实际上是接口查询出错导致 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 官网服务条款、隐私权政策页面没有返回按钮 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 手机端首页加上仪表盘按钮 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 首页仪表盘无数据时的提示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 列表的百分比展示优化 | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 否 |  | 2019-01-29
| 抓取基础信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 推送支持服务的城市、车型 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 抓取订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 授权认证、签名 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 价格查询 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 订单信息变更 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-05 | 2019-09-07 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 订单取消 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 公共服务的结构搭建 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 处理调度 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 处理订单完成 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 授权认证、签名联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 各接口数据交互联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 5 | 执行中 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-11 | 2019-10-17 | 否 | 接口实现方式需调整 | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 数据流向联调、整体正确性 | 紧急 | 黄博文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 编写测试用例 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 服务－抓取基础信息 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 服务－推送支持服务 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 服务－抓取订单 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 接口－价格查询 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 接口－订单取消 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 接口－订单信息变更 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 回传服务－调度回传司机信息 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 回传服务－订单完成回传行程、订单费用明细 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 企业诺华对接项目 | 完成 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-12-19 | 2020-01-20 | 否 |  | 2019-08-15 | 2019-09-23
| 【租车单】增加API：选择需要不计免赔时，获取该车型对应的不记免赔费用 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】增加API：选择需要儿童座椅时，获取该车型对应的儿童座椅费用。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-15
| 【长租合同退出单】增加API：选择合同编号时，加载该合同的明细数据到合同退出明细表中。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【长租合同退出单】增加API：长租合同退出明细状态为退出完成时，更新对应的合同明细状态为完成，长租合同退出明细状态为提前终止时，更新对应的合同明细状态为提前终止，并更新车辆状态为待租，更新车辆现有油量和行驶里程数。 | 非常紧急 | 何正平 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆入库单】待增加API：出库单完成后，变更车辆表中的车辆状态为退出运营，是否在库为出库,更新出库类型。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 否 |  | 2019-08-15
| 【事故单】待增加API：事故单确认后，生成行程单，期间车辆不可在租车单被选择. | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 否 |  | 2019-08-15
| 【事故单】待增加API：事故单完成后，车辆状状态更新为待租。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 否 |  | 2019-08-15
| 【维修保养单】增加API：维修保养单确认后，车辆状态更新为维修保养，在租车单中不可被选择. | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 否 |  | 2019-08-15
| 【维修保养单】增加API：保养后维修完成后，车辆状态更新为待租。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 否 |  | 2019-08-15
| 【维修保养单】增加API：增加维修保养到期提醒功能(需增加后台服务) | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 否 |  | 2019-08-15
| 【规费单】增加API：增加年审到期提醒(需增加后台服务) | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-07 | 2019-09-07 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【调车单】增加API：调车单完成后，更新车辆资料中的经营分公司 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 否 |  | 2019-08-15
| 【门店调车单】增加API：门店调车单完成后，更新车辆的所在门店信息。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】增加API：选择优惠券后，计算优惠券抵扣金额 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】增加API：使用优惠券后，更新该客户的优惠券入库单中的库存数量 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 否 |  | 2019-08-15
| 至尊网约车项目：通管局材料7和材料10重新整改 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 表单数据字典功能 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 否 |  | 2019-01-29
| 【车辆行程安排表】甘特图功能需求分析、控件API研究 | 非常紧急 | 龙志文 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆行程安排表】甘特图页面编写 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-29 | 2019-08-31 | 2019-08-29 | 2019-08-31 | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆行程安排表】甘特图接口联调工作 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-04 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【锁车单】增加API：锁车单操作解锁后，车辆状态更新为待租，并更新行程单状态为无效。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆行程安排表】API：获取行程数据 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆行程安排表】API：更变车辆 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 否 |  | 2019-08-15
| 官网帮助中心首页开发 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-01 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 官网帮助中心帮助页面开发 |  | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 销售订单模块，保存数据时 分公司和用户控件的value值为空 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 否 |  | 2019-08-14
| 手机端仪表盘指标展示优化 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 否 |  | 2019-08-14
| 不同应用用户组织架构显示错误 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-14
| pc仪表盘指标展示优化 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台公式设置有误，guID未被过滤 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 否 |  | 2019-08-14
| 至尊网页版ERP审批历程与实际审批状态不符 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-14
| 摩快云ERP采购入库明细表新增页面时其它事件选择按钮错位 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 否 |  | 2019-08-14
| 规则调用API设置中executeType和executePoint值保存反了 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 否 |  | 2019-08-14
| 布局修改时，进入到明细表中保存后，回到布局页，原先设置的api事件信息丢失，必现 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 否 |  | 2019-08-14
| 布局API参数设置中，选择明细表字段，未保存detailColumnID字段值 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 否 |  | 2019-08-14
| 查找视图->查询条件->选项字段，要求可以多选 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端保存时需增加进度条或者loading的提示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端H5模块表头多开的情况下，无法定位到具体的页面 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端TAB页，关闭后没有回到之前打开的那个TAB | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 否 |  | 2019-08-14
| 至尊APP常旅客卡页面一直显示加载 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 至尊APP常旅客卡页面一直显示加载中问题处理 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 光大银行权益项目服务、接口更新 | 非常紧急 | 何正平 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 至尊携程租车接口CDN加速服务测试 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 【发票管理模块】功能配置 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-04 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 中国银行尊享积分二期流程调整编码 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 至尊9月优化项目 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 否 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
| 至尊云服务器IIS中的SSL漏洞修复 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 【收款单】增加API：取消审批 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 否 |  | 2019-08-15
| 【收款单】收款审批流程配置，冲销功能配置 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 否 |  | 2019-08-15
| 【付款单】增加API：取消审批 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-15
| 【付款单】审批流程配置，冲销功能配置 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-15
| 【优惠券入库】增加事件API：选择优惠券时，根据优惠券的有效期类型，计算优惠券的生效日期和截止日期 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 否 |  | 2019-08-15
| 至尊ERP、APP两套数据库故障转移集群软件修复后的测试 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 【锁车单】锁车、解锁API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 否 |  | 2019-08-15
| 【优惠券入库】事件API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 否 |  | 2019-08-15
| 【优惠券出库】审批API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 否 |  | 2019-08-15
| 【长租合同】执行订单明细API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-09 | 2019-09-09 |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 流程按钮需要进入列表进行调用接口控制 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 否 |  | 2019-01-29
| 【租车单】下单价格计算API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 否 |  | 2019-08-15
| OpenAPI实现 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-01-29
| OpenAPI优化 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 80% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 否 |  | 2019-01-29
| 中国银行尊享积分二期流程调整编码 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 至尊9月优化项目 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
| 明细表删除查找字段的赋值事件后无法去掉其它查找字段的值 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端运用平台点击模块后，页面显示官网登入页面 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台退出登入无法跳转到官网 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-14
| 流程审批设置了上级职位审批，实际消息发送给了下级职位，审批权限也是下级职位 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 否 |  | 2019-08-14
| 仪表盘指标返回了null没有处理 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-14
| 新增布局时，设置数据源权限保存失败 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 否 |  | 2019-08-14
| 自动记录进入最后一次打开的应用 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-14
| 公众号打开我的应用出错 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 否 |  | 2019-08-14
| 运营平台首页展示 摩快云ERP进销存（贸易版）报表 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-14
| 汇丰二期，客户未选择优惠券也可下单 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 否 |  | 2019-08-14
| 摩快云进销存（贸易版）首页仪表盘筛选条件无效 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-14
| 设置用户角色的弹出层没有滚动条，看不到全部数据 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 否 |  | 2019-08-14
| 复制布局，数据权限设置部分未保存 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台点击摩快云LOGO跳转到官网 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端H5页面手机版摩快云用车系统车辆调度单新增时选择新车牌无法向上滑动 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 否 |  | 2019-08-14
| 布局明细表中不允许拖入外键字段 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 否 |  | 2019-08-14
| 车辆行程表集合到前端开发调用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 否 |  | 2019-01-29
| 用法小程序登陆方式调整 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 【租车单】调度操作增加API：增加车辆行程，更新车辆状态为已租。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】出车操作增加API：根据实际租车时间更新车辆行程，车辆状态更新为已租。 | 非常紧急 | 何正平 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】还车操作增加API：根据实际还车时间更新车辆行程，车辆状态更新为待租。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】结算操作增加API：新增或更新会员租车单账目。 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】下单、修改、结算操作增加API：更新当前选择或取消选择的优惠券入库单的使用数量和未使用数量，更新优惠券出库单信息。 | 非常紧急 | 何正平 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 呼叫中心系统部分外呼时部分手机号码无法拨打 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 【租车单】调度操作API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】出车操作API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】还车操作API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】结算操作API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】下单、修改、结算操作选择优惠券更新入库及出库信息的接口测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-15
| 后台配置：删除页面分栏后，控件的事件被清空。 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-08-14
| 成员信息修改失败，应用所有者可修改成功 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-13 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台关联表单，附加条件下拉框展示值被挡住 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 否 |  | 2019-08-14
| 咨询时长默认0.5小时和优化个人中心金额小数过多展示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 否 |  | 2019-08-14
| 用法小程序首页弹出图片修复 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 否 |  | 2019-08-14
| 仪表盘-图标设置条件后，前端没有展示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 否 |  | 2019-08-14
| 去除律师列表因有优惠券而限制展示自有律师 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 否 |  | 2019-08-14
| 明细表的用户图片去掉 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 否 |  | 2019-08-14
| 锤子手机无法生成赠送分享图片 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 否 |  | 2019-08-14
| 定制服务加上分享朋友圈 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 否 |  | 2019-08-14
| 小程序课程分享发送朋友圈，好友无法识别 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 否 |  | 2019-08-14
| 流程布局中直接删掉一个分栏，保存后分栏还在，里面的控件删了，再次删除分栏，保存，没有触发保存事件 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 否 |  | 2019-08-14
| 复制的表单中的查找字段数据源被清空 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-08-14
| count统计公式因查找只能传text值,导致计算失败,接口返回定段未定义 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台新增布局保存未返回到表单配置页面。在多次保存的情况下布局中的事件显示重复 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台成员搜索框搜索成员无效 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 否 |  | 2019-08-14
| 默认仪表盘接口在不同应用设置后导致设置无效 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-08-14
| 删除表单，删除操作，应该删除对应的权限设置信息 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 否 |  | 2019-08-14
| APP订单取消时提示“不允许数据类型datetime到int的隐式转换 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 查找视图模版生成 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 否 |  | 2019-01-29
| 布局查找事件赋值 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 否 |  | 2019-01-29
| 布局查找事件设置条件 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-01-29
| 明细表查找事件赋值 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-01-29
| 明细表查找事件设置条件 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-01-29
| 明细表查找事件多选赋值明细表 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-01-29
| 查找视图的权限接口传值条件 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-01-29
| 查找视图共用移动端开发 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-01-29
| 需求分析 |  | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 加解密签名 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 免登录 |  | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 预约流程页面整合 |  | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 90% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-21 | 2019-09-23 | 2019-09-21 | 2019-09-23 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 下单前验证综合积分订单 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 400米时预约下单验证综合积分订单 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 实时接收积分订单信息 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 用户取消预约时询问商户 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 回传积分订单状态 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 增加综合积分对账文件 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 加解密、签名 |  | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 加解密、签名 |  | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 各接口数据交互联调 |  | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 2019-10-17 | 是 | 中行未下发积分订单，无法联调 | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 数据流向联调整体正确性 |  | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 50% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-17 | 2019-11-15 | 是 | 中行未下发积分订单，无法联调 | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 数据流向联调整体正确性 |  | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 0% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 是 | 中行未下发积分订单，无法联调 | 2019-09-19 | 2019-10-09
| H5－预约流程 测试 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 接口－接收积分订单信息 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 信息回传 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 每月对账文件 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-19 | 2019-11-28 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 中国银行尊享积分二期流程调发布更新 | 非常紧急 | 龙志文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊9月优化项目 | 完成 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
| 【租车单】下单、修改、结算操作增加API：选择优惠券需根据有效期判断哪些优惠券可选 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-15
| 【租车单】结算操作增加API：增加误工费计算 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 测试多用法小程序登入方式及编写更新说明 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 公安部网络安全管理平台备案至尊及摩快云网站及域名，并提交相关资料 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 接口文档 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 需求及原型讨论 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 数据结构创建 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 高级更新规则数据保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-29 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 高级更新规则数据读取 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 明细表新增数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表修改数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表删除数据，删除行 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表绑定行控件并初始化绑定值 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表绑定编辑扩展控件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 4 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-02-21 |  | 2020-02-21 | 2020-05-13 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表非空验证，最大小值，是否数字，小数位 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表里查找控件赋值 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表里查找控件赋值给其它控件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 4 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表查找选择多条数据到明细表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-01-22 | 2020-01-28 | 否 |  | 2019-09-23
| api事件赋值绑定到明细表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 否 |  | 2019-09-23
| 旧版主表查找视图明细表数据选择到明细表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019-10-10 | 2019-10-18 | 否 |  | 2019-09-23
| H5的列表样式美化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 移动端h5界面优化 | 完成 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 否 |  | 2019-09-23
| H5的布局样式美化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 移动端h5界面优化 | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 否 |  | 2019-09-23
| 创建明细表时，设置查找字段赋值事件的每个赋值项展示信息错误 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 否 |  | 2019-08-14
| 有二个明细表以上的查找字段视图多选数据到明细表会更新出错 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 否 |  | 2019-08-14
| 明细表统计功能无法统计展示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 否 |  | 2019-08-14
| 流程节点按照具体职位分配权限后，保存流程出错。 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 否 |  | 2019-08-14
| 布局保存后刷新一下该表单下其他布局的缓存 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-08-14
| 仪表盘新建图表，按顺序拖入指标，指标顺序未保存 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-08-14
| 仪表盘-表报预览指标顺数有误 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-08-14
| 明细表固定表头和高度 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 否 |  | 2019-08-14
| 明细表再次修改金额后合计项统计错误 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 否 |  | 2019-08-14
| 摩快云用车 长租月结单查找控件页面 搜索按钮与选择按钮重叠 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 否 |  | 2019-08-14
| 摩快云用车发票新增，明细表查找控件页面单据类型没有左对齐 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 否 |  | 2019-08-14
| 布局按钮缺少规则设置 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 否 |  | 2019-08-14
| 设置公式时，新增的明细表控件，公式中没有展示明细表控件 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端明细表查找控件数据源第一页显示没有数据，第二页有数据 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台如果表单中，增加明细表后，没有保存表单，明细表应该提示”未保存“ | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-08-14
| 中国银行尊享积分，客户下H5页面下单时，同一积分订单号导致出现2单接送订单 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 帮助中心openapi接口调试 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 【个人会员】新增操作增加API：会员新增后自动创建个人会员类型的账户资料 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-15
| 【个人会员】修改操作增加API：更新当前个人会员对应的账户名称及账户中关联的个人会员名称 | 非常紧急 | 何正平 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【企业客户】新增操作增加API：企业客户新增后自动创建企业客户类型的账户资料 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-15
| 【企业客户】修改操作增加API：更新当前企业客户对应的账户名称及账户中关联的企业客户名称 | 非常紧急 | 何正平 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-08-15
| 帮助中心用户意见提交 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 评估报告 |  | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行境外接送机城市信息接口 | 完成 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 否 |  | 2019-10-14 | 2019-10-18
| 【车辆入库单】审批操作API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | 否 |  | 2019-08-15
| 【车辆出库单】审批操作API测试 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | 否 |  | 2019-08-15
| 自驾实时预订下单改为预付 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊9月优化项目 | 完成 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 否 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
| 高级更新规则数据删除 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 高级更新规则前端实现-变量定义 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 高级更新规则前端实现-循环 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-05 | 2019-10-07 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 高级更新规则前端实现-操作 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 高级更新规则前端实现-脚本测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 4 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 高级更新规则-变量组件开发 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 权限分配时，子权限去除后，分组的权限也应该去除 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-14
| 权限分配详情中，未按照顺序排列 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-14
| 仪表盘-报表中非小数控件出现合计行 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台仪表板设置报表，点击指标区域的控件，右侧未显示指标属性 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-14
| 运营平台首页员工每月工期，合计行小数位展示过多 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 否 |  | 2019-08-14
| 查找字段没有得到主键值 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 表单列表中的分组背景变化色去掉 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 否 |  | 2019-08-14
| 前端控件控件无法统计明细表数据的条数 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 后台公式字段设置求和，前端字段求和无效。如：单表：租车租金价格 控件：车型价格数量 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 软著文档整理 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 0% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 手机端帮助中心开发 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 高级更新规则-循环开发 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 高级更新规则-循环操作 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 高级更新规则-设置文本化 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 0% | 高级更新规则 | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 手机端关于我们，加入我们,销售合伙人计划页面开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 境外国家、城市设置 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行境外接送机城市信息接口 | 完成 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 否 |  | 2019-10-14 | 2019-10-18
| 境外机场设置 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行境外接送机城市信息接口 | 完成 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 否 |  | 2019-10-14 | 2019-10-18
| 渠道境外接送机支持城市及机场设置 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行境外接送机城市信息接口 | 完成 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 否 |  | 2019-10-14 | 2019-10-18
| 获取境外接送机支持城市及机场 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行境外接送机城市信息接口 | 完成 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 否 |  | 2019-10-14 | 2019-10-18
| 测试不同渠道数据 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行境外接送机城市信息接口 | 完成 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 否 |  | 2019-10-14 | 2019-10-18
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行境外接送机城市信息接口 | 完成 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 否 |  | 2019-10-14 | 2019-10-18
| 会员购买前端不限制 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 需求调研 | 普通 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 身份核验 | 暂停 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 向订单乘客发送核验二维码短信 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 验证记录查询 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 生成核验二维码地址接口 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 发送验证码接口 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 扫描解析核验二维码接口 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 保存验证记录接口 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 核验二维码展示页面 | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 司机扫描二维码结果展示页面 | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 司机点击开始服务发送核验二维码地址短信 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 重新发送核验二维码地址短信 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| ERP功能测试 | 普通 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| H5功能测试 | 普通 | 尹勋琦 | 测试 | 1.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 司机端功能测试 | 普通 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 部署 | 普通 | 尹勋琦 | 部署 | 2 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 | 2022-12-26 | 2022-12-30 |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 设置需核验身份的分销商 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 身份核验 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-23 | 2020-01-05
| 官网和手机端城市运营商信息注册 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 配合兴业银行要求，调整运营中心电脑U盘读取权限及网络权限 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 高级更新规则前端实现-业务接口调用及测试 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 需求调研 | 普通 | 何正平 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 工单管理模块配置 | 完成 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 否 |  | 2019-10-11 | 2019-10-15
| 客户中心-公司资料管理 | 普通 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 工单管理模块配置 | 完成 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 否 |  | 2019-10-11 | 2019-10-15
| 客户中心-客户资料管理 | 普通 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 工单管理模块配置 | 完成 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 否 |  | 2019-10-11 | 2019-10-15
| 工单中心-客服分组资料管理 | 普通 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 工单管理模块配置 | 完成 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 否 |  | 2019-10-11 | 2019-10-15
| 工单中心-客服资料管理 | 普通 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 工单管理模块配置 | 完成 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 否 |  | 2019-10-11 | 2019-10-15
| 工单中心-我的工单 | 普通 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 工单管理模块配置 | 完成 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 否 |  | 2019-10-11 | 2019-10-15
| 表单分享功能开发 | 普通 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 飞猪优惠券对接开发及测试 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 飞猪租车对接 | 完成 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 否 |  | 2019-04-18 | 2019-05-17
| 测试会员购买及操作手册 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（20190805） | 完成 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 否 |  | 2019-08-05 | 2019-08-08
| 官网定制服务页面开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| ERP系统－司机管理优化：增加是否有网约车证；加盟性质更改为：个人、车队、自有；工作属性更改为：短租、长租、其它； | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| ERP系统－接送供应商车辆管理：新增查询条件是否网约车；车辆编辑页面：增加图片上传车辆行驶证和车身照；增加展示 是否网约车必选项； 车辆颜色更改为必填项 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| ERP系统－司机报名：增加是否网约车，是否有网约车证；增加车辆网约车证号 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 供应商PC端－司机报名：增加是否网约车，是否有网约车证；增加车辆网约车证号；车辆颜色更改为必填项； | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 司机端API：支持上传身车辆行驶证、车身照、司机头像、网约车证。份证正面、身份证反面、驾驶证、 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 司机端APP：支持上传身份证正面、身份证反面、驾驶证、车辆行驶证、车身照、司机头像、网约车证。(外包开发) | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 0% | 至尊10月优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-10 | 2020-02-17 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| ERP系统－司机报名：上传资料图片更改为：身份证正面、身份证反面、驾驶证、司机头像、司机网约车证、车辆外观；车辆颜色更改为必填项； | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 供应商PC端－司机报名：支持上传身份证正反面、驾驶证、司机头像、司机网约车证、车辆外观； | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| ERP系统－司机管理优化：上传资料图片更改为：身份证正面、身份证反面、驾驶证、司机头像、司机网约车证； | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| ERP系统－司机管理优化：司机电话、司机在停用非在职状态时，他的电话可以给其它司机使用，系统不在提示重复。 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 2019-10-05 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 需求分析、评估报告 |  | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-26 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 明细表行点中高亮 | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 否 |  | 2019-09-23
| ERP自驾实时预定取消预约单功能 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 车务模块单据增加流程配置 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 否 |  | 2019-08-15
| 中国银行尊享积分登入页面测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| ERP网页系统，呼叫中心岗位权限调整及离职用户批量处理 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 会员链接注册 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-01-29
| 高级更新规则-接口联调 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-15 | 2019-10-19 | 2019-10-15 | 2019-10-19 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 需求分析、评估报告 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 变量支持时间计算 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 待执行 | 0% | 高级更新规则 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 批量停用多城市的司机及供应商资料 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 循环需支持上下移动 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 操作中的条件与条件之间需做区别 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 接送订单财务费用明细2014年整年数据导出 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 兴业订单数据传输专用电脑环境配置 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 步骤中支持多个操作 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 |  |  | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 步骤支持嵌套 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 |  |  | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 规则中支持多个高级更新规则 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 |  |  | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 新增更新KeyValue字段选项更新 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 空变量的定义（包括数据行类型的变量） | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 数据行变量支持新增修改删除操作 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 光大订单数据传输专用电脑环境配置 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 租车单：车型报价列表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 否 |  | 2019-08-15
| 租车单：查询可用优惠券列表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-08-15
| 租车单：结算API改成高级规则 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车ERP系统流程完善 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-08-15
| 会员链接注册需求设计 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-01-29
| 会员手机端用微信登录 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-01-29
| 外键类型的控件拖入到布局中，和查找一样的效果 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 登录页面忘记密码页面功能开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 否 |  | 2019-01-29
| 至尊云服务器硬盘备份点数据清理 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 【租车单】【下单、修改、结算】根据选择的门店、车型、租车时间、还车时间，获取价格信息 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】单】【下单、修改、结算】选择优惠券后，计算优惠券抵扣金额。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】单】【下单、修改、结算】更新当前选择或取消选择的优惠券入库单的使用数量和未使用数量，更新优惠券出库单信息。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】单】【下单、修改、结算】选择需要不计免赔时，获取该车型对应的不计免赔费用。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】单】【下单、修改、结算】选择需要儿童座椅时，获取该车型对应的儿童座椅费用。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】单】【下单、修改、结算】选择优惠券根据有效期判断哪些优惠券可选。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】单】【下单、修改、结算】选择车型列表可以直接查看到报价信息。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】【结算】算增加误工费计算。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】【结算】结算保存后，新增或更新会员租车单账目。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-21 | 2019-10-26 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-10-28
| 【优惠券入库】【新增、修改】选择优惠券时，根据优惠券的有效期类型，计算优惠券的生效日期和截止日期。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 否 |  | 2019-10-28
| 【优惠券出库】【审批】审批后，更新关联的入库单中的优惠券已使用数量、过期数量、未使用数量。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-17 | 2019-12-18 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 否 |  | 2019-10-28
| 【车辆行程安排表】获取行程数据 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 否 |  | 2019-10-28
| 【车辆行程安排表】更变车辆 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 否 |  | 2019-10-28
| 【长租合同】【新增、修改】长租订单明细状态为已调度时，更新车辆状态为已租，长租订单明细状态为提前终止或完成时，更新车辆状态为待租，并生成行程单； 长租订单明细状态为提前终止或完成时，更新车辆状态为待租，并更新车辆现有油量和行驶里程数。 | 普通 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-10-28
| 【长租合同退出单】【审批】长租合同退出明细状态为退出完成时，更新对应的合同明细状态为完成； | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-10-28
| 【长租月结单】【结算】长租月结单结算后，生成账目明细。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【长租合同退出单】【新增、修改】选择合同编号时，加载该合同的明细数据到合同退出明细表中。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-11-26 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 否 |  | 2019-10-28
| 【长租合同】【审批】生成长租执行订单 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 否 |  | 2019-10-28
| 【长租月结单】【新增】选择长租执行订单，保存后，生成月结单 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】【调度】选择车辆后，生成车辆的行程信息，变更车辆状态为已租。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】【出车】根据实际租车时间更新车辆行程，车辆状态更新为已租。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【租车单】【还车】根据实际还车时间更新车辆行程，车辆状态更新为待租，行程状态更新为无效。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【门店调车单】【审批】门店调车单完成后，更新车辆的所在门店信息。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【锁车单】【锁车】锁车单操作锁车后，更新车辆状态为待租，新增行程单数据，行程单状态为有效。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【锁车单】【解锁】锁车单操作解锁后，车辆状态更新为待租，并更新行程单状态为无效。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【车辆入库单】【审批】入库单完成后，生成车辆信息到车辆表中，并更新车辆入库类型，车辆状态为待投入运营. | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 否 |  | 2019-10-28
| 【车辆出库单】【审批】出库单完成后，变更车辆表中的车辆状态为退出运营，是否在库为出库,更新出库类型。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 否 |  | 2019-10-28
| 【调车单】【审批】调车单审批后更新车辆经营分公司 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 否 |  | 2019-10-28
| 【加油单】【审批】审批后更新车辆的现有油量 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【维修保养单】【确认】维修保养单确认后，车辆状态更新为维修保养。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 否 |  | 2019-10-28
| 【维修保养单】【完成】保养后维修完成后，车辆状态更新为待租。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-28
| 【事故单】【确认】事故单确认后，车辆状态更新为事故。 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 否 |  | 2019-10-28
| 【事故单】【完成】事故单完成后，车辆状状态更新为待租。 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 否 |  | 2019-10-28
| 【个人会员】【新增】会员新增后自动创建个人会员类型的账户资料 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 否 |  | 2019-10-28
| 【个人会员】【修改】更新当前个人会员对应的账户名称及账户中关联的个人会员名称 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 否 |  | 2019-10-28
| 【企业客户】【新增】企业客户新增后自动创建企业客户类型的账户资料 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【企业客户】【修改】更新当前企业客户对应的账户名称及账户中关联的企业客户名称 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 否 |  | 2019-10-28
| 【供应商】【新增】企业客户新增后自动创建供应商类型的账户资料 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 否 |  | 2019-10-28
| 【供应商】【修改】更新当前供应商对应的账户名称及账户中关联的供应商名称 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 否 |  | 2019-10-28
| 【往来单位】【新增】往来单位新增后自动创建往来单位类型的账户资料 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-28
| 【往来单位】【修改】更新当前往来单位对应的账户名称及账户中关联的往来单位名称 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-28
| 至尊取消规则官网和手机端更新 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 自驾三免一活动取消下线 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 高级更新，更新字段赋值字段未展示公式字段 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级规则-创建变量条件控件下来框展示，需修改成“表明.控件名” | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级规则-大标题加粗 如：定义变量、创建关联表、创建变量条件 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级规则-创建循环无法输入固定值 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-08-14
| [变量]创建变量条件中使用了上一个自定义变量，保存后加载不出来 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 事件弹出选择按钮放在最左边 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 注册用户出错 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-08-14
| api多选数据无法绑定到查找字段 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-08-14
| 日期时间英文展示且选择后不会消失 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-08-14
| 表单按钮保存，规则信息未保存成功 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级规则-可点击的按钮统一使用蓝色表示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 关联条件修改为附加条件 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级规则-删除关联表单，关联索引未删除 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级规则-添加操作规则保存后，在进入该规则时，创建条件选择项显示为空 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级规则-创建操作添加创建条件保存后，在次进入该规则删除该条件，页面无法查看到“创建条件”操作 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 客户发票新增时,点击明细表的销售出库明细提示需选择客户名称,实际客户名称已经选择了 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-08-14
| 长租合同修改加载90条数据系统出现卡顿 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级更新规则-按钮需增加名称 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 事故单规则更新方式为修改时更新条件未加载 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 表单规则在编辑时未显示名称 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级更新规则-删除操作顺序不正确 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级更新规则-删除需弹出提示框 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 中行尊享积分对账状态、礼品号不一致 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 中行尊享积分对账状态、礼品号不一致 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级更新规则-创建变量添加“已有变量”,“初始变量” | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 否 |  | 2019-08-14
| 高级更新规则-创建操作中关联条件的值样式需修改为“表单名.控件名” | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 否 |  | 2019-08-14
| 司机端上传证件原型 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 【维修保养单】【送车】更新行程单中业务单状态，将实际送修时间更新为行程单的开始时间 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-28
| 【维修保养单】【提车】更新行程单中业务单状态，将实际提车时间更新为行程单的结束时间 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-28
| 【长租车辆调度单】【调度车辆】调度车辆后，更新原车辆和新车辆状态，更新长租执行订单中的车辆信息，新增新车辆行程单，原车辆行程单的状态更新为失效。 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-28
| 【长租司机调度单】【调度司机】调度司机后，更新原司机和新司机状态，更新长租执行订单中的司机信息。 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 否 |  | 2019-10-28
| BUG：调账单中，选择企业租车单后，租金未加载出来 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 0% | 至尊10月优化项目 | 完成 |  |  | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 登录页面忘记密码接口调用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 否 |  | 2019-01-29
| 时间控件开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 否 |  | 2019-01-29
| 高级规则数据结构调整，支持多个高级规则 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 空变量的定义（包括数据行类型的变量） | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 步骤多级嵌套 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 境外国家城市机场数据导入 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 司机端包车行订单行程原型 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 执行中 | 0% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 中国银行优惠券兑换下单渠道 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 官网登录加入微信登录 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| 日期变量的赋值 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 同时读取多个变量值 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 高级更新规则 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 规则返回值设置 | 普通 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 待执行 | 0% | 高级更新规则 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 规则返回值 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 2 | 待执行 | 0% | 高级更新规则 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 二次评估 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-13 | 2019-11-16 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 处理APP上展示渠道订单及发票信息错误的问题 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 执行中 | 0% | 至尊10月优化项目 | 完成 | 2019-10-31 | 2019-11-02 | 2019-10-31 |  | 否 |  | 2019-10-07 | 2019-10-31
| 【长租合同退出单】【审批】长租合同退出明细状态为提前终止时，更新对应的合同明细状态为提前终止，并更车辆状态为待租，并更新车辆油量里程 | 非常紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统高级规则及API配置 | 完成 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 否 |  | 2019-10-28
| 会员链接注册新用户后要关注公众号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网 | 完成 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 否 |  | 2019-03-27 | 2019-04-20
| api多选事件点击按钮需弹出大屏幕 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 否 |  | 2019-01-29
| 光大银行订单优化 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 至尊ERP系统安装 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 办公网络配置 | 非常紧急 | 黄博文 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 增加400客户取消回传状态 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 广发银行接送机项目 | 完成 |  | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 否 |  | 2019-05-15 | 2019-06-07
| erp司机管理优化-验证上传司机证件照 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| erp司机管理优化-司机手机号停用 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 需求分析 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 4.4 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 2019-11-11 | 2019-11-20 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| IIS安装 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| 数据库安装 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| 站点及接口文件拷贝 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| 数据库备份及还原 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| PHP环境配置 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| 站点及接口配置修改 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| ERP模块测试1 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| 数据库字段调整 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1.5 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| 至尊核心交换机问题核查处理 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 至尊网络优化方案确认 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 后台成员添加邀请功能，生成二维码 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 否 |  | 2019-01-29
| 后台首页中添加表单数、流程数、成员登入次数 参考墨刀 | 普通 | 龙志文 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| ERP模块测试2 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| 规则行变量可被操作更新 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 表单规则列表新增流程规则、api规则联调 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 否 |  | 2019-01-29
| 表单规则详情新增流程规则、api规则联调 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 否 |  | 2019-01-29
| 估计工时 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 0.6 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 汇丰用车流程联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 下单流程联调测试 |  | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 创建应用并导入进销存系统 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 意向客户 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 客户 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 设备 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 设备升级 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 存量球馆 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 配件购买 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 发货申请 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-17 | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 安装验收表 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-17 | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 售前服务 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 销售进度 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 跟进记录 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 销售合同 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 售后服务 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 市场活动 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 运营服务 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 部件目录 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM系统配置 | 完成 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 否 |  | 2019-11-11 | 2019-12-11
| 周租价格计算 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 否 |  | 2019-11-08
| 月租价格计算 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 否 |  | 2019-11-08
| 价格明细展示 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 否 |  | 2019-11-08
| 优惠券事件触发问题 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 执行中 | 90% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-11-23 |  | 是 |  | 2019-11-08
| 其他费用计算问题 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 否 |  | 2019-11-08
| 不计免赔安全座椅勾选触发计算价格 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 否 |  | 2019-11-08
| 后台数据权限设置-列表的控件下拉款选择值需添加“当前登录用户” | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 后台数据权限设置-列表的控件下拉款选择值需添加“当前登录用户” | 普通 | 龙志文 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 外出中国银行合作提供技术支持 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 网约车项目：面向乘客及驾驶员APP功能介绍材料修改 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 从CVP跳转预约增加接收活动ID | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| H5跳转支付时传活动ID | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 记录汇丰权益信息 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 支付通知：记录支付订单金额 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 |  |  | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 对账单列表 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 数据流向联调，整体正确性 |  | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 跳转H5预约页面测试 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 汇丰产品匹配对应至尊产品测试 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| H5跳转支付测试 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 支付通知记录信息测试 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 预约成功后订单信息正确性测试 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰CVP接口改造三期 | 完成 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 否 |  | 2019-10-21 | 2019-11-16
| 选择和复选控件清空事件开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 50% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 否 |  | 2019-01-29
| 复制应用脚本-复制流程 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 否 |  | 2019-01-29
| 复制应用脚本-复制报表图表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 否 |  | 2019-01-29
| 复制应用脚本-复制高级更新规则 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 否 |  | 2019-01-29
| 测试数据清理 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| 用户、组织价格初始化及权限分配 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 蓉普ERP二次部署 | 完成 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2019-11-15
| 至尊云ERP、APP数据库主库服务器硬盘扩容 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 复制应用脚本-复制仪表盘 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 否 |  | 2019-01-29
| 更新内容日期字段新增月、年等选项设置 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 规则展示内容优化 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 选项控件事件优化，展示分类，编辑弹出设置 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.8 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 否 |  | 2019-01-29
| 新增流程优化，新增流程时默认展示标准模板流程 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 否 |  | 2019-01-29
| 选择控件需支持颜色和icon设置 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1.2 | 完成 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 否 |  | 2019-01-29
| 至尊ERP、APP数据库日志文件收缩 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 批量将已结束的市场活动对应的优惠码设定的【结束日期】调整至11月17日。(至尊市场部胡兰桂续需求) | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| api返回参数进行排序 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 分享应用，扫码后，可创建该应用 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 0 | 待执行 | 0% | [6 empty] | 否
| 会员中心增加购买会员 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 否 |  | 2019-01-29
| 明细表可在独立表单中新增 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 增加控件类型“表单” | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 否 |  | 2019-01-29
| 增加控件类型“表单” | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 否 |  | 2019-01-29
| 增加控件类型“视图” | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 否 |  | 2019-01-29
| 增加控件类型“视图” | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 否 |  | 2019-01-29
| 管理平台项目任务工期自动计算 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 高级更新规则 | 完成 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-08
| 清理至尊服务器日志 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 测试验证摩快云bug | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0BUG测试 | 完成 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 否 |  | 2019-08-14
| 支付宝小程序原型优化 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 前端明细表操作需固定在最右边 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 否 |  | 2019-01-29
| 链接邀请加入邀请人,项目,角色 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 否 |  | 2019-01-29
| 至尊ERP、APP数据库日志文件存储位置调整 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 2019-11-18 | 2019-11-21 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 原型讨论和设计 |  | 黄博文 | 需求调研 | 4 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2019-11-05 | 2019-11-09 | 2019-11-05 | 2019-11-09 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 二次评估 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 会员微信链接绑定登录接口增加传入参数,实现自动默认应用功能 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-01-29
| 会员微信链接注册接口增加传入参数,实现自动默认应用功能 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-01-29
| 会员微信链接绑定登录和注册接口调用测试 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-01-29
| 市场部安装Windows操作系统及至尊ERP | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 移动端做官网登录可后台设置提示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 否 |  | 2019-01-29
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行特定客群增值服务 | 完成 |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 否 |  | 2019-11-21 | 2019-11-26
| 预约跳转时增加接收权益ID |  | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行特定客群增值服务 | 完成 |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 否 |  | 2019-11-21 | 2019-11-26
| 调用权益验证接口 |  | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行特定客群增值服务 | 完成 |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 否 |  | 2019-11-21 | 2019-11-26
| 权益验证、预约结果通知 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行特定客群增值服务 | 完成 |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 否 |  | 2019-11-21 | 2019-11-26
| 核销通知、冲正通知 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行特定客群增值服务 | 完成 |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 否 |  | 2019-11-21 | 2019-11-26
| 预约跳转联调 |  | 龙志文 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行特定客群增值服务 | 完成 |  |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 否 |  | 2019-11-21 | 2019-11-26
| 回调接口联调 |  | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行特定客群增值服务 | 完成 |  |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 否 |  | 2019-11-21 | 2019-11-26
| 配合光大进行测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行特定客群增值服务 | 完成 |  |  | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 否 |  | 2019-11-21 | 2019-11-26
| 部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行特定客群增值服务 | 完成 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 否 |  | 2019-11-21 | 2019-11-26
| 自动分配可预订车辆 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 执行中 | 80% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-28 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | 否 |  | 2019-11-08
| “加盟商资料管理”内的合同时间，即“合同生效日”和“合同到期日”。在合同时间失效后，该加盟商不可接受车辆预订（平台上同步不展示门店和车辆）。 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 60% | 至尊11月优化项目 | 完成 |  | 2019-11-30 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 企业客户资本资料管理中首次消费时间增加会务行程 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 |  | 2019-11-30 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 自驾实时预定页面，切换城市或时间后，费用明细不展示问题测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 表Code为V1的明细表错误数据处理 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 否 |  | 2019-11-08
| 车辆行程数据表字段调整及对应的规则调整 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车单租车天数限制天数30天取消 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 否 |  | 2019-11-08
| 明细表中的数据删除需优化成弹框样式 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车单保存时要把true转换成1 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租月结单-本月加油单与本月ETC单设置为不可重复选择 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-11-08
| 月结单增加加班单明细表，并设置加班单不可重复选择 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车看板添加图表和报表 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 1.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车单下单页面，定金收款状态值中的月结修改为无需支付 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 否 |  | 2019-11-08
| 门店、加盟商去除删除的操作按钮 | 非常紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 否 |  | 2019-11-08
| 测试司机端报名上传证件照 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 40% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 测试司机端适配安卓版本10.0 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 40% | 至尊11月优化项目 | 完成 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-30
| 测试PC端官网注册及微信扫码登入 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 0% | 摩快云官网测试 | 完成 |  |  | 2019-11-28 |  | 否 |  | 2019-11-28 | 2019-12-31
| 测试手机端官网注册及微信扫码登入 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 0% | 摩快云官网测试 | 完成 |  |  | 2019-11-28 |  | 否 |  | 2019-11-28 | 2019-12-31
| 测试PC端应用邀请 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 0% | 摩快云官网测试 | 完成 |  |  | 2019-11-28 |  | 否 |  | 2019-11-28 | 2019-12-31
| 至尊云服务器巡检，历史日志数据清理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 采购流程优化 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-28 | 2019-12-01 | 否 |  | 2019-11-08
| 财务模块优化 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 待执行 | 0% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-02 | 2019-12-02 |  |  | 否 |  | 2019-11-08
| 布局API设置优化，弹出编辑 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 否 |  | 2019-01-29
| 原型设计 | 紧急 | 黄博文 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 登录页(支付宝登录) | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-14 | 2020-01-07 | 是 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 授权成功、失败页 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 是 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 订单支付接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 4 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 押金支付接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-21 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 首页banner图轮播 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 轮播图详情(固定页面和H5) | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 自驾样式，绑定数据 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | 2019-12-09 | 2019-12-28 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 绑定城市列表，定位城市 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 绑定门店列表和门店详情 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 免押说明（调用支付宝后台设置） | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 选择绑定时间 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 车型选择列表 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 每日租金展示 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 车型筛选条件 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 重新修改行程选车 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-01-01 | 2020-01-05 | 2020-01-01 | 2020-01-05 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 确认预订页面开发 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 选择使用优惠券 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 保存订单 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 免收押金发起接口 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 资金授权发起接口 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付和成功页面 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送样式，绑定数据 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 选择机场/火车站 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 选择时间 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 选择地点（自动定位，可搜查高德地址） | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 选择车组 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 确认预订页面 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 选择使用优惠券 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 保存订单 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付和成功页面 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 个人中心 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2020-01-23 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 租车订单列表 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-17 |  | 2019-12-17 | 2020-01-31 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 租车详情（取消，支付订单，支付预授权） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 | 2020-02-17 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送订单列表 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 优惠券列表 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 常见问题页面 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 联系我们 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 长租需求 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 加盟申请 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 加解密、签名 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 获取用户信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 获取芝麻信用信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 授权冻结 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-25 | 2020-01-03 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 授权解冻 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 授权转支付 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-27 | 2020-01-03 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 取消授权 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝交易订单信息同步 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 手机号登录注册 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 导航栏优惠券展示信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 长租需求 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 加盟申请 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 个人中心 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 优惠券 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送机/接送站/包车订单列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送机/接送站/包车订单详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 自驾订单列表、详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 租车城市门店信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 租车门店车型价格查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 租车车辆报价详情查询（订单确认） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-15 | 2019-12-17 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 获取会员可用租车优惠券列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 租车订单提交 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 租车取消订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 加解密、签名（RSA） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送城市、机场、火车站、报价缓存机制 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送城市、机场、火车站信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送车组报价（接送机，包车） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送订单确认信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送可用优惠券列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送保存订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送取消订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 导航栏优惠券设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 自驾免押支持设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送包车押金设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 长租需求 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 加盟申请 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝预授权信息表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝预授权信息表－解冻、撤消 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝预授权信息表－信用违约 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝预授权扣款单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 后台服务－信用授权订单未付款的处理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 后台服务－30天自动解冻 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 违章单－审批通过后生成支付宝预授权扣款单 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 自驾订单流程－出车，无须刷卡 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 自驾订单流程－结算，无须刷卡 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 自驾订单流程－完成，生成扣款 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 自驾订单流程－订单取消，授权解冻 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送订单流程－支付宝预授权信息展示 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送订单流程－订单取消，授权解冻 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送订单流程－订单完成：生成扣款 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 订单流程－展示免押、预授权等相关信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 订单流程－支付宝预授权订单无须刷卡 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送订单流程－支付宝预授权订单完成时生成扣款 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 接送订单流程－订单取消（授权解冻） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| POS机前端页面展示 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| POS应用接口的数据返回 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝接口对接联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-16 | 2020-01-19 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 免押/预授权/支付联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-10 | 2020-01-12 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝应用——自驾预约流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-02-11 | 2020-02-14 | 2020-02-11 | 2020-03-05 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝应用——接送预约流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 3 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝应用——免押/预授权测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-02-11 | 2020-02-17 | 2020-02-11 | 2020-03-17 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝应用——支付宝支付测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 支付宝应用——其他功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 系统功能——导航栏活动设置测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 系统功能——自驾免押支持设置测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 系统功能——接送包车押金设置测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 系统功能——支付宝预授权信息记录测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 系统功能——支付宝预授权扣款单测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-02 | 2020-03-25 | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 系统功能——违章单审批 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 2020-03-20 | 2020-04-01 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 系统功能——自驾订单流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-02-17 | 2020-02-23 | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 是 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 系统功能——接送订单流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 5 | 待执行 | 0% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 后台服务功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-20 | 2020-04-03 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 加盟门店PC端功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 4 | 执行中 | 40% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 2020-03-17 |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 加盟门店POS机功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-16 | 2020-03-30 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 2 | 执行中 | 50% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-18 |  | 2020-03-18 |  | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 前段明细表查找视图的查询条件样式优化为表单视图查询条件一致 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 否 |  | 2019-01-29
| 长租模块流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 执行中 | 70% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-18 |  | 2019-12-18 |  | 否 |  | 2019-11-08
| 车辆采购模块测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 执行中 | 70% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-23 |  | 2019-12-18 |  | 否 |  | 2019-11-08
| 需求分析及评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| API开发环境及框架搭建 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 长租执行单添加已结算月数和未结算月数字段 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租执行订单表单名修改为长租订单 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租月结单，长租订单查找字段显示字段改为长租订单号 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车结算布局隐藏分公司字段 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租合同审批通过生成采购计划 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-11-08
| 采购订单审批通过后生成回复交期和上牌记录 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-11-08
| 上牌单审批后生成车辆资料，更新采购订单已上牌数量 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 否 |  | 2019-11-08
| 采购取消单配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 否 |  | 2019-11-08
| 现有车辆长租调度单流程配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 否 |  | 2019-11-08
| 采购回复交期配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车结算页面，只可选择当前个人会员的收款单 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车结算页面 付款单修改为收款单 | 非常紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车下单与结算页面，定金收款状态选择未支付时，定金金额、是否生成定金收款单、定金收款方式、定金收款单必填 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车下单与结算页面，定金收款状态选择未支付时隐藏定金金额、是否生成定金收款单、定金收款方式、定金收款单 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车首页增加租车定金与租车结算首款的收款情况的报表 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 否 |  | 2019-11-08
| 发布：至尊ERP系统司机管理优化-验证上传司机证件照 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 租车首页增加定金与结算的收款情况的图表 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 否 |  | 2019-11-08
| 测试：供应商PC端接送订单允许修改车辆，且车辆和司机必选，车辆增加上传车辆行驶证、车辆外观、网约车行驶证图片 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 前端控件必填样式需优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-12-11 | 2019-12-11 |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 摩快云功能概览加入新的内容 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云官网优化 | 完成 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 否 |  | 2019-12-09
| 平安境外城市测试数据导入 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 处理至尊会员无法登入问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 长租合同审批失败 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租月结单结算后状态没有改变 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租合同中明细表隐藏流水号，列表数据位置重新排序 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-11-08
| 数据类型控件【选择列表控件/多选列表控件/复选框控件/查找控件】事件教程优化 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 表单API教程优化 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 需求分析及数据结构创建 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0-布局视图控件及布局视图控件链接优化 | 完成 | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 否 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20
| 布局相关接口调整 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0-布局视图控件及布局视图控件链接优化 | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 否 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20
| 视图相关接口调整 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0-布局视图控件及布局视图控件链接优化 | 完成 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 否 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20
| 至尊网络设备替换实施工作 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 长租订单列表，关联企业客户、个人客户信息显示，增加长租合同明细流水号、是否配司机显示 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| 合同编辑页面，报价单控件放在企业客户控件后面 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租报价明细表中添加【车龄要去】【其他说明】控件，长租合同选择报价单带出该控件数据 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租合同审批完规则中添加车型赋值新车型 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租司机调度单关联长租订单及长租合同并在列表中展示【企业客户】控件 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| 接送订单归档权限设置表测试环境配置 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 租车下单页面，隐藏租车城市 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车下单页面，是否支付定金控件事件调整，定金收款单限制只能选择当前会员名下的收款单 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车单列表增加定金支付状态显示 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| 车辆资料列表，增加变更状态操作 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车单出车、还车页面车牌只读，实际出车时间、实际还车时间、出车里程、出车油量只读 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 否 |  | 2019-11-08
| vue框架明细表DEMO制作 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 否
| APP销售价增加设置，包含途经点费等11项；是否限制同城 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-27 |  |  | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 价格体系接口APP定制价优化。 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-27 |  |  | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 视图查询接口优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0-布局视图控件及布局视图控件链接优化 | 完成 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 否 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20
| 表格demo接入页面中 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-09-23
| 优惠券新增布局复选框(接送机可用、包车可用)隐藏 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-11-08
| 优惠券选择租车可用隐藏适用车组明细表显示适用门店 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车、长租、车务模块审批页面手动设置只读 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 否 |  | 2019-11-08
| 接送订单归档、还原功能测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-03 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 加油卡资料，隐藏加油卡类型，默认为主卡 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 否 |  | 2019-11-08
| 加油卡充值，改为明细表选择，控制只可选择主卡充值 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 否 |  | 2019-11-08
| 生成表格模版 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 2020-01-01 | 否 |  | 2019-09-23
| 确认订单页面调用接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 平安寿险用车H5提供 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 布局控件开发 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-01-29
| 出车页面，将车辆现有里程、油量赋值给出车里程、油量 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 否 |  | 2019-11-08
| 接送订单归档、还原功能发布 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 月结单增加车辆、是否配司机、司机信息 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 否 |  | 2019-11-08
| 月账单增加是否配司机控件 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 否 |  | 2019-11-08
| 月账单选择月结单，租车月数及司机相关费用未带过来 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 否 |  | 2019-11-08
| 月账单选择月结单，月结单控制不可重复选择，选择月结单列表中，车辆和司机相关信息区分多表头显示 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 否 |  | 2019-11-08
| ETC卡充值，改为明细表选择 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-11-08
| 事故单添加责任人、业务单号字段，选择责任人类型事件设置 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-11-08
| 维修保养单流程送修-提车(录入价格)-完成 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-11-08
| 违章单添加违章人(文本)、业务单类型(租车人、长租单) | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.4 | 执行中 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-11-08
| 车务模块流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 执行中 | 60% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 |  | 2019-12-19 |  | 否 |  | 2019-11-08
| 优惠券库存 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 否 |  | 2019-11-08
| 优惠券出入库优化 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 否 |  | 2019-11-08
| 租车单优惠优化 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 |  |  | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 否 |  | 2019-11-08
| 优惠券出入库测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 否 |  | 2019-11-08
| 至尊财务部无线AP安装 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 长租月结单，其他费用允许输入负数。 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-11-08
| 事故单、违章记录单、维修保养单查看、审批页面增加业务单类型的事件设置，同新增页面一致。 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-11-08
| 维修保养单新增。修改，选择事故单时带出事故描述内容。 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-11-08
| 违章记录单，变更业务单类型时，增加清空事件。 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-11-08
| 加油单，ETC单，司机信息改为只读，选择车辆后，如果车辆有绑定司机，将司机信息带出来 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 否 |  | 2019-11-08
| 加油卡充值、ETC卡充值的明细表中增加充值后余额展示，增加余额相关判断。 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 否 |  | 2019-11-08
| 学习法律 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 免费专区/开通会员专区/会员浮标 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 会员名额赠送 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 法律法规 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 法律法规后台功能配置 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 课程列表增加播放次数 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 优惠活动列表增加分类 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 优惠活动分类后台配置，后台优惠活动列表，新增，修改，查看页面增加优惠活动分类 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 首页、免费专区、会员浮标、分享取得红包设计，其它页面保持原样 | 非常紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 课程默认封面图片重新设计（要求带有耳麦） | 非常紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 学习法律相关接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 会员名额红包相关接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-03 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 法律法规相关接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-03 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 优惠活动相关接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 多用法小程序（四期） | 完成 |  |  | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 否 |  | 2019-12-21 | 2019-12-29
| 至尊办公网络核心交换机冷备测试 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 诺华项目金额单位变更 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 |  |  | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 视图控件开发 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 否 |  | 2019-01-29
| 接送订单归档、还原功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 |  |  | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 加盟合同到期判断租车时间 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 |  |  | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| PC端司机列表和加盟车辆列表，增加新增和修改 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| ERP司机资料、车辆资料增加审批功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 |  |  | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| ERP系统中新增上传证件图片批量导出功能 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 评估（系统功能） | 非常紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送项目 | 完成 |  |  | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 否 |  | 2019-12-16
| 原型 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 4 | 待执行 | 0% | 境外接送项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-16
| 租车单使用优惠券功能测试，增加优惠券库存，选择优惠券入库单改为选库存测试 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 否 |  | 2019-11-08
| 司机招聘计划 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 否 |  | 2019-11-08
| 司机入职单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 否 |  | 2019-11-08
| 司机离职单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 否 |  | 2019-11-08
| 司机调薪单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 否 |  | 2019-11-08
| 司机调岗单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 否 |  | 2019-11-08
| 司机请假单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-11-08
| 司机培训 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租合同新增、修改页面，司机总费用计算错误。 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-11-08
| 司机资料中增加薪水、社保基数控件，通过调薪单进行更新。 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租月结单计算油费时，需要根据合同中的包油类型(全包，不包，里程内包)来计算。 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 租车系统（1） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-11-08
| 长租月结单明细选择车辆关联长租单修改 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 否 |  | 2019-11-08
| 评估(前端开发) | 非常紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送项目 | 完成 |  |  | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 否 |  | 2019-12-16
| 加油单、ETC单选择车辆修改 | 紧急 | 何正平 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 否 |  | 2019-11-08
| 运营中心角色及权限调整 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 接送供应商、司机资料归档、还原功能测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 接送供应商、司机资料归档、还原功能发布 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 支付宝授权页 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2019-12-25 | 2019-12-31 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 产品设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 渠道设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 渠道分成设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 渠道产品设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 订单查询 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 按页面统计PV/UV | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 办理量/激活成功量 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 办理转化率 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 激活转化率 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 仪表盘 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 可选择的号码列表 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 校验地址是否可以配送 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 获取产品列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 获取产品业务信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 保存订单信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 提交订单信息到运营商 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 订单查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 物流信息查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 渠道登录接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 渠道产品查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| API联调 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| H5流程测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 系统功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 2020-02-18 | 2020-02-26 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 实施培训 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 花卡宝藏首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 填写信息及收货地址 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 选择号码 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 提交订单成功页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 跳转到移动实名认证页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 订单查询 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 渠道登录 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 渠道订单查询 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 59元10G卡首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-22 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 接送供应商、司机资料归档、还原功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 需求调研及评估 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 否 |  | 2019-12-26
| 光大银行特定客群增值服务 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 明细表Element UI控件开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 否 |  | 2019-09-23
| 布局页面Element UI控件开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表Element UI控件属性，验证规则随数据动态控制 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 否 |  | 2019-09-23
| 布局页面Element UI控件属性，验证规则随数据动态控制 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表Element UI控件动态事件设置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 否 |  | 2019-09-23
| 布局页面Element UI控件动态事件设置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 否 |  | 2019-09-23
| 小程序操作指引 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 至尊2019年维护项目、优化项目、BUG处理清单整理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 至尊云服务器资源巡检、日志数据清理 | 普通 | 何正平 | 实施 | 1.2 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 支付宝APP测试接口部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊2019年运维工作 | 完成 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 供应商账户归档、还原功能及账户相关模块的应用测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 供应商账户归档、还原功能及账户相关模块的应用部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 租车单下单、优惠券使用、结算流程测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 否 |  | 2019-11-08
| 测试多用法小程序 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 测试司机端适配安卓版本10.0 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 执行中 | 0% | 至尊12月优化项目 | 完成 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 2020-01-06 |  | 否 |  | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 光大下线下单租车、接送订单查询需要提示拨打客服电话进行咨询取消等业务 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-01 | 2020-01-03 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| ERP端司机资料、供应商车辆资料复核功能测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 明细表查找功能开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 否 |  | 2019-09-23
| ERP端司机资料、供应商车辆资料复核功能发布 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| ERP端短租司机新增、修改后需要复核，长租司机不受限制，功能测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 呼叫中心系统录音文件服务器内存异常问题修复 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| ERP端短租司机新增、修改后需要复核，长租司机不受限制，功能发布 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 导出系统所有菜单及各部门员工的系统角色数据给运营中心何总，需重新调整相关岗位的系统权限。 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 平安包车会议 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 境外接送会议 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 平安包车会议 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-11 | 2020-01-11 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| ERP端短租司机新增、修改后需要复核，长租司机不受限制 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 支付宝小程序支付及回调的开发 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 光大H5权益增加参数并保存 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-18 | 2020-01-18 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 司机端平安员工包车原型优化 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 至尊2019年bug列表图表制作 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 摩快云引擎介绍ppt | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 0% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 渠道接入产品配置 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 否 |  | 2019-12-26
| 夜间服务费、节日收费设置 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 否 |  | 2019-12-26
| 价格体系计算－夜间服务费、节日加收费计算 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 否 |  | 2019-12-26
| 获取渠道接入产品配置 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 否 |  | 2019-12-26
| 根据综合积分订单号获取订单信息 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 否 |  | 2019-12-26
| 对账文件－根据配置读取订单数据 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 否 |  | 2019-12-26
| 新增预约页面－大湾区产品 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 否 |  | 2019-12-26
| 产品城市区域限制 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 否 |  | 2019-12-26
| 产品收费说明页面 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 否 |  | 2019-12-26
| 银联支付 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 否 |  | 2019-12-26
| H5区域限制测试 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 否 |  | 2019-12-26
| H5预约流程 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 否 |  | 2019-12-26
| H5银联支付测试 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 否 |  | 2019-12-26
| 价格－特定区域加收费、夜间服务费、节日加收费测试 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 否 |  | 2019-12-26
| 每月对账文件－根据配置读取订单数据 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  | 2020-07-30 | 1899-12-31 | 否 |  | 2019-12-26
| 部署 | 普通 | 彭伟 | 部署 | 1 | 待执行 | 0% | 中国银行粤港澳接送项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2019-12-26
| 至尊开发服务器羽翼加密工具问题处理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 至尊云服务器FTP端口修改，关闭21默认端口 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 明细表查找控件弹出层Demo | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-01-06 | 2020-01-11 | 2020-01-06 | 2020-01-11 | 否 |  | 2019-09-23
| 协助服务商技术人员核查无线AP问题核查 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 网约车项目，通管局资料修改：至尊公司备案信息资料修改。 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 分销商违约单 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 平安包车订单支付情况列表 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 欠款客户限制下单 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 调单 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 违约查询 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 城市信息 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 加密签名 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 信息回传：接单、改派、司机到达、用车结束、取消 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-01-17 | 2020-02-23 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 新增回传： 司机出发、行程中 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-07 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 接收支付通知，处理正常结算订单、违约订单，生成分销商客户消费单 |  | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-15 | 2020-02-18 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 订单行程页 |  | 彭伟 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 当日行程操作&流程页面 |  | 彭伟 | H5开发 | 10 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-01-27 | 2020-02-13 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 电子签单——手写签名 |  | 彭伟 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-09 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 订单详情增加返回多天行程信息 |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 增加获取当日行程信息接口 |  | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 增加当天行程段保存接口 |  | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 增加当天行程结束接口 |  | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 结束订单接口 |  | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 订单费用确认接口 |  | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 调单接口联调 |  | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 城市信息接口联调 |  | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 信息回传接口联调 |  | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-08 | 2020-02-15 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 支付通知接口联调 |  | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 数据流向联调，整体正确性 |  | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 |  |  | 2020-02-11 | 2020-02-22 | 是 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 编写测试用例 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 定制产品设置功能的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 接送订单规则及生成违约单的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 订单流程测试 |  | 黄博文 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-19 | 2020-02-22 | 2020-02-19 | 2020-02-22 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 价格计算正确性的测试 |  | 何正平 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 定制接口取消规则的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 定制 4接口－调单、城市信息的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 信息回传的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 支付通知的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 欠款限制下单的测试 |  | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 司机端功能的测试 |  | 黄博文 | 测试 | 2.5 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 兴业订单无法填写用车过程问题测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 兴业订单无法填写用车过程问题发布及历史数据处理 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 2020-01-17 | 2020-01-19 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 新版司机端2.6.1发布 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 部署 |  | 何正平 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-19 | 2020-02-27 | 2020-02-19 | 2020-02-27 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 平安日租、半日租项目：定制价产品增加设置 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 平安日租、半日租项目：接送订单增加修改、取消规则 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 平安日租、半日租项目：接送订单流程优 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-29 | 是 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 平安日租、半日租项目：采购价设置增加住宿费、返空费是否包含路桥费 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 平安日租、半日租项目：销售——半日租时长规则 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 平安日租、半日租项目：销售——定制价返空费计算 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 平安日租、半日租项目：采购——返空费、住宿费计算 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 平安日租、半日租项目：增加预约规则 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 平安日租、半日租项目：增加订单取消规则 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 新版司机端2.6.2发布 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年1月至尊优化项目 | 完成 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31
| 至尊云服务器资源检查、日志文件删除 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 至尊云服务器重启 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 查找作为另一个查找作为条件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 否 |  | 2019-09-23
| 主表查找数据作为明细表查找视图条件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 否 |  | 2019-09-23
| 视图数据不可重复 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 否 |  | 2019-09-23
| 先调用接口，明细表完成后再改为前端计算 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 否 |  | 2019-09-23
| 区域职位组件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 否 |  | 2019-09-23
| 规则设置验证 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 否 |  | 2019-01-29
| 视图预览效果 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 否 |  | 2019-01-29
| 布局明细表预览 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 否 |  | 2019-01-29
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 自驾月租需求定制 | 完成 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 否 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 后台配置 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 自驾月租需求定制 | 完成 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 否 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 官网月租需求定制开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 自驾月租需求定制 | 完成 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 否 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 手机端月租开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 自驾月租需求定制 | 完成 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 否 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 月租定制接口调用 | 紧急 | 赖流钦 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 自驾月租需求定制 | 完成 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 否 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 微信嵌入菜单链接 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 自驾月租需求定制 | 完成 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 否 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 测试,发布 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 自驾月租需求定制 | 完成 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 否 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 调用发送短信接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 自驾月租需求定制 | 完成 |  |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 否 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 官网加入关于疫情期间出行提醒 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 否 |  | 2020-02-10
| 运心中心派单时间限制需求 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 否 |  | 2020-02-10
| 月租新需求短信提醒接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-09 | 否 |  | 2020-02-10
| 至尊进行中的项目进度整理及汇报 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 至尊云服务器资源巡检 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 中行尊享积分、综合积分订单数据文件生成及上传 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 否 |  | 2020-02-10
| 至尊网页版ERP员工账号开通 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 运心中心派单时间限制需求 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 否 |  | 2020-02-10
| 中港移动阿里云备案申请 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-13 | 2020-02-15 | 2020-02-13 | 2020-02-15 | 否 |  | 2020-02-10
| 旧版呼叫中心系统录音文件无法播放及下载问题处理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 应用脚本库（数据表，外键，视图） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 否 |  | 2020-02-11
| 创建应用数据库（执行创建数据库，创建表，创建视图，创建外键的脚本） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 否 |  | 2020-02-11
| 注册云用户同步信息到运营平台 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 否 |  | 2020-02-11
| 商城应用列表API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 否 |  | 2020-02-11
| 应用上架请求API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 否 |  | 2020-02-11
| 云用户购买应用（无支付） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 否 |  | 2020-02-11
| 云用户登录返回会员类型，权限，应用限制等数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 否 |  | 2020-02-11
| 创建应用，用户，表单，流程，规则，图表报表，打印模板时的权限及数量限制判断 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 否 |  | 2020-02-11
| 表单数据量定时统计及前端新增数据时的判断 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 否 |  | 2020-02-11
| 会员类型设置，会员类型权限设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 否 |  | 2020-02-11
| 应用上架申请表单及流程配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 否 |  | 2020-02-11
| 复制应用 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-01-20 | 2020-02-21 | 2020-01-20 | 2020-03-03 | 否 |  | 2020-02-11
| 管理系统登陆超时问题处理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 租车单优惠券使用功能测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 否 |  | 2019-11-08
| 长租月结单结算功能【总费用】字段调整及测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 租车系统（1） | 完成 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 否 |  | 2019-11-08
| 公共组件整合 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 否 |  | 2019-09-23
| 新增渠道AppID，接口新增参数 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 版本价格明细 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 否 |  | 2019-01-29
| 官网自驾订单支付问题测试 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 否 |  | 2020-02-10
| 提交应用上架申请 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  |  | 否 |  | 2020-02-11
| 权限设置嵌套前端 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 否 |  | 2020-02-11
| 配置后台根据用户进行权限控制 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 0% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 否 |  | 2020-02-11
| 用户个人中心 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 否 |  | 2019-01-29
| 提交升级产品订单 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  |  | 否 |  | 2019-01-29
| 开发月租宣传页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 自驾月租需求定制 | 完成 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 否 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07
| 官网登录权限跳转 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 否 |  | 2020-02-11
| 前端根据用户类型显示权限按钮并嵌套后台权限页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 否 |  | 2020-02-11
| 官网登录后应用商城显示进入后台按钮 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 否 |  | 2020-02-11
| 应用商城调用接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-02-29 | 2020-03-03 | 否 |  | 2020-02-11
| 需求分析 | 普通 | 彭伟 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 需求分析 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 4 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-01-15 | 2020-01-18 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 原型设计 | 普通 | 彭伟 | 需求调研 | 7 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-01-23 | 2020-01-30 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 司机资料列表，新增，修改 | 普通 | 黄博文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 车辆资料列表，新增，修改 | 普通 | 黄博文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 车组资料列表，新增，修改 | 普通 | 黄博文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 车型资料列表，新增，修改 | 普通 | 黄博文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外节日设置 | 普通 | 黄博文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 渠道境外接送预约、取消规则设置及审批 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 渠道境外接送预约、取消规则当前生效信息 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 采购价设置列表 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 采购价设置新增、修改 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 采购价设置审批 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 销售价设置列表 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 销售价设置新增、修改 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 销售价设置审批 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-19 | 2020-07-19 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 抵扣券设置列表 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 抵扣券设置新增、修改 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 抵扣券设置审批 | 普通 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 采购单列表 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 采购结算单优化 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单列表 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-08-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送预约、修改订单－定制页面（含地图搜索）页面开发 | 普通 | 赖流钦 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单调度、修改调度 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单出车 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单结束服务 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单结算、完成 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单管理定制接口-获取可用抵扣券 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单管理定制接口-预约下单 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单管理定制接口-预约取消 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单管理定制接口-调度 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单管理定制接口-结算 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送订单管理定制接口-完成 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 短信接口优化－增加境外短信配置及发送 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 抵扣券赠送 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 抵扣券出库 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 渠道分类产品配置 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 订单数据初始化 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 执行中 | 15% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-29 |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 供应商订单列表 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 供应商订单调度 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-获取国内及境外城市 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-获取境外城市机场数据 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-获取境外国家地区及区号数据 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-获取渠道限制数据 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 执行中 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-基础数据缓存机制 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-根据航班号及起飞时间查询航班 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-根据起降城市及起飞时间查询航班 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-获取车组报价（一口价） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-获取可用的优惠券列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-计算优惠券抵用金额 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-订单确认（取消规则，费用说明等） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 3 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-境外订单提交 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-30 | 2020-08-01 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-手机号验证码登录 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-发送手机验证码 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-手机号查询订单列表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-订单详情 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-订单取消 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-29 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-计算两点间的行驶里程及时间 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-微信支付H5 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-微信支付回调 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-支付宝支付H5 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 标准接口-支付宝支付回调 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 价格体系-计算一口价车组报价 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 价格体系-计算订单采购价（一口价） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-按起降城市查询 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-按航班号查询 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-航班结果页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-28 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-城市选择 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-地址搜索（对接高德地图API） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-历史数据 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-机场数据 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-选择机场 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-一口价报价 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-选择时间及时间限制（节假日，预定时间范围） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-订单填写 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-07-01 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-订单支付页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-优惠券选择页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-07-01 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-查看地图 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-手机号登录 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-06-28 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-地区选择 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-订单详细 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2021-07-01 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-订单取消 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-订单支付 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-微信支付 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 4 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-09-08 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-支付宝支付 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 4 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-05 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-支付成功页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-项目框架搭建（MD5加密、RSA加密、公共请求方法、公共组件下载安装、路由设置） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-境外接送H5嵌入至尊移动官网 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-移动官网个人中心增加境外订单列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5-移动官网个人中心优惠券增加境外优惠券 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 渠道境外接送订单接入信息配置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 渠道境外接送订单回调节点配置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 渠道境外接送订单回调公共参数配置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送实时回调信息表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外订单状态变更时更新实时回调信息表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 根据配置信息抓取订单数据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 实时发送订单回传信息（新增、调度、完成、取消） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-30 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 保存发送请求及结果记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 工号设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 按产品工号设置对接移动api | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 渠道仪表盘接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 |  |  | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 渠道仪表盘H5 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| IOS-首页页面入口及境外业务分类入口 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-03 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-按起降城市查询 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-22 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-按航班号查询 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-航班结果页面 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-城市选择 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-22 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-地址搜索（对接高德地图SDK） | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-历史数据 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-15 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-机场数据 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-12 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-选择机场 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-接送机一口价报价 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-11 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-选择时间及时间限制（节假日，预定时间范围） | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-订单填写 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-04 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-订单支付页 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-订单支付回调 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-04 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-优惠券选择页 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-25 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-查看地图 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-地区选择 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-27 | 2021-07-09 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-个人中心加入境外订单查询入口 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-订单列表 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-订单详细 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-11 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-订单取消 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-09-07 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-订单支付 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-10 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-优惠券展示加入境外优惠券 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-支付成功页面 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| IOS-境外接送业务整体流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 7 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-首页页面入口及境外业务分类入口 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-按起降城市查询 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-按航班号查询 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-航班结果页面 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-10 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-城市选择 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-地址搜索（对接高德地图SDK） | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-历史数据 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-机场数据 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-16 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-选择机场 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-21 | 2020-07-23 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-接送机一口价报价 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-25 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-选择时间及时间限制（节假日，预定时间范围） | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-订单填写 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-14 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-订单支付页 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-30 | 2021-08-05 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-订单支付回调 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-29 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-优惠券选择页 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-查看地图 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-地区选择 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-个人中心加入境外订单查询入口 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-13 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-订单列表 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-订单详细 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-订单取消 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-03 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-订单支付 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-25 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-优惠券展示加入境外优惠券 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-14 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-支付成功页面 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| Android-境外接送业务整体流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 7 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-按起降城市查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-按航班号查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-航班结果页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-城市选择 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-地址搜索（对接高德地图API） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-机场数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-选择机场 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-接送机一口价报价 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-选择时间及时间限制（节假日，预定时间范围） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-订单填写 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-订单支付页 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-订单支付回调 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-优惠券选择页 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-查看地图 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-地区选择 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-订单列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-订单详细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-订单取消 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-订单支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-优惠券展示加入境外优惠券 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-支付成功页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| PC-官网境外接送业务整体流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 7 | 完成 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 基础数据设置功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 限制规则设置功能测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 采购、销售价设置功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 订单流程整体测试（订单填写，订单提交，价格计算，出车调度结算等） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 3.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 供应商订单功能测试（供应商订单查询，调度等） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 整体流程中的短信测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2021-01-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 一口价（接送机、定点接送）（订单填写，渠道限制条件，订单取消，订单查看，订单查询，短信发送） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 支付 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 预约规则 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5页面与API联调（包括每一个接口的加解密对接，数据传输格式验证，数据响应格式验证等） | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1.5 | 完成 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-12-29 | 2021-03-01 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| API对外标准对接文档 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5页面嵌入外部应用对接文档 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 是 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外订单回调测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 基础数据设置功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 限制规则设置功能测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 采购、销售价设置功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 订单流程整体测试（订单填写，订单提交，价格计算，出车调度结算等） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 3.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-31 | 2021-03-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 供应商订单功能测试（供应商订单查询，调度等） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 整体流程中的短信测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-31 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 一口价（接送机、定点接送）（订单填写，渠道限制条件，订单取消，订单查看，订单查询，短信发送） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-02-09 | 2021-03-24 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 支付 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 预约规则 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-05 | 2021-02-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5页面与API联调（包括每一个接口的加解密对接，数据传输格式验证，数据响应格式验证等） | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1.5 | 完成 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-01-05 | 2021-02-02 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| API对外标准对接文档 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 待执行 | 0% | 境外接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| H5页面嵌入外部应用对接文档 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外订单回调测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-12 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| html编辑器 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 否 |  | 2019-09-23
| 图片文件组件 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 否 |  | 2019-09-23
| 内部二维码 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 是 |  | 2019-09-23
| 密码纯文本身份证号码时间控件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表调用api事件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 否 |  | 2019-09-23
| 主表调用组件demo | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 否 |  | 2019-09-23
| 主从表框架demo | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 否 |  | 2019-09-23
| 地图组件（pc包含搜查地址） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 否 |  | 2019-09-23
| 功能概览增加内容(pc和手机端) | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 否 |  | 2020-02-11
| 应用商城应用分享 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 否 |  | 2020-02-11
| 平安日租半日租司机端操作手册 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 否 |  | 2020-02-10
| 平安定制价格功能设置操作手册 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 否 |  | 2020-02-10
| 司机端功能的测试 |  | 何正平 | 测试 | 2.5 | 完成 | 100% | 平安日租，半日租对接 | 完成 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 否 |  | 2019-10-07 | 2020-01-20
| 接送定制产品价格设置保存错误问题测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 否 |  | 2020-02-10
| 会员账户设置 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 否 |  | 2019-01-29
| 会员订单列表 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 否 |  | 2019-01-29
| 供应商账户押金单【解压审批】权限调整 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 否 |  | 2020-02-10
| 导入订单提交移动接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中港移动业务对接H5及后台定制 | 完成 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 否 |  | 2019-12-30 | 2020-01-30
| 兴业银行app活动修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 否 |  | 2020-02-10
| app首页活动替换 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 否 |  | 2020-02-10
| 评估项目可行性 | 紧急 | 龙志文 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 否 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 抓包预约系统所有接口和字段 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-02-22 | 2020-02-22 | 否 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 预约流程编码 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 否 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 预约h5开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 2020-02-23 | 否 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 前后端连载测试 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 否 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 预约定时任务 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 否 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 预约成功短息发送 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-24 | 否 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 部署发布 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 否 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 需求调研 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| H5UI设置规范统一 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-02-29 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 当前设备判断、cordova授权登录 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| cordova获取用户信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 加解密、验签 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 用车信息验证 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 提交用车订单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 下单时输入银行权益订单号验证是否可预约 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-16 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 接收权益信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 预约下单信息回传 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 订单状态通知 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 服务完成通知 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| H5功能联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 3 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 定制API联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-21 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 订单信息回传联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-21 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| H5－预约流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 接口－接收权益信息 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 信息回传 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-03-23 | 2020-04-02 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| ERP下单权益验证功能 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-03-23 | 2020-04-16 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行 | 完成 | 2020-03-16 | 2020-04-21 | 2020-03-16 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-12
| 表单保存参数生成 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 否 |  | 2019-09-23
| 主表赋值,条件事件和规则生成 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表作为组件封装 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 否 |  | 2019-09-23
| ERP系统自驾及接送所有服务订单仅展示近一年服务记录（副总裁除外） |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 否 |  | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 优化平安接口支持同车型两个报价 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 否 |  | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 接送订单限制调度时间，48小时内用车自动推，距离用车时间48小时内自动推 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 否 |  | 2020-02-01 | 2020-02-29
| 测试：接送、自驾订单列表只展示近一年数据，增加展示所有数据的列表 | 非常紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 发布：接送、自驾订单列表只展示近一年数据，增加展示所有数据的列表 | 非常紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| php和微信小程序提供调用openapi2.0Demo | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 否 |  | 2019-01-29
| 数据库服务器、WEB服务器分布式事务环境配置 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 中行优享用车项目测试环境部署 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 自动创建已上架应用副本的服务 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 否 |  | 2020-02-11
| 查找控件赋值和事件封装 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 否 |  | 2019-09-23
| 发送验证码短信接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 否 |  | 2020-02-11
| 至尊云服务器资源巡检 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 渠道价格查询及设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 订单查询列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 加密方式对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 检查优惠码是否可用 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 贵宾厅车站列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 贵宾厅详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 商品详情信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 下单前验证（根据渠道，站点类型，机场类型判断是否可下单，并返回设置的销售价格） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 贵宾厅下单接口（保存订单数据，提交数据到鲸图出行，自动注册会员，核销优惠码，发送短信） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 贵宾厅订单列表查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 贵宾厅订单详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 贵宾厅退订 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 贵宾厅核销通知 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 |  |  | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 公众号跳转根据openID进行授权获取用户信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 优惠码填写页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 贵宾厅预定页面h5 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 选择站点，机场页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 订单填写，订单提交页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-03 | 2020-03-11 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 提交订单接口联调 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 订单提交成功页h5 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 订单查询 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 订单详情 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 订单退订 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 接口对接测试，联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| H5流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| 部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接项目 | 完成 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 否 |  | 2020-03-05 | 2020-03-18
| YOE服务器更换，业务系统重新部署 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 否 |  | 2019-01-29
| 接送订单调度，只可选择非归档的司机，测试及发布 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 自驾租车单列表，无修改、出车、结算按钮问题测试及发布 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 明细表查找多选时生成表格多行封装 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 否 |  | 2019-09-23
| 主表查找作为另一个查找的条件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 否 |  | 2019-09-23
| 组件保存和输入时验证触发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 否 |  | 2019-09-23
| 组件中必填，只读，隐藏实时属性添加 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 否 |  | 2019-09-23
| 表单查看时组件展示处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 否 |  | 2019-09-23
| 整理图片，文件，二维码，html编辑器 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 否 |  | 2019-09-23
| 上传图片文件和后台数据联调 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 否 |  | 2019-09-23
| 下拉控件赋值和事件封装 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 否 |  | 2019-09-23
| 主从表公式参与绑定触发事件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 否 |  | 2019-09-23
| 主表api事件绑定触发事件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 否 |  | 2019-09-23
| 主表调用api单选事件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 否 |  | 2019-09-23
| 主表调用api多选事件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 否 |  | 2019-09-23
| 主表调用api赋值到明细表事件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 否 |  | 2019-09-23
| 日期时间开始结束限制 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 否 |  | 2019-09-23
| 查找字段删除时清空事件值 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 否 |  | 2019-09-23
| 查找字段在表单修改时自动加载赋值事件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 否 |  | 2019-09-23
| 主表查找视图里的明细表赋值到明细表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表只读时，里面的组件全部只读/不可新增,删除 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 否 |  | 2019-09-23
| 列表表格重做 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-27 | 2020-03-29 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 是 |  | 2019-09-23
| 列表点击展示按钮权限 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 否 |  | 2019-09-23
| 用户控件和后台数据对接 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 否 |  | 2019-09-23
| 测试及发布：接送订单批量转租车列表、批量结算列表根据归档权限控制是否可以操作 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 测试及发布：接送订单短信优化，接送订单相关短信，全部单独保存订单编号，短信发送列表增加订单归档权限控制。 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 运营中心3台话机及网络问题处理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 接送司机管理--增加一个标签：司机类型：可选项：正式司机、临时司机（页面可搜索） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 接送司机管理--增加司机照片导出功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 接送司机管理--司机停用后系统资料不再判断资料冲突 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 加盟车辆列表--增加一个标签：车辆类型：可选项：正式车辆、临时车辆（页面可搜索） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 加盟车辆列表--增加一个标签：车辆状态：可选项：签约、停用（页面可搜索） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 加盟车辆列表--增加车辆照片导出功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 加盟车辆列表--车辆停用后系统资料不再判断系统冲突（作用与司机停用相同） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 调度页面--选择车型页面增加车辆类型 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 调度页面--选择司机页面新增司机类型 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 核心服务商页面--增加展示司机类型 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 核心服务商页面--增加司机手机和姓名搜索功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 核心服务商页面--增加导出功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 |  |  | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 测试及发布：接送司机短信发送重复问题、批量转租车列表查询出错问题。 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 至尊云服务器杀毒软件补丁升级 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 远程安装PC端至尊管理系统 | 普通 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 司机库优化测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 司机库优化发布 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机库优化 | 完成 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 否 |  | 2020-03-10 | 2020-03-15
| 司机资料、供应商车辆类型及状态数据批量处理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 至尊用车APP兼容安卓10操作系统测试 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 测试服务器数据库端口修改及项目配置文件调整 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 测试及发布：分销商下接送订单，只展示定制产品报价，不展示标准产品报价。 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 归档订单短信不发给司机 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 测试及发布：归档接送订单的短信不发给司机。 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 测试平安包车费用计算不正确的BUG | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 平安口袋银行项目会议－前期沟通需求 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 用法小程序优化 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序20200328优化 | 完成 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 否 |  | 2020-03-27 | 2020-03-27
| 测试分销商修改地址及时间后未发送短信的bug | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 测试：至尊用车APP安卓版，下线接送下单入口，增加相关文字展示 | 紧急 | 何正平 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-01 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 配置及上架商城应用 | 普通 | 何正平 | 平台配置 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2020-04-01 | 2020-04-21 | 否 |  | 2019-01-29
| 商城应用库存管理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 否 |  | 2020-02-11
| 商城订单管理配置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 否 |  | 2020-02-11
| 商城订单下单接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 否 |  | 2020-02-11
| 商城订单详情/列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 否 |  | 2020-02-11
| ios版本下架 | 非常紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 官网下架接送 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年3月至尊优化项目 | 完成 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-31
| 生成订单编号接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 否 |  | 2020-02-11
| 配置管理员，权限管理员默认有所有菜单权限，无需设置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 否 |  | 2020-02-11
| 检查用户是否已购买过该应用 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 否 |  | 2020-02-11
| 至尊运维应用数据录入 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 应用商城-创建应用（健康信息收集管理） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-创建应用（招生管理） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-创建应用（驾校系统管理） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-创建应用（宿舍管理） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-创建应用（学生报课管理） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-创建应用（学生成绩管理） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 商城加入应用保存订单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 否 |  | 2020-02-11
| 官网登录后展示页面优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 否 |  | 2020-02-11
| 定制企业福利提示说明修改 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 多用法小程序2020-2021年度维护 | 完成 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-01 | 2021-03-31
| 课程左边栏目分类优化 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序2020-2021年度维护 | 完成 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-01 | 2021-03-31
| 企业福利提交订单改为免费提交 | 普通 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 多用法小程序2020-2021年度维护 | 完成 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-01 | 2021-03-31
| 企业福利提交后的短信修改 | 紧急 | 彭伟 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序2020-2021年度维护 | 完成 |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-01 | 2021-03-31
| 购买会员 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 0% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 |  |  | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 否 |  | 2020-02-11
| 订单列表/订单详情 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0 | 完成 | 0% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 否 |  | 2020-02-11
| 官网跳转个人中心 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 否 |  | 2020-02-11
| 忘记密码(pc,手机端) | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 否 |  | 2020-02-11
| 手机注册和绑定加上手机验证码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 否 |  | 2020-02-11
| 忘记密码接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | 否 |  | 2020-02-11
| 保存客户信息接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云客户信息收集H5页面开发 | 完成 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09
| H5开发 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云客户信息收集H5页面开发 | 完成 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09
| 自驾实时预订界面－分销商、卡号、验证码 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 自驾实时预订接口－查询权益、发送验证码 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 自驾实时预订接口－验证验证码、下单保存权益 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 接送实时预订界面－卡号、验证码 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 |  |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 接送实时预订接口－查询权益、发送验证码 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 接送实时预订接口－验证验证码、下单保存权益 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 |  |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 定制接口－查询权益 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 联调查询权益接口 |  | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 联调下单结算流程 |  | 黄博文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| ERP自驾实时预订下单、优惠券使用、结算流程测试 |  | 黄博文 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| ERP接送实时预订下单、结算流程测试 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 部署 | 紧急 | 何正平 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 需求调研 |  | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行客服渠道项目 | 完成 |  |  | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-19
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 礼品兑换订单查询 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 订单发货（录入快递信息，发送短信） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 |  |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 订单取消/退货（退回电子码，发送短信） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 |  |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 检查优惠码是否可用 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 |  |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 使用优惠码（检查优惠码可用后直接标记已使用） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 |  |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 根据电子码查询所兑换的礼品信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 |  |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 保存礼品兑换订单信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 |  |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 取消订单/订单退货/退回电子码 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 填写电子码页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 使用电子码页面（部署独立站点，以后类似场景可共用）/使用电子码成功/失败信息展示页，适用于所有分销商 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 填写兑换信息页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 兑换成功/失败展示页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| H5测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 系统功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行实物礼品兑换 | 完成 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 否 |  | 2020-04-10 | 2020-04-24
| 客服电话修改成13670003519 | 普通 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 多用法小程序2020-2021年度维护 | 完成 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 否 |  | 2020-04-01 | 2021-03-31
| 配合电工处理机房空调维修，外机更换位置的线路整理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 包车选择车组 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 支付宝小程序（租车、接送） | 完成 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 否 |  | 2019-11-06 | 2020-01-15
| 任务模块改为多任务 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 是 |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 应用商城详情页面重新开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 否 |  | 2020-02-11
| 获取用户信息样式调整 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云客户信息收集H5页面开发 | 完成 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 否 |  | 2020-04-09 | 2020-04-09
| 个人中心修改密码功能 | 普通 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 2020-04-12 | 否 |  | 2019-01-29
| 接送分销商订单入分销商账目 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 4 | 待执行 | 0% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-20 |  |  |  | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 自驾分销商订单入分销商账目 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 4 | 待执行 | 0% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-27 |  |  |  | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 首页登录注册展示优化 | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 否 |  | 2020-02-11
| 官网定价调用接口绑定数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 否 |  | 2020-02-11
| 中国银行悠享出行挡板测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 2020-04-07 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 中国银行悠享出行回传实时测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 支付宝小程序线上测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 应用商城-健康信息收集添加图表及图片下载 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-招生管理添加图表及图片下载 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-驾校管理添加图表及图片下载 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-宿舍管理添加图表及图片下载 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 供应商车辆数据批量处理 | 非常紧急 | 何正平 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 浦发订单查询列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 保存订单 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 特急订单下单成功－发送邮件 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 下单失败－推送“预约失败” | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 取消订单 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 回传“预定成功”、“预定失败”“取消成功”、“取消失败” | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-19 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 生成对账文件 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 待执行 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 联调下单接口 | 非常紧急 | 彭伟 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-22 | 2020-04-26 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 联调取消接口 | 非常紧急 | 彭伟 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-26 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 联调状态回传 | 非常紧急 | 刘俊 | 联调 | 3 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 联调对账文件 | 非常紧急 | 刘俊 | 联调 | 3 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 定制接口下单测试（联测） | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 定制接口取消测试（联测） | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 浦发订单查询列表测试 | 非常紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 状态回传测试（联测） | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 部署 | 非常紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 需求分析，评估，合同 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 定制接口下单测试（内测） | 非常紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 定制接口取消测试（内测） | 非常紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 否 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 状态回传测试（内测） | 非常紧急 | 刘俊 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 浦发高端卡接送机 | 完成 |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 是 |  | 2020-04-17 | 2020-05-07
| 需求调研 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 定制接口文档 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 银行OAuth2.0 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-05-01 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 银行OpenApi | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-预订页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-预订页面 - 选择城市 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-获取城市信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-预订页面 - 选择时间 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-05-01 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-预订页面 - 选择机场/火车 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-预订页面 - 选择地址 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-预订页面 - 城市定位、当前地址定位 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-选择车组 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-获取车组信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-获取订单报价 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-订单填写页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-保存订单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-保存成功页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-获取基础数据 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5-下单增加判断公里数决定订单状态 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 调用银行接口：创建订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 信息回传-申请成功 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 信息回传-更新信息回传 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 信息回传-完成订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 信息回传-取消订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 联调-H5联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-15 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 联调-信息回传联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 联调-定制接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-06 | 2020-05-13 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 联调-定制服务联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 接口-接收支付通知 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 接口-查询取消是否有损 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 接口-订单取消 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 定制服务-反查银行订单状态，不同状态执行不同操作 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| ERP功能-渠道接入产品配置增加功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| H5预约流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 信息回传测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 定制接口测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 定制服务测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 订单流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 部署-H5站点&接口 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 部署-信息回传服务&接口 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 部署-定制接口 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 部署-定制服务 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境内接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 否 |  | 2020-04-19 | 2020-05-06
| 光大客服渠道项目操作手册编写 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 服务器IIS站点域名SSL证书安装清单整理 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年至尊运维工作(1-4月) | 完成 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 否 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 光大联调测试 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 中行实物礼品分销商及优惠码设置 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 如歌分销商及优惠码设置 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 应用商城-办公用品管理图片下载及制作 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-工作任务管理图片下载及制作 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-考勤管理图片下载及制作 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-绿植租赁管理图片下载及制作 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-城联篮球队管理图片下载及制作 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 处理中行电子券上传问题 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 平安口袋银行项目会议 |  | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 回调增加简单递增重试机制 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 需求分析 | 非常紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机服务评价 | 完成 |  |  | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 否 |  | 2020-04-25 | 2020-05-07
| 评价页面（评价内容加载，保存评价数据） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机服务评价 | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 否 |  | 2020-04-25 | 2020-05-07
| 评价记录列表 | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机服务评价 | 完成 |  |  | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 否 |  | 2020-04-25 | 2020-05-07
| 短信增加配置 ERP订单完成发评价短信 司机结束服务发评价短信 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机服务评价 | 完成 |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 否 |  | 2020-04-25 | 2020-05-07
| 读取订单司机信息 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机服务评价 | 完成 |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 否 |  | 2020-04-25 | 2020-05-07
| 保存评价 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机服务评价 | 完成 |  |  | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 否 |  | 2020-04-25 | 2020-05-07
| ERP功能及H5评价页面测试 | 非常紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机服务评价 | 完成 |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 否 |  | 2020-04-25 | 2020-05-07
| 部署 | 非常紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机服务评价 | 完成 |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 否 |  | 2020-04-25 | 2020-05-07
| 接送车辆增加填写项 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 司机资料优化 |  | 刘俊 |  | 0 | 待执行 | 0% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 应用商城所有应用重新截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 2020-04-26 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 商城应用详情页面添加 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 否 |  | 2020-02-11
| 官网加入新的咨询信息 | 普通 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 光大SFTP(端口10318)服务端软件更换 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 长租订单9913#用车过程未生成问题核查 | 紧急 | 何正平 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| 手机版进入到PC版需要有温馨提醒 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 否 |  | 2020-02-11
| 应用商城，应用详情页面，添加“访问web版”和“访问手机版 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 否 |  | 2020-02-11
| H5端首页优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 移动端h5界面优化 | 完成 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 否 |  | 2019-09-23
| 商城应用详情修复 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 否 |  | 2020-02-11
| 前端第一个菜单默认打开 | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 否 |  | 2019-09-23
| 前端增加“访问手机版”按钮 | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 否 |  | 2019-09-23
| 前端工作台图表修改成“工作台”，权限图标修改为“权限管理” | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 否 |  | 2019-09-23
| 新版2.0移动端优化同步更新 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 否 |  | 2019-09-23
| 需求调研 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行企业后台用车 | 完成 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 否 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11
| 登陆-加入邮箱进行登陆 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行企业后台用车 | 完成 |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-09 | 否 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11
| 订单填写和保存申请用车理由，审批邮件加入订单编号和用车理由 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行企业后台用车 | 完成 |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-09 | 否 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11
| 审批邮件审批后发送邮件给订车人提示信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行企业后台用车 | 完成 |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-09 | 否 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11
| 订车人和用车人邮箱登陆接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行企业后台用车 | 完成 |  |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 否 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11
| 保存申请用车理由 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行企业后台用车 | 完成 |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 否 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11
| 企业后台下单测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行企业后台用车 | 完成 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 否 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行企业后台用车 | 完成 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 否 |  | 2020-05-06 | 2020-05-11
| 支付宝小程序优化后的测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 执行中 | 50% | 2020年4月至尊优化项目 | 完成 | 2020-04-30 | 2020-05-06 | 2020-04-30 |  | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
| H5列表对状态之类的显示图标和文字颜色 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 移动端h5界面优化 | 完成 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 否 |  | 2019-09-23
| 应用商城-疫情管理移动端截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-招生管理移动端截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 给至尊员工安装ERP系统和打印机及处理电脑时间格式问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 移动端记住最后一次进入的应用,下次直接进入 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 移动端h5界面优化 | 完成 |  |  | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 否 |  | 2019-09-23
| 晴朗云H5页面原型制作 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 摩快云前端原型分享制作 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 移动端查找控件列表优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 移动端h5界面优化 | 完成 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 否 |  | 2019-09-23
| 模版生成接口开发 | 紧急 | 赖流钦 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 否 |  | 2019-09-23
| 菜单颜色固定 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 移动端h5界面优化 | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 否 |  | 2019-09-23
| 移动端首面消息加上统计数字 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 移动端h5界面优化 | 完成 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  |  | 2019-09-23
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 至尊接口-Access-Token加解密对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 至尊接口-SM2国密非对称算法加解密对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-26 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 至尊接口-接收下单请求数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 至尊接口-接收订单修改请求数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 至尊接口-接收订单取消请求数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 招行接口-派单成功 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 招行接口-服务完成 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 招行接口-取消服务 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 招行接口-司机到达 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 招行接口-修改订单内容 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 同步服务-查询待同步的请求数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 同步服务-解析数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 同步服务-创建订单请求同步到ERP | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 同步服务-修改订单请求同步ERP | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-20 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 同步服务-取消订单请求同步ERP | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 同步服务-同步失败重试机制 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 待执行 | 0% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 系统功能-渠道订单请求数据表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 通过Postman调用接口模拟招行下单 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 通过Postman调用接口模拟招行修改订单 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 通过Postman调用接口模拟招行取消订单 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 接送流程测试，状态推送验证 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 同步服务测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 同步服务失败重试机制测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 接口响应速度及并发能力测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 下单接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 订单修改接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 2 | 执行中 | 50% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-02 | 1899-12-31 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 取消接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 状态推送联调 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 2 | 执行中 | 30% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-03 |  | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 至尊提供接口部署（测试&生产） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 同步服务部署（测试&生产） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 状态推送服务（测试&生产） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行接送机 | 完成 |  |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 否 |  | 2020-05-11 | 2020-07-13
| 应用商城-会员卡充值消费管理移动端截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 摩快云租车，前端组织架构控件，选择部门只展示相关的部门，需展示部门下级选项但不可选择 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  | 2019-09-23
| 中行综合积分加密改造联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 平安口袋银行接口增加字段 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 浦发境外订单短信 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 渣打银行接送去掉乘车人选择项 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-10 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 渣打银行接送备注修改而且要必填 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 企业后台加上密码修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 摩快云更新正式版 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 2019-09-23
| 测试环境配置浦发接送订单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 测试实际上车时间计算规则优化，晚于预计上车时间，要按预计上车时间计算费用 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 验证支付宝上周六bug并编写测试报告 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.4 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 应用商城-驾照管理管理移动端截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-宿舍管理移动端截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-学生报课管理管理移动端截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-客户跟进拜访管理移动端截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-会议管理移动端截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 应用商城-会工作任务管理移动端截图 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| pc端任务消息优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 否 |  | 2019-09-23
| 处理渣打银行无法登陆问题 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 移动端使用摩快云教程编写 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 否 |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 平安口袋银行线上联调验证 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 至尊问题处理 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 浦发高端卡机场坐标核对 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 配置后台添加操作、访问日志记录 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 |  | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | [6 empty] | 2019-01-29
| 配置操作日志、访问日志OpenAPI | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 |  | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | [6 empty] | 2019-01-29
| 前端登陆安全方式检查 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 否 |  | 2019-01-29
| 操作页面权限添加 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  |  |  |  | 2019-01-29
| 操作页面权限接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2019-01-29
| 前端访问日志增加 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 否 |  | 2019-01-29
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| H5接口-获取境外城市及机场数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| H5接口-保存境外接送用车需求 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| H5-境外接送首页（选择城市及机场） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| H5-境外接送车组展示页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| H5-境外接送用车信息填写页及提交成功页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 定制接口-支付通知 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 定制接口-查询取消是否有损 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 定制接口-取消订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 银行接口-调用银行接口：创建订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 信息回传-申请成功 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 信息回传-更新信息回传 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 信息回传-完成订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 信息回传-取消订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 联调-H5联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 联调-定制接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 联调-信息回传联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2020-05-21 | 2020-05-26 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 测试-H5预约流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 测试-订单流程测试、回调测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 部署-H5,接口，状态回调服务部署（生产&测试） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（境外接送机） | 完成 |  |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 否 |  | 2020-05-17 | 2020-05-28
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（粤港车） | 完成 |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-页面样式适配 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（粤港车） | 完成 |  |  | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 联调-H5联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（粤港车） | 完成 |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 联调-接口联调（含回调） | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（粤港车） | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 测试-H5预约流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（粤港车） | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 测试-订单流程测试、回调测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（粤港车） | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 部署-H5,接口，状态回调服务部署（生产&测试） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（粤港车） | 完成 |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 系统功能-渠道节日租车订单额外收费配置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 系统功能-渠道节日租车订单额外收费单（查询，支付确认，作废） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 系统接口-支付确认生成分销商应收账 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 接口-接收支付通知 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 接口-查询取消是否有损 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 接口-订单取消 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-租车首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-选择城市 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-获取租车城市列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-获取城市门店列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-取还车时间页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-取还车时间 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-选择车型页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-获取车型列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-订单确认页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| H5-获取租车报价 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 租车接口-获取城市列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 租车接口-获取门店列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 租车接口-获取租车车型报价 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 租车接口-获取车型报价详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 租车接口-租车订单提交 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 银行接口-调用银行接口：创建订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 信息回传-申请成功 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 信息回传-更新信息回传 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 信息回传-完成订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 信息回传-取消订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 联调-H5联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 联调-信息回传联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 测试-H5预约流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 测试-订单流程测试及信息回传测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 否 |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 测试系统配置境外订单 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 系统功能-合伙人资料 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 系统功能-合伙人账户资料 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 系统功能-返佣规则设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 系统功能-返佣明细 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 系统功能-提现单 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 系统功能-轮播图设置及滚动消息设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 系统功能-常见问题设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 接口-查询可显示的号卡列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 接口-生成推广链接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 接口-获取合伙人基本信息及账户信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 接口-提现申请单创建，查询，短信验证码发送 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 接口-微信自动支付提现金额到合伙人账户（提现类型为微信，对应微信企业付款到个人账户） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 接口-提现类型为银行卡，财务需要在根据系统中提现单的金额操作转账，转账成功或失败后，更新系统提现单状态 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 接口-查询常见问题列表及分类，banner图查询，滚动消息查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 接口-合伙人推广订单查询及详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 接口-下单成功推送消息给合伙人 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-获取微信基本信息授权，自动注册合伙人 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-自动登录 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-banne滚动、公告通知 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-推广产品展示 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-生成二维码图片（支持自定义背景） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-个人中心页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-提现申请页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-提现记录查询页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  | 1899-12-31 | 2020-06-13 | 2020-06-13 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-推广订单查询页（包括返佣情况，支持查询条件） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-订单详情页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-常见问题页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-常见问题搜索 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| H5-常见问题详情页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 后台服务-批量导入激活或充值号卡清单，执行状态更新，触发返佣规则，生成返佣记录，更新合伙人账户信息 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 测试-系统功能及后台服务测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 测试-H5流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 接口-接口加密对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 接口-获取号码列表接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 接口-号码选占接口（根据联通推荐规则进行订单提交前的号码选占） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 接口-发送验证码 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 接口-验证码校验 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 接口-正式单同步（订单提交联通）接口及订单数据保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 接口-用户身份校验 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 接口-重复订单校验 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 接口-H5首页获取渠道产品信息调整（增加返回统计代码相关信息） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| H5-选号页面接口调用调整（如果是联通产品，调用联通的接口），选定号码后调用号码选占接口 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| H5-订单保存接口调整（联通API要求传参不同，此处处理联通订单提交适配，联通增加发送验证码的按钮及录入框） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| H5-订单提交失败页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| H5-标准选号流程H5页增加动态加载渠道统计代码功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| H5-客户信息收集H5页增加动态加载渠道统计代码 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 系统功能-联通订单查询 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 系统功能-渠道开通产品设置中增加统计代码及激活事件的配置（由渠道方提供，操作人员录入） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 联调-API联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-23 | 2020-05-29 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 测试-系统功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 测试-推广功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 测试-H5流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 联通API对接 | 完成 |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-21
| 至尊兴业银行IP地址处理 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 前端字体图标更新高版本 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 否 |  | 2019-09-23
| 支付宝问题清单测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 执行中 | 90% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 否 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 摩快云分享链接测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 摩快云分享编写测试用例及报告 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| ERP采购付款单明细导出 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 登录页面 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 获取图片验证码 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 获取客户密码加密CODE | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 密码DES加密 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 登录并获取账户信息 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 列表页面 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 列表查询条件（批量用户号查询） | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 根据用户号批量查询（查询间隔1000-2000毫秒随机） | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-24 | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 解析数据HTML中列表数据 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-23 | 2020-05-24 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 列表数据Excel导出 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 功能测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-31 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 站点部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云移动电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 登录页面 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 100% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 发送短信验证码 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 密码AES加密 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 登录并获取账户信息、token | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 列表页面（设置批量订购号码查询） | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1.5 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 根据订购号码批量查询（查询间隔1000-2000毫秒随机） | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 2.5 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 使用nightmare模拟订购号码查询 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 解析列表买家信息列信息 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 使用nightmare模拟访问订单详细 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 解析订单详细买家信息、入网信息、收货地址 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 提交抓取数据至系统中 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 1.5 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 功能测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 1 | 执行中 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 |  |  | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 站点部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 晴朗云联通电子商务平台 | 完成 | [6 empty] | 2020-05-18 | 2020-05-31
| 市场部新员工安装至尊租车管理系统 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 平安银行粤港车测试环境规则及价格配置 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 支付宝小程序bug验证 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 列表模版生成接口开发 | 紧急 | 赖流钦 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 否 |  | 2019-09-23
| 测试分销商修改订单短信发送有误的问题 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 后台搭建合同管理应用 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 工作台不做有无默认应用的判断,直接进入后台 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云官网优化 | 完成 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 否 |  | 2019-12-09
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 至尊接口-DES加解密对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 至尊接口-接收订单创建请求数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 至尊接口-接收订单取消请求数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 至尊接口-库存查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 至尊接口-订单查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 至尊接口-客票状态传递 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 信息回传-信息回传接口对接 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 信息回传-各节点信息回传数据封装及接口调用、发送成功、已确认、已分、已取消、已发车、已抵达上车地、开始服务、已抵达下车地、结束服务、订单完成 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 测试-通过Postman调用接口模拟订单创建 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 测试-通过Postman调用接口模拟取消订单 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.25 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 测试-通过Postman调用接口模拟库存查询 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.25 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 测试-通过Postman调用接口模拟订单查询 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.25 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 测试-通过Postman调用接口模拟客票状态传递 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.25 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 测试-接送流程测试（ERP下单，司机端跑流程），状态推送验证 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 联调-订单创建接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 联调-订单取消接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 联调-查询库存接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 联调-查询订单接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 联调-客票状态传递接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 联调-状态推送联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 部署-至尊提供接口部署（测试&生产） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 部署-状态推送服务（测试&生产） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 否 |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 后台搭建费用报销申请管理应用 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 编写至尊平安口袋银行境外接送机网页版设置操作手册 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 至尊企业后台原型制作 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 列表图片和文件展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 否 |  | 2019-09-23
| 至尊防火墙与上网行为管理升级维护 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 至尊app store续费 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年5月至尊优化项目 | 完成 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31
| 官网加入百度统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 否 |  | 2020-02-11
| 列表锁定列 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 否 |  | 2019-09-23
| 后台搭建设备管理应用 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.6 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 平安包车司机端第二版测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.6 | 完成 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 支付宝小程序优化后测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 执行中 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 2020-06-02 | 2020-06-09 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 新版司机端发布 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 后台搭建维修工单管理应用 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 需求调研 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-时租上下车城市，时间，地址信息填写页面 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 否 |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-时租车组根据产品展示及车组说明 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 否 |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-时租确认页及加上同意条款说明书 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-时租保存订单 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-16 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-日租包车加入下车城市，下车地址填写及说明文字展示, 是否二道审核选项 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-渣打银行成本中心填写成备注，另外加行程备注 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-所有产品加入预订用车时间限制 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-二道审核人信息存储在前端 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-保存订单页面选择二道审核人及保存二道审核信息 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-一道审核通过后判断是否需要发送二道审核人 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 否 |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 企业后台-发送二道审核邮件 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-04 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| ERP接口-接口保存行程备注, 二道审核人信息，是否需要二道审核 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| ERP接口-订单详情返回是否需要二道审核和审核人信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2020-06-13 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| ERP接口-时租接口联调 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 测试-企业后台时租下单测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 测试-ERP时租流程测试,如（价格，出车，司机端） | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 测试-审核邮件测试，一道，二道逐级审核 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-17 | 2020-06-18 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 测试-其它日租包车和预订限制时间 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 渣打银行（时租用车）项目 | 完成 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 否 |  | 2020-06-04 | 2020-06-22
| 列表分页优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 否 |  | 2019-09-23
| 页面加上路径 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 否 |  | 2019-09-23
| 标题和内容的字体颜色区分 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 否 |  | 2019-09-23
| 联调-接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（粤港车） | 完成 |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 合同系统详情开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 否 |  | 2020-02-11
| 给运营中心员工安装至尊租车管理系统 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 手机端分享加上标题和图片 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0应用商城 | 完成 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 否 |  | 2020-02-11
| 需求调研 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 系统功能-跨城产品指定线路设置 | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| H5-跨城接送机首页机场及上下车城市限制处理 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| H5-根据产品编码跳转页面 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| H5-城市用车时间选择 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| H5-可选车组展示 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| H5-订单信息填写及保存 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 接口-读取跨城产品指定线路接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 接口-车组报价 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 | 1899-12-31 |  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 接口-保存订单 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 联调-H5联调（日租/半日租） | 非常紧急 | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 0% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 联调-H5联调（跨城接送机） | 非常紧急 | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 联调-定制接口联调（包含日租/半日租/跨城接送机产品） | 非常紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 待执行 | 20% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 联调-回调银行接口联调（包含日租/半日租/跨城接送机产品） | 非常紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 执行中 | 30% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-22 |  | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 测试-回调银行接口测试（包含日租/半日租/跨城接送机产品） | 非常紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 执行中 | 30% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-23 |  | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 测试-定制接口测试（支付通知，查询取消是否有损，取消订单）（包含日租/半日租/跨城接送机产品） | 非常紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 测试-H5预约流程测试（日租/半日租） | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 执行中 | 50% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-22 |  | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 测试-H5预约流程测试（跨城接送机） | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 测试-订单流程测试（日租/半日租/跨城接送机） | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 执行中 | 50% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  | 2020-06-22 |  | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 部署-部署（包括测试环境，生产环境）（包含日租/半日租/跨城接送机产品） | 非常紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 待执行 | 0% | 平安口袋银行（日租、半日租跨城接送机） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-06-09 | 2020-06-30
| 处理运营中心网络无法上网问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 编写平安口袋银行租车后台操作手册 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 明细表导出 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 否 |  | 2019-09-23
| 视图列表光标移动到头部提示表头可锁定术语 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 否 |  | 2019-09-23
| 列表checkbox查询条件优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 否 |  | 2019-09-23
| 单行昵称要decode,查找里的文本也要decode | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 否 |  | 2019-09-23
| 呼叫中心网络限制，只可访问特定站点 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-16 | 2020-06-17 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 首页改版 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 否 |  | 2019-09-23
| 菜单优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 否 |  | 2019-09-23
| 导航条修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 否 |  | 2019-09-23
| 浦发境外短信定制 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发接送机新增功能 | 完成 |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 否 |  | 2020-05-07
| 浦发状态推送接口调整 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 浦发接送机新增功能 | 完成 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 否 |  | 2020-05-07
| 根据航班号验证机场与接机时间 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 浦发接送机新增功能 | 完成 |  |  | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 否 |  | 2020-05-07
| 接送订单回调服务优化 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2020-06-20 | 2020-06-21 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 审批字段组件开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 否 |  | 2019-09-23
| 与市场部新员工安装erp系统及加密狗驱动 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 消息做到我的任务上去 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 否 |  | 2019-09-23
| PC端图标颜色用背景色 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 否 |  | 2019-09-23
| 中行实物礼品上传，通过调整后台数据实现上传 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年6月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 长租采购订单明细列表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 否 |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 接送短信模版增加字段：客户姓氏 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 否 |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 2019接送数据导出 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 否 |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 费用报销模块配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-03 | 2020-07-05 | 2020-07-03 | 2020-07-05 | 否 |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| VIP客户提前3~6小时下单不直接返回预定失败，需要客户确认后，在ERP中操作预定成功或预定失败 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 浦发接送机新增功能 | 完成 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 否 |  | 2020-05-07
| VIP不满足预约失效邮件提醒客服 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 浦发接送机新增功能 | 完成 |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 否 |  | 2020-05-07
| 不满足取消时效的订单取消请求邮件通知客服处理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 浦发接送机新增功能 | 完成 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 否 |  | 2020-05-07
| 预定及取消规则修改的测试及联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 浦发接送机新增功能 | 完成 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 否 |  | 2020-05-07
| 创建及修改应用接口改造 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 否 |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 复制应用接口改造 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 否 |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 复制待上架应用接口及服务改造 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 否 |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 应用入库接口及服务改造 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 否 |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 摩快云租车管理系统-长租模块测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 |  |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 摩快云租车管理系统-车务模块测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 摩快云租车管理系统-司机模块测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 摩快云租车管理系统-租车模块测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 执行中 | 50% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 |  |  | 2020-07-10 |  |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 明细表编辑页面可以上下项查看 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.8 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 否 |  | 2019-09-23
| 应用单独登录及找回密码 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 否 |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 应用appid处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 独立应用接入公众号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 订单信息回传商户系统 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 号码状态更新及返佣优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 否 |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 呼叫中心话机网络配置 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 否 |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 境外接送机测试环境后台配置 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 否 |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 财务部员工网路调试 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 否 |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 深航传过来的会员属性字段为白金卡，至尊系统需自动识别为SVIP | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 根据深航传递的渠道编码判断是否自动调度 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 测试至尊司机出发短信 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 返佣订单列表增加已失效的分类 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 发送客服消息接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 状态回传已分配、已取消、已完成增加回传深航商户系统 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 公共地址增加选择对应区域 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 至尊购买SSL证书 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 渣打银行去掉时租项目在企业下单平台展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 解决司机端重复操作已结算订单问题 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 处理中行对账文件压缩问题 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 核心供应商派单时城市改成读取已设置的核心供应商信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 独立应用接入企业号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 否 |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 测试司机端重复操作bug | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 测试ERP系统跨城公共地址 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 租车查询取消接口优化，返回违约原因和违约金额 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（租车） | 完成 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-11
| 支持二次取消，网页版ERP增加推送取消成功的按钮 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 浦发接送机新增功能 | 完成 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  | 2020-05-07
| 关联视图控件-设置开发 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-26 | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-14
| 关联视图控件-布局预览 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-26 | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-14
| 视图查找控件-跳转设置 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-07-17 | 2020-07-27 | 是 |  | 2020-07-14
| 关联视图控件-创建关联视图 | 非常紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-14
| 关联列表控件-组件开发 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-14
| 关联列表控件-按钮权限及跳转条件默认值 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 否 |  | 2020-07-14
| 进度控件-组件开发及保存数据 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 否 |  | 2020-07-14
| 列表查找控件超链接 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 否 |  | 2020-07-14
| 查找控件超链接布局按钮权限控制 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-07-18 | 2020-07-18 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 否 |  | 2020-07-14
| 列表视图另保存 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 摩快云2.1 | 完成 | [6 empty] | 2020-07-14
| 备注开发 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 否 |  | 2020-07-14
| 添加备注附件 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 否 |  | 2020-07-14
| 布局分栏目录 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  |  | 2020-07-14
| 移动端关联列表控件-开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 否 |  | 2020-07-14
| 移动端关联列表控件-按钮权限及跳转条件默认值 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2020-07-14
| 移动端进度控件-组件开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  |  | 2020-07-14
| 移动端列表查找控件超链接 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 否 |  | 2020-07-14
| 移动端查找控件超链接布局按钮权限控制 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 否 |  | 2020-07-14
| 模板生成 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 否 |  | 2020-07-14
| 接送短信增加节点“司机出发” | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| H5接口短信验证码获取、验证 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 与市场部员工安装ERP系统及打印机 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 替换何总电脑主板 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 摩快云租车，前端仪表盘调整 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0教程编写 | 完成 |  |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-03
| 修复优惠码使用记录查询条件无效的问题 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 飞猪查询报价详情接口增加违章最长扣款天数 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 深航司机库，车辆库配置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目 | 完成 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-22
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 银行接口签名对接开发 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 代客下单PC页面token验证及生成接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 境内接送机及跨城接送机产品H5适配PC页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 境外接送机产品H5适配PC页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 自驾租车产品H5适配PC页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 粤港车产品H5适配PC页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 日租、半日租产品H5适配PC页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 口袋APP跳转至尊PC页面token解析验证 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 订单保存接口调整，适配PC代客下单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 调用银行接口：代客下单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| PC页面联调（所有产品） | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-14 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 接口签名联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 境内接送机及跨城接送机功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 境外接送机功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.25 | 待执行 | 0% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 粤港车功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.25 | 待执行 | 0% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 自驾租车功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 日租、半日租功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| PC代客下单功能发布（生产&测试） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 否 |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 注册和短信接口重新调用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 商城接口重新调用和测试 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 与市场部新员工安装ERP系统级打印机 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 与张经理安装加密狗驱动 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.25 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 处理测试服务器网络问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 处理运营中心ERP系统无法登入的问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.25 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 开发光大银行特惠活动页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 视图列增加列宽属性 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 否 |  | 2020-07-14
| 测试平安包车超时费没有计算的问题 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 客服消息推送 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 常见问题分类优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 处理接送订单行车轨迹BUG，无轨迹也显示轨迹的问题 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 处理接送订单修改后无法冻结的问题 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 新增根据AppID获取应用信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 否 |  | 2020-07-14
| 合伙人信息中增加推荐人、增加推广二维码ticket、合伙人级别 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 产品返佣规则中增加推荐人的佣金比例（或固定金额） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 生成合伙人推广二维码（需对接微信生成带参数二维码接口）并保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 监听公众号用户关注事件（新用户关注后，自动注册为合伙人并绑定推荐人，推荐人升级为中级合伙人） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 合伙人获取佣金的同时要按照规则生成推荐人的佣金 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 获取推荐人返佣订单列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 对接微信分享接口实现分享产品链接的图标和文字的自定义 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 推荐人返佣订单列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 合伙人二维码展示页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 个人中心界面调整 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 联通下单去掉短信验证码 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 推荐人功能测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云推广计划-推荐人 | 完成 |  |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 否 |  | 2020-07-26 | 2020-08-01
| 境外接送项目数据配置 | 紧急 | 黄博文 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 进度控件Demo制作 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-14
| 处理中行综合积分对账数据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 中行综合积分每月对账数据获取条件修改 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 | 1899-12-31 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 境外接送测试环境配置【境外抵扣券试用车组】【境外抵扣券试用城市】【境外接送抵扣券设置】 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 需求分析 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 执行中 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-07-20 |  | 否 |  | 2020-07-24
| 明细表添加全屏预览功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 否 |  | 2019-09-23
| 境外接送项目测试用例编写 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 境外接送项目测试环境配置【销售价】【采购价】 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 关于更新至尊官网上“租车帮助”的部分文字内容 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 关联视图相关接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 否 |  | 2020-07-14
| 视图列链接属性相关接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 否 |  | 2020-07-14
| 通用备注功能接口开发（新增、查询，修改、删除） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-08-07 | 2020-08-09 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 否 |  | 2020-07-14
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 携程无忧租 | 完成 |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 否 |  | 2020-08-02
| 关联列表配置调用接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 否 |  | 2020-07-14
| 备注保存 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 否 |  | 2020-07-14
| 选择列表加入样式 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 否 |  | 2019-09-23
| 分享公众号链接设置图文说明 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云H5推广 | 完成 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  |  | 2020-05-19 | 2020-06-22
| 发送短信前用拖动验证限制 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 |  |  | 2020-07-27 | 2020-07-28 |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 统计接送订单每小时订单结算量及占比 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 否 |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 接送批量填写用车过程 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  |  | 2020-07-02 | 2020-07-31
| 编写如歌CRM系统实施计划表 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.25 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 录入境外接送数据 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 否 |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 测试中国银行（大湾区）bug | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 否 |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 视图列超链接配置调用接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 否 |  | 2020-07-14
| 明细表查看选项列表字段加上样式 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 否 |  | 2020-07-14
| 查找视图选项列表字段加上样式 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 | 否 |  | 2020-07-14
| 至尊机房改造 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 否 |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 光大h5接送流程优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 | 2020-08-07 | 2020-08-09 | 2020-08-07 | 2020-08-09 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 网监VPN设备网络配置 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 平安口袋银行状态回传测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 中行优惠券优化描述字数限制 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 中行悠享推送问题排查及修改 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 平安口袋银行状态回查处理优化 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 处理平安口袋银行问题 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 处理招行订单修改乘客及 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 深航补单功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-15 | 2020-08-16 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 测试平安银行超公里后ERP系统直接冻结成功的bug | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 光大报价增加缓存机制 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 光大订单保存时价格从缓存中读取，并增加下单日志 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 6 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 自驾服务规则提醒页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 否 |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 接送订单用车过程填写增加判断上下车时间顺序 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 接送定制价格，分销商价格的点对点产品，路桥费不计入总费用 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 网监租车数据上传优化：改本地服务从服务器下载文件，再向网监FTP上报 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 浦发下单接口增加地址输入类型，如果是手工输入，则订单需人工处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 接送客户姓名字段长度调整为支持100位 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 浦发联调20200820 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 否 |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 产品设置中增加“提交属性”分为“不选号”、“选号”、“可选择” | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 否 |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 针对提交失败的订单进行人工操作重试 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 否 |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 联通订单的自动提交 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 否 |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 后选号模式H5页面（联通） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 否 |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 后选号模式H5页面（移动） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 否 |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 联通后台服务自动提交订单测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 否 |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 后选号H5页面测试（移动、联通） | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 否 |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 如歌CRM进销存系统后台选择列表ico配置 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-20 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 招行接送机，测试修改订单，状态回传及小号绑定情况 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 平安口袋银行冻结失败发送邮件测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 防疫信息收集H5 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-30 |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 防疫信息收集后台配置及接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云新需求20200820 | 完成 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-23 |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-25
| 中行大湾区测试海都隧道费及机场服务费bug | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 附件上传组件开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 否 |  | 2020-07-14
| 站点UI框架搭建 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-30 | 否 |  | 2020-08-17
| 首页-banner图功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 2020-08-31 | 2020-09-16 | 否 |  | 2020-08-17
| 首页-固定内容 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 否 |  | 2020-08-17
| 首页-产品方案展示 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-30 |  |  | 2020-08-17
| 首页-产品领域Tab选项卡 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-06 | 否 |  | 2020-08-17
| 首页-表单定制咨询、提交，发送到指定邮箱中，微信提醒 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.9 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-17 | 否 |  | 2020-08-17
| 首页-表单定制咨询提交验证码 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 是 |  | 2020-08-17
| 企业-固定内容 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 否 |  | 2020-08-17
| 企业-发展历程 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 否 |  | 2020-08-17
| 企业-公司照片 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 否 |  | 2020-08-17
| 工艺与材料-工艺自适应列表、产品及案例列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-06 | 是 |  | 2020-08-17
| 服务内容-服务流程展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 否 |  | 2020-08-17
| 案例-类别案例展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 否 |  | 2020-08-17
| 招聘-列表搜索、列表展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 否 |  | 2020-08-17
| 招聘-职位申请，发送到指定邮箱中，微信提醒。 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 否 |  | 2020-08-17
| 联系我们-地图位置展示 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 否 |  | 2020-08-17
| 首页-banner后台设置 | 紧急 | 黄博文 | H5开发 | 0.11 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  |  | 2020-08-17
| 首页-产品方案设置 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.11 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | 2020-08-17
| 首页-产品领域选项配置 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.11 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | 2020-08-17
| 企业-发展历程配置、公司照片配置 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.11 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | 2020-08-17
| 工艺与材料-工艺配置 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.11 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | 2020-08-17
| 工艺与材料-材料配置 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.11 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | 2020-08-17
| 工艺与材料-产品案例配置 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.11 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 |  |  | 2020-08-17
| 服务内容-服务流程配置 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.11 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  |  | 2020-08-17
| 招聘职位设置 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.11 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  |  | 2020-08-17
| 移动端适配_首页-banner图功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 是 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_首页-产品方案展示 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 是 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_首页-产品领域Tab选项卡 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 否 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_首页-表单定制咨询、提交 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-16 | 否 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_企业-固定内容 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 否 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_企业-发展历程 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 否 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_企业-公司照片 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 否 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_工艺与材料-工艺自适应列表、产品及案例列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-13 |  |  | 2020-08-17
| 移动端适配_服务内容-服务流程展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 否 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_案例-类别案例展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 否 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_招聘-列表搜索、列表展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 否 |  | 2020-08-17
| 移动端适配_招聘-职位申请 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 否 |  | 2020-08-17
| 英文/日文 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-20 |  |  | 2020-08-17
| 部署，增加网站统计功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-16 |  |  | 2020-08-17
| 支付宝小程序，在获取支付交易号时，增加验证订单支付金额 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 列表跳转视图条件开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  |  | 2020-07-14
| 下单页面兼容IE11 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行 (客服下单) | 完成 |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  |  | 2020-07-20 | 2020-08-13
| 平安包车违约金规则调整 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 否 |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 创建组织架构 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 创建职位 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 创建成员 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 创建角色 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 职位及流程权限分配 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（客服下单）PC页面改版 | 完成 |  |  | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 否 |  | 2020-09-03 | 2020-09-15
| 自驾租车授权时，不解冻账户 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 自驾限行规则调整 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 测试招行接送机，修改新城备注未回转至招行 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| CRM+进销存流程验证 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 列表修改宽度上传,并更新到本地列宽 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 否 |  | 2020-07-14
| 接送短信新增车身颜色内容 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 否 |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 调度操作时间晚于用车时间的均不发送调度短信 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 否 |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 测试平安包车取消违约金规则 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 否 |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 测试自驾租车下单现行规则，APP、官网、支付宝、平安下单入口 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 执行中 | 50% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-03 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 产品管理、配件管理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售报价 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 发货申请 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售出库 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 50% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-13 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 代理人 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 客户、意向客户 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 供应商、采购报价 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 加工、领料、退料、生产入库 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-11 | 2020-09-12 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 应收、收款 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 应付、付款 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 发票 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 存量球馆、代理人、设备信息、市场活动、意向客户数据导入 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 给运营中心呼叫系统安装话机 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 百分比组件加上百分号单位 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-05 | 2020-09-06 |  |  | 2020-07-14
| 车辆管理及司机管理增加字段及查询条件 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 平安口袋：处理accesstoken无效时重试；深航：解决推送操作时间错误 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 中行非实物礼品商户适用列表优化 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 需求调研 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 新增/编辑功能 |  | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-10 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 价格设置列表、删除设置 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 价格设置审批 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 修改价格体系接口，适配日租、半日租 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 接送租车单批量填写用车过程 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 调度了“临时”的车辆，生成一条日志 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 后台服务执行48小时后车辆状态改为：未签约，复核状态改为：未复核 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 采购价功能 |  | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 采购价体系修改 |  | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 订单流程回归测试 |  | 黄博文 | 测试 | 4 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 测试ERP功能，临时车辆调度及状态变更 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 部署 |  | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-09-07 | 2020-09-25
| 对接送回调邮件进行跟进 | 普通 | 刘俊 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 控件加入提示文字和单位 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表单位加在表头上 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 否 |  | 2019-09-23
| 明细表列宽拉动上传到服务器并可以自动更新到本地 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 否 |  | 2020-07-14
| 测试接送短信新增车身颜色内容 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 测试调度操作时间晚于用车时间的均不发送调度短信 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 测试平安口袋银行新会员是否下单成功 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 如歌运营服务，售后服务，销售项目管理，销售跟进进度录入数据导入及数据项调整 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 4 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 采购订单 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购入库 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 打印功能重新调用接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 明细表2.0开发 | 完成 |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 否 |  | 2019-09-23
| 附件调用接口上传 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  |  | 2020-07-14
| 业务背景及其它页面英文/日文开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联印刷有限公司 | 完成 |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-14 |  |  | 2020-08-17
| 摩快云公众号也可接入独立部署应用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | [6 empty] | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 工号设置中增加“优先级”、“基本量”、“达标量” | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 工号、产品分类每日订单量统计列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 增加产品分类设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 产品设置中增加选择可用的工号（多选）、增加产品分类的设定 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 针对提交失败的订单进行自动重试 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 对接阿里云身份校验接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 本异网校验服务接口对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 工号订单量数据实时汇总 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 下单时根据订单量统计自动切换工号提交订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 工号自动切换功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 否 |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| PC页面通用城市选择控件（可用于境内接送、境外境外、租车），适用于市场部全渠道项目 |  | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（客服下单）PC页面改版 | 完成 |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-09 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-15
| 境内同城接送机、跨城接送机、粤港车、日租、半日租产品预订信息填写及保存 |  | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（客服下单）PC页面改版 | 完成 |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-15
| 境外接送机预订信息填写及保存 |  | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（客服下单）PC页面改版 | 完成 |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-11 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-15
| 租车（门店选择、车型选择、租车信息填写及保存） |  | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（客服下单）PC页面改版 | 完成 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-15
| 境内接送机、跨城接送机、粤港车、日租半日租功能测试、境外接送机功能测试、自驾租车功能测试 |  | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（客服下单）PC页面改版 | 完成 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-15
| UAT测试环境验证 |  | 黄博文 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（客服下单）PC页面改版 | 完成 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-15
| PAT生产环境验证 |  | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（客服下单）PC页面改版 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-15
| PC代客下单功能发布（生产&测试） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行（客服下单）PC页面改版 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-15
| 产品、配件、销售报价、合同税率调整 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同调整：1、添加属性【经营性】和【非经营性】；2、选【客户】赋值【代理人】；3、添加分期数 如：分 3期 6期 12期； | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购入库生成库存成本不需要含税的部分 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 报文头参数及格式，所有接口参数字段及格式 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行补充协议项目 | 完成 |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 否 |  | 2020-03-17 | 2020-03-24
| 权益查询验证 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行补充协议项目 | 完成 |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 否 |  | 2020-03-17 | 2020-03-24
| 订单修改 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行补充协议项目 | 完成 |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 否 |  | 2020-03-17 | 2020-03-24
| 每月对账文件通过SFTP上传给中行 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行补充协议项目 | 完成 |  |  | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 否 |  | 2020-03-17 | 2020-03-24
| 文件上传联调 | 普通 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行补充协议项目 | 完成 |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 否 |  | 2020-03-17 | 2020-03-24
| 文件上传测试 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行补充协议项目 | 完成 |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 否 |  | 2020-03-17 | 2020-03-24
| 发货申请单关联销售进度 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 单独添加运杂费功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购订单根据采购类型确定审批人；如: 客户定制采购 审批人 销售发起-销售审批-财务审批 常规采购 审批人 仓管发起-采购管理-财务-总经理 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购入库审批流程调整，描述：仓库发起仓库审批 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 套件其中一项发货后，需产生应收款 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 添加尾款收款管理 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 测试招行，深航ERP订单详情费用明细包含公里数、里程 费用展示 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 如歌安装验收，销售合同，售前技术服务数据导入 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 与销售部员工安装ERP系统及打印机 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 本异网校验服务接口H5调用 |  | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 意向客户板块删掉字段：行业、代理人-客户、代理人-意向客户及代理人信息板块 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 意向客户状态调整为：计划联系、跟进中、项目搁置、虚假线索、失效客户（其余字段删除） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 意向客户来源为：如歌存量店、中间人、代理人、市场/赛事活动、自行推广、400电话、公司官网、公司资源、其他 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 跟进记录板块，增加下次跟进时间字段，设置为必填 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 7天校验接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-20 | 2020-09-20 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 销售合同添加合同类型，值为：设备销售合同、设备升级合同、部件销售合同、维修部件合同 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购订单添加采购类型，值为：客户定制采购、常规采购 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 售前技术服务增加【场地查看备注】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售退货 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售退库入库 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 通用附件上传功能 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  |  | 2020-07-14
| 报表配置 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 |  | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 招行订单修改，增加检查线路及跨城订单在填写用车过程时计算不出价格的问题 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 境外接送预约、修改订单－定制页面（含地图搜索）调用 接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 境外接送预约、修改订单－定制页面（含地图搜索）嵌套进至尊网页版 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送机 | 完成 |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 否 |  | 2020-02-24 | 2020-07-31
| 短信模版设置增加境外业务选项 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31
| 其他入库 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同中可以选择销售报价单导入产品及配件明细 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 供应商PC端客户乘客手机号展示问题 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 配合光大线上验证 | 普通 | 刘俊 | 联调 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-13 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 光大下单根据卡号查询权益，选择有效期最近的权益使用 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 测试供应商PC端客户乘客手机号展示问题 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 光大租车数据导出 | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| H5接口下单计算里程策略调整，并增加获取两个坐标间里程的接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 销售报价/销售合同打印模板调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 供应商资料调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| CRM/存量球馆视图列表调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 客户查看布局关联销售合同/发货单/销售出库视图/收款单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 存量球馆查看布局关联运营服务/售后服务/设备信息视图 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 导入配件信息 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 增加文件上传功能（包括word pdf ppt 视频excel和图片） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 增加意向客户转客户的功能 | 普通 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 查看页面需要有修改按钮 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 否 |  | 2020-07-14
| 关联视图点击新增要带入默认值到新增页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 否 |  | 2020-07-14
| 福田区网警至尊上报二标四实 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 移动端加上备注 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 否 |  | 2020-07-14
| 移动端加上附件上传 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 否 |  | 2020-07-14
| 如歌产品管理批量审批需添加进度条 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 否 |  | 2020-07-14
| 关联视图查看时加入图标 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 否 |  | 2020-07-14
| 解决下单时不传第三方客户标识时出错的问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 需求调研 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 手机验证码登录/注册页面 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 优惠码页面 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 预订页面 1、读取渠道线路设置数据设定城市区域限制 2、读取渠道产品设置信息，绑定温馨提示及下单时间限制 3、调用计算里程接口，展示客户行程里程及超出部分里程 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 选择车组页面（绑定车组页温馨提示） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 订单信息填写页 调用新的订单保存接口，根据返回信息处理跳转到支付页还是成功页 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 支付页面 1、绑定需支付金额 2、绑定费用明细 跳转银联支付，并处理支付结果回调通知 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 下单成功页（绑定下单成功的温馨提示） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 订单列表 | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 订单详情（含取消操作） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 读取渠道接入产品配置接口增加下单成功温馨提示、是否提供订单列表页，是否允许客户取消订单的设置（修改） | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 客户渠道可用优惠券查询接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 优惠码兑换接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 计算里程接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 渠道线路数据抓取 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 订单保存接口（处理优惠券、返回支付信息） | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 订单列表接口 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 订单详情接口（返回支付信息） | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 订单取消接口 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| H5下单预约流程测试 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 支付功能测试 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| ERP订单流程测试 | 非常紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 测试环境及生产环境部署 | 非常紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 接送渠道下单通用H5 | 完成 |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 否 |  | 2020-09-30 | 2020-10-12
| 编写兴业银行电脑IP解决方案 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 否 |  | 2020-10-01 | 2020-10-31
| 意向客户查看布局关联意向客户拜访记录视图、并调整顺序 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售项目隐藏汇率字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 意向客户地址分栏隐藏国家/地区，邮编字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 安装验收关联销售合同视图 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| H5明细表加入展开和缩进 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 否 |  | 2020-07-14
| 销售漏斗图报表（初步---合同签约）开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 在售合同执行阶段图(合同签约--收订--完成) | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| H5布局分左右结构和上下结构展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 否 |  | 2020-07-14
| 点击“累计收益”跳转到佣金明细页面（新增） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-17 | 2020-10-18 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 佣金明细接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 合伙人获得佣金时发送微信消息提醒 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 广州联通API接口分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 登录接口对接，token有效期15分钟，过期自动刷新 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 广州联通选号接口对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 广州联通号码预占接口对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 身份认证接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 验证码发送、验证码校验 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 订单数据提交 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 广州联通号码归属地省份城市编码独立数据源 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 选号（调用地址变化，参数变化） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 身份认证（调用地址变化，参数变化） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 验证码发送及校验 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 订单提交 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-13 | 2020-10-16 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 广州联通下单流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 产品结构改造需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 产品设置优化 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| H5获取产品参数接口优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 联通自动提交订单接口优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 移动自动提交订单接口优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 产品结构改造功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换 | 完成 |  |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  |  | 2020-09-13 | 2020-10-30
| 测试接送订单状态不按顺序推送 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 2020年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-31
| 处理兴业银行下载订单电脑问题 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-31
| 布局分栏快捷导航菜单Demo | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售报价增加非经营性模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 供应商导入部分增量数据 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 配置所需增加报表存量球馆运营服务统计报表、代理人统计报表、客户统计报表、销售合同统计报表、意向客户统计报表、意向客户转换报表 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 与市场部王宾网线水晶头安装 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-31
| 处理运营中心电脑网络无法连接问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 2020年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-31
| 应收/应付/配件库存数据初始化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同配置合同审批表打印模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 首页图表配置相应的透视图 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售项目新增/修改更新客户表中的【进行中项目数】和【关闭项目数】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 券码实时使用表优化 | 紧急 |  | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行电子优惠券优化 | 完成 |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 否 |  | 2020-10-19 | 2020-10-22
| 增加中行券码推送记录列表 | 紧急 |  | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行电子优惠券优化 | 完成 |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 否 |  | 2020-10-19 | 2020-10-22
| 增加重试机制 | 紧急 |  | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 中行电子优惠券优化 | 完成 |  |  | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 否 |  | 2020-10-19 | 2020-10-22
| 增加邮件通知 | 紧急 |  | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行电子优惠券优化 | 完成 |  |  | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 否 |  | 2020-10-19 | 2020-10-22
| 处理中行综合积分未接收订单 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-31
| 讨论优化内容，确定优化方案 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 携程查询产品价格接口优化 | 完成 |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 否 |  | 2020-09-23 | 2020-09-29
| 产品查询接口 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 携程查询产品价格接口优化 | 完成 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-26 | 否 |  | 2020-09-23 | 2020-09-29
| 接口测试 | 非常紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 携程查询产品价格接口优化 | 完成 |  |  | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 否 |  | 2020-09-23 | 2020-09-29
| 与携程联调 | 非常紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 携程查询产品价格接口优化 | 完成 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 否 |  | 2020-09-23 | 2020-09-29
| 部署 | 非常紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 携程查询产品价格接口优化 | 完成 |  |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 否 |  | 2020-09-23 | 2020-09-29
| 多个打印按钮合并 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 否 |  | 2020-07-14
| 处理数据关联 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| H5明细表缩进展示第一行 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  |  | 2020-07-14
| 备注导入 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 附件导入 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-26 | 2020-10-26 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| CRM/球馆管理/发货申请，数据迁移 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 系统调整 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 手机端页面数据项过多时应在该页面展示滚动条 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  |  | 2020-07-14
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-26 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 首页和购买详情页面产品轮播图 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-31 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 产品已过期展示效果 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 个人中心-查看订单优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 购买详情加用户协议和页面优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 用户登录根据设置加姓名 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 支付选项根据后台设置进行展示支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 银联支付根据设置对应银行进行卡限制 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 微信支付_调用微信支付发起下单请求，获取跳转地址 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-07 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 微信支付_H5跳转微信支付地址发起支付，获取支付结果 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 微信支付_微信支付回调通知接口 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-07 | 2020-11-13 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 支付宝支付_支付配置 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 支付宝支付_手机网站支付接口2.0 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 支付宝支付_支付宝支付回调通知接口 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-13 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 云闪付_云闪付H5支付功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-22 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 云闪付_云闪付支付回调通知接口 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-13 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 系统功能_销售产品增加轮播图设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-06 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 系统功能_商品增加轮播图设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 系统功能_销售产品设置页面加入是否需要客户姓名 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 系统功能_销售产品增加支付方式设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 系统功能_销售产品增加“人工跟单”、“跟单状态”设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 系统功能_购买记录增加“跟单确认”操作，确认后人工跟单状态改为：已处理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 系统功能_商品增加开始日期、结束日期、采购价 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 系统功能_商品列表、购买列表（展示采购价） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| H5接口_销售产品接口——增加返回是否人工跟单、登录是否需要姓名、销售产品是否过期 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| H5接口_销售产品接口——增加允许的支付途径 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| H5接口_销售产品接口——增加返回销售产品轮播图 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| H5接口_销售产品接口——增加返回商品轮播图 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| H5接口_销售产品接口——商品列表：到达商品开始时间的商品才展示，过期商品不展示 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| H5接口_人工跟单不发短信 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| H5接口_生成第三方支付收款单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| H5流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 微信支付及回调通知测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 支付宝支付及回调通知测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 云闪付支付及回调通知测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 通用优惠码购买H5页面 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 |  |  | 2020-10-26 | 2020-11-16
| 新版视图列表设计、可拖动列宽 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-10-20 | 2021-01-22 | 否 |  | 2019-01-29
| 新版高级规则-outline | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  |  | 2019-01-29
| 新版高级规则-变量编辑 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-11-01 |  |  | 2019-01-29
| 新版高级规则-操作编辑 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-11-01 |  |  | 2019-01-29
| 新版高级规则-循环编辑 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-11-01 |  |  | 2019-01-29
| 新版高级规则-更新内容编辑 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-10-26 |  | 2020-10-26 | 2020-11-01 |  |  | 2019-01-29
| 新版高级规则-内容拖动 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-11-16 |  | 2020-11-16 | 2020-11-19 |  |  | 2019-01-29
| 手机端加入页面导航栏功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 否 |  | 2020-07-14
| 如歌定制进度控件保存需要更新客户的项目数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 否 |  | 2020-07-14
| 获取并管理AccessToken | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 定时抓取会话内容服务 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 获取会话记录数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-04 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 会话数据解密 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 拉取媒体数据内容（大文件分片读取） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 保存媒体文件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 保存会话内容，匹配敏感词规则 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-13 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 获取员工列表，同步员工信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 获取客户列表，同步客户信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 联系人管理（包含客户和员工） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 敏感词管理（支持按创建人分配权限） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 会话记录 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 敏感词匹配记录 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 会话数，消息数指标 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 敏感词统计分析 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 消息数统计分析 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 消息内容分类汇总分析 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 消息发送人分类汇总分析 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 客户数量汇总分析 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 员工工作量统计 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 部署 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 2 | 执行中 | 50% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-06 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 销售项目管阶段自动变更 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同审批后自动生成球馆资料 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 球馆设备管理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 测试 | 紧急 |  | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 中行电子优惠券优化 | 完成 |  |  | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-22
| PC端临时司机、车辆申请表 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目（新增内容） | 完成 |  |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 否 |  | 2020-10-27 | 2020-11-02
| ERP临时司机、车辆申请表 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目（新增内容） | 完成 |  |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 否 |  | 2020-10-27 | 2020-11-02
| 司机、车辆资料表增加字段“申请ID”、“有效截止时间” 司机资料、车辆资料列表增加“有效截止时间”；临时司机车辆申请权限设置 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目（新增内容） | 完成 |  |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 否 |  | 2020-10-27 | 2020-11-02
| 系统后台作业：每小时执行，读取有效期记录中已过期并且执行状态为：未执行的数据进行处理。 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目（新增内容） | 完成 |  |  | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 否 |  | 2020-10-27 | 2020-11-02
| PC端增加临时司机、车辆；ERP增加临时司机、车辆；临时司机车辆设置 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目（新增内容） | 完成 |  |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 否 |  | 2020-10-27 | 2020-11-02
| 临时司机、车辆有效期内，下单调度测试 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目（新增内容） | 完成 |  |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 否 |  | 2020-10-27 | 2020-11-02
| 临时司机、车辆失效后，下单调度测试 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目（新增内容） | 完成 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 否 |  | 2020-10-27 | 2020-11-02
| 系统后台作业，临时司机的有效期过期时变更司机状态 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心采购价项目（新增内容） | 完成 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 否 |  | 2020-10-27 | 2020-11-02
| 新版样式从设置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 | 2020-10-02 |  | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  | 2019-01-29
| 生产订单-内部订单号可自动生成 |  | 彭伟 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产加工单-生产数量如果超出销售数量，需要变更销售价格 |  | 彭伟 |  | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产管理-计划生产排期表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 待生产量总表 |  | 彭伟 |  | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 机器资料管理 |  | 彭伟 |  | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 首页-未交付超期订单数量 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 首页-今日交付订单数量 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 首页-明日交付订单数量 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 首页-昨日出货订单数量 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 首页-今日新增订单数量 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 首页-今日生产订单数量 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 首页-建议补充库存物料一览（5件以下） |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售订单 改为 生产订单 ，并根据生产订单的格式优化 |  | 彭伟 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产订单打印格式 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-04 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 报价单打印格式 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 采购对账跟踪表 |  | 黄博文 |  | 0 | 待执行 | 0% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 采购单打印格式 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 送货单打印格式 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 人力资源管理-员工档案 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 客料入库 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 客料出库 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 客户对账明细（按月） |  | 黄博文 |  | 0 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 采购对账明细（按月） |  | 黄博文 |  | 0 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 供应商资料管理与交易条款管理合并 |  | 黄博文 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 查看增加产品历史报价 |  | 黄博文 |  | 0 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 各模块审批流程 |  | 彭伟 |  | 2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 组织架构/职位/角色/成员/权限分配 |  | 黄博文 |  | 2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 培训使用 |  | 黄博文 |  | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产管理-计划生产排期表前端开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-23 | 2020-12-08 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 待生产量总表前端开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 如歌CRM/球馆管理/付款单优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-13 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 审批状态图标设置 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-05 | 2020-11-04 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 帮市场部生成一个图片活动内容链接 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 否 |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 财务与市场部会议：确定财务报表优化内容 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 如歌订单系统会议：确认评估内容 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 【销售出库】【采购退货出库】【其他出库】 需要加上成本 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售出库，应收【合同编号】与【销售合同】未复制 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 应收账调整（应收账生成规则） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 出库单要提现对应的合同编号，才能在生成应收账款的时候导入合同编号 |  |  |  | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 列表和查找视图小数，数字，金额，公式金额右对齐，格式小数位，千分位 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-13 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 明细表只读时小数，数字，金额，公式金额右对齐，格式小数位，千分位 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-14 | 2020-11-14 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 虚拟小号会议 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-11 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 首页添加【已签约未出库的设备数】和【已签约未出库的合同金额】指标 | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 布局目录默认收起 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 官网定制功能开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云官网优化 | 完成 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 否 |  | 2019-12-09
| 定制需求提交后台交调用短信发送 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 摩快云官网优化 | 完成 | [6 empty] | 2019-12-09
| 由于销售出库单上没有合同编号，所以应收款模块对应的合同编号为空 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售出库的发货仓库是盘洋源选填 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售出库审批后方可打印（由于审批后不能修改了） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 其他出库的出库类型：其他出库（市场物料、赞助物料的出库）、盘点出库 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 维修出库目前尚未完善 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 需要各仓库月度/年度出入库明细表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 库存明细里的产品要做到该产品的出入库明细表，需要有时间查询功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 调拨单需要体现成本 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 收款单需自动冲销 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 付款单，由于部分产品是已经付过定金，是否可以提示已付款金额，未付款金额，异常系统会提示。（是否可以显示税率） | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 应收账款，以第一张销售出库生成时，就形成全部应收，因为无法拆分应收。也就是后面的出库单产生的应收金额为0 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同-不显示金额已收款金额 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 添加销售合同编号的规则 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 合同添加 提成一 提成二 计算功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同配件更换申请单，只能在销售发货前变更，变更内容为销售合同的配件清单。 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 合同添加 财务合同编号控件，财务存档【选择类型】，销售存档【选择类型】 财务确认/销售确认按钮 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 通过总金额倒算出不含税金额 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 添加备货申请模块，并添加审批流程 类型--定制采购申请/常规备货采购申请 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 出入库单 增加打印 付款单/收款单增加打印 发货单 增加打印功能（两种不同的格式） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 意向客户增加状态申请【意向搁置/虚假线索/失效客户】才可申请 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 入库上架单停用 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 增加供应商返修出库单，且出库类型为 供应商返修出库 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 售后服务增加审批流程 客服-客服部经理-销售管理专员 增加选配件清单明细 及 类型为：过保免费/保修免费的选项 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 售后服务 增加售后服务单号 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-15 | 2020-11-15 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 增加项目备件出库 可出备件 可出辅料，不计备件不计成本。 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 球馆设备管理，通过客户关联建立设备关联 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售项目进程只根据其中一些状态才能更新状态 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 创建销售出库与维修出库打印模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 刷新球馆编号 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 球馆设备初始化数据，需更新保修期，当球馆类型为【A类-展示型/B类-经营性/C类-学校】保修期为1年，【D类-配套/E类-企业私家】保修期为3年。验收日期 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 打印模板新增明细表HTML字段 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 否 |  | 2019-01-29
| 打印模板配置保存明细表HTML | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  |  | 2019-01-29
| 前端打印模板根据明细表HTML展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 否 |  | 2019-01-29
| 发货申请增加状态，未发货、部分已发货、完成 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | [6 empty] | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 新版高级规则-数据校验 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-15 |  |  | 2019-01-29
| 嵌套生产排期带上用户参数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 如歌应收总表链接到明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-27 | 2020-11-28 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 如歌应收明细分析 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-24 | 2020-11-26 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 排查中行电子券问题 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2020年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 修复中行电子券出错时邮件没有发的问题 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 如歌出入库明细报表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 客户添加【客户编号】字段，并初始化客户编号 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售项目增加【项目结束时间】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 球馆管理整理及初始化球馆编号 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 球馆设备添加【设备状态】【设备验收日期】【设备保修期】【报修截止日期】【产品编号】【产品名】【球馆ID】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 售后服务 增加售后服务单号 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 球馆设备初始化设备清单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同添加【合同状态】【完成时间】字段，收款单收尾款更新合同状态【已完成】和【完成时间】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-18 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同布局必填非必填调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购订单添加【已付款金额】付款单审批后更新已付款金额 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 收款单添加【合同金额】和【前单已付款金额】字段，审批完成后并更新 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 付款单添加【订单金额】和【前单已收款金额】字段，审批完成后并更新 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 付款单和收款单去除取消审批流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 添加数据现状及当期业绩报表 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-20 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 机房UPS供电运营中心电脑（12台） | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年11月至尊优化项目 | 完成 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 否 |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 销售订单填写批次号 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产排期单号顺序除去 |  | 龙志文 |  | 0 | 完成 | 0% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售订单添加状态【已完成】【执行中】【未完成】 |  | 黄博文 |  | 0.1 | 完成 | 0% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产计划添加确认按钮。 |  | 黄博文 |  | 0.1 | 完成 | 0% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 领料单除去生产订单 |  | 黄博文 |  | 0.1 | 完成 | 0.1% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 领料单增加明细表领用人，领用数量，材料名称 |  | 黄博文 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售订单增加修改权限 |  | 黄博文 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售订单增加增减数量/货币字段。 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 打印生产订单油墨与颜色分开 |  | 黄博文 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 采购单添加工程单字段选择列表 |  | 彭伟 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 客户资料添加客户代码 |  | 黄博文 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产入库出库调整成客户代码 |  | 黄博文 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 接送订列表调整顺序；供应商PC端：订单列表、查看均不显示“预约时间” | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 车辆管理---增加--“所有人”（公户/非公户）并可筛选查询；增加“网约车证”查询（有/无） | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 车辆报名--增加车辆“注册日期”为必填项；司机管理-接送司机管理--增加司机“初次领证日期”为必填项 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 1. 招行订单修改，增加检查线路，不匹配的不可修改,并不能保存 2. 解决跨行订单在填写用车过程时计算不出价格的问题 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 行驶证和车辆图片需放大查询（目前只可查看图片，看不清图片内容，需放大查询）；增加“使用性质”（营运/非营运）并可筛选查询 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-30
| 货品出入库明细报表查询API及相关数据处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 客户总账数据处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-30 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 应收收款明细分析API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-30 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 应收账龄报表API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-29 | 2020-11-30 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 应付报表链接明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 应付报表明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售出库和其他出库添加打印模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 配置华南/华北/华东当期业绩和数据现状报表 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 0% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 | 2020-11-29 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 添加数据现状及当期业绩报表（管理层看） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 2020-11-29 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 客户添加【客户编号】字段，并初始化客户编号 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 至尊机房UPS供电运营中心12台电脑 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 付款单和收款单打印模板设置 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 自驾租车取消规则更新 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-30
| 需求调研 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 |  |  | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| h5样式规范调整 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| 银行跳转至中转页参数产品解析 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| 读取银行产品配置 ，用户须知提醒、用户须知内容页面 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| 提交用车信息 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| 下单校验积分订单、支持日租半日租 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| 对账文件支持日租半日租 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| h5页面样式及流程测试 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 |  |  | 2020-12-15 | 2021-02-15 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| ERP订单流程 测试，校验积分订单，状态推送测试，对账文件测试 | 普通 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| 与中行进行H5流程、状态推送联调 | 普通 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| 部署 | 普通 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分包车服务 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 否 |  | 2020-11-30 | 2020-12-07
| 列表金额和小数查询要能按范围查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 否 |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售管理-增加业绩申请单，内容如下： 销售合同/合同编号/合同总金额/合同状态/已收款金额/销售经理/客服人员/区域/代理人/完成状态 提成1/已发提成1金额/提成2/已发提成2金额等等 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 添加销售业绩付款单，内容如下： 业绩申请单/销售经理/销售合同/合同编号/已收款总金额/提成1/付款提成1/提成2/付款提成2/安装提成/等等 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| CRM/球馆管理/销售管理，页面布局调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购订单添加【采购总数量】字段，并求和明细表中的数量 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 意向客户添加【销售项目名称】字段，转客户后，新增一条销售项目数据 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 发货申请，自动带出合同联系人/地址/手机号 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 网监上传数据，处理机房VPN远程无法连接问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-12-01
| 绑定小号时增加订单编号、解绑时间传参 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 屏蔽接送订单销售价 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 转租车后可重新调度 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 司机端接单绑定小号 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 小号接口联调 | 普通 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 接送订单调度、修改调度、自动派司机时绑定小号 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 角色限制接送订单销售价测试 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 转租车后调度功能测试 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 首次调度时间不超过用车时间，后续调度时都需要发送短信以及绑定小号 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 部署 | 普通 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心虚拟小号项目 | 完成 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 否 |  | 2020-12-01 | 2020-12-10
| 新版高级规则-区分If 和 更新操作两个模块 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  |  | 2019-01-29
| 微信端浮窗安卓手机无返回的地方 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  | 2020-07-14
| 更新至尊手机官网首页图片 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 否 |  | 2020-12-01
| 添加【员工入职单】【员工离职单】【员工调薪单】【员工请假单】 |  | 黄博文 |  | 0.4 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 优化供应商资料表，添加【供应商分类】【供应商资质】【供应商状态】及审批流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购管理添加【供应商配件价格】【备货申请单】及审批流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 合同添加计划交货时间，发货单审批完成后，更新该时间 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购管理添加添加【定制采购申请单】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 添加定制采购申请单及配件明细，当销售合同审批完成后，自动生成该订单及该订单的配件明细 合同状态【待执行】等于定制采购申请单状态【未采购】 合同状态【执行中】等于定制采购申请单状态【待采购】 |  | 彭伟 |  | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 否 |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 添加备货申请单及备货明细，备货明细取库存明细表，条件：【数量】小于【最小库存量】 并添加【是否自动】字段 当为【是】自动带出需要备货的配件 当为【否】不自动带出，人工选择 |  | 彭伟 |  | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 否 |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 明细表输入可以用tab键操作 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 否 |  | 2020-07-14
| 应用初始化 |  | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 供应商，城市，门店，数据权限定制 |  | 彭伟 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 售后服务明细表及主表调整优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 库存总表链接跳转到明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 库存明细报表开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-06 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 应收总表链接到明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 应收明细开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 应付总表链接到明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 应付明细开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 明细表隐藏后里面的数据无需验证 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 否 |  | 2020-07-14
| pc和移动端明细表隐藏后里面的数据要清空并要重新计算公式 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-12 | 否 |  | 2020-07-14
| 律师咨询收费时间改成按每5分钟收费 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 多用法小程序2020-2021年度维护 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 否 |  | 2020-04-01 | 2021-03-31
| 企业福利发好友和朋友圈加上定制图片 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 多用法小程序2020-2021年度维护 | 完成 |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 否 |  | 2020-04-01 | 2021-03-31
| 备货采购申请单明细添加【本次备货量】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 销售合同审批完成自动生成定制采购申请单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 采购报价审批完成自动更新供应商配件价格 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 应收应付账目初始化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 收付款应收应付冲销（考虑负收款，负的付款） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 与财务安装Faxmail | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 否 |  | 2020-12-01
| 同和美联ERP流程测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 导出excel时可以导出图片文件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 否 |  | 2020-07-14
| 生产订单，产品信息明细添加【剩余数】量字段 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产订单，印刷指示明细，去除机座字段，打印时明细表序号前加“座” | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产订单，添加取消和稽核按钮 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0 |  | 0% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 | [6 empty] | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产订单产品信息明细添加【备注】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产订单，复选框字段，前端展示需用“√” | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 系统中【厂单号】统一修改为【工程单号】 | 紧急 | 黄博文 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售订单交货状态添加图标 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 前端手机版本统一修改为左右结构 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 商品资料添加【成本价】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售订单添加未交货的订单关键视图 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 请假单添加请假类型，年假，事假，丧假 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 员工管理添加加班单，调休单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 机器表添加【管理员】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 领料单_领料明细添加工程单号 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 其他入库_入库类型添加【客料入库】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 财务应收/应付优化 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 球馆管理，添加管理者维护和销售维护按钮及销售合同字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售合同，添加【合同状态维护】按钮，用于维护特殊合同 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 配件管理维护【采购属性】【最小库存量】【最小订购量】【本次备货量】 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 测试中国银行大湾区支付跳转功能 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  | 2020-12-01
| 测试售后服务流程，规则调试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 测试采购报价，定制申请单/备货申请单生成采购订单 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-14 | 2020-01-15 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 录入采购报价数据 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 测试浦发银行国内航班，上车时间距离起飞时间大于2小时/国际航班， 上车时间距离起飞时间大于3小时 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  |  | 2020-12-01
| 更新至尊官网上招商银行活动页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 否 |  | 2020-12-01
| 安装补表贴视图布局调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 售前技术服务，当类型为【场地查看规划】更新销售项目中的【项目地址】和【出球机】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 售前技术服务，选择项目后，自动带出【项目地址】和【出球机】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 售前技术服务，当类型为【设备安装】时，新增一条安装补贴数据 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 安装补贴去除【新增】操作，自动新增部分的数据为只读 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 安装补贴添加确认按钮，确认后即生效，不可修改 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 安装补贴表，数据权限及操作权限设置。 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 独立部署开发－后台接口 |  | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 独立部署开发－前端调用 |  | 赖流钦 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 申请服务器 |  | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 服务器部署 |  | 彭伟 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 公众号部署－后台绑定部分 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 公众号部署－配置 |  | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| LOGO上传定制 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 菜单顺序调整 |  | 刘俊 | 实施 | 0.1 |  | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 增加渠道资料 |  | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-02 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车订单增加选择渠道 |  | 段卫兵 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-02 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 用户信息、组织架构、职位等信息配置，权限分配 |  | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-02 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 报表－供应商车台数 |  | 刘俊 | 实施 | 0.1 |  | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 报表－供应商城市车台数分布情况 |  | 刘俊 | 实施 | 0.2 |  | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 报表－按月统计车辆增幅数量 |  | 刘俊 | 实施 | 0.2 |  | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 上海银行深圳分行自驾租车礼遇 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-12-01
| 新版高级规则-可移动规则位置 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-18 |  |  | 2019-01-29
| 车辆资料增加审批流程及规则 |  | 段卫兵 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 导出excel模版时给必填项字体加上颜色 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 否 |  | 2020-07-14
| 服务器安装前端应用运行环境 |  | 赖流钦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 售后维修出库配置审批流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 售后维修出库单添加【售后服务单号】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 售后维修审批完成后更新售后服务中的【更换配件出库单】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 服务器站点配置 |  | 黄博文 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 系统验收培训 | 紧急 | 黄博文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 测试新版采购价_接/送机普通车组/舒适车组/高级车组价格 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 |  | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-01
| 测试新版采购价_点对点普通车组/舒适车组/高级车组价格 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 |  | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-01
| 测试新版采购价日/半日租普通车组/舒适车组/高级车组价格 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 |  | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-01
| 测试新版采购价读取标准产品价格请款 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 |  | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-01
| 测试新版采购价_接/送机流程 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 |  | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-01
| 测试新版采购价_点对点流程 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 |  | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-01
| 测试新版采购价_日/半日租流程 |  | 尹勋琦 | 测试 | 1 |  | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-01
| 整体流程测试 |  | 尹勋琦 | 测试 | 1 |  | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-01
| 官网租车帮助条款更新 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 否 |  | 2020-12-01
| 导出数据优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 待执行 | 0% | 摩快云2.1 | 完成 | [6 empty] | 2020-07-14
| 新版高级规则-移动变量、删除变量检查关联数据 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-20 |  |  | 2019-01-29
| 系统验收培训 | 紧急 | 段卫兵 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 至尊上周BUG记录 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-01
| 独立部署-后台权限 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 安装补贴表单优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 售前技术服务为设备安装是更新安装补贴【开始时间】【结束时间】，并测试 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| FTP部署 | 紧急 | 黄博文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 独立部暑加入访问和登录日志 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 是 |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 配置销售退货审批流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售出库审批完成自动生成运费单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 运费单数据权限及操作权限设置 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 测试运费单流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 运费单添加新增功能，只可选择【采购退货出库】【维修出库】【其他出库】单，并自动带出物流信息 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 【采购退货出库】【维修出库】【其他出库】添加物流信息 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售项目添加【合同实际台数】，合同审批完成后自动更新该字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 安装补贴增加【左右手补贴】【环屏补助】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 收银台加入返回地址 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 否 |  | 2020-12-01
| 摩快云官网登录也可跳转独立部署应用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 | [6 empty] | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 运费管理规则开发 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-19 | 2020-12-19 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 付款单增加折让金额，并生成负的应付账 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-20 | 2020-12-20 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 与财务安装邮件及打印机 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  |  | 2020-12-01
| 服务器安装IIS、数据库、FTP | 紧急 | 黄博文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 增加装修采购合同，并配置审批流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 付款单流程更改与收款单一样 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 所有入库单去除区域字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 收银台微信h5支付加入订单查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 否 |  | 2020-12-01
| 登录页面加上独立的名称和图片 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 出库单增加配件成本，辅料成本及总成本 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 装修销售合同配置审批流程及数据权限 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 站点部署 | 紧急 | 黄博文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 安装补贴增加【当前项目状态（安装完成/项目完成）】，售前技术服务根据类型更新该字段的值 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 测试律师咨询时长时间计算 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 0% | 多用法小程序2020-2021年度维护 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  |  | 2020-04-01 | 2021-03-31
| 上海银行自驾租车礼遇 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 否 |  | 2020-12-01
| 诸葛租车现场办公 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 诸葛租车系统流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-24 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 导车型数据 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.6 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 供应商权限配置 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 1 | 完成 | 80% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-30 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 会员资料增加身份证有效期、驾驶证、驾驶证有效期；车辆资料增加所有人 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 操作手册 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-25 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 独立部署应用支持用户权限部分切换至独立部署服务器 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  | 2019-01-29
| 中信银行测试支付功能【微信】【支付宝】【银联】【云闪付】支付，并编写测试报告 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  |  | 2020-12-01
| 中国银行综合积分日租包车流程测试（下单/调度/转租车/结算/完成），并查看价格设置 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-23 |  |  | 2020-12-01
| 供应商调度车辆加上归档条件 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  | 2020-12-01
| 维修出库添加售后服务部分信息（球馆/创建人/设备ID/创建人/是否过保/是否要更换），及修改打印模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 处理运营中心网络问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  | 2020-12-01
| 车辆导入默认录入时间,录入人,审批状态 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-26 | 2020-12-26 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 业绩申请单计算提成 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 否 |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 企业微信会话存储分析系统加入访问日志 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0独立部署 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 否 |  | 2020-07-06 | 2020-07-10
| 售后技术服务，状态为未解决时，对应设备状态为“故障” | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 售后技术服务，状态为未解决时，对应设备状态为“正常” | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售合同自动生成销售业绩单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 售前技术服务，当类型为项目项目交收是，更新对应设备的设备状态为“正常”，设备的安装日期和验收日期为当天 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 维修入库单中，增加售后服务单（查找控件）必填，审批通过后，更新售后服务单中的维修单号 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售合同中，如果合同类型是“部件销售合同”，则审批通过后，更新到售后服务单中“销售合同”中 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 测试生产模块 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 收银台提供费用描述参数并加入费用信息展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 2020-12-01
| 角色限制增加设置项 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 用户登录时读取角色限制配置 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 接送订单管理——接送预订单列表、租车单列表、订单查看，默认不可查看“司机及供应商信息”、“采购价”，根据角色以及角色限制的配置，配置勾选了相应项才可以查看到 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 司机报名——新增、修改界面，增加“保单号”录入必填，增加“保单文件”上传，必传 |  | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 司机报名——导入时，将保单号及保单导入到供应商车辆资料 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 供应商车辆资料——修改界面，增加“保单号”录入必填，增加“保单文件”上传，必传 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 接送预订单列表、租车单列表、订单查看，默认不可查看“司机及供应商信息”、“采购价”，根据角色以及角色限制的配置，配置勾选了相应项才可以查看到 |  | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 司机报名时车辆保单号录入、保单文件上传测试 |  | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 供应商车辆资料保单号录入、保单文件上传测试 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 部署 |  | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 运营中心接送订单权限 | 完成 |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 否 |  | 2020-12-30 | 2021-01-08
| 销售项目管理单独给何总和黄燕旋加上修改任意状态 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 否 |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 配置何总提供报表需求 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 配置生产模块审批流程及布局视图调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售订单修改布局添加【修改原因】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-29 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 更新上海银行自驾租车礼遇 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  |  | 2020-12-01
| 出入库明细,应收明细,应付明细加上截止时间查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 否 |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 会员批量导入系统服务 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-25 |  |  | 2020-12-01
| 优化视图V_ChauffeurDrive_AirPortCityArea，增加索引; 司机端列表视图优化 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-12-01
| 出入库明细,应收明细,应付明细加上截止时间查询 |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 应收账款数据调整并重新初始化 |  | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 视图查询条件支持字段比较 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 2020-07-14
| 业绩付款单规则优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 本地上网行为管理网络优化 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-01
| 中国银行综合积分大湾区订单流程状态测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  |  | 2020-12-01
| 中国银行日租半日租流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  |  | 2020-12-01
| 采购价日租半日租测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2020年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  |  | 2020-12-01
| 诸葛租车现场办公 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 列表默认条件，条件的值可选列表中的字段 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31 |  |  | 2019-01-29
| 生产排期表支持分类打印 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 明细表加上合计 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 否 |  | 2020-07-14
| 供应商修改页面设置城市负责人：输入名字把手机号码带出来 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 审批流程重新整理：车辆资料、供应商资料 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 门店新增 ：门店的登录人要供应商自己增加 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-03 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 个人会员：证件照片区分身份证正反面，驾驶证，证件有效期 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车单，个人会员都要做：只有手机号或证件号查询条件才出数据（默认不出数据） | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车时间和还车时间之间默认48小时 | 普通 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 选择车型只能看到供应商门下的车型不能全部展 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车租金价格新增：门店只能看供应商已有车型数据 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 需要快速查找到没有设置价格车型 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 价格明细的价格只选择一次统一就好。对方疑问(如果设置的车辆价格再次设置会不会有提示，或者是按哪个价格优先) | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车租金价格新增：提前预约天数统一由公司总部人员来设置 。按供应商设置提前预约天数。节日预订设置按提前预约的日期设置可租天数 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 新增门店：门店类型为接送点时要关联一个实体店 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 自动调度：只限于实体店之间的调度，接送点跟着实体店 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-03 | 2021-01-03 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车租金价格新增：增加一个规则开始日期不能再结束日期后面，还车时间价格到结束日期后面两天 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车单出车：租车单和身份证的照片去掉；租车单出车后不要再显示出车按钮。 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车单还车：实际还车时间默认为此刻。默认出车油量和还车油量一致。还车单照片去掉，点击还车之后不要出现还车按钮 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车单结算：优惠券是在订单前置，结算页面不要，把其他费用、其他费用说明添加到还车页面，去掉结算操作 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 增加“续租”功能 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 增加一个强行续租（无限期租，直到客户还车），违约金：日租金*强行续租天数*系数。 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车单维护状态：租车单状态修改只能修改前面一步的（例如已出车的话修改是只能选待出车） | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 供应商看板：分为总部看板和供应商所能看到他门下的数量，点击看板可以查询数据 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 供应商账户功能 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 装修销售合同打印设置 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售项目添加项目来源 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 同和美联系统布局/流程/视图调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 明细表导入模版格式下载 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 明细表导入 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 新版列表优化工作 | 普通 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-08 |  |  | 2019-01-29
| 售后服务单优化并测试 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 生产单打印模板格式优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 配置装修采购合同打印模板_审批表 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 现场处理部署问题 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 诸葛租车系统操作手册 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-12 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 车辆行程表增加用户字段，控制权限 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 车辆行程表增加用户字段传值 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0 | 完成 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 否 |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 出库成本优化 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 入库成本优化、出入库明细增加成本价及金额 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 出库管理与入库管理模块中的表单添加业务/财务打印模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 中国银行大湾区流程复测 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 中国银行日租半日租流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 供应商资料审批自动生成用户并绑定供应商登录 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 平安口袋银行所有下单渠道增加授权条款勾选 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 库存明细加入成本单价和成本总计 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-10 | 2021-01-10 |  |  | 2021-01-01
| 列表加上合计 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 否 |  | 2020-07-14
| 球馆管理添加【待同步】状态，并添加审批流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-01
| 球馆设备添加人工维护操作及列表优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-01
| 销售项目阶段变更添加【项目阶段变更时间】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-01
| 销售合同及发货申请不显示客户编号，调整数据及修改权限优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-01
| 库存明细加上库存成本单价和成本总计 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-01
| 销售合同选择是否发票优化默认产品明细中的配件的税率 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 否 |  | 2021-01-01
| 优化球馆及球馆设备布局/视图 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 2021-01-01
| 前端统一表格导入基础demo制作 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 5 | 执行中 | 25% | 摩快云2.0 | 完成 |  |  | 2021-01-11 |  |  |  | 2019-01-29
| 发货申请，新增布局隐藏【幕布尺寸】字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  | 2021-01-01
| 客户表单修改后客户名需同步到销售项目中 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  | 2021-01-01
| 远程发布前端更新及IIS站点配置MIME类型 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 保存订单 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 携程自驾下单优化 | 完成 |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 否 |  | 2021-01-08 | 2021-01-13
| Web版补单功能 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 携程自驾下单优化 | 完成 |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 否 |  | 2021-01-08 | 2021-01-13
| 联调测试 |  | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 携程自驾下单优化 | 完成 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 否 |  | 2021-01-08 | 2021-01-13
| 租车租金价格页面：提前预约天数去掉租车单修改页面手工折让费不要，还车页面增加折让 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车单修改页面手工折让费不要，还车页面增加折让 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 分供应商账户列表、个人会员账户列表 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 订单号设置（ZGZC202101110001） | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 更新招银logo | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 付款单提交审批的时候，邮件发付款明细给供应商 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-13 |  |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 收款单、付款单流程权限配置 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 租车单还车之后不能修改数据 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.05 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 生产单【版房指示】中，需要新增一个 必填 的 二选一 选项框，选项框名字为 图文顺序， 选项有“图文为正”，“图文为负”两个选项 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产单【切纸指示】板块，该板块内容含____度、____开、版共____石、实要 _____石、放数_____石、开纸尺寸____（“开纸尺寸”这一项改为必填） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 在【包装指示】中，需要新增一个和装板打带、打包、装箱等一样的是否型的选项， 为“撕软胶片” | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 打印预览中能看到最底下【其他】板块中的出货数、单位等内容，但是在新增时找不到能填入数据的地方 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产单主材和辅材手动输入 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产单里的最下面中的【其它备注】，默认这一句话【附：色稿一张，PS版一套】， | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售订单，修改布局添加【修改原因字段】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售报价删除“PAGE”，“QU NO” | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售订单交货状态添加图标 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 后台用户“练诗现”“段春宝”“朱松涛”“黄祖容”替换成“1号机”“2号机”“3号机”“3A号机”，并新增用户“5号机” | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| “客户名称”修改为“客户全称”简称设置为必填，业务员修改为“业务所属” | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 测试幕布发货申请-生产计划-加工单流程 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  | 2021-01-01
| 销售合同打印设置 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 2021-01-01
| 销售项目添加项目来源 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 2021-01-01
| 售后服务单优化并测试 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
| 配置装修采购合同打印模板_审批表 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  |  | 2021-01-01
| 出库成本优化 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | 2021-01-01
| 入库成本优化、出入库明细增加成本价及金额 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | 2021-01-01
| 出库管理与入库管理模块中的表单添加业务/财务打印模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | 2021-01-01
| CRM/球馆管理/销售管理，页面布局调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 采购订单添加【采购总数量】字段，并求和明细表中的数量 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 意向客户添加【销售项目名称】字段，转客户后，新增一条销售项目数据 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 发货申请，自动带出合同联系人/地址/手机号 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 优化供应商资料表，添加【供应商分类】【供应商资质】【供应商状态】及审批流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 采购管理添加【供应商配件价格】【备货申请单】及审批流程 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 合同添加计划交货时间，发货单审批完成后，更新该时间 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 采购管理添加添加【定制采购申请单】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 售后服务明细表及主表调整优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 备货采购申请单明细添加【本次备货量】 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售合同审批完成自动生成定制采购申请单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-07 | 2021-01-08 | 否 |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 采购报价审批完成自动更新供应商配件价格 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 收付款应收应付冲销（考虑负收款，负的付款） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 测试售后服务流程，规则调试 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-14 | 2020-01-14 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 测试采购报价，定制申请单/备货申请单生成采购订单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-15 | 2020-12-17 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 录入采购报价数据 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 采购报价/采购订单/采购退货单/采购入库单，新增修改布局添加供应商编码字段，选择供应商后赋值 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | 2021-01-01
| 编写运维手册 |  | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统 | 完成 |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | 2020-11-01 | 2020-11-20
| 其他入库新增/修改/查看布局添加球馆字段，选择售后服务单带出球馆 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | 2021-01-01
| 采购入库-采购明细隐藏品牌/采购数量字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | 2021-01-01
| 安装补贴增加新增操作 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | 2021-01-01
| 发货申请幕布需求生成生产计划以及加工单配置调整 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 2021-01-01
| 出入库明细增加成本余额以及初始化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-01
| 采购退货出库流程配置及规则开发 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 |  |  | 2021-01-01
| 节假日租车预订取消规则说明app端更新 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 否 |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 售前技术服务定制选择项目交付”页面提示“请确保设备安装完成” | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 否 |  | 2021-01-01
| 供应商资料表修改名称同步到采购入库/其他入库/付款单/应付账款规则 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 2021-01-01
| 编写春节系统应急预案 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 至尊BUGbug记录及跟进 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 中行综合积分日/半租包车整体流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 4 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-14 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 销售出库单打印模板优化及操作指引 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-01
| 付款单添加审批的权限（会计） | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-01
| 业绩单计算方式改动 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-01
| 业绩单生产节点改为合同产生销售应收日期时生成 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 2021-01-01
| 业绩单优化列表及布局内容 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  |  | 2021-01-01
| 初始化2021年1月后销售合同的业绩单 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 |  |  | 2021-01-01
| 前端_创建用户：应有初始密码输入功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 |  | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-19
| 前端_已创建的用户：应有重置密码功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 |  | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-19
| 前端已创建的用户：应该有删除功能（目前只有停用功能） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 |  | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-19
| API_创建用户：应有初始密码输入功能 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 |  | 0% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 | [6 empty] | 2021-01-19
| API_已创建的用户：应有重置密码功能 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 |  | 0% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 | [6 empty] | 2021-01-19
| API_前端已创建的用户：应该有删除功能（目前只有停用功能） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 |  | 0% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 | [6 empty] | 2021-01-19
| 只记录登录IP，用户和时间（其他页面记录暂不记录，代码暂时注释即可） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  |  | 2021-01-19
| 参数信息信息列不展示 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  |  | 2021-01-19
| 客户交互日报_需添加时间段：建议统计1天内的内容，并标注时间 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 |  | 0% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 | [6 empty] | 2021-01-19
| 敏感词显示_只展示最近一周的内容，并标注时间 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 |  | 0% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 | [6 empty] | 2021-01-19
| 编写系统用户使用手册 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  |  | 2021-01-19
| 应收单录入功能（自动冲销） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | 2021-01-01
| 负应收单录入功能 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  |  | 2021-01-01
| 光大接送、租车下单用户只读展示银行提供手机号姓名 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 生产单增加工程单号的生成 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 申请腾讯云的对象存储及配置 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 腾讯云sdk集成与调试 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 用户白名单引导页面以及进程保活（只能提高生存率） | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 后台录音及分段存储和失败重传等 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 4 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 录音提醒语音及页面 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 录音上传进度条展示 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 腾讯云存储回调后，后台接口调用上传本服务器 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 机型适配及测试bug修复 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 保存录音文件地址 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 录音列表，查看录音 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 接送订单查看及听录音 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.25 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 接送订单查看及听录音 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.25 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-02-28 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 司机端录音文件保存测测试，需要跑订单测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 司机端录音文件保存测测试，需要跑订单测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 司机端进程保活测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 司机端进程保活测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 后台录音分段存储和失败重传测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 后台录音分段存储和失败重传测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 机型适配测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 机型适配测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 否 |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 司机端服务录音功能 | 完成 |  |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  |  | 2020-12-28 | 2021-01-13
| 去掉我的任务 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-19
| 会话记录表单-消息动作字段去除切换企业日志字段 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-19
| 发布更新 | 紧急 | 黄博文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-19
| 培训春节系统应急预案 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 发货申请单“申请配件清单”“申请幕布加工”“申请预发辅料”，必填事件设置 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-01
| 付款单，商品BOM，销售合同视图调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-01
| 业绩单生成节点改动，业绩付款单重新优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  |  | 2021-01-01
| 配置加工单/生产入库/定制采购单打印模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-01
| 待生产量总表接口开发 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产入库明细中增加工程单号和厂单号 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 出入库明细单号加入链接 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 2021-01-01
| 财务应付款单视图列表【采购退货入库单】需要可跳转 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 否 |  | 2021-01-01
| 财务应收款单视图列表【出库单号】需要可跳转 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 否 |  | 2021-01-01
| 待生产总量表加入链接参数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 诸葛微信小程序前端工时评估 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 诸葛微信小程序前端模型演示 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 中行日租包车，bug修复后流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-17 | 2021-01-19 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 定制采购申请单确认后，按不同供应商（按供应商资质及价格从低到高）自动生成采购订单，采购订单的状态为待确认，无法找到对应的供应商价格的配件，统一生成一张采购订单，状态为待确认。 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 备货采购申请单，审批通过后，按不同供应商（按供应商资质及价格从低到高）自动生成采购订单，采购订单的状态为待确认，无法找到供应商价格的配件，统一生成一张采购订单，状态为待确认。 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-12 | 2020-12-13 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 发货申请时，关联球馆为必填项。并执行生成新球馆规则 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售合同根据新球馆名，生成球馆资料，生成CID | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 采购订单有确认操作，采购订单确认后，进入原进销存流程 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 采购入库后，需要更新定制采购申请单，备货采购申请单，采购订单的已采购数量 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 盘点单表单及流程配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-24 | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-01
| 盘点单审批规则API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-27 |  |  | 2021-01-01
| 诸葛租车原型优化 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 新版问题发布更新 | 紧急 | 黄博文 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-19
| 运营中心处理话机网络问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 审批流程权限调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-01
| 备货单配置打印模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-01
| 销售出库，出库明细，工程单号替换为厂单号 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 收款单查询列表条件调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产单/出库单打印模板优化 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 北京银行1元抢国内自驾活动开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 打印模板加上默认当前时间 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 应付款单/销售出库关联合同并在列表展示出“合同类型”“销售方式” | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 意向客户新增/修改时，当选择来源为“中间人、代理人”， 代理人字段为必选 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 项目管理增“代理人”字段及添加维护按钮，并在列表展示， | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 销售合同添加“项目来源”字段，新增/修改选择项目并带出“项目来源” | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发12月1日至12月31日 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2020-12-03 | 2020-12-31
| 可预约车型接口 | 紧急 |  | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 多个车型报价列表 | 紧急 |  | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 单个车型报价详情 | 紧急 |  | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 订单增加项 | 紧急 |  | 实施 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 续签芝麻免押 | 紧急 |  | 实施 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 续签芝麻免押流程 | 紧急 |  | 实施 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 订单取消规则设置 | 紧急 |  | 实施 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 订单状态回接入渠道设置 | 紧急 |  | 实施 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车管理系统 | 完成 | [6 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 否 |  | 2021-01-27
| 城市信息接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 否 |  | 2021-01-27
| 车型信息接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 否 |  | 2021-01-27
| 门店信息接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 否 |  | 2021-01-27
| 车辆查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 否 |  | 2021-01-27
| 价格明细接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 否 |  | 2021-01-27
| 验证订单接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 否 |  | 2021-01-27
| 创建订单接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 预付通知接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 否 |  | 2021-01-27
| 取消订单验证接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 否 |  | 2021-01-27
| 取消订单接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 否 |  | 2021-01-27
| 订单信息查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 否 |  | 2021-01-27
| 续签芝麻免押验证接口（改：接收扣款接口） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 否 |  | 2021-01-27
| 续签芝麻免押接口（改：生成扣款记录） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 状态回调接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 否 |  | 2021-01-27
| 订单回调_订单状态回调系统服务 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 否 |  | 2021-01-27
| 订单回调_订单实时回调节点表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 订单回调_回调服务框架 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 否 |  | 2021-01-27
| 服务接口-读取待推送数据 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 否 |  | 2021-01-27
| 服务接口-读取订单回调接入渠道配置 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 否 |  | 2021-01-27
| 服务接口-处理数据调用租租车接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 否 |  | 2021-01-27
| 服务接口-处理返回结果 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 服务接口-重试机制 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 否 |  | 2021-01-27
| 城市信息、门店信息、车型信息接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-车辆查询接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-价格明细接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-创建订单接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-验证订单接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-预付通知接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-取消订单验证接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-取消订单接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-订单信息查询接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-续签芝麻免押验证接口（改：接收扣款接口） | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-续签芝麻免押接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 否 |  | 2021-01-27
| 联调-状态回调接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-城市信息、门店信息、车型信息接口 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-车辆查询接口 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-价格明细接口 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-验证订单接口 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-创建订单接口 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-预付通知接口 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-取消订单验证接口 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-取消订单接口 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-订单信息查询接口 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-续签芝麻免押验证接口（改：接收扣款通知接口） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 测试-续签芝麻免押接口（改：扣款测试） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 预约下单测试，包含提前预约规则测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 订单价格测试，价格计算正确性 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 订单取消测试，包含取消规则测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 订单流程测试，包含状态回调 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 3 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 否 |  | 2021-01-27
| 统计云服务器站点端口协助云服务商服务器切换内网 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 付款单添加“定金”“尾款”“发货款”字段，选择合同自动带出 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2021-01-01
| 测试光大银行下单核销 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 测试环境平安境内接送机下单 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 装修合同生成应收应付账 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2021-01-01
| 定制采购申请单，增加“维护”按钮，只可维护未生成的数据 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 2021-01-01
| 画出前端列表和布局流程图 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 否 |  | 2020-07-14
| 生产计划/加工单/生产入库视图列表关联销售项目 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  |  | 2021-01-01
| 生产单配置一般UV印刷模板 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 业绩付款-业绩单确认后生成业绩付款单并测试 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2021-01-01
| 配置临时出库单并测试 | 紧急 | 黄博文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 诸葛微信小程序接口评估 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 销售业绩计算时要统计配件总基准价 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 否 |  | 2021-01-01
| 前端加上性能时间消耗日志 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  |  | 2020-07-14
| 出入库明细,应付,应收加上截止时间查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售合同，添加“转执行时间”字段，并初始化1月份转执行时间 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  |  | 2021-01-01
| 测试平安口袋状态回调，回调前查询状态判断是否可以推送状态 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 2021年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-01-22 | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
| 系统涉及金额字段都修改为小数点后4位 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 生产单添加单位字段（选择列表），彬替换打印模板中的单位 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 临时出库单添加打印有金额和无金额打印模板，正产各销售出库单添加无金额打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售合同，佣金/合同价/合同总金额列表添加合计 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 2021-01-01
| 按钮和备注，附件要有加载中的效果 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 否 |  | 2020-07-14
| 需求调研 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 飞猪国内租车接口升级 | 完成 |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 否 |  | 2021-01-28 | 2021-02-05
| 查询报价接口优化 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 飞猪国内租车接口升级 | 完成 |  |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 否 |  | 2021-01-28 | 2021-02-05
| 报价详情接口优化 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 飞猪国内租车接口升级 | 完成 |  |  | 2021-01-30 | 2021-02-01 | 否 |  | 2021-01-28 | 2021-02-05
| 测试 | 非常紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 飞猪国内租车接口升级 | 完成 |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 否 |  | 2021-01-28 | 2021-02-05
| 联调 | 非常紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 飞猪国内租车接口升级 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 否 |  | 2021-01-28 | 2021-02-05
| 部署 | 非常紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 飞猪国内租车接口升级 | 完成 |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 否 |  | 2021-01-28 | 2021-02-05
| 销售业绩合同类型为部件的只计算业绩 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  | 2021-01-01
| 业绩单添加“复核”按钮及“财务复核提成”“财务复核分成”“复核提成备注”“复核分成备注”，并成成业绩付款单 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 2021-01-01
| 处理运营中心坐席网络无法连接的问题 | 紧急 | 黄博文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 否 |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 业绩单添加打印功能 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 2021-01-01
| 业绩单/应付款单/业绩付款单视图类表金额字段添加合计 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 2021-01-01
| 系统发布更新 | 紧急 | 黄博文 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 删除用户问题发布更新 | 紧急 | 黄博文 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储分析系统优化202101 | 完成 |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 2021-01-19
| 移动版的应用商城应用展示也改成一行2个 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云官网优化 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 否 |  | 2019-12-09
| 移动版教程默认展开 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云官网优化 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 否 |  | 2019-12-09
| 移动版功能概览优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云官网优化 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 否 |  | 2019-12-09
| 网页版ERP系统销售部人员职位调整 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 司机端录音功能线上验证 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 至尊27001信息安全管理体系认证网络拓扑图编辑 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 至尊企业微信认证 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 否 |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 匹配客户表与球员表中手机号相同的数据 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 2021-01-01
| 生产计划审批生成加工单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  | 2021-01-01
| 加工单审批生成领料单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 2021-01-01
| 发货申请增加免费更换幕布入口，并更新发货状态为“无发货品” | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 |  |  | 2021-01-01
| 添加球馆设备维护时统计球馆中的“设备总数量”规则及初始化球馆设备总数量 | 紧急 | 黄博文 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌二期开发2021年1月 | 完成 |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-07 |  |  | 2021-01-01
| 高尔夫预约系统接口升级，增加拖动验证功。 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1.7 | 完成 | 100% | 高尔夫球场自动预订 | 完成 |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-07 |  |  | 2020-02-22 | 2020-03-01
| 控件加入正则表达式判断 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  |  | 2020-07-14
| 租车单导入 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-02-20 | 2021-02-20 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 订单状态回接入渠道设置 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-03 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 长租合同管理列表、长租采购合同列表，增加税种、税率展示 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 新增渠道收款 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 新增优惠券类型 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 各页面添加操作人 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 现场办公 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车管理系统 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-15
| 医院视频小程序报价 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云2.1 | 完成 |  |  | 2021-02-23 | 2021-02-24 |  |  | 2020-07-14
| 录入门店开业时间 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 诸葛租车测试系统流程测试 | 普通 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-03 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 诸葛租车平台配置 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 执行中 | 0% |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | 否
| h5下单流程升级vue新框架 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| h5下单流程升级测试联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 1.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分 | 完成 |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 否 |  | 2019-09-19 | 2019-10-09
| 销售合同的税率限制为1,3,6,9,13 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  |  | 2021-03-01
| 新增生产单中，选好销售订单号后，在产品信息会自动同步所选销售订单中的产品信息内容（除批次号、厂单号的内容同步） | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 所有金额小数点设置为4位； | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 销售订单若产品信息没填，保存时会提醒，填完才能成功保存； | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 至尊bug记录及跟进 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 否
| 打印预览 客户订单号未显示，产品名称也未显示 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 如歌审批流程新增 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 待执行 | 0% |  |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 否
| 收款单及应收款关联装修销售合同 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-01
| 诸葛租车测试系统流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-03 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 录入门店开业时间 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存实施 | 完成 | 2021-02-22 | 2021-03-26 | 2021-02-26 | 2021-03-26 |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-30
| 打印 配件编码部分加宽 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  | 2021-03-01
| 表单布局分栏属性编辑调整为右侧属性面板统一风格。 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.4 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 列表导入只保存excel到服务器 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 |  |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  | 2021-02-22
| 列表导入提示和自动跳转到验证界面,进入自动验证 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 |  |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | 2021-02-22
| 验证和保存界面demo | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 |  |  | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  |  | 2021-02-22
| 验证和保存界面根据参数生成表头和加载excel数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-20 |  |  | 2021-02-22
| 保存上传数据给接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 | [6 empty] | 2021-02-22
| 同时保存成excel覆盖原有上传文件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 |  |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  | 2021-02-22
| 上传数据错误提示展示到验证界面每行一一对应 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  |  | 2021-02-22
| 上传数据历史记录列表开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-02-22
| 上传数据历史记录表创建 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 | [6 empty] | 2021-02-22
| 上传数据历史记录表查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 | [6 empty] | 2021-02-22
| 保存上传数据改为异步保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 | [6 empty] | 2021-02-22
| 保存数据后把状态或者错误更新到上传数据历史记录表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 | [6 empty] | 2021-02-22
| 测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 0% | 平台前端导入数据开发 | 暂停 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 否 |  | 2021-02-22
| 新表单Design统一风格模板 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 表单布局套用新Design模板 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2020-02-18 | 2021-02-20 | 2020-02-18 | 2020-02-20 |  |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 新表单列表、新Design模板套用 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-22 | 2021-02-23 |  |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 表单流程套用新Design模板 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 表单权限套用新Design模板 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 表单规则套用新Design模板 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 打印模板套用新Design模板 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 否 |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-09 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 设计 | 紧急 | 摩快云 | 需求调研 | 3.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-12 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| banner图轮播，只包含一张banner设计图 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| banner详情页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 租车行程首页 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 城市选择列表页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 取车地点页面（定位和常用地址） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 选择租车日期及时间页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 选择车型 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 确认订单填写页面（含：地图定位展示页、费用明细） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 选择使用优惠券 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 个人中心 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 登录/注册 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 租车订单列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 租车详情（取消，支付订单，二次支付） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 优惠券列表展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 帮助中心 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 联系我们 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 发票管理 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-17 | 2021-03-31 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 发票管理列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-17 | 2021-03-31 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 租车开票 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-17 | 2021-03-31 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 发票开具历史列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-17 | 2021-03-31 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 发票历史详情 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-17 | 2021-03-31 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 微信调起支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 微信支付取消，支付成功处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 手机号注册/登录（判断手机号是否注册过、判断停用客户不可登录，绑定微信ID | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 微信ID登录（检查微信ID是否注册） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 发送短信验证码 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 验证短信验证码 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 获取城市 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 获取常用地点 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 获取车型价列表（调用摩快云租车车型报价Open API） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-13 | 2021-03-13 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 订单填写详情（含：可用优惠券列表） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 订单填写费用计算（调用摩快云租车车型报价Open API） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-18 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 保存订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 订单列表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 订单详情 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 优惠券列表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-18 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 发票开具历史 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 发票详情 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 可开发票列表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 开票申请 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 帮助中心 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 文案接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 微信支付得到预授单号（含：下单预付、还车结算支付，保存日志） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 支付回调接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-29 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 原路退款 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 业务短信发送规则应用接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 对接第三方，系统后台服务自动读取待发送短信，提交给第三方并记录结果，实现短信发送 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 部署接口 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 部署微信小程序 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 否 |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 小程序页面流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 预约下单测试，包含提前预约规则测试（价格计算正确性） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 订单取消测试，包含取消规则测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 订单进入系统后的流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 优惠券使用测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 订单流程节点发短信测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车微信小程序下单 | 完成 |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-01-21 | 2021-04-12
| 生产单打印预览调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-14 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 调用微信扫码功能 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 得到设备ID自动读取设备和球馆信息 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 上传故障图片 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 得到微信信息和手机号 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 填写及保存报修信息 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 报修列表 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 收货地址新增/修改 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 订单确认（填写信息，发票，保存订单，支付并跳转） | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 开票信息保存及展示 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 零配件列表（可直接购买进入订单确认页面 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 购物车功能 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 订单列表 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 订单详情（展示配件清单，收货地址，备注，开票信息，状态） | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 订单取消及重新支付 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 小程序发起支付对接 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 微信支付取消，支付成功处理 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 微信授权登录/注册会员 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 微信获取手机号信息解析 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 根据设备ID获取设备和球馆信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 上传图片接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 保存报修信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 报修列表(分页查询) | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 报修详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-04 | 2021-07-04 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 收货地址新增修改删除，设置默认 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 购物车添加、查询、删除 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 零配件列表查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 订单提交接口（包括从购物车结算以及零配件列表直接购买） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 订单列表(分页查询) | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 取消订单（自动退款，原路返回） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 开票信息保存及查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 获取微信预支付单号 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-03 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 支付通知回调处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 微信消息发送（报修方案确认），点击跳转到报修详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 订单管理的配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 发货流程的配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 售后服务流程配置适配 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 报修流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 零配件订单流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-05 | 否 |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 订单详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 报修详情 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆报修微信小程序 | 完成 |  |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-20
| 销售出库时，按产品名，产品编号，配件清单 设备状态“未验收”，收费类型，生成球馆设备 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  | 2021-03-01
| 合同的执行状态控制 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  | 2021-03-01
| 增加同步状态（未同步，已同步），新增，修改后该状态变为未同步，增加同步数据的按钮，操作后，与如歌后台同步数据并把状态改为已同步。 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  | 2021-03-01
| 增加同步状态（未同步，已同步），新增，修改后该状态变为未同步，增加同步数据的按钮，操作后，与如歌后台同步数据并把状态改为已同步。 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-03-01
| 独立部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-03 |  |  | 2021-03-01
| 租车单打印模板 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-12 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 销售业绩新增业绩调整信息分栏 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  |  | 2021-03-01
| 如歌服务器配置 | 紧急 | 段卫兵 | 部署 | 0.7 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-14 |  |  | 2021-03-01
| 选项控件赋值事件支持固定值、表单控件、系统变量 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.6 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 表单API套用新Design模板 | 普通 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | mky2.0配置后台迭代优化_2021二月 | 完成 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  | 2021-02-10 | 2022-02-10
| 结算单打印模板 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 常用地点编辑 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 帮助中心 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 文案编辑 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 否 |  | 2021-03-01
| 优惠券销售产品 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 优惠券销售订单 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 优惠券新增功能 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 支付回调日志 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-03-01
| 发送对象配置 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 客户类型 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 业务节点配置 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 短信模版可选字段配置 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 业务短信模版设置页面 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 业务短信模版设置生效信息 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 否 |  | 2021-03-01
| 如歌独立部署测试 | 普通 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-14 | 2021-03-14 |  |  | 2021-03-01
| 如歌前端部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  |  | 2021-03-01
| 如歌售后出库、其他出库，新增自动产生运费单 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-17 |  |  | 2021-03-01
| 生产单，销售单，新增查询条件，生产单打印模板调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 诸葛租车测试环境门店新增数据 | 普通 | 段卫兵 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 如歌领料单新增通过审批后会新增其他出库 新增的这个其他出库需要带上加工单号 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | 2021-03-01
| 销售订单、采购订单的列表页面，新增“合计”功能 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 新增产品编码，系统没有提醒重复，新增去重功能 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  |  | 2021-03-01
| 诸葛租车测试环境新增热门城市，还车规则重做 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 运营中心电脑卡顿，无法进入公共盘的问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-16 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 处理销售中心安装打印机和租车系统的问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-17 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 去如歌送合同 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  |  | 2021-03-01
| 至尊bug记录跟进3月8-14号 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-08 | 2021-03-14 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 至尊bug记录跟进3月15-21号 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-21 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 至尊bug记录跟进3月1-7号 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-07 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 小程序租车测试用例的编写 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-20 | 否 |  | 2021-03-01
| 官网加入国家反诉中心的宣传图片 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  |  | 2021-03-01
| 新增采购退货申请打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  |  | 2021-03-01
| 实名认证页面（上传身份证图片，保存数据，推广页及提现页面判断） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 晴朗云推广实名认证 | 完成 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 否 |  | 2021-03-18 | 2021-03-26
| 实名认证数据保存接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云推广实名认证 | 完成 |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 否 |  | 2021-03-18 | 2021-03-26
| 实名认证图片上传接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云推广实名认证 | 完成 |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 否 |  | 2021-03-18 | 2021-03-26
| 白名单及实名开关管理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云推广实名认证 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 否 |  | 2021-03-18 | 2021-03-26
| 下级合伙人实名后，如果判断到同名。就取消计提后续的推荐佣金。 假如下级一直没提过现实名，就正常计提 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云推广实名认证 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 否 |  | 2021-03-18 | 2021-03-26
| 测试及部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云推广实名认证 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 否 |  | 2021-03-18 | 2021-03-26
| 修复高德请求受制问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  | 2021-03-01
| 修复：企业报表选择年份 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  |  | 2021-03-01
| 司机端录音下载本地服务器缓存 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  |  | 2021-03-01
| 核心调度保存时，增加记录参数日志 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  | 2021-03-01
| 市场部租车系统无法登陆问题和打印机安装 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 市场部租车系统出错，安装.net 4.5问题和查询出错，系统时间问题 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | 2021-03-01
| 销售出库、打印模板调整，打印机调试 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 市场活动，新增中创建新的物料清单 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | 2021-03-01
| 修复60分钟提示登录异常的问题 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | 2021-03-01
| 生产计划（可多次确认，增加工序、班次、加工日期的填写） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统二次开发I期 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 否 |  | 2021-03-24 | 2021-03-28
| 排期计划表页面优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统二次开发I期 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 否 |  | 2021-03-24 | 2021-03-28
| 排期计划表接口优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统二次开发I期 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 否 |  | 2021-03-24 | 2021-03-28
| 每日生产进度表H5开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统二次开发I期 | 完成 |  |  | 2021-05-26 | 2021-03-26 | 否 |  | 2021-03-24 | 2021-03-28
| 每日生产进度表API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 同和美联ERP系统二次开发I期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-03-24 | 2021-03-28
| 每日白墨用量录入 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统二次开发I期 | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 否 |  | 2021-03-24 | 2021-03-28
| 测试环境热门城市的添加 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 否 |  | 2021-03-01
| 其它出库选择市场活动物料API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 |  |  | 2021-03-01
| 销售出库更新发货申请状态考虑辅料出库的情况 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | 2021-03-01
| 官网加入国家反诉中心的宣传图片弹层展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  |  | 2021-03-01
| 设置临时销售出库打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP开始实施计划 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 否 |  | 2020-11-06 | 2020-11-13
| 合同状态维护，球馆信息调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  |  | 2021-03-01
| 销售订单中，列表添加“单价”“数量”的列； | 紧急 | 彭伟 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 否 |  | 2021-04-01
| 生产入库、销售出库中，列表添加“产品名”“厂单号”“客户订单号”（同一张单中有多个产品入库、出库的话，只显示序号1或其中一个的信息） | 紧急 | 彭伟 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 否 |  | 2021-04-01
| 生产入库、销售出库的查询中，加多“厂单号”“客户订单号”的查询条件 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 否 |  | 2021-04-01
| 生产单中，列表添加“产品名称”。 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | 2021-04-01
| 销售业绩加上合同的已收款金额 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 2021-03-01
| 销售合同的明细税率不从api读取出来 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  |  | 2021-03-01
| 添加appbanner图表单 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 小程序登陆功能测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 否 |  | 2021-03-01
| 优惠卷入库规则修改 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 运营中心无法补单问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 2021-03-01
| 运营中心订单的桥路费没有一起计算问题 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  |  | 2021-03-01
| 小程序支付功能测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 否 |  | 2021-03-01
| 节假日表单设置 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 租车测试环境热门城市新增数据 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 销售订单、生产单中，列表添加“产品名称”，显示序号1即可 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  | 2021-04-01
| 至尊bug记录3.22-28 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-28 |  |  | 2021-03-01
| 业务短信模版设置开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛微信小程序－实施部分 | 完成 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  | 2021-03-01
| 入库数量需受到限制，限制标准为销售订单上填写的数量，超过此上限后，无法再入库； | 紧急 | 彭伟 |  | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  |  | 2021-04-01
| 销售出货数量的限制，此限制需要及时同步修改后的销售订单上的数量 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  |  | 2021-04-01
| 生产单新增查询条件 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 否 |  | 2021-04-01
| 应付款单手工新增的功能 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  |  | 2021-03-01
| 出库管理-销售出库、临时销售出库打印模板修改 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 否 |  | 2021-04-01
| 加入至尊光获取光大银行颁发的奖杯新闻 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  | 2021-03-01
| 预约下单测试，包含提前预约规则测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 否 |  | 2021-01-27
| 订单价格测试，价格计算正确性 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车&租租车对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-04-02 |  |  | 2021-01-27
| 至尊官网加入农业银行优惠活动 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  | 2021-03-01
| 商品资料管理，数据导入使用 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 2021-04-01
| 排期表中的实际数量改名为“开料数量”，数据自动读取生产单中的切纸指示中的“版共**石”的数量； | 紧急 | 彭伟 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  |  | 2021-04-01
| 检查SO000130的出货状态，有没有调整为 已出货 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.05 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-01
| 印刷状态 为 分批印刷 时，可不可以也允许入库 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-01
| 计划排期表，可不可以设置成，印刷状态为 完成 的订单，才会消失 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-01
| 调整：如果在销售订单完成全部交付之前，修改了销售订单，不会令已出库数量归0 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  |  | 2021-04-01
| 盘点单新增备注，打印新增备注 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  | 2021-03-01
| 新增一个采购订单明细表 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 2021-04-01
| 生成条形码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 待执行 | 0% | 摩快云2.1 | 完成 | [6 empty] | 2020-07-14
| 租车单支付记录 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（二） | 完成 |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 解决北京供应商加密狗问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 2021-03-01
| 至尊bug记录3.29-4.4 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-04 |  |  | 2021-03-01
| 运费管理新增球馆名称 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  |  | 2021-03-01
| 采购订单，采购数量改为允许小数点； | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  | 2021-04-01
| 超时费：按预计还车时间算（两个小时二十九分，算两个小时，两个小时三十一分钟，算三个小时） |  | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 超时费增加不计免赔（购买了就计算）、基本保险费的计算，系数为4 |  | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 如果没有设置节日价格就不显示价格 |  | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 租M减N，抵扣运算从租期的首日开始减 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 新增一种优惠券类型，指定消费（抵扣计算） |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 新增一种优惠券类型，指定消费 |  | 段卫兵 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 增加接送点的收费设置 |  | 段卫兵 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 五公里外的费用取消，接送点的收费增加到价格计算 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 客户月度出货金额统计（实时更新）； | 紧急 | 彭伟 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  | 2021-04-01
| 配置销售出库明细查询列表 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  | 2021-04-01
| 销售订单的不是审批成功的状态，应限制出库单无法提交；同样地，如出库单一经提交，销售订单则无法修改 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 2021-04-01
| 工程单号157412049、157412048、157412028、15741204、15664807等五单已经出库完成，但状态仍为未交货状态 | 非常紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 0% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 2021-04-01
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 否 |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 白名单管理（包括导入及状态管理） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 客户权益使用记录 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 客户登录（增加权益验证） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 权益查询 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 订单保存（增加权益验证，权益使用记录保存，扣减权益次数） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 订单取消（增加无损取消时退回权益次数） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 订单查询（增加按状态查询） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 长城世界之极信用卡首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 长城无限信用卡首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 长城钻石信用卡首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 客户登录页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 我的权益页面（包含订单列表） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 订单填写页，订单保存 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 订单保存成功页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 取消订单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 取消订单成功页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-11 | 2021-04-11 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 四种信用卡预约流程页面样式切换 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| H5预约流程测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 订单流程测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 权益次数管理验证 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 部署（生产&测试） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 美运私人银行信用卡首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-12
| 光大银行-分行通用接送机项目 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  |  | 2021-03-01
| h5下单流程升级vue新框架 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-01
| 预约图片拖动验证支持多人同时操作 | 普通 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-03-20 | 2021-03-20 |  |  | 2021-03-01
| 诸葛首页banner图接口配置 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  |  | 2021-04-01
| 至尊bug记录4.5-4.11 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-11 |  |  | 2021-03-01
| 诸葛租车现场办公 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 短信配置公告参数表配置 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-08 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 解决至尊bug | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-16 |  |  | 2021-03-01
| 把平台左则菜单缩小 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 2021-04-01
| 演示诸葛租车小程序 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 否 |  | 2021-04-01
| 布局复制新增功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-17 |  |  | 2021-04-01
| 批量备货生成的采购单，修改时数量不能大于备货数量 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | 2021-03-01
| 首页默认到店取车，勾选变成送车上门 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 否 |  | 2021-04-01
| 首页去掉还车信息 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 否 |  | 2021-04-01
| 时间选择整点和半点 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 否 |  | 2021-04-01
| 车型报价页面车型名换成车系名,按车系排序，展示供应商名，去掉门店名 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | 2021-04-01
| 预定页面加入填写身份证 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | 2021-04-01
| 订单列表按照下单时间排序。 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  | 2021-04-01
| 去掉纸质发票提示，电子邮箱必填，邮寄人和地址不是必填 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  |  | 2021-04-01
| 车型报价左侧本次报价没有的分类要去掉 | 紧急 | 刘俊 | 小程序开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | 2021-04-01
| 查询条件：租车时间和还车时间只精确到天数 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 否 |  | 2021-04-01
| 车型报价页面车型名换成车系名,按车系排序接口修改 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  |  | 2021-04-01
| 销售项目管理，新增一个主要竞品，在列表新增“安装完成时间”“项目结束时间” | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  |  | 2021-03-01
| 诸葛租车现场办公 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 至尊用车-租车接口文档的参数排表 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.6 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-14 |  |  | 2021-03-01
| 诸葛租车行程表优化（行程冲突红色阴影、同一辆车合并展示、有行程数据排序置前等） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-14 |  |  | 2021-04-01
| 生产排期表打印优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  |  | 2021-04-01
| 诸葛常用地址输入自动带出详细地址定制开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 否 |  | 2021-04-01
| 中国银行综合积分礼宾车升级新框架上线部署 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.7 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 2021-04-01
| 晴朗云推广公众号用户授权登录错误提示页面优化（错误服务异常修改服务器正在升级、苦脸图片修改为笑脸） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  | 2021-04-01
| 按钮增加复制按钮类型 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  | 2021-04-01
| 至尊bug记录4.12-18 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-18 |  |  | 2021-03-01
| 修改后的小程序测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 诸葛租车正式环境基础数据配置 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 否 |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 导入热门城市数据 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 租车单-续租规则配置 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-14 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 远程解决供应商租车系统问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  |  | 2021-03-01
| 至尊租车系统erp功能列表 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  |  | 2021-03-01
| 租车系统网页版功能列表 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-21 |  |  | 2021-03-01
| 其他出库新增一个品牌运营-其他出库打印及?意向客户新增转客户的时间 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  | 2021-03-01
| 至尊系统－接送预约单表视图去掉乘客信息、操作人日志，接送预订单、租车单列表增加导出操作限制早上8点至晚8点之间不可操作导出 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  |  | 2021-04-01
| 官网定制需求保存后发送邮箱 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 否 |  | 2021-04-01
| 诸葛小程序车系图片处理展示及默认图片 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 否 |  | 2021-04-01
| 查询列表、明细表鼠标移动至列时展示删除按钮 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  |  | 2021-04-01
| 中国银行高端卡礼宾车新增3个卡种下单口 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  | 2021-04-01
| 销售合同增加费用明细，拆分网络费与设备销售费；应收单增加应收分类（设备收入、网络费收入、装修收入、软件收入、维修收入） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  |  | 2021-03-01
| 盘点单选择商品，增加选择有库存和全部商品的功能 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  | 2021-03-01
| 加工入库单与领料单的关联： 限制性、重复、关联问题 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  |  | 2021-03-01
| 合同第一张带配件的出库单：触发项目阶段“发货”，触发合同“应收”，触发合同业绩单生成的功能。（原来是包括只有辅料出库也触发） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  |  | 2021-03-01
| 依据设备销售出库单的传感器情况来生成设备ID，避免设 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  |  | 2021-03-01
| 同和ERP翻单保存生产单给出确认保存提示定制 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 否 |  | 2021-04-01
| 销售管理新增销售订单明细查询 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  |  | 2021-04-01
| 销售报价手机翻盖打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  |  | 2021-04-01
| 省份城市数据源 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 否 |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 合伙人增加归属地属性，并根据注册时的IP确定归属地 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 产品返佣规则设置增加按地域设置，增加按指定合伙人设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 返佣规则个性化处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-23 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 返佣提醒按个性化规则优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 推广产品列表、订单列表、订单详情中返佣信息的个性化处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-27 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 本月充值量 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 当天下单量 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 全卡品包产品特殊处理 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 全卡品包点击后的产品列表页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 佣金个性化方案测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 全卡品包产品流程测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 诸葛小程序租车时间限制为8点-22点 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 否 |  | 2021-04-01
| 至尊bug记录4.19-25 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-25 |  |  | 2021-03-01
| 解决供应商不能安装系统问题 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  | 2021-03-01
| 五公里外的门店测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 门店接送点的收费设置与测试 | 普通 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 租车单修改规则的优化 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 小程序正式环境的门店测试 | 普通 | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 小程序的行程占用问题添加客户取消删除行程规则 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-28 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 短信未发送问题的跟进 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 |  |  | 2021-03-01
| 远程解决供应商的加密狗不能安装的问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  | 2021-03-01
| 短信未发送问题的跟进 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 |  |  | 2021-03-01
| 远程解决供应商的加密狗不能安装的问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  |  | 2021-03-01
| 财务管理-收款单新增打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 |  |  | 2021-04-01
| 财务管理-付款单修改格式 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-25 |  |  | 2021-04-01
| bug记录跟进4.19-4.25 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-25 |  |  | 2021-03-01
| 租车单作废删除行程表 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 二维码组件开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202104） | 完成 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 否 |  | 2021-04-01
| 诸葛租车－续租功能优化 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 否 |  | 2021-04-01
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 否 |  | 2021-04-27
| 签名 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 否 |  | 2021-04-27
| 租车报价列表搜索接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 否 |  | 2021-04-27
| 租车订单提交接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 4 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 否 |  | 2021-04-27
| 租车订单取消接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 否 |  | 2021-04-27
| 订单状态查询接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-05-08 | 2021-05-10 | 否 |  | 2021-04-27
| 国内租车订单状态更新接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 否 |  | 2021-04-27
| 飞猪城市编码数据匹配初始化 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 否 |  | 2021-04-27
| 签名联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 否 |  | 2021-04-27
| 租车报价列表搜索接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-11 | 否 |  | 2021-04-27
| 租车报价列表搜索联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 否 |  | 2021-04-27
| 租车订单提交接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 否 |  | 2021-04-27
| 租车订单取消接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 否 |  | 2021-04-27
| 订单状态查询接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 否 |  | 2021-04-27
| 国内租车订单状态更新接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 否 |  | 2021-04-27
| 租车报价列表搜索接口-测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 2 | 待执行 | 0% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-04-27
| 租车报价列表搜索-测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 2 | 待执行 | 0% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-04-27
| 租车订单提交接口-测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 2 | 待执行 | 0% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-04-27
| 租车订单取消接口-测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-04-27
| 订单状态查询接口-测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-04-27
| 国内租车订单状态更新接口-测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-04-27
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 否 |  | 2021-04-27
| 租车报价详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 诸葛租车-飞猪对接开发项目 | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 否 |  | 2021-04-27
| 代理人管理页面增加：1，关联的项目数。2.成功的项目数（关联的项目走过收订阶段）3、成交项目的合同的佣金额。 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-08 |  |  | 2021-03-01
| 渠道月账单删除生成账户明细 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 城市展示所有,区分开通和不开通的,首页定位到不开通的城市要提示 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | 2021-04-01
| 选择地址加上一个线下门店展示 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-04-01
| 农业银行活动页面至尊官网宣传更新展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | 2021-04-01
| 车系报价接口返回已租的车系 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202104） | 完成 |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  |  | 2021-04-01
| 配置后台，仪表盘可拖动表盘布局 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202104） | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-29 |  |  | 2021-04-01
| 退款违约单测试和未开通租车城市的测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 返佣说明动态设置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 订单状态管理优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发 | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  | 2021-04-21 | 2021-04-26
| 至尊bug记录4.26-5.2 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-02 |  |  | 2021-03-01
| 接送下单页面，保存时使用权益 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务ERP下单 | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 否 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30
| 权益查询页面 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务ERP下单 | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 否 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30
| 订单取消，退还权益 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务ERP下单 | 完成 |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 否 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30
| 查询客户权益信息 |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务ERP下单 | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 否 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30
| 权益使用 |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务ERP下单 | 完成 |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 否 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30
| ERP下单、权益使用、权益查询、订单取消、退还权益 |  | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务ERP下单 | 完成 |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 否 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30
| 部署 |  | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务ERP下单 | 完成 |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 否 |  | 2021-04-28 | 2021-04-30
| 运营中心网络问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.05 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 诸葛租车正式和测试长租订单规则校验 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 帮财务安装系统 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.21 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 平安口袋增加vipCustomer ，订单记录会员标识SVIP，同时更新会员信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 否 |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 小程序报价展示加上已满租的车系 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-07 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 否 |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 渠道订单超额参数配置功能 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-09 | 2021-05-09 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 接送预订单列表增加“超额订单标识”、“超额提示信息”；查询条件增加“超额订单标识” | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| H5订单保存接口中增加对渠道订单超额规则的处理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 通用接送机下单接口中增加对渠道订单超额规则的处理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 浦发接送机下单接口中增加对渠道订单超额规则的处理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| ERP订单保存接口中增加对渠道订单超额规则的处理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 渠道客户预定次数查询 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-14 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 渠道客户预定次数明细查询 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 渠道订单数据导出页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-04 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 渠道客户预定次数查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 渠道客户预定次数明细查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 渠道订单数据导出页面查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 渠道超额订单规则测试（ERP下单、H5接口下单、浦发接口下单、通用接送机接口下单） | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| Web页面功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-14 | 2021-05-15 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 部署（生产&测试） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 渠道接送订单监控及报表 | 完成 |  |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-19
| 至尊bug记录5.3-5-9 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-09 |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28
| 销售合同金额和销售月度计划数据核对 | 紧急 | 尹勋琦 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-05-07 | 2021-05-08 |  |  | 2021-04-01
| 诸葛价格定制开发原型和需求 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 否 |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 如歌CRM系统域名更换 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 否 |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 敏感词匹配规则设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 渠道敏感词检测规则启用设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 敏感词检测接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 敏感词规则读取、匹配及执行规则校验 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 通用接送机下单接口（主要使用渠道：招行、深航、光大全行及部分分行、中行高端卡）集成敏感词检测API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| H5下单接口（主要使用渠道：平安口袋银行、光大权益、中行综合积分）集成敏感词检测API | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 旧版WebService下单接口（主要使用渠道：中行悠享出行、汇丰银行）集成敏感词检测API | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 浦发银行下单接口集集成敏感词检测API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 敏感词规则设置测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 敏感词匹配检测接口测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 敏感词检测 | 完成 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 下单接口集成敏感词规则后测试（包括通用接送机下单接口、H5下单接口、WebService下单接口、浦发下单接口） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 敏感词检测 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 部署生产环境&测试测试环境 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 敏感词检测 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-05-15 | 2021-05-25
| 常用乘车人列表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分常用乘车人 | 完成 |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 否 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13
| 常用乘车人新增 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分常用乘车人 | 完成 |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 否 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13
| 常用乘车人删除 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分常用乘车人 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 否 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13
| 常用乘车人列表页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分常用乘车人 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 否 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13
| 常用乘车人新增页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分常用乘车人 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 否 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13
| 常用乘车人列表滑动可选删除 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分常用乘车人 | 完成 |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 否 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13
| 下单测试，验证常用乘车人列表、新增、删除 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分常用乘车人 | 完成 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 否 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13
| 下单测试，验证保存订单信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分常用乘车人 | 完成 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 否 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分常用乘车人 | 完成 |  |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 否 |  | 2021-05-11 | 2021-05-13
| 采购订单查看新增详细订单号 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 否 |  | 2021-03-01
| 销售项目预测汇总权限分配管理 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 否 |  | 2021-03-01
| 定制采购申请单查看页面，可以查看采购订单号及状态 | 非常紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-18 | 否 |  | 2021-03-01
| 批量备货申请单页面 可以查看采购订单号及执行状态 | 非常紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-18 |  |  | 2021-03-01
| 采购订单查看中，增加查看定制采购申请单号及批量采购申请单号 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-18 |  |  | 2021-03-01
| CRM—意向客户，需要把创建时间，历史转换时长都刷进去 | 非常紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  |  | 2021-03-01
| CRM—意向客户增加意向客户转换时长 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  |  | 2021-03-01
| ?销售管理销售业绩版块，新增记录字段，提成单是否已提交：然后选项为：是 否 和作废 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 否 |  | 2021-03-01
| 采购订单列表中，增加查看定制采购申请单号及批量采购申请单号 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 否 |  | 2021-03-01
| 微信小程序行车记录、记录回放Demo | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 否 |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 司机服务评价管理改造 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-22 | 2021-05-23 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 司机服务投诉列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 司机服务投诉录入/编辑 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 重大投诉列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 重大投诉录入/编辑 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 差旅用车服务调查列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 差旅用车服务调查录入/编辑 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 通用选择接送订单列表页面 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 短信评价H5页面改造 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 司机整体评分统计报表 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 城市服务评价月报表 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 供应商服务评价月报表 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 渠道订单服务评价月报表 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 渠道城市订单服务评价月报表 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 获取订单信息及服务司机相关信息接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 短信评价保存接口改造 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 司机整体评分统计报表数据查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-06 | 2021-06-06 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 城市服务评价月报表数据查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 供应商服务评价月报表数据查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 渠道订单服务评价月报表数据查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 渠道城市订单服务评价月报表数据查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 每日凌晨定时统计城市服务评价月报表数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 每日凌晨定时统计供应商服务评价月报表数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 每日凌晨定时统计渠道订单服务评价月报表数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 每日凌晨定时统计渠道城市订单服务评价月报表数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 短信H5评价功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 服务投诉管理测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 重大投诉管理测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 差旅用车服务调查管理测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 司机整体评分报表测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 城市服务评价月报表测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 供应商服务评价月报表测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 渠道订单服务评价月报表测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 渠道城市订单服务评价月报表测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| （生产&测试） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 司机评价短信&服务质量项目 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-05-24 | 2021-06-11
| 第一个成交项目时间：销售合同的收订时间，并且代理人不为空，将该代理人的第一个成交项目时间刷入 | 非常紧急 | 彭伟 | 实施 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车实施（二） | 完成 | [6 empty] | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 关联项目数：销售项目管理新增时代理人不为空，则该代理人关联项目数+1 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车实施（二） | 完成 | [6 empty] | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 成交项目数：销售合同代理人不为空并且收款单阶段为定金，则成交项目+1 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车实施（二） | 完成 | [6 empty] | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 成交项目佣金额：销售合同代理人不为空并且佣金额>0则该代理人佣金额相加 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0 | 待执行 | 0% | 诸葛租车实施（二） | 完成 | [6 empty] | 2021-02-24 | 2021-03-31
| 批量备货申请单—备货单状态在销售合同入库之后变更 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-20 |  |  | 2021-03-01
| 代理人/中间人—新增第一个成交项目时间：收款单收定金时间，并且该代理人为第一次收订 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  | 2021-03-01
| 重构其它接口调用接送预约单的视图。 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 否 |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 接送模块相关表的数据索引优化 1、整合现有索引 2、分析现有查询语句，增加必要索引 3、删除无效索引 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 数据库索引碎片整理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 初始化增加项的数据（两年内数据） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 下单保存项：乘客信息、带标识会员名、上车城市名称、下车城市名称、上车区域名称、下车区域名称、上下车详细地址、预约车组名称、录入人姓名、是否推广渠道、纸质签单文本、电子签单文本 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 修改乘客信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 修改订单保存项：带标识会员名、上车城市名称、下车城市名称、上车区域名称、下车区域名称、上下车详细地址、纸质签单文本、电子签单文本 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 调度/修改调度保存项：首次调度时间、供应商名称、供应商类型、调度车组名称、调度车型名称、调度车牌、调度操作人姓名、调度类型名称 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 保存订单确认人姓名 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 高峰时期禁用接送预约单的导出功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 运营中心－预订单列表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 运营中心－租车单列表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-05 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 企业客户服务状态分析报表优化 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 历史数据归档（一期） | 完成 | [6 empty] | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 新版H5接口下单保存项：（与系统下单保存项一致） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 老版H5接口下单保存项：（与系统下单保存项一致） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 接送通用接口下单保存项：（与系统下单保存项一致） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 平安包车接口下单保存项：（与系统下单保存项一致） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| APP下单保存项：（与系统下单保存项一致） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 官网下单保存项：（与系统下单保存项一致） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 领单保存项：（与系统调度保存项一致） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 供应商分配司机保存项：（与系统调度保存项一致） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 数据表依赖关系分析 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 创建归档数据库及接送相关表结构 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 接送模块及相关数据表数据归档脚本编写 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-26 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 归档脚本测试及设定数据库作业定时执行 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 导出功能连接备用数据库，减少主数据库的开销。 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 50% | 历史数据归档（一期） | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-01
| 新版采购价设置增加“81公里返空起算里程”、“81公里返空单价”，81以上公里改为设置起步价 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 销售合同产品明细查询 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  |  | 2021-03-01
| 中国银行测试超里程无法下单 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.4 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  | 2021-03-01
| 退款单增加流程和规则 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 付款单增加二级审批流程 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 取消规则中选择节日，要选择具体的哪个节日；增加渠道 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-20 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 订单里面需要增加燃油费和加油服务费的记录 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-20 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 订单里面需要增加燃油费和加油服务费的记录 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| “优惠券：1、套餐（再增加一个按周期的来选择：就是全年的周一到周五可使用）增加七个多选，周一周二到周日的选项 2、优惠卷需要可以选择指定的渠道 首租” | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 诸葛租车现场办公 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 测试环境配置api | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-21 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 诸葛租车-验证个人客户余额，余额不足不可以退款 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 诸葛租车-系统后台记录下单时保存节日 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 诸葛租车-租租车下单保存节日 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 诸葛租车-公共接口改造——取消规则按指定节日、按渠道读取 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 诸葛租车-公共接口改造——增加燃油费和加油服务费计算 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 诸葛租车-行程表：默认展示当前时间的前两天和后面两周的日期 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 否 |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 诸葛租车-优惠券使用规则增加星期几判断、增加渠道判断 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-25 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 数字和小数控件优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202105） | 完成 | 2021-05-11 |  | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 二级菜单高亮 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202105） | 完成 | 2021-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 摩快云公众号登录跳转 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202105） | 完成 | 2021-05-20 |  | 2021-05-20 | 2021-05-21 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 增加所在城市(必填)、代理人描述(必填)，审批状 态(待提交/待区域总监审批/审批完成)， 审批流程(销 售经理提交/区域总监审批) | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 否 |  | 2021-03-01
| 增加关联项目数成交项目数(成交佣金额苜个项目成交 日期/首次交成与录入间隔天数。并自动更新及初始化数 据。 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-17 | 2021-05-20 |  |  | 2021-03-01
| 代理人列表，增加审批状态，联系电话。 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | 2021-03-01
| 项目管理 增加项目累计预测次数 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  |  | 2021-03-01
| 售前技术服务 CAD图纸重新设计 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-13 | 2021-05-19 |  |  | 2021-03-01
| 列表增加平面图制作人，效果图制作人，电路图制作 售前技术服务 人，施工图制作人，安装人 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-28 |  |  | 2021-03-01
| 组件默认值触发公式或者api | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202105） | 完成 | 2021-05-25 |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 否 |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 数字组件作为查询条件时要有范围 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 否 |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 诸葛租车小程序确认需求会议 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 至尊网页版差旅用车服务调查管理定制页面优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202105） | 完成 | 2021-05-19 |  | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 否 |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 删除销售项目阶段的“装修对接 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 否 |  | 2021-03-01
| 统计至尊新项目，新项目添加至听云Browser监听 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 测试退款单流程 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-25 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 租车单还车页面增加燃油费费用计算的测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 测试司机端上传签单流程 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 测试优惠券选择可用渠道和每周日期 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-27 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 测试取消规则记录节、指定渠道和违约金的测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-28 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 测试租租车接口下单记录节日和指定渠道的违约金规则 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 测试小程序下单记录节日和指定渠道的违约金规则 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-27 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 查看门店的车型设置价格表单配置 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 至尊bug记录5.24-28 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-30 |  |  | 2021-03-01
| 销售部的不能导出数据问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  |  | 2021-03-01
| 长租订单的流程规则检查 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-27 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 销售项目管理列表新增（cad效果图，cad施工图，平面图，电路图四种制作人） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-31 |  |  | 2021-03-01
| 平台前端功能整理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202105） | 完成 | 2021-05-27 |  | 2021-05-27 | 2021-05-28 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 高级规则优化（无法删除修复、可拖动分支...） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2.5 | 执行中 | 0% | 摩快云研发（202105） | 完成 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2021-05-31 |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 至尊新h5接送用车听云项目代码改造 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202105） | 完成 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29 | 2021-05-30 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-31
| 发货申请的发货信息需要增加一个必填文本： USB摄像头规格及数量 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  | 2021-03-01
| 在【出库管理】里的 【待发货清单】中显示出来 USB摄像头规格及数量 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  | 2021-03-01
| 测试修改调度顺序是否有验证 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 2021-03-01
| 测试调度失败是否会解绑小号 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  |  | 2021-03-01
| 给何总安装打印机 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  | 2021-03-01
| 收款单新增根据选择的销售合同赋值给是否开票字段 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  | 2021-03-01
| 销售项目汇总“修正系数”修正系数默认为“1” | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-03 |  |  | 2021-03-01
| 项目预测汇总-新增预测次数 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  |  | 2021-03-01
| 销售合同-合同审批表打印模板修改，并加上业绩分享信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-04 |  |  | 2021-03-01
| 销售管理-新增订单删除记录表（增删改查及审批流程） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联-项目实施（四月） | 完成 |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  | 2021-04-01
| 至尊bug的记录和跟进 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-06 |  |  | 2021-03-01
| erp退款单功能 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 退款单功能测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 退款单功能配置到正式 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-03 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 渠道月账单功能添加 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 车辆审批供应商通知推送权限测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 如歌出入库明细加入导出功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 |  |  | 2021-03-01
| 查找控件视图表头实现分组功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 否 |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 高级更新规则保存接口优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 消息任务加上一个全部完成的操作 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 否 |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 需求分析 |  | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 按指定公里数计算销售价 | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 否 |  | 2021-06-11 | 2021-06-17
| 销售价查询预订报价详情接口—— 增加参数：指定公里数 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 按指定公里数计算销售价 | 完成 |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 否 |  | 2021-06-11 | 2021-06-17
| 查填写用车过程—— 新价格订单在填写用车过程操作中，计算采购费用时需传入“地图计算里程” |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 按指定公里数计算销售价 | 完成 |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 否 |  | 2021-06-11 | 2021-06-17
| 接收订单接口—— 增加参数：指定公里数 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 按指定公里数计算销售价 | 完成 |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 否 |  | 2021-06-11 | 2021-06-17
| 深航下单，验证销售价、采购价 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 按指定公里数计算销售价 | 完成 |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 否 |  | 2021-06-11 | 2021-06-17
| 深航下单，ERP操作填写用车过程测试，验证销售价、采购价 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 按指定公里数计算销售价 | 完成 |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 否 |  | 2021-06-11 | 2021-06-17
| ERP下单（新价格）测试，验证销售价、采购价 |  | 尹勋琦 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 按指定公里数计算销售价 | 完成 |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 否 |  | 2021-06-11 | 2021-06-17
| 部署 |  | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 按指定公里数计算销售价 | 完成 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 否 |  | 2021-06-11 | 2021-06-17
| 白墨使用记录中的昨日剩余自动读取前一天的今日剩余量 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联维护（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 否 |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 每日进度表中，金额按印刷数量*订单单价呈现 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联维护（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 否 |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 销售订单列表加一列“实际出货日期”，数据读取出货状态变为 “交付完成”的日期时间； | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联维护（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-09 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 销售管理-新增订单删除记录表（增删改查及审批流程） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联维护（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 否 |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 销售合同版块收货地址等信息在新增修改时同步到球馆管理 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-03-01
| 明细表预览优化，预览可编辑、多表头、必填 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| ios境外接送添加用户测试帐户权限 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 文件组件上传也要支持上传图片 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 否 |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 表单配置-历史版本开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 执行中 | 50% | 摩快云研发（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-08 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 规则配置-历史版本开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 流程配置-历史版本开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 执行中 | 80% | 摩快云研发（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 飞猪城市code表的新建，和数据导入，数据校验 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 租车须知类型表的新建以及数据导入 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.15 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 租车须知表的新建和数据导入 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.15 | 完成 | 100% | 诸葛租车实施（三） | 完成 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  |  | 2021-04-08 | 2021-04-30
| 至尊bug的记录和跟进 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-06-07 | 2021-06-13 |  |  | 2021-03-01
| 安装补贴单，新增和自动新增时，销售合同配置为不可重复 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-11 |  |  | 2021-03-01
| api流程配置-历史版本开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 执行中 | 80% | 摩快云研发（202106） | 完成 | 2021-06-15 |  | 2021-06-15 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 修复光大接送订车权益人Bug联调 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 诸葛租车行车表甘特图增加点击租车单跳转订单详情 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 高级更新规则历史版本保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 明细表表头实现分组功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-18 | 2021-06-20 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 摩快云官网商城已购买应用暂时加上维护中 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 查询历史版本接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 国泰君安线上引流项目活动页面开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 销售业绩配件销售合同时业绩要减去佣金 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 否 |  | 2021-03-01
| 调拨单新增打印模板、财务管理付款单版块，增加一个销售采购合同 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  |  | 2021-03-01
| 出入库明细加入调拨单的链接 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  |  | 2021-03-01
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 渠道账户管理（查询，新增，修改，停用，启用） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 无轨迹订单“人工处理” | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1.5 | 待执行 | 0% | 渠道后台查询系统 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 渠道后台查询系统登录 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 修改密码 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 主页面（菜单） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境内接送机台账查询页面（查询，导出，权限控制） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境外接送机台账查询页面（查询，导出，权限控制） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境内接送机台账明细查询页面（查询，导出，权限控制） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境外接送机台账明细查询页面（查询，导出，权限控制） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境内接送机行车轨迹查询页面（查询，导出，权限控制） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-06 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 登录接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 修改密码接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境内接送机台账查询接口（包含定时抓取数据功能） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境外接送机台账查询接口（包含定时抓取数据功能） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境内接送机台账明细查询接口（包含定时抓取数据功能） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境外接送机台账明细查询接口（包含定时抓取数据功能） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 行车轨迹数据接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1.5 | 待执行 | 0% | 渠道后台查询系统 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 账户管理测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 系统登录、密码修改测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 | 2022-12-25 | 2023-01-17 | 2022-12-25 | 2023-01-09 | 否 |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境内接送机台账查询页面测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 渠道后台查询系统 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境外接送机台账查询页面测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 渠道后台查询系统 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境内接送机台账明细查询页面测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 渠道后台查询系统 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境外接送机台账明细查询页面测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 渠道后台查询系统 | 完成 | [6 empty] | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 境内接送机行车轨迹查询页面测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 否 |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| （生产&测试） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 渠道后台查询系统 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
| 调拨单配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  |  | 2021-03-01
| 调拨单审批规则API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  |  | 2021-03-01
| 出入库明细中增加调拨单数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  |  | 2021-03-01
| 采购订单审批通过后更新批量备货申请单的备货单状态（部分采购，已全部采购） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-04 |  |  | 2021-03-01
| 当前结果数据中增加“部分出库的设备销售合同统计”以及“未出库的设备销售合同统计”。合同状态是”执行中“ 出货状态为”空白“及”未出货“为一行数据；另一行出货状态为”部分未出“ 以免混淆 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  |  | 2021-03-01
| 人工新增应收要求可以选择应收分类 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  |  | 2021-03-01
| 帐龄分析的负值显示优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 | 2021-06-21 |  | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-03-01
| 生成设备规则优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌三期开发 | 完成 |  |  | 2021-06-02 | 2021-06-02 |  |  | 2021-03-01
| 诸葛租车-配置退款单二级审批流程和权限配置，退款单冲销功能的配置 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 诸葛租车-退款单配置打印模板。刷卡单管理关联租车单，添加收款时间和收款方式 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 前端需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 后端需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 读取门店 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 选择车型并读价格绑定 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 日历展示价格 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 按月读取价格绑定各种假期和平日价格 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 设置各种假期和平日价格及保存 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-24 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 查询门店信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 查询车型信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-16 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 查询节日信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 查询租金价格 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 按平日保存租金价格 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 按节日保存租金价格 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 系统自动将当前日期一个月之前的价格数据转移至历史数据表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-18 | 2021-06-19 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 日租金读取部分改为从新版本租金价格数据读取 1查询车型报价列表 2查询车型报价详情 3查询续租费用 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-24 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 租金设置功能测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 执行中 | 0% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-25 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 各下单入口下单测试，验证租金价格 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 其它项目任务（202106） | 完成 | [6 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 还车测试，验证结算费用 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 其它项目任务（202106） | 完成 | [6 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 续租测试，验证续租费用 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 其它项目任务（202106） | 完成 | [6 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 诸葛小程序取还车时间改为9:00-21:00 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 至尊erp系统下单操作手册 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 执行中 | 50% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-24 | 2021-06-25 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 至尊bug跟进与反馈 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-27 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 诸葛租车-无法还车问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-24 | 2021-06-24 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 诸葛小程序支付证书更换 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 | 2021-06-28 |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 诸葛租车门店搜索地址加上省份和城市展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 呼叫中心支付短信发送记录页面配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 支付限制银行及号段设置配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 呼叫中心短信发送页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| H5支付跳转页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 读取支付限制银行列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-06 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 保存支付短信发送记录，发送支付短信 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 获取待支付信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 支付成功回调处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 呼叫中心短信发送页面测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 通过短信支付链接进行支付测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 部署（生产&测试） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 呼叫中心H5支付 | 完成 |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-13
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 否 |  | 2021-07-01
| 视频定长录制 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-01
| 视频本地存储及流程调试 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-01
| 视频上传及失败重传逻辑 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-01
| 腾讯云存储回调及内部服务器接口调用及逻辑处理 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  | 2021-07-01
| 视频压缩 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  |  | 2021-07-01
| 适配主流机型及测试BUG修复 | 紧急 | 摩快云 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 |  |  | 2021-07-01
| 检查是否需要上传视频 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-12 |  |  | 2021-07-01
| 上传成功通知 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-01
| 司机每日上传视频查询 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-01
| 司机端登录/出车时视频上传 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-27 |  |  | 2021-07-01
| 网页版ERP查询司机上传视频，并且可以打开视频地址观看 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-27 |  |  | 2021-07-01
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 司机端视频上传 | 完成 |  |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  |  | 2021-07-01
| 透视图多表头优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 运营中心的新电脑设置U盘无法读取 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 至尊用车bug记录和跟进 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-03 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 去如歌送合同及处理固定IP地址 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-30 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 如歌、同和美联、至尊用车系统bug记录及修复 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 呼叫中心处理usb接口禁用及网络限制管理 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 0% | 其它项目任务（202106） | 完成 |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 浦发接送机API接机时间判断规则修改 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 服务投诉管理录入后会员自动加上CIP标识 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 渠道超额订单规则判断支持多规则同时判断 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 待执行 | 0% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 公式字段的在列表作为查询条件时要有范围 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 需求分析 |  | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送订单修改时间更新小号自动解绑时间 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-10
| 对接第三方提供的更新解绑时间接口 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送订单修改时间更新小号自动解绑时间 | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-10
| 当订单修改用车时间时，并且订单已调度司机，则调用更新解绑时间接口 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送订单修改时间更新小号自动解绑时间 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-10
| 接收订单修改请求时，判断时间变更且已调度司机时，则调用更新解绑时间接口 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送订单修改时间更新小号自动解绑时间 | 完成 |  |  | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-10
| ERP修改订单的用车时间，验证小号绑定关系中的自动解绑时间 |  | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送订单修改时间更新小号自动解绑时间 | 完成 |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-10
| 招行接口修改订单的用车时间，验证小号绑定关系中的自动解绑时间 |  | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送订单修改时间更新小号自动解绑时间 | 完成 |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-10
| 部署 |  | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送订单修改时间更新小号自动解绑时间 | 完成 |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 否 |  | 2021-07-05 | 2021-07-10
| 请将深航渠道关于（CC-1客服渠道、客票状态、紧急订单等涉及系统会发送邮件提醒的，涉及daijia@top1.cn的邮箱全部更换成zhizunvip@top1.cn | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 菜单导航头优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 车租金价格设置供应商权限测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 给销售部同事安装打印机和邮箱收取不到邮件问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 租车单出车规则增加渠道和企业客户的账户资料新增 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 租车单增加无损取消按钮操作 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 解决市场部同事打开erp系统权益模块报错问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 优化租车单还车规则 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 执行中 | 0% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-08 |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 配置租车单打印模板（供应商版） | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 配置租车单结算打印模板（供应商版） | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-09 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 官网修改用户注册协议和隐私政策 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| app,手机网站调用统一的用户注册协议和隐私政策 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 至尊erp测试预订单修改下车时间后，小号预计解绑时间是否正常 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 导入字段新增其他应用表单字段导入 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 至尊租车erp系统bug记录跟进解决 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-11 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 租车单出车按钮设置出车油量还车油量可编辑 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.01 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-10 | 2021-07-10 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 新增/修改数据前在服务端验证必填字段和公式字段 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-12 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 车辆行程表去掉“退出运营”车辆，有行程需要保留，增加车辆状态 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 处理飞猪平台无报价问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 呼叫中心H5支付新加一个发送手机号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 前端优化配合后端验证必填字段和公式字段 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-13 | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 诸葛租车需求会议 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 租车单续租和还车支付逻辑的事件修改 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 微信小程序的新价格的测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 执行中 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 租租车接口的新价格测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 执行中 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 飞猪接口的新价格测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 执行中 | 0% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 高级规则操作拖动优化（增加拖动友好提示、增加可拖动操作区域） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 列表配置优化（拖动至列表增加可拖放区域等醒目提示） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-22 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 列表配置-历史版本开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 执行中 | 35% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-13 |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 打印配置-历史版本开发 |  | 龙志文 | H5开发 | 1 | 执行中 | 60% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-16 |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 表单配置-相同表单的规则不同按钮可以互选 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 |  | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 创建查找控件配置视图时，默认读取表单列表配置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 |  | 0% | 摩快云研发（202107） | 完成 | [6 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 简单更新规则、表单默认条件的赋值Value当系统变量和控件混选时，需要样式区分类型 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 给运营中心的同事安装加密狗，系统不支持 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 至尊的项目bug跟进及反馈和测试效果 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-18 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 同和美联需求（计算不良率） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 执行中 | 60% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-13 |  | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 如歌、同和、至尊项目bug跟进及反馈 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-18 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 摩快云erp系统测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 执行中 | 60% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-14 | 2021-07-16 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 摩快云erp系统测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 执行中 | 0% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-14 |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 不同手机的司机端上传视频的测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-25 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 诸葛租车的租车单打印模板中车辆没有还车但是打印出还车油量 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-18 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 长租车辆调度规则的修改 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-18 | 2021-07-18 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 车辆行程数据的确定和维护 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-17 | 2021-07-17 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 车辆行程表查找条件新增车系，排序按照接口默认排序 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 飞猪查询报价速度非常慢导致前端无法显示 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 听云（2021.07） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 否 |  | 2021-07-19 | 2021-07-31
| 同和美联需求（计算不良率以及不良数量） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联维护（202106） | 完成 |  |  | 2021-07-13 | 2021-07-15 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 销售订单，新增订单类型（补印）当选择该类型时需填写补印原因、原印刷机台、原印刷机长（不需要时隐藏该部分） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联维护（202106） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-20 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 新增—入库明细查询 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联维护（202106） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-21 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 菜单排版：把不需要的表单全部放到最后面的模块不分权限，其他的的表单分类排序，常用的放到前面 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 解决销售部的同事系统不能用的问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 新价格特殊时间段测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 整理银行合作H5项目页面 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 特殊时间价格设置前端开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-18 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 解决上海供应商加密狗无法使用问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 账号设置增加查询数据起始时间及截止时间 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 用户登录接口返回该用户可查询数据的时间范围 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 用户查询数据时限制可查询数据的时间范围（境内/境外） | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 根据用户可查询时间段处理查询条件中可以选择的月份（境内/境外） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 数据初始化 | 非常紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 增加查询条件（姓名、手机号码、用车时间、银行订单号、至尊订单号） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 增加显示列（服务车型，车牌，司机姓名、司机小号） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 账单明细查询API优化 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 账单明细查询增加“查看轨迹”按钮，点击弹出层展示订单行车轨迹（居中显示） | 非常紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 定时抓数据增加数据项（服务车型，车牌，司机姓名、司机小号），并刷新已抓取过的数据 | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 测试及部署 | 非常紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道查询系统补充需求 | 完成 |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 否 |  | 2021-07-15 | 2021-07-22
| 特殊时段价格设置查询、保存 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-19 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 获取布局信息中增加公式字段的解析结果 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 价格设置各节日之间切换进行保存提示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 否 |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 公式计算配置生成模版 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 公式改由前端计算 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 4 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-31 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 产能跟踪单日全机台版本（在现有的每日生产进度表的基础上修改，增加了一些列的展示，增加了一些数据可编辑，保存的功能）（包含导出、打印功能） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 产能跟踪多日单机台版本（包含导出、打印功能） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 机台产能跟踪总表（按月查询，每日明细）（包含导出功能） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 机台产能跟踪每月汇总表（包含导出功能） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 机台产能年度汇总表（包含导出功能） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 产能跟踪数据查询接口（包括单日全机台和多日单机台的处理） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 产能跟踪数据保存接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 机台产能跟踪总表数据查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 机台产能跟踪每月汇总表数据查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 机台产能年度汇总表数据查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723 | 完成 |  |  | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-30
| 车辆行程表增加车系查询、增加车系排序 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 还车时预订和续租部份不会再重新读取价格进行计算 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-20 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 新增—员工奖罚记录表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联维护（202106） | 完成 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| 采购订单新增补印时，增加“补印来料类型”、“扣款金额” | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联维护（202106） | 完成 |  |  | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-30
| CRM+ERP演示系统库存报表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-24 | 2021-07-25 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 至尊的项目bug跟进及反馈和测试效果 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-25 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 车辆行程表增加判断当前车辆是否有多条已出车的租车单，有多条则不改变车辆状态 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大西安分行状态回调 | 完成 |  |  | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-28
| 使用券时向银行推送状态：核销；取消时向银推送状态：恢复 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大西安分行状态回调 | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-28
| 回调规则配置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大西安分行状态回调 | 完成 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-28
| 下单测试，下单及取消验证状态推送 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大西安分行状态回调 | 完成 |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 否 |  | 2021-07-26 | 2021-07-28
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大西安分行状态回调 | 完成 |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  | 2021-07-26 | 2021-07-28
| 车辆行程增加状态查询条件 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-27 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 还车操作高级规则改成接口处理 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-28 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 渠道来源的订单还车时按照渠道资料设置的账目方式，订单应收需分成渠道账目和人个账目 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-28 | 2021-07-29 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 否 |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 有赞会员列表功能配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 元宝规则管理功能配置（包含审批流程） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 元宝赠送记录配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 元宝批量导入功能配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 系统服务创建 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 接送租车单结算后生成待赠送元宝记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 接送租车单结算后再取消生成待扣减元宝记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 自驾租车单结算后生成待赠送元宝记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 自驾租车单结算后再取消生成待扣减元宝记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 查询待处理的元宝赠送记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 查询待处理的批量导入元宝赠送记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 根据订单类型、渠道、日期等要素，匹配对应的元宝规则，确定需赠送的元宝 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-13 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 定时执行待赠送元宝记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 定时执行批量导入元宝赠送记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 获取Token | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 创建用户 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 给用户加元宝 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 给用户减元宝 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 创建用户 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 给用户加元宝 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 给用户减元宝 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 元宝规则设置功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 批量赠送导入功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 接送租车单结算及取消结算后元宝赠送测试（包含对规则匹配的测试） | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 自驾租车单结算及取消结算后元宝赠送测试（包含对规则匹配的测试） | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 批量导入赠送记录定时执行功能的测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| API部署及系统服务的部署（生产环境&测试测试环境） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 元宝商城会员体系项目 | 完成 |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-25
| 其他费用和折让费用的分开计算测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 执行中 | 50% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-28 |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 还车操作改成接口的渠道和个人分账测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 执行中 | 50% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-29 |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 报表图表数据权限设置保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 流程历史版本保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 布局历史版本保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 视图历史版本保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 打印模板历史版本保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 解决运营中心同事导入数据出错问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-27 | 2021-07-28 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 至尊的项目bug跟进及反馈和测试效果 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-26 | 2021-08-01 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-30
| 公式计算测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 4 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-30 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 公式计算测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 4 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 车辆行程表增加状态查询条件、新加一项订单类型颜色区分 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 配置平台报数据表权限配置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-26 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 测试还车时间选择超出预计还车时间按自动续租来算 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 执行中 | 100% | 诸葛租车项目开发（202107） | 完成 |  |  | 2021-07-29 | 2021-08-02 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-31
| 增加接送车费用按公里数计费项（价格计算公共接口） | 普通 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 机房主管密码设置表配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 每日生产进度表机房主管确认功能 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 生产进度表”颜色“要读取“生产单-印刷指示-颜色”的数据 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 生产计划加工日期修改功能 | 普通 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 销售出库、销售订单、客户对账明细数据调整 | 普通 | 尹勋琦 | 联调 | 0.1 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 测试在手机操作还车时租车天数为小数的问题 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 锁车单关联锁车明细展示车辆车型 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 渠道超额订单规则判断支持多规则同时判断 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 深航客票状态传递优化（深航规则变更） |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 飞猪接口处理疫情城市不展示退改规则 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 报表，图表历史版本保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 否 |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 登录页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 租车行程首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 城市、门店列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 按地址搜索附近门店 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 选择租车时间(控制门店营业时间和限制提前预订天数) | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 车型报价列表（包含按车组分类） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 车型报价详情及订单填写页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 选择可用优惠券 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-12 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 保存订单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 跳转至尊收银台 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 个人中心首页（包含用户注册协议和隐私政策） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 订单列表（按状态分类） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 订单详情 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 取消订单前判断是否违约及违约金额、取消订单、继续支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 优惠码兑换及优惠券列表展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 手机号码一键登录 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 发送验证码 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 获取城市区域数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 获取门店数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 获取车组数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 根据经纬度查询附近门店数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 获取车型报价列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 获取车型报价详情 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 获取订单可用优惠券 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 订单保存 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 优惠码兑换 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 我的优惠券 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 订单列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 订单详情 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 查询订单取消是否有损及违约金额 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 取消订单 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 银联支付自动退款 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 租车订单支付回调 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 登录页测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 租车时间选择（各种假期及平日规则）、城市门店选择、门店搜索测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-30 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 车型报价列表测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-26 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 订单确认、选择优惠券测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 支付测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 否 |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 订单列表、详情页测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 订单取消（各种假期取消规则及平日取消规则）测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-30 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 支付回调测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 否 |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 测试环境&生产环境的接口及H5站点部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中信友租（租车）项目 | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-31
| 需求分析 |  | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 预约页面根据商品编号对应不同车组ID |  | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 接收权益通知 |  | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 预约下单接口（MCOC10） |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 预约类服务完成（MCBF30） |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 对账文件中的商品编码改为从权益订单信息中读取 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 接收权益通知测试，验证权益订单中的商品编码 |  | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 状态回调测试，验证商品编码是否正确 |  | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 对账文件测试，验证对账信息中商品编码是否正确 |  | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 部署 |  | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行悠享出行增加车型 | 完成 |  |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 否 |  | 2021-06-25 | 2021-06-30
| 司机端报名页面不能填写区域和户籍的问题测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 解决运营中心同事系统不能查询问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 至尊用车的bug跟进及测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 流程节点操作保存时，检查数据行状态是否由上级节点流转过来的，如果状态不一致不允许保存 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 未支付订单30分钟后取消 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 而配置加油单关联订单和保险单上传多个文件、租车单还车页面增加渠道账单金额字段 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 配置如意免押表单：有新增、修改、查看、确认按钮（确认后更新租车单里“免押类型”=全免，免押金额） | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 租车单增加字段： 送车费用、送车公里数、取车费用、取车公里数、 送取车费用单价 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.25 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 门店资料增加字段： 送取车收费（元/公里）, 可搜索范围（公里）包括修改查看页面 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.15 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 解决销售中心的同事系统问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.25 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 至尊用车的bug跟进及测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-09 | 2021-08-15 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 如歌售后服务摩快的流程变更及至尊bug记录 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 配置平台-图表历史版本 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-12 | 2021-08-13 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 配置平台-报表历史版本 |  | 龙志文 |  | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-17 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 库存月结 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌四期开发 | 完成 |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 否 |  | 2021-08-16
| 库存成本变化表（分仓库，按月查询）（数据接口） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌四期开发 | 完成 |  |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 否 |  | 2021-08-16
| 合同表更申请单审批流程配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌四期开发 | 完成 |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 否 |  | 2021-08-16
| 合同变更规则-未生成发货申请或发货申请未发货的情况 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌四期开发 | 完成 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 否 |  | 2021-08-16
| 合同变更规则-已生成发货申请的情况 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌四期开发 | 完成 |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-12 | 否 |  | 2021-08-16
| 合同变更规则-已生成定制采购单的处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌四期开发 | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 否 |  | 2021-08-16
| 租车价格接口－城市车型最低报价增加索引 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 听云（2021.07） | 完成 |  |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  |  | 2021-07-19 | 2021-07-31
| 还车页面和查看页面费用布局排版 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 还车页面规则生产账目测试用例的编写 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 执行中 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-18 |  |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 数据权限保存增加字段 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 短信增加发送对象“供应商”，以及读取该发送对象的信息 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 否 |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 车组库存设定 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 每月库存使用情况 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 每月库存使用明细 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 人工临时调整当月剩余库存 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 车组报价接口读取当前库存情况，判断是否可预定 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 订单保存（再次检查车组库存，判断是否可预定；订单保存成功后，生成车组每月库存使用明细，并更新车组每月库存使用情况表） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 订单取消（增加无损取消，生成车组每月库存使用明细，并更新车组每月库存使用情况表） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 实时预定选择车组时需要根据车组库存量来决定是否可以选择 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 预订单调度及修改调度页面选择车组，需要根据车组库存量来决定是否可以选择 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 实时预定保存订单判断渠道为中行高端卡，需要检查车组库存，生成车组每月库存使用明细，并更新车组每月库存使用情况表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 客户提前取消、至尊提前取消、取消重做等取消操作判断无损取消需生成车组每月库存使用明细，并更新车组每月库存使用情况表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 所有高端卡预定车组页面，根据接口返回数据，如单月超出定量限制，该车型即置灰展示，客户不可选择该车型，并在客户点击时该车型时弹出提示框：暂无商务车型可选。/暂无舒适轿车可选。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 否 |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| H5预约流程测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 否 |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 车组库存管理验证 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| ERP实时预定测试（选择车组，保存） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| ERP预订单调度测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| ERP客户提前取消、至尊提前取消、取消重做测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 生产环境及测试环境部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理） | 完成 |  |  | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-28
| 给销售部同事安装打印机 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 售前服务类型是设备安装/项目交收时，销售合同的状态能改为必填 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 新增售后服务管理的时候，新增填地址的文本喝日期的选择控件，必填以及提示 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 售后维修出库单打印模板，新增需退回物品信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 售后服务管理流程调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌四期开发 | 完成 |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 否 |  | 2021-08-16
| 新增品质异常统计表 | 普通 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 否 |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 新版权限配置组件 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-18 | 2021-08-21 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 每日生产进度表添加订单类型、补印类型需标记行颜色突出显示 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 司机端司机报名无法选择户籍和居住区域问题测试更新 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 在erp测试环境设置中信友租优惠券和优惠码 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 至尊用车的bug跟进及测试 | 普通 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-16 | 2021-08-22 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 汇丰银行接送、综合积分用车、悠享用车城市信息维护 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 每日进度表增加“订单是否异常”列，查询条件增加仅查询“异常订单”的功能 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 每日生产进度表中的“单量”计算规则变更 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 保养维修确认功能 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 同和美联8月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| CRM演示系统加入销售项目管理加入定制状态 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 还车生成结算收款单测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 解决销售部同事系统登录更新出错问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.25 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 中信友租测试环境设置优惠券优惠码 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.25 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 仓库成本变化表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌四期开发 | 完成 |  |  | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 否 |  | 2021-08-16
| 配置平台图表数据表权限配置 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-31
| 至尊用车的bug记录跟进及测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-29 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 如歌更新系统后的bug测试及修改配置 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 至尊用车的bug跟进及测试 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-23 | 2021-08-29 | 否 |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 高德key申请 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 执行中 | 100% | 其它项目任务（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-25 | 2021-08-27 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 数据库日志收缩， 数据库管理器到期升级 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202108） | 完成 |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-31
| 需求分析 |  | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业接送订单服务评价查询 | 完成 |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 否 |  | 2021-09-03 | 2021-09-09
| 企业接送订单开放发送服务评价短信 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 企业接送订单服务评价查询 | 完成 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 否 |  | 2021-09-03 | 2021-09-09
| 企业接送订单服务评价查询列表 |  | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 企业接送订单服务评价查询 | 完成 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 否 |  | 2021-09-03 | 2021-09-09
| 长租采购订单明细列表批量提交审批功能 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业接送订单服务评价查询 | 完成 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 否 |  | 2021-09-03 | 2021-09-09
| 服务评价接口 |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业接送订单服务评价查询 | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 否 |  | 2021-09-03 | 2021-09-09
| 测试企业接送订单服务评价短信发送 |  | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 企业接送订单服务评价查询 | 完成 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 否 |  | 2021-09-03 | 2021-09-09
| 测试企业接送订单服务评价查询列表 |  | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 企业接送订单服务评价查询 | 完成 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 否 |  | 2021-09-03 | 2021-09-09
| 测试长租采购订单明细批量提交审批功能 |  | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业接送订单服务评价查询 | 完成 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 否 |  | 2021-09-03 | 2021-09-09
| 部署 |  | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业接送订单服务评价查询 | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 否 |  | 2021-09-03 | 2021-09-09
| 优惠券增加起租天数、增加可用条件判断 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 招银会话系统登陆后不会自动退出，没有时效性限制 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| m.zhizunapp.com——Javascript框架版本过低 | 非常紧急 | 赖流钦 |  | 1 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 | 2021-09-03 |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 否 |  | 2021-09-02
| i.top1.cn——使用了不安全的TLSv1.0加密协议 | 非常紧急 | 刘俊 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 否 |  | 2021-09-02
| 系统管理后台（117.48.217.88:9105）——MS15-034远程执行代码漏洞 | 非常紧急 | 赖流钦 |  | 1 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 否 |  | 2021-09-02
| 系统管理后台（117.48.217.88:9105）——用户账号暴力猜解 | 非常紧急 | 赖流钦 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 否 |  | 2021-09-02
| 系统管理后台（117.48.217.88:9105）——传输层保护不足 | 非常紧急 | 赖流钦 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 否 |  | 2021-09-02
| 官网——登录弱口令 | 非常紧急 | 赖流钦 |  | 1.5 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 否 |  | 2021-09-02
| 官网——登录页面暴力猜解 | 非常紧急 | 赖流钦 |  | 1 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 否 |  | 2021-09-02
| 官网——使用了不安全的TLSv1.0加密协议 | 非常紧急 | 赖流钦 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 否 |  | 2021-09-02
| 至尊用车的bug跟进及测试 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-05 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| h5境外接送测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 给销售部同事安装打印机 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 每日生产进度表新增异常订单状态，异常状态需要颜色突出显示并且新增异常订单查询条件 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联9月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 每日生产进度表新机台增维修保养确认功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联9月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 给境外接送机的测试账号分配账户和权限 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 帮助运营中心和市场部测试境外接送机的流程 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 远程给供应商安装至尊租车系统和加密狗， | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联9月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-05 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 生产计划确认根据印刷状态保存前提示定制开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联9月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 至尊用车以及如歌的bug跟进及测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-05 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 公司网络异常，远程协助电信及深信服管理调整网络 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 新增配置项目管理的页面 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| ERP接送订单流程接口中调用接送优惠券同步接口，改为直接调用脚本 |  | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 听云（2021.09） | 完成 |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 中信友租优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 接送采购订单列表——索引[IX_TB_ChauffeurRentBill_RentStatusID]中需增加INCLUDE字段crbPassengerName，crbPassengerMobileNo |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 听云（2021.09） | 完成 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 诸葛小程序车型展示按价格从低到高,把满租放在后面 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-10 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 我的任务需要分页 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 至尊用车的bug跟进及测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-12 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 给公司调度人员安装系统 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 中行悠享出行——证书更换测试及部署 | 普通 | 刘俊 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 销售数据维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联9月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-06 | 2021-09-11 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 修改项目管理表单 | 普通 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 图表数据保存方式变更 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 报表数据保存方式变更 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 布局数据保存方式变更 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 视图数据保存方式变更 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| openAPI历史版本保存，以及保存方式变更 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-18 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 报表图表数据权限实现 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-22 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 服务投诉增加“其它”类型的录入，可以自由选择渠道，企业，供应商，司机等信息 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 司机服务短信评价中司机整体评价分数需更正，未评价的订单默认5分，未评价有责投诉的订单默认1分， | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 列表查询条件放在列表上面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 小程序接送费送车费测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-10-29 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 小程序短信测试（给门店负责人发短信） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-15 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 添加短信模板 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 给市场部和销售部同事安装系统打印机 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 远程帮住车队调度人员解决加密狗无法使用问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 诸葛小程序送车上门时默认上门取车并展示费用 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| ToponeAPIV3ReqService验证请求号接口去掉验证，直接返回True |  | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 听云（2021.09） | 完成 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 虹云ERP系统初始化 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 应用中企业微信参数配置及接口数据返回 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 摩快云云应用和独立部署嵌套到客户企业微信上 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-09 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 接口SelectAddChargeOrderList 查询推送计划及明细增加索引 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 听云（2021.09） | 完成 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| ERP下单页面——支持企业下单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 否 |  | 2021-09-18
| ERP下单页面——需增加渠道订单号、卡种选择、是否VIP服务 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 否 |  | 2021-09-18
| ERP下单页面——选择会员信息后，乘客信息自动读取会员信息代入（可修改） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 否 |  | 2021-09-18
| ERP下单页面——境外手机不是必填项（可添加或空白） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 否 |  | 2021-09-18
| ERP下单页面——需增加快捷注册会员的功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 否 |  | 2021-09-18
| ERP下单页面——需增加是否举牌的选择及填写举牌内容 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 否 |  | 2021-09-18
| ERP下单页面——需增加备注窗口（备注和内部备注） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 否 |  | 2021-09-18
| 官网下单服务条款及勾选确认 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 否 |  | 2021-09-18
| 官网下单首页需要有行李箱数,提交订单缺少费用明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 否 |  | 2021-09-18
| 官网下单包车天数默认1天,境外手机号非必填 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 否 |  | 2021-09-18
| 官网下单展示公里数和用时 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 | 否 |  | 2021-09-18
| 官网下单已服务订单无需展示“司机信息”，留至尊用车客服专线 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 否 |  | 2021-09-18
| 官网下单待支付订单提醒多长时间需要支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 否 |  | 2021-09-18
| test | 普通 | 肖秋李 | 需求调研 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊BUG处理 | 完成 | [6 empty] | 2019-08-15
| 至尊用车的bug跟进及测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-19 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 数据调整 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联9月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 至尊用车和如歌系统的bug跟进及测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-18 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 项目管理系统的调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 虹云数据crm的系统配置以及修改 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-18 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| h5待支付订单提醒多长时间需要支付 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  |  | 2021-09-18
| H5下单优化1：包车天数默认1天、专车产品下属子产品，展示“一日包车”、“单程专车”、首页需要行李数填写、儿童座椅使用说明、计算行程时间公里数 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.7 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  | 2021-09-18
| h5下单服务条款及勾选确认 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 否 |  | 2021-09-18
| h5下单提交订单需要费用明细 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 否 |  | 2021-09-18
| H5下单优化2：提交订单境外手机号非必填、已服务订单无需展示“司机信息”，留至尊用车客服专线 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-18
| 报表图表增加支持自定义附加条件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 首页仪表盘展示高度优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 远程给供应商安装系统 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 光大银行接送项目，义乌市为地级市高德数据无法使用，单独优化处理。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 图表报表数据权限测试（摩快云平台配置开发人员仪表盘） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-23 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 增加获取应用表单接口，支持表单名称模糊查询，支持分页查询，简化返回值 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 公式字段可以按范围查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 调整接送订单结算金额 | 普通 | 刘俊 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 处理中行综合积分下单重复问题，优化下单请求标识状态的标记顺序 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 诸葛小程序车组信息展示改由车型ID关联 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 回车可直接保存布局 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 表单导入字段，默认不暂时所有应用表单，当输入表单名时搜索表单字段。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 如歌调拨单总成本四舍五入问题导致仓库成本变化表有一定的误差 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 处理运营中心系统无法登录问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 境外接送优化测试-网页版erp下单 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 飞猪和租租车接口测试接送点送车费和送车超出五公里收费， | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-19 | 2021-09-29 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 运营管理系统的接送费用以及订单费用计算的正确性 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.6 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-19 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 数据权限判断优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 公式支持IF函数需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 至尊用车的bug跟进及测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 配置平台新IF函数配置功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 配置平台复制视图列表功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-28 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| IF函数服务端验证 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-28 | 2021-09-29 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 招银企业微信会话存储二期需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 查找字段相同视图在不同菜单布局中共用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 诺华会务数据调整开会讨论 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 导诺华部分历史数据（会务项目、账目）， 调整为原项目及账目时间 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 预订平台demo制作 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统 | 完成 |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 否 |  | 2021-09-28
| ERP接口——可用优惠券增加企业筛选 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-18
| ERP接口——查询报价增加企业筛选 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  |  | 2021-09-18
| 中信友租取消订单根据预订时间展示说明,加入预订说明,订单列表加入预订时间 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 同和美联打印模板调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联9月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 至尊用车、如歌、同和的bug跟进及测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 如歌发货申请新增收款单新增时将金额赋值到已收款金额 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 远程查看如歌数据无法显示的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 如歌销售业绩数据调整以及数据权限修改 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 发货申请新增发货特别需求说明并将其带入待发货清单 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 如歌查看权限重新分配 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 虹云erp模板调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| IF函数前端计算 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 公式嵌套函数解析处理及计算 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 列表视图增加属性（是否可切换到照片墙视图、日历视图、状态视图、甘特图）数据结构创建、后端保存接口开发、前端缓存接口开发 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 否 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 运营管理系统配置规则设置表单以及权限分配 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-10-02 | 2021-10-02 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 至尊用车的bug跟进及测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-07 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 获取场馆信息 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统 | 完成 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  | 2021-09-28
| 根据场馆信息设置每天营业时间 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统 | 完成 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  | 2021-09-28
| 根据场馆信息设置场地信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统 | 完成 |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-28
| 根据日期&场馆绑定预约信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统 | 完成 |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-28
| 获取用户会员列表 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统 | 完成 |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-28
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-06 | 2021-10-11 | 否 |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 菜单风格和列表查询条件展示设置 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 菜单风格实现按设置改变 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 同和美联数据调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 同和美联9月系统维护 | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 至尊用车、如歌、同和的bug跟进及测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-03 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 如歌模板数据选择模板重新设计 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 如歌数据查询权限设置修改 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 如歌变更配件申请表新增打印表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 送合同到如歌 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 如歌销售合同数据变更打印模板新增数据 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 否 |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 至尊官网平安陆金所境内礼宾车接送服务活动页面制作 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 否 |  | 2021-10-01
| 平台列表底层出现崩溃现象，优化代码造成内存问题 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-21 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| openAPI历史版本功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| ERP、网页版页面的乘客数、使用时间等需添加单位说明 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-17 |  |  | 2021-09-18
| 儿童座椅--须适配各城市法律法规进行对应的限制说明 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  | 2021-09-18
| 接送规则提前时间需要加上数值单位 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  | 2021-09-18
| erp出车订单的人数单位不正确 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  | 2021-09-18
| 下单成功后，根据渠道授权方式，“无需授权”的订单，无“冻结”操作 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  |  | 2021-09-18
| 订单列表增加查询条件：产品类型 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  | 2021-09-18
| 车辆——增加字段：上牌时间、颜色、车辆行驶证上传、保单上传 |  | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  | 2021-09-18
| 车辆——查询条件：车牌、所属供应商、车组、服务城市、状态 |  | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  | 2021-09-18
| 司机——增加字段：性别、年龄、驾驶证上传 |  | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  | 2021-09-18
| 司机——查询条件：姓名、手机号、所属供应商、服务城市、状态 |  | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  | 2021-09-18
| 保存订单增加内部备注、是否VIP、是否需要接机牌、接机牌内容、卡种 |  | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  | 2021-09-18
| 获取订单信息增加内部备注、是否VIP、是否需要接机牌、接机牌内容、卡种 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  | 2021-09-18
| 增加会员注册接口 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  | 2021-09-18
| 城市信息增加儿童座椅限制说明 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  |  | 2021-09-18
| 优化配置平台webpack资源打包 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 供应商车辆资料增加保单有效期、行驶证所有人 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 处理光大权益未生成的对账文件 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.8 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 中行综合积分订单推送处理返回“已退分”时不进行重试 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 排查飞猪平台报价不展示 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 修复提前还车没有按实际还车时间计算的问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 修复送车费没有计算的问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 修复待定订单30分钟未能自动作废的问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 修复租租车接口送车费的问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-18 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 修复提前还车租期1天时出错的问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 修复飞猪平台报价详情送车费未返回，导致下单不成功的问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202109） | 完成 |  |  | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-30
| 2022年自驾租车订单预订及取消规则公示页面制作 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 否 |  | 2021-10-01
| openAPI支持主从表结构保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-10 | 2021-10-11 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 至尊用车bug记录及跟进和测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-10 | 否 |  | 2021-10-01
| 诸葛租车规则设置表单的配置和权限的分配和以及去除门店的长租权限 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 否 |  | 2021-10-01
| 设置多用法、晴朗云、诸葛、同和美联服务器资源报警规则 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  |  | 2021-10-01
| 配置平台-公式逻辑函数if增加、控件和函数增加颜色区分、 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-09 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 配置平台-视图可配置是否打开照片墙视图 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-13 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 配置平台-视图可配置是否打开视图状态 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-13 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 配置平台-视图可配置是否打开日历视图 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-13 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 配置平台-视图可配置是否打开甘特图 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-13 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 采购价新版的导出功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  | 2021-10-01
| 列表查询条件实现按设置改变 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-27 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 前端照片墙视图功能实现 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-31 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 前端列表切换视图 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 中信友租加入统计PV,UV功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  |  | 2021-10-01
| 前端状态视图开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-21 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 前端状态视图拖动状态模块开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 小程序高德接口全部换成腾讯接口 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202110) | 完成 |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 否 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 补充需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 现场需求沟通 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 员工信息表增加部门，从企业微信接口中读取企业的组织架构 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 员工搜索接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 员工列表按组织架构树形展示（含按名称搜索功能） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-23 | 2021-10-23 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 员工联系人列表（分内部、外部以及群聊）（含按名称搜索功能） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-25 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 员工联系人列表接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-23 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 会话聊天内容列表（展示各种类型的消息） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-27 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 会话内容搜索（按照时间和会话内容搜索，也可以按照消息类型搜索展示） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-28 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 会话聊天内容列表API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-23 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 会话内容搜索API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 2021-10-24 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 下载聊天记录 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 客户联系人回调及客户群回调事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 预警规则设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 预警监控服务 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 | 2021-10-29 |  | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 对接企业微信接口推送报警信息给指定的预警接收人 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 服务器CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率监控数据定时抓取并保存，定时清除历史数据（历史数据保存时效可设置） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-26 | 2021-10-28 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 主页监控报表（包括数据拉取情况，CPU、内存、硬盘使用情况） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 会话数统计分析，次日会话总数与前日总数做环比，以百分比数值和数据条目总和形式展示，并以日、周、月、年为单位；并以线形图展示；展示内外部对话和群的会话总数，以及内外部总和 | 紧急 | 龙志文 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 会话数统计分析API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-31 | 2021-11-07 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 对接企业微信API通讯录回调通知 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 新增成员事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 变更成员事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 删除成员事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 员工数据分析，新增员工和离职人员总数，时间以月为单位，离职和入职以树状图数据展示;目前企业人员总数，以及入离职人员总数，并分各部门人员数量；单位以月、半年、全年度做入离职人员数据环比； | 紧急 | 龙志文 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 员工数据分析图表API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 图表生成图片 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 虹云框架合同拟定 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-15 |  |  | 2021-10-01
| 多用法维护合同 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  |  | 2021-10-01
| 中国银行悠享出行活动页面制作 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  |  | 2021-10-01
| 下架招商银行活动，官网合作伙伴添加和优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  |  | 2021-10-01
| 至尊、如歌、同和bug记录及跟进和测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-17 |  |  | 2021-10-01
| 机房服务器处理 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-15 |  |  | 2021-10-01
| 如歌、同和美联数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-17 |  |  | 2021-10-01
| 课程预约页面开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 否 |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 球馆预约提交 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 否 |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 球馆预约计算金额、提交预约检查冲突 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 否 |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 排课计划-读取所有课程 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 如歌前端https证书更换 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 |  |  | 2021-10-01
| 排课计划-课程拖动日历功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 排课计划创建-获取课程报名会员 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 排课计划创建-选择排课场地、时间 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 执行中 | 80% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-13 |  |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 排课计划创建 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-14 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 排课日历数据渲染 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 排课日期删除 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 排课日期修改 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 执行中 | 80% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-17 |  |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 排课日历鼠标移入Popover内容预览 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 球馆预约-已预约鼠标Popover内容预览 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 测试小程序地图定位功能和下单地址的正确性 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202110) | 完成 |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 否 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 给运营中心远程处理电脑下单保存空白及系统更新报错问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 |  |  | 2021-10-01
| 排课计划-可根据教练筛选过滤 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-17 | 2021-10-17 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 至尊用车的bug跟进、汇总 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-17 |  |  | 2021-10-01
| 至尊测试环境数据库备份及上传到指定服务器 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  |  | 2021-10-01
| 与市场部和运营中心确认bug及进度 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  |  | 2021-10-01
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 会务行程轨迹查看项目 | 完成 |  |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 否 |  | 2021-09-20 | 2021-10-22
| 将指定PO的会务行程，保存成轨迹图片，一条行程一张图片 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 会务行程轨迹查看项目 | 完成 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 否 |  | 2021-09-20 | 2021-10-22
| 会务行程查看增加“查看轨迹” | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 会务行程轨迹查看项目 | 完成 |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 否 |  | 2021-09-20 | 2021-10-22
| 数据调整 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 会务行程轨迹查看项目 | 完成 |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 否 |  | 2021-09-20 | 2021-10-22
| 测试会务行程查看轨迹功能 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 会务行程轨迹查看项目 | 完成 |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 否 |  | 2021-09-20 | 2021-10-22
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 会务行程轨迹查看项目 | 完成 |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 否 |  | 2021-09-20 | 2021-10-22
| 订单详情返回日租明细 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  |  | 2021-09-18
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰礼宾车权益转赠项目 | 完成 |  |  | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 否 |  | 2021-10-18 | 2021-10-29
| 客户信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰礼宾车权益转赠项目 | 完成 |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 否 |  | 2021-10-18 | 2021-10-29
| 支付页面跳转 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 汇丰礼宾车权益转赠项目 | 完成 |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 否 |  | 2021-10-18 | 2021-10-29
| 保存主附卡信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 汇丰礼宾车权益转赠项目 | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 否 |  | 2021-10-18 | 2021-10-29
| 接口联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰礼宾车权益转赠项目 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 否 |  | 2021-10-18 | 2021-10-29
| 下单流程测试，以及验证主附卡信息保存 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰礼宾车权益转赠项目 | 完成 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 否 |  | 2021-10-18 | 2021-10-29
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰礼宾车权益转赠项目 | 完成 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 否 |  | 2021-10-18 | 2021-10-29
| 至尊测试环境云服务器配置、数据库 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  |  | 2021-10-01
| 处理诺华会务行程不规范输入地址，以及解决坐标点过多导致静态图无法生成的问题 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  |  | 2021-10-01
| ERP下单页面——根据城市增加儿童座椅说明 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  |  | 2021-09-18
| 球馆预约移动版-日历Tabs功能，按周分页可翻页下一周 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 球馆预约移动版-列表（上下左右滑动，刻度和同比需跟随滚动） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 球馆预约移动版-选中Time列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 球馆预约-页面选中直接展示Time列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_10月份 | 完成 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-07 | 2021-10-31
| 视图生成模版 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 新测试环境数据库配置，网站配置 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-01
| 给销售部的同事安装加密狗和打印机和系统 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  |  | 2021-10-01
| 给运营中心的同事安装加密狗，打印机，至尊租车系统，邮件 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-01
| 处理呼叫中心网络卡顿问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-01
| 网页版erp境外一期优化和新功能测试的测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-24 |  |  | 2021-10-01
| 至尊用车bug跟进记录和测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-24 |  |  | 2021-10-01
| 处理公共盘192.168.1.8服务器报错问题 | 紧急 | 段卫兵 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-01
| 与运营中心确认bug | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  |  | 2021-10-01
| 系统卡顿进行网络维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-01
| 球馆管理系统测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  |  | 2021-10-01
| 测试服务器数据迁移部署 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-19 | 2021-10-20 |  |  | 2021-10-01
| 如歌其他出库新增限制配件库存数量小于0的不展示 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  |  | 2021-10-01
| 如歌-修改代理人职业选择，并分配修改权限给销售 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-01
| 同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-23 |  |  | 2021-10-01
| 至尊用车bug跟进记录和测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-24 |  |  | 2021-10-01
| 根据渠道获取卡种接口 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  |  | 2021-09-18
| 下单敏感词判断 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  |  | 2021-09-18
| 订单详情展示公里数和使用时长 |  | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  |  | 2021-09-18
| 产品信息返回“是否展示境外手机号” |  | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  |  | 2021-09-18
| 境外接送演示会议 |  | 刘俊 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  |  | 2021-09-18
| 需求分析 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 租租车接口改造，返回“接送点送车费”，“送车上门费”、“上门取车费”按照公里数计算 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 飞猪接口改造，返回“接送点送车费”，“送车上门费”、“上门取车费”按照公里数计算 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 飞猪订单查询接口改造，增加响应参数 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 微信小程序前端——订单确认、订单详情增加“接送点送车费”展示，送车、取车费按公里数计算展示 |  | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 微信小程序接口——订单填写详情返回“接送点送车费”费用项 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 微信小程序接口——订单详情返回“接送点送车费”费用项 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 租租车——价格明细接口联调测试 |  | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 飞猪——车辆报价详情接口联调测试 |  | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 飞猪——订单查询接口联调测试 |  | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 微信小程序测试 |  | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-21 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| 部署 |  | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送点送车费项目 | 完成 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 否 |  | 2021-09-22 | 2021-09-30
| ERP下单页面——卡种和渠道订单号放到选渠道下面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  |  | 2021-09-18
| ERP下单页面——卡种根据渠道读取关联数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  |  | 2021-09-18
| ERP下单页面定制嵌套到至尊erp中 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 境外接送一期优化 | 完成 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  |  | 2021-09-18
| 状态视图试用配置 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 前端照片墙视图功能分页实现 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 性能监控报表API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 了解shopity | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 至尊bug记录跟进测试，与运营中心和市场部的bug负责人确认bug | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  |  | 2021-10-01
| 至尊用车境外生产环境的布局配置和流程的测试 | 普通 | 段卫兵 | 平台配置 | 2.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-30 |  |  | 2021-10-01
| 生产环境接送费的相关平台配置 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202110) | 完成 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 否 |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
| 企业消费分析报表查询条件全模糊改成右模糊 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  |  | 2021-10-01
| 处理中行悠享推送时上下车地址含特殊符号XML报错问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 否 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 测试环境IP地址修改 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-26 |  |  | 2021-10-01
| 诸葛测试系统新增项目任务列表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 |  |  | 2021-10-01
| 如歌修改采购报价流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-28 |  |  | 2021-10-01
| 摩快云租车系统新增项目管理列表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  |  | 2021-10-01
| 如歌其他出库新增限制配件库存数量小于0的不展示 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  |  | 2021-10-01
| 至尊用车bug跟进记录和测试 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  |  | 2021-10-01
| 同和美联以及如歌系统数据维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-31 |  |  | 2021-10-01
| 司机端接收不到订单推送问题测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊高德接口需授权了解 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  |  | 2021-10-01
| 球馆订场PC页面，时期需可查看历史或预订更早时间 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 否 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 排查司机端无法接收推送信息 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.4 | 执行中 | 80% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 平安口袋银行接送订单数据匹配最后成功推送的节点、时间 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 运营中心的至尊租车管理系统租车管理模块打不开 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 移动端状态视图开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 否 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 移动端状态视图改变状态 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 否 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 移动端照片墙视图开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-06 | 否 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆预约移动版-提交预约 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 接送新价格订单修改时，开放可修改时间 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202110） | 完成 |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  |  | 2021-10-01
| 球馆预约移动版-个人中心 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆预约移动版-订单列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆消费单定制页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-14 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆预约移动版-预约协议 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆预约移动版-微信支付回调通知 | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0 | 完成 | 0% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆预约移动版-公众号授权绑定用户或创建新用户 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 短信发送表、短信发送历史表增加记录归档字段，初始化两年内数据 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 听云（2021.11） | 完成 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 否 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 短信发送接口参数增加归档字段 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 听云（2021.11） | 完成 |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 否 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 短信发送查询列表去掉关联接送预订单，查询条件优化 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 听云（2021.11） | 完成 |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 否 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊bug跟进及测试 | 普通 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-07 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊加盟商系统登陆问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-06 | 2021-11-07 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 诸葛租车管理系统-长租车辆调度未生成形成数据问题以及生成多条行程数据问题 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 统计至尊用车各个模块的数据量和最后录入时间 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-07 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 布局字段事件设置，提供一个反选设置。如：选一组必填控件，还可以选一组非必填控件 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 0 |  | 0% | 摩快云2.0 | 完成 | [6 empty] | 2019-01-29
| 测试环境配置 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-02 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆运营管理系统修改 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 同和数据维护调整以及处理ctp特殊商品无法自动入库的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊bug记录以及同和、如歌数据维护处理回复 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 网络卡顿进行网络维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| PC前端日历视图开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-08 | 2021-11-09 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 移动端日历视图开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆价目表设置页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-19 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 需求分析 |  | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| H5页面——1.中行跳转处理2.页面样式3.接口调用 |  | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 中行综合积分境外接口——获取机场信息 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-07 | 2021-11-07 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 中行综合积分境外接口——保存订单 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 中行综合积分境外订单状态回调 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 旧境外接送订单支持中行综合积分人工预约 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-15 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 对账文件——按照中行综合积分对账文件要求，读取旧境外接送订单数据，并将其与境内接送数据拼在一起，最后生成中行综合积分对账文件 |  | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| H5页面跳转联调 |  | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 状态回调联调 |  | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| H5页面流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 人工预约功能及订单流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 状态回调测试 |  | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 对账文件测试 |  | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 部署 |  | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行综合积分境外接送机 | 完成 |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 否 |  | 2021-11-07 | 2021-11-12
| 优惠券设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 优惠码设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-11 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 优惠券销售套餐设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 系统参数设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 优惠码兑换接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 计算优惠券可抵扣金额接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 70% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 微信付款码支付接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 充值入账规则处理（变更充值单状态、生成收款单、生成账户明细、变更会员级别） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 会员充值账户明细配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 优惠码自动生成及过期 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 独立部署许可文件的生成及验证逻辑 |  | 彭伟 |  | 2 |  | 0% | 摩快云研发（202111） | 完成 | [6 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 查找字段默认值 |  | 彭伟 |  | 0 |  | 0% | 摩快云研发（202111） | 完成 | [6 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊ERP系统功能数据整理 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 2 | 执行中 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-15 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 支付收银台 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-12 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 微信扫付款码支付定制页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊bug记录跟进测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 摩快云erp系统功能修改 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 2 | 完成 | 60% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-08 | 2022-12-29 | 否 |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 数据库无法登录机房处理 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 如歌采购订单新增维护状态及采购入库新增判断采购订单执行状态的的规则 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 如歌新增发货状态的维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 应收款单新增审批流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-11 | 2021-11-12 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 市场物料申请单修改审批流程（并修改其他出库的市场物料申请单条件） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 市场物料申请单新增打印模板，配置权限 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 如歌、同和、至尊bug记录跟进测试，数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-08 | 2021-11-14 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆消费单-扫码枪扫码添加产品 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-12 | 2021-11-12 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 微信支付订单查询接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 微信支付撤销接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 微信扫付款码支付定时调用查询订单,订单撤销,订单回调接口联调 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-26 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 消费单账户支付处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 获取会员账户信息及扣减规则（充值账户、赠送账户及折扣分别使用多少） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆消费单-常用商品列表、商品添加图片、展示使用卡片形式 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 购课单、订场单、营业单、消费单支付相关字段调整 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 充值方案设置、优惠券套餐设置自动生成商品规则 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 系统规则定制页面开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-19 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 系统规则定制页面保存和修改调用接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-25 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 优惠券可用列表接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-21 | 2021-11-21 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊bug记录跟进及确认 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-21 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 中行境外接送录入城市机场数据 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊ERP系统功能数据整理优化 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-17 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 修改如歌配置 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 统计至尊用车第三方支付记录 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 配置未出货销售合同列表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-18 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 修改其他出库选择配件库存不足是不展示 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 查看如歌项目管理项目阶段错误的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆管理新增数据 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆管理系统?充值设置，优惠券套餐管理，课程管理增删改时同步修改商品管理的数据 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-19 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 如歌、同和、至尊bug记录跟进测试，数据维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-21 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆场地价目表配置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-20 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目二期 | 执行中 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 否 |  | 2021-11-23
| 接收订单创建请求数据（增加保存特殊编码及应付金额） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目二期 | 执行中 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  |  | 2021-11-23
| TIMEOUT--超时限，供应商无需进行下单时间的验证,保障此订单服务，此种情况的处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目二期 | 执行中 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  |  | 2021-11-23
| KMOUT--超里程,供应商无需进行免费里程限制校验，保障此订单服务，此种情况的处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目二期 | 执行中 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-02 |  |  | 2021-11-23
| cancelReson(取消原因),增加针对旅客未付款场景，取消订单原因，请统一传递“旅客超距未付款”的要求 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目二期 | 执行中 |  |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 |  |  | 2021-11-23
| 超距离订单,增加回传实际收取金额字段 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目二期 | 执行中 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  |  | 2021-11-23
| 订单创建测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 深圳航空接送机项目二期 | 执行中 | [6 empty] | 2021-11-23
| 信息回传测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 深圳航空接送机项目二期 | 执行中 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2021-11-23
| 线上环境发布 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 待执行 | 0% | 深圳航空接送机项目二期 | 执行中 | [6 empty] | 2021-11-23
| 获取系统设置、保存系统设置接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 消费单-充值套餐、课程Popover预览信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 消费单在线支付处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 获取消费单支付信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 给至尊同事安装打印机、erp系统、邮箱 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 测试修改租车预订单修改页面可修改上下车区域功能 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 订单编号的配置处理及接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 优惠券套餐、充值方案配置优化，调整流程，增加图片字段，更新规则等 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 境外接送H5下单流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 排查司机无法接收订单推送消息 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊bug记录、跟进、确认 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 与运营中心和市场部确认处理浦发订单推送状态不同步 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 统计至尊用车第三方支付记录 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆管理系统的图标添加 | 紧急 | 段卫兵 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 球馆管理系统?充值设置，优惠券套餐管理，课程管理配置启用停用，同时同步修改商品管理的数据 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-23 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊bug记录跟进测试，如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 商品图片支持多张 | 紧急 | 摩快云 | API开发 | 0.4 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 零配件列表中，第二行改成显示“描述”字段（现在是编号）；需要加上“计量单位” | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 购物车bug：添加好物品后，来到购物车页面，然后修改数量，然后再切换到其他页面（比如“配件”），不做任何操作，点回购物车，数量显示不会变，但是金额合计不对，只显示1件的金额，要再修改一下数量才会重新合计。 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 增加一个购买需知的说明界面。 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 新增开票信息时，【税号】的字段，只能输数字，无法输入英文 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 增加手动“确认收货”或订单发货后过7天系统自动收货 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.7 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 发票申请页面流程调整 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 收货地址邮编去掉 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 报修页面调整 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 报修页面上传的资料，还需要增加“视频”的选项，故障光有照片不够判断； | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 1 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 提交报修信息bug | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 报修页面需要增加【联系人电话】的填写字段，让客户填写，以便售后人员与其联系 | 紧急 | 摩快云 | 小程序开发 | 0 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 在后台的【售后服务单】中，看不到小程序报修记录所上传的照片。 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0 | 待执行 | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 |  |  |  |  | 否 |  | 2021-11-29
| 获取排课信息接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 根据订单及订单类型获取消费单信息接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 保存排课信息接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 获取登录用户所属球馆 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 否 |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 读取系统配置接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 前端系统嵌套跨域网页解决方案 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 联调如歌接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-11-27 | 2021-11-29 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 打过的球场 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-30 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 打球记录 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 会话统计报表、员工入离职报表、服务器监听报表导出功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 企业微信会话存储二期 | 完成 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  |  | 2021-10-15 | 2021-11-08
| 订场单跳转消费单支付，根据会员计算商品折扣，发起支付 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-25 | 2021-11-26 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 订场单重新发起支付，查询已存在的消费单发起支付 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-27 | 2021-11-27 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 订场单读取配置表绑定价格，计算价格根据配置合计 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 读取当前生效价格配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 否 |  | 2021-12-01
| 保存价格配置 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 否 |  | 2021-12-01
| 根据球馆，日期，会员读取当前生效价格，考虑会员折扣及节假日的情况 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 否 |  | 2021-12-01
| 收银台优化，焦点始终在此页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01
| 中信友租加入至尊营业执照展示，隐私政策加入企业400电话 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 否 |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 球馆预约移动版-微信内嵌环境支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-23 |  |  | 2021-12-01
| 检查场地是否被占用 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01
| 场地价格设置数据结构优化 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-01
| 保存场地价格设置（新） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01
| 充值及赠送金额使用规则优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  |  | 2021-12-01
| 查询订场单取消是否有损 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-04 |  |  | 2021-12-01
| 订场单取消 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-05 | 2021-12-06 |  |  | 2021-12-01
| 前端关闭当前tab再重新打开tab | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01
| 提供招行乌鲁木齐分行接送机下单口并生成二维码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 解决至尊ERP系统更新后登录不上问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 查询球馆指定日期已预订的场地信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01
| TB_PCustomerInvoiceWriteOff表增加索引字段piwCustomerType；TB_LongRentUseCarProcess表增加索引字段lrpcBalanceStatus，lrpcReceiveDate |  | 刘俊 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 听云（2021.12） | 完成 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 否 |  | 2021-12-01
| 处理区域资料中名称与跨城线路设置中名称不一致问题。增加修改名称同步 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 飞猪接口报价列表增加返回字段及联调 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202112) | 完成 |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 否 |  | 2021-12-01
| 长租合同退出单审批流程，修复退出后更新车辆状态“待租” | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202112) | 完成 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 否 |  | 2021-12-01
| 小程序只展示“诸葛租车深圳分公司”名下的门店 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202112) | 完成 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  |  | 2021-12-01
| 租租车排除掉“融兴租车”门店 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202112) | 完成 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  |  | 2021-12-01
| 优惠券在订场单、营业单及消费单中的使用 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-10 |  |  | 2021-12-01
| 球馆管理系统，消费单新增打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-30 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 如歌系统、调整设备管理打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊bug记录跟进测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-05 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 至尊bug记录跟进测试，如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202111） | 完成 |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-05 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 最近5场成绩总杆波动 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 历史同组球友 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 参赛记录 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 挥杆数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 最近5场内的平均数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-04 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 打球频次 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-05 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 记分卡 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-07 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 电子球童查询和设置 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 球手打球视频及播放 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 注册和登录 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 所有数据页面入口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 手机号注册/登录接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 微信ID登录 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| H5页面流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2022-01-04 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 部署接口、H5页面 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 至尊用车bug记录、跟进、确认 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-05 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 处理会务行程费用采购单列表里面查询数据出错 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 修改陈华系统操作权限，审批流程权限的添加，给车务模块的加油卡、ETC卡、ETC充值数据权限添加供应商 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202112) | 完成 |  |  | 2021-11-30 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01
| 收银台微信支付回调加入商户订单号和微信流水号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  |  | 2021-12-01
| 定场单调用api，检查是否可预订 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 消费订单调用api计算结算支付金额 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_11月份 | 完成 |  |  | 2021-11-28 | 2021-11-28 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-30
| 营业单页面（计算果岭费、选择场订单、折扣率计算、保存订单、读取已保存的营业单） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-11-29 | 2021-11-30 |  |  | 2021-12-01
| 消费单-营业单跳转数据处理 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-01
| 定场单页面样式内容优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  |  | 2021-12-01
| 场馆价目表使用定制api提交、保存 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01
| 定场单读取新报价（数据结构变化）、未报价时间未灰色不可约。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.8 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01
| 供应商送采购单列表、采购结算单列表、付款单列表增加查询条件必填 |  | 刘俊 |  | 0.3 | 完成 | 100% | 听云（2021.12） | 完成 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  |  | 2021-12-01
| 供应商管理项目中的列表窗体，查询条件使用datediff(mm,d1,d2)改为d1>d2 的形式 |  | 刘俊 |  | 0.3 | 完成 | 100% | 听云（2021.12） | 完成 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  |  | 2021-12-01
| 基类Topone.UI里ToponeDateRange查询条件调整为d1>=d2 and d1<d3；增加执行查询判断字段 |  | 刘俊 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 听云（2021.12） | 完成 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  |  | 2021-12-01
| 根据当前系统登录用户，设置当前页面默认球馆信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2021-12-01
| 订场单取消 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  |  | 2021-12-01
| 场订单优惠券选择、订场提交修为定制API（需要核销优惠券） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.8 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  |  | 2021-12-01
| 营业单优惠券选择、营业提交修改为定制API（需要核销优惠券） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  |  | 2021-12-01
| 系统使用日期到期提醒 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 否 |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 服务器117，110关闭Server服务（文件共享服务） | 非常紧急 | 刘俊 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  |  | 2021-09-02
| 服务器102，103，104，106，222，204，216，60通过防火墙关闭135/445端口 | 非常紧急 | 刘俊 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  |  | 2021-09-02
| 购买优惠券套餐的支付后回调 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  |  | 2021-12-01
| 204服务器访问192.168.222.3数据库异常，同应用部署其它服务器正常，已反馈服务商排查中 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 听云（2021.12） | 完成 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-09 |  |  | 2021-12-01
| 发送短信验证码 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统公众号H5项目 | 完成 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-20
| 移动端-课程，套餐券及我的优惠券原型设计 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-11 |  |  | 2021-12-01
| 移动端-我的课程 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  | 2021-12-01
| 移动端-我的优惠券和兑换功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  | 2021-12-01
| 保存订场单接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  |  | 2021-12-01
| 保存营业单接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  |  | 2021-12-01
| 微信在线退款接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  |  | 2021-12-01
| H5微信相关接口（获取openID，统一下单等） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  | 2021-12-01
| 消费单取消接口（在线支付部分退回到会员账户中） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 充值单核销接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  |  | 2021-12-01
| 购课单核销接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01
| 默认场馆赋值 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 |  |  | 2022-01-04
| 移动版-订场单提交 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-订单确认页面（消费单） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-订单确认优惠券选择 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-订单确认初始化消费明细（订场、课程、优惠券） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-订单确认提交消费，发起支付 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 课程-排课提交（更新为定制API：提交订单、修改提交预约时间检查） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-15 |  |  | 2021-12-01
| 课程 -排课信息修改 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  | 2021-12-01
| 排课-排课会员展示最后一次上课内容 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01
| 排课-排课课程展示（上课人数、课程已上节数、课程未上节数） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-订场单详情 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-16 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-附属卡列表、新增、修改、删除 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-附属卡手机信息验证 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-授权登得到公众号openid | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.8 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 |  |  | 2021-12-01
| 处理前台登录erp系统识别不到加密狗，处理运营中心卡顿问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-10 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 我的优惠券列表接口 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 |  |  | 2021-12-01
| 我的课程列表接口 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-11 | 2021-12-11 |  |  | 2021-12-01
| 排课：查询购课信息接口（课程名、学员、教练、剩余课程数、最后上课内容） |  | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  | 2021-12-01
| 至尊bug记录跟进测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-12 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-12 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 送合同去如歌 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 处理网络卡顿问题，和深信服远程查看网络 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 否 |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 其他出库新增查询条件 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 处理所有入库单查看列表根据职位不同配置不同查看权限 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 球馆管理系统?充值设置、优惠券套餐管理，课程管理删除所有的删除按钮 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-08 | 2021-12-08 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 配置球馆管理系统选择菜单的所有图标信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-08 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 增加团体会员扩展列表，可编辑团体会员折扣 |  | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-判断团体会员附属卡下单处理 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-09 | 2022-01-09 |  |  | 2022-01-04
| 调用如歌API获取果岭费的次数 | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  |  | 2022-01-04
| 移动版-订场单最长预订时间为7天 |  | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 会员账户明细-赠送金额使用情况、充值金额使用情况 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 获取会员账户明细，赠送金额使用情况、充值金额使用情况 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 附属卡订场以及团体会员订场的处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-07 |  |  | 2022-01-04
| 支付信息读取系统参数配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-14 |  |  | 2022-01-04
| 删除排课接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  | 2021-12-01
| 发送短信验证码 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  | 2021-12-01
| 支付宝支付账号申请 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01
| 支付宝-统一收单线下交易查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 支付宝-统一收单交易退款接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 支付宝-统一收单交易撤销接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 报表-营业收入表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-07 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 会员报表：各分类会员人数 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  |  | 2022-01-04
| 调整会务采购数据 |  | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 否 |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 附属卡创建接口 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  |  | 2021-12-01
| 会员个人中心信息接口 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  | 2021-12-01
| 会员订单列表 |  | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  | 2021-12-01
| 至尊用车bug记录、跟进、确认 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-12 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 处理天津供应商调度找不到司机问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 三亚自驾门店车辆查不到报价问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 与运营中心确认bug | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 需求分析 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 司机端操作记录查询 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 跟进功能 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 核心供应商“司机行程判断”开关功能 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| ERP调度操作中“核心调度”，读取核心供应商“司机行程判断”设置，“开启”时判断司机行程是否冲突，“关闭”时不判断司机行程 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 供应商PC端调度时，读取核心供应商“司机行程判断”设置，“开启”时判断司机行程是否冲突，“关闭”时不判断司机行程 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 司机端司机管理员操作分配司机时，读取核心供应商“司机行程判断”设置，“开启”时判断司机行程是否冲突，“关闭”时不判断司机行程 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 司机端操作记录查询列表 | 普通 | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 接送订单ERP操作调度，验证核心供应商“司机行程判断”设置，“开启”时判断司机行程是否冲突，“关闭”时不判断司机行程 | 普通 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 供应商PC端调度时，验证核心供应商“司机行程判断”设置，“开启”时判断司机行程是否冲突，“关闭”时不判断司机行程 | 普通 | 段卫兵 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 司机端司机管理员操作分配司机时，验证核心供应商“司机行程判断”设置，“开启”时判断司机行程是否冲突，“关闭”时不判断司机行程 | 普通 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 部署 | 普通 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送司机端操作记录查询 | 完成 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 否 |  | 2021-12-15 | 2021-12-22
| 移动端-我的订单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01
| 个人中心-我的课程详情及排课 |  | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-21 |  |  | 2021-12-01
| 个人中心-排课签到。 |  | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 排课-拖动课程、绑定事件日历限制订场选择时间范围、教练、会员、课程 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-19 |  |  | 2021-12-01
| 排课-修改课程计划 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-订场协议设置、确认 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  |  | 2021-12-01
| 会员看板 |  | 彭伟 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  | 2021-12-01
| 营业看板 |  | 彭伟 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-15 |  |  | 2021-12-01
| 财务看板 |  | 彭伟 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01
| 球包寄存配置 |  | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 |  |  | 2021-12-01
| 球包寄存跳转消费收银 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-21 |  |  | 2022-01-04
| 收银台-支付宝扫付款码支付接口联调 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-26 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 收银台-支付宝扫付款码支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 |  |  | 2022-01-04
| 提供招行广州分行（二维码实时预约）-测试专用 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 课程详情 |  | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 课程签到 |  | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  | 2021-12-01
| 商品列表查询 |  | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  |  | 2021-12-01
| 消费单-列表使用定制api，部分商品需要根据时间下架商品 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  |  | 2022-01-04
| 购课、充值需要填写推荐人 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-19 | 2022-03-19 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 调整球馆管理系统优惠劵配置 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 测试如歌小程序bug以及新需求 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 球馆管理系统编写测试用例 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 处理财务电脑装办公软件 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-16 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 测试球馆管理系统流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 远程协助蓉普安装数据库和服务 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-14 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 远程协助深信服查看运营部门网络问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-16 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 至尊bug记录跟进测试，如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-19 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 购课：检查未上完的课程不允许重复购买 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  |  | 2021-12-01
| 会员H5登录接口 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 处理粤HBC205 、粤HCC257 车辆状态变成已租，但是又没有订单问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202112) | 完成 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01
| 至尊bug记录跟进测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 测试球馆管理系统流程 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 球馆管理系统编写测试用例 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 远程协助蓉普配置PHP环境 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-16 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 境外项目的h5读取指定分销商价格测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-17 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| H5微信支付回调处理 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 订场单取消记录取消相关参数（取消类型，违约金额等） | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01
| 移动端登陆信息处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  |  | 2021-12-01
| 超时未支付的订场单自动取消处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  | 2022-01-04
| 折扣及赠送体系增加球具和服装 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  |  | 2022-01-04
| 照片墙优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 多选控件优化成选项排列 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 中国银行综合积分同城和跨城接送功能测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 需求分析 | 紧急 | 龙志文 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 登录页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 礼宾车行程首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 选择用车时间(根据产品配置预约时间、节假日预约时间等) | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 乘车人列表页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 乘车人新增 | 普通 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 乘车人修改 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 乘车人删除 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 搜索上下车地点（选择搜索地点的城市） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 订单详情展示页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 订单取消（根据规则指定取消订单限制） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 订单提交成功 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 登录页测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 用车时间选择（各种假期及平日规则） | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 跨城、同城城市配置验证 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 订单确认 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 详情页、订单取消（各种假期取消规则及平日取消规则） | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 测试环境&生产环境的接口及H5站点部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造 | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 否 |  | 2021-12-13 | 2021-12-17
| 2022合同编号自动生成规则优化。1、经营性的编辑规则：D 年份月份日期 流水号 2、非经营性规则，不开票：FF 年份月份日期 流水号，开票：FY 年份月份日期 流水号 3、部件购买：开票BY 年份月份日期 流水号，不开票BN 年份月份日期 流水号 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌ERP开发（2021年12月） | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 否 |  | 2021-12-23
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 否 |  | 2021-12-23
| 需求分析 | 非常紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 否 |  | 2021-12-23
| 渠道公司设置——列表、新增、修改、停用 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  |  | 2021-12-23
| 权益产品设置——列表、新增、修改、审批流程 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  |  | 2021-12-23
| 权益码设置——列表、新增、修改 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  |  | 2021-12-23
| 权益码设置明细——列表 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  |  | 2021-12-23
| 权益销售订单设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  |  | 2021-12-23
| 节假日设置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  |  | 2021-12-23
| 用户管理——列表、新增、修改 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  |  | 2021-12-23
| 场馆设置——列表、新增、修改 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  |  | 2021-12-23
| 打位管理——列表、新增、修改 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  |  | 2021-12-23
| 采购公司管理——列表、新增、修改 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  |  | 2021-12-23
| 订单管理——列表、新增、修改、预约确认、取消、完成、作废 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  |  | 2021-12-23
| 权益状态变更生成权益同步推送明细 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  |  | 2021-12-23
| 短信管理模块配置（客户类型、发送节点、可选变量、短信模板生效信息查询、发送记录） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  |  | 2021-12-23
| 短信模板设置页面（定制） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-23
| 服务订单管理——预约确认检查 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  |  | 2021-12-23
| 服务订单管理——预约确认保存 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-30 |  |  | 2021-12-23
| 服务订单管理——取消前检查，执行取消 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-23
| 短信发送接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-29 |  |  | 2021-12-23
| 权益明细的状态同步—— 定时读取权益订单的同步明细进行状态回传 保存推送记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-23
| 权益明细的状态同步——重试，多次重试失败后发邮件通知 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-23
| 服务订单自动完成（订单结束时间后自动完成） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  |  | 2021-12-23
| 权益明细（标识）到期自动处理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-04 |  |  | 2021-12-23
| 权益码达到截止激活时间自动作废的处理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 |  |  | 2021-12-23
| 权益码生成（根据设置规则） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-05 |  |  | 2021-12-23
| 短信发送服务 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-09 |  |  | 2021-12-23
| 国密SM2/SM4加解密对接 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-25 |  |  | 2021-12-23
| 权益派发 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  |  | 2021-12-23
| 权益批改 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-26 | 2021-12-26 |  |  | 2021-12-23
| 权益信息同步 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-26 | 2021-12-26 |  |  | 2021-12-23
| 国密SM2/SM4加解密联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 2021-12-23
| 联调银行权益派发接口 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 2021-12-23
| 联调银行权益批改接口 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 |  |  | 2021-12-23
| 联调银行权益信息同步接口 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  |  | 2021-12-23
| 权益码生成规则测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-21 | 否 |  | 2021-12-23
| 权益码下发、激活及过期测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-10 | 2022-02-23 | 否 |  | 2021-12-23
| 平安权益派发，根据产品码读取权益产品设置，并生成权益销售订单并回传权益标识测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  |  | 2021-12-23
| 订单操作流程测试，以及验证推送状态（包括预定成功、预定失败、取消、作废） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2020-12-29 | 2022-01-04 |  |  | 2021-12-23
| 服务订单自动完成，验证推送状态 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-06 |  |  | 2021-12-23
| 权益标识自动过期，验证推送状态 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-03 | 2022-02-07 |  |  | 2021-12-23
| 短信设置功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-06 |  |  | 2021-12-23
| 短信发送服务测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  |  | 2021-12-23
| 部署（系统功能、定制页面、系统接口、系统服务）（测试环境&生产环境） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接 | 完成 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-11 |  |  | 2021-12-23
| 订场单详情可以重新支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  |  | 2021-12-01
| 移动版-订场单点击场地头部可查看场地信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  |  | 2021-12-01
| 订场协议录入 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  |  | 2021-12-01
| h5嵌入公众号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01
| 公众号个人中心可以修改用户信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  |  | 2021-12-01
| 官网招行信用卡活动页面更新,下线兴业银行活动 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-24 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 订场协议录入读取和保存接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  |  | 2021-12-01
| 公众号个人中心可以修改姓名，性别 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  |  | 2021-12-01
| 至尊用车系统bug记录、跟进、确认 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-26 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 测试球馆管理系统流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 限制运营中心网络 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 排课－检查时间冲突（教练，学员） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 2021-12-01
| 排课－学员列表增加已排课数、剩余节数 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 2021-12-01
| 球馆运营管理系统订场下单流程测试（手机端注册用户、不使用优惠券下单、使用优惠券下单、转营业单、消费收银的支付金额测试、商品购买测试、优惠券购买测试、课程购买测试、充值测试） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 3.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 蓉普erp的服务器数据库还原、修改数据库网站、前端网站的配置文件 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-22 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 至尊用车bug记录、跟进、确认 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2021年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-26 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 消费单购课时，检查会员是否存在未上完课的相同课程 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 2021-12-01
| 排课-编辑排课时需要显示排课会员的打卡状态 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 2021-12-01
| 门店增加暂停营业时间，以及限制该时间内不可预订 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 诸葛租车项目开发（202112) | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 2021-12-01
| 球馆订场手机端下单转营业单整体流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 球馆系统的订场bug复现测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 公众号个人中心返回姓名，性别、卡级、 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-28 | 2021-12-28 |  |  | 2021-12-01
| 消费打印小票 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01
| 球馆bug录入和验证系统 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 如歌环境部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_12月份 | 完成 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01
| 如歌球馆系统独立部署 | 紧急 | 段卫兵 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 至尊bug记录跟进测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 球馆小票打印测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 球馆系统订场下单整体测试（各个会员手机下单，转营业单，购买商品，优惠券，课程，充值，营业单、消费单） | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 至尊bug记录跟进测试、如歌、同和数据维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 测试球馆管理系统课程排课流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 编写球馆管理系统手册 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 球馆管理系统数据新增 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 球馆管理系统?充值测试，优惠券套餐测试，课程管理测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 参数设置加入球具和服装，公众号信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-05 | 2022-01-05 |  |  | 2022-01-04
| 打位锁定处理（按时间范围，无需支付） | 紧急 | 龙志文 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-19 | 2022-03-19 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 发票申请API |  | 彭伟 | API开发 | 0.5 |  | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 | [6 empty] | 2021-11-29
| 已发货的订单增加确认收货操作 |  | 摩快云 | 小程序开发 | 0.3 |  | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 | [6 empty] | 2021-11-29
| 【设备安装日期】的文字中“设备”二字去掉，对应的时间修改为 【售前技术服务-设备安装】里的工程师填写的【安装结束日期】，（现在读取的时间是“【售前技术服务-项目交收】的提交时间”，这个时间一般会滞后） |  | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 |  | 0% | 球馆报修微信小程序二期 | 完成 | [6 empty] | 2021-11-29
| （配置产品明细表）统计销售合同里面商用销售合同，产品数量，销售方式是商用产品销售- 有代理人 商用产品销售-无代理人 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌ERP开发（2021年12月） | 完成 |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-12 |  |  | 2021-12-23
| 配置应收款调整审批单打印 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌ERP开发（2021年12月） | 完成 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  |  | 2021-12-23
| 配置球馆管理系统api接口 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 编写微信公众号注册、微信支付、支付宝支付、配置文档 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 至尊bug记录跟进测试，如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-09 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 公众号h5课程购买列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 |  |  | 2022-01-04
| 公众号h5课程，优惠券购买详情 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  | 2022-01-04
| 公众号h5课程,,套餐券购买保存及支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-19 |  |  | 2022-01-04
| 公众号h5套餐券购买列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-13 |  |  | 2022-01-04
| 境外接送——需要求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——H5页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——综合积分境外接送机接口改造支持不同渠道下单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——保存订单前，增加积分订单状态验证（调取银行接口进行验证） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——读取旧境外接送订单数据，根据以上对应关系进行状态推送 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——按照中行悠享出行对账文件要求，读取旧境外接送订单数据，并将其与境内接送数据拼在一起，最后生成中行悠享出行对账文件 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——H5页面跳转联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——状态回调联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——H5页面流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——综合积分境外H5下单测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——人工预约功能及订单流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-20 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——状态回调测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-24 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——对账文件测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境外接送——部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——需求分析 | 紧急 | 龙志文 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——登录页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——接送机行程首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——选择用车时间(根据产品配置预约时间、节假日预约时间等) | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——搜索上下车地点（选择搜索地点的城市） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——订单详情展示页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——订单提交成功 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——银行权益校验 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——登录页测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——用车时间选择（各种假期及平日规则） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——订单确认 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-12 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——详情页测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 境内接送升级改造——部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台境外接送机服务项目 | 完成 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 否 |  | 2022-01-11 | 2022-01-21
| 至尊bug记录跟进测试，如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202112） | 完成 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-16 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-31
| h5商品（课程、优惠套餐）列表接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  | 2022-01-04
| 消费单配置加入推荐人，h5购课加入推荐人 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  | 2022-01-04
| h5商品详情接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  | 2022-01-04
| 礼宾车活动页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 否 |  | 2022-01-01 | 2022-01-31
| 配置宁波银行深圳分行接送机下单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2022年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 否 |  | 2022-01-01 | 2022-01-31
| 球馆初始化资料准备 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  | 2022-01-04
| 招银企业微信会话存档二期部署及初始化 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储二期补充 | 完成 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 否 |  | 2022-01-24 | 2022-02-11
| 服务器性能监控、会话监控、员工数分析三个仪表盘中的图表需要增加导出功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储二期补充 | 完成 |  |  | 2022-02-10 | 2022-03-10 | 否 |  | 2022-01-24 | 2022-02-11
| 会话拉取服务增加对新的消息类型的抓取和解析 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储二期补充 | 完成 |  |  | 2022-02-05 | 2022-02-08 | 否 |  | 2022-01-24 | 2022-02-11
| 会话查询界面增加对新的消息类型的展示匹配 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储二期补充 | 完成 |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-13 | 否 |  | 2022-01-24 | 2022-02-11
| 扫码支付加入操作人和操作时间 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 |  |  | 2022-01-04
| h5购课详情增加消费单相关字段 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  |  | 2022-01-04
| 接送公共地址列表展示机场码，修复机场码无法修改的问题，并增加机场类型的公共地址，机场码必填 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-19 |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-31
| 球包寄存,消费单重新支付跳转到消费收银界面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  | 2022-01-04
| 营业单保存接口支持可修改 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  | 2022-01-04
| 保存消费单（支持修改） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-24 |  |  | 2022-01-04
| 球包寄存-消费单生成、发起支付 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  |  | 2022-01-04
| 营业单未支付时，可编辑营业单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 |  |  | 2022-01-04
| 需求调研 | 紧急 | 龙志文 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 接送机首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| H5定位功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 根据航班号、起飞日期查询航班 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 选择用车时间(根据产品配置预约时间、节假日预约时间等) | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 舒适车产品可选4座轿车、7座商务车，高端车产品自动默认 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 接送/送机切换保留已输入信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 搜索上下车地址、展示定位地址可选择 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 提交订单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 根据航班号、起飞日期查询航班信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 查询航班号查询测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 定位信息验证 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 用车时间选择（各种假期及平日规则） | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 不同产品、车型选择验证 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 订单状态、银行信息回传验证 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 测试环境&生产环境的接口及H5站点部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-02-17 | 否 |  | 2022-01-17 | 2022-01-22
| 消费单作废 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-22 |  |  | 2022-01-04
| 运营时间设置检查时间是否冲突 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  |  | 2022-01-04
| 球包寄存支付后状态变更 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  |  | 2022-01-04
| 球馆系统第二轮测试确认 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-23 | 2022-01-23 |  |  | 2022-01-04
| 加入寄存费设置 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  |  | 2022-01-04
| 会员充值余额用完后变更会员卡级，消费单作废后恢复卡级，充值单核销后卡级处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  |  | 2022-01-04
| 会员卡级到期后的自动处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  |  | 2022-01-04
| 会员账户赠送金额到期后自动处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  |  | 2022-01-04
| 公众号可以取消订场单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 |  |  | 2022-01-04
| 公众号加入姓名注册 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-27 | 2022-01-27 |  |  | 2022-01-04
| 如歌腾讯云服务器配置环境和站点 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_1月份 | 完成 |  |  | 2022-01-27 | 2022-01-28 |  |  | 2022-01-04
| 渠道订单附加行程备注设置，及下单读取 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.8 | 完成 | 100% | 2022年1月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-27 |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-31
| ERP客户端系统页面操作日志恢复及优化 | 紧急 | 刘俊 |  | 1 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 |  |  | 2021-09-02
| 支付宝-付款码支付接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 否 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 入库单（审批流程）配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 否 |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 出库单（手工出库单，审批流程）配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 否 |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 消费收银商品列表展示库存余量API | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 否 |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 消费单支付前判断库存，支付成功后自动产生出库单（针对需要库存管理的商品）；消费单作废时还原库存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 否 |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 库存明细（现状） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 否 |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 商品出入库明细API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 否 |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 商品出入库明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 否 |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 库存管理功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 否 |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 充值套餐购买 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 否 |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 会话拉取服务增加对新的消息类型的抓取和解析测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储二期补充 | 完成 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-09 |  |  | 2022-01-24 | 2022-02-11
| 供应商采购结算单批量提交、审批 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2022年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 否 |  | 2022-02-07 | 2022-02-28
| 入库规则API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 出库规则API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 消费收银商品列表展示库存余量 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 消费收银结算前调用库存检查接口 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| 付款前调用库存检查接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统-库存管理 | 完成 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-23
| PC端显示订场同一订单合并展示，并添加订单号、订单时间 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 消费收银-添加保存消费单功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 消费收银-添加可选择待支付消费单功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-13 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 移动端课程购买,充值,套餐券购买时加入库存判断 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 否 |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 加签验签SHA-256实现 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 城市计价规则 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-01 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 开通城市 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-01 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 价格预估（接送机、点对点、粤港（澳）两地车） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-05 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 预约用车下单（点对点、粤港（澳）车） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询航班信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询机场信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-02 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 接机下单（考虑粤港（澳）车情况） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 送机下单（考虑粤港（澳）车情况） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询取消费用 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 取消订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 订单查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 投诉 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 评价 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 开票 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-08 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 发票详情查询接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 发票补发 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 撤销开票（开票成功后不可撤销） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 更新投诉 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询投诉处理结果 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询司机位置 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 订单状态变化回调 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-15 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 开票状态变化回调 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 投诉回调 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-21 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 加签验签SHA-256实现 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 城市计价规则 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 开通城市 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 价格预估 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 预约用车下单 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询航班信息 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询机场信息 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 接机下单 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 送机下单 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询取消费用 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 取消订单 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 订单查询 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-24 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 投诉 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 评价 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 开票 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 发票详情查询接口 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 发票补发 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 撤销开票 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 更新投诉 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询投诉处理结果 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 查询司机位置 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 订单状态变化回调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 开票状态变化回调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 投诉回调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 测试环境及生产环境的部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 2 | 完成 | 100% | 平安万里通API对接项目任务清单 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-29 |  |  | 2022-02-16 | 2022-04-29
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 需求评估报告 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 渠道权限配置 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 接送预订单列表（市场部专用列表） | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 接送租车单列表（市场部专用列表） | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 接送待定单列表（市场部专用列表） | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-19 | 2022-02-19 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 分销商管理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 分销商调账单管理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 分销商付款单管理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 分销商客户消费单管理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 优惠券管理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 接送销售产品管理（ERP端）（市场部专用列表） | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 接送销售产品管理（APP端） | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 收入分析统计——分销商销售统计报表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 渠道接送订单 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 境外接送订单 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| ERP客户端涉及页面测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| ERP网页版涉及页面测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| ERP客户端部署及发布 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 网页版ERP部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 渠道数据权限控制 | 完成 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 否 |  | 2022-02-17 | 2022-03-10
| 如歌室内高尔夫活动页面制作 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2022年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-28
| 运营规则设置会员折扣加入填写提醒和判断 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 库存明细定制跳转到出入库明细报表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 会员帐户余额定制跳转到会员帐户明细报表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 配置球馆管理、球馆管理系统测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 否 |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 修改球馆管理系统的使用手册 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-17 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 平安银行系统下单测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-16 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 球馆测试系统新增库存管理表单 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊bug记录跟进、数据维护，电脑维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-20 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-20 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 球馆预订入口固定菜单和全局返回按钮 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 充值管理：新增充值产品，不影响会员级别 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 打位需要有锁定功能－预订页面展示及限制不可订 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.8 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 消费单作废只对营业单生效，且只能作废当天的 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 招银企业微信会话存档--文件下载失败问题分析及解决 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-23 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 招银企业微信会话存档--文件下载失败重试服务 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-26 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 帮助如歌得到东莞山河和贵阳球馆公众号信息和配置支付信息 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-28 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 帮助如歌发布报修小程序,完善用户隐私保护指引设置,根据发布不成功提供用户协议模版 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 否 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 部署东莞松山湖店系统 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 否 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆前台页面开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-26 | 2022-03-28 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 报修小程序订单详情增加显示物流信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌ERP开发（2021年12月） | 完成 |  |  | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  | 2021-12-23
| 消费收银-快速注册功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-20 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆前台、球馆订场功能调整优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 0% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 平安银行航班查询，下单提示信息优化。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-28
| 对接东莞松山湖店系统和部署公众号 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-04 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆订场-场地类型筛选功能改成动态读取 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 0% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-20 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 浦发接送订单回调，根据不同推送节点以及银行返回状态，进行判断后做不同处理。 | 普通 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 否 |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 至尊bug记录跟进、数据维护，电脑维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-06 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 如歌新增销售助理职位、新增职位查看、新增、修改权限 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-19 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 协助销售同事处理电脑 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 协助测试新职位权限功能和列表 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 如歌渠道订单运营系统新增职位权限 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-23 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 修改同和的领料单数据，测试系统请求异常的bug | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-08 | 2022-03-09 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 增加如歌提成申请单的销售、业务打印 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 处理如歌不同区域能看到非本区域的合同问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-25 | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-27 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊bug记录跟进、数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-13 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊bug记录跟进、数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-13 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 如歌新增角色、发货员，并远程协助新增权限的功能 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 如歌修改售后服务单的打印，设置新打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-16 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 测试处理如歌小程序bug | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-24 | 2022-03-25 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 蓉普本地服务器系统部署 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-22 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 蓉普需要外网访问系统需要花生壳来映射端口 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-22 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 东莞山河球馆系统的服务器配置网站，文件复制 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-15 | 2022-03-06 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 东莞山河球馆系统的数据库配置文件的修改和部署 | 紧急 | 段卫兵 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-16 | 2022-03-06 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊bug根据、记录、处理、确认 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊bug根据、记录、处理、确认 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊bug根据、记录、处理、确认 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊bug根据、记录、处理、确认 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 处理至尊erp门店读不出数据问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊测试环境同步司机评价表字段 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-28 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 荣普erp系统的跑流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-23 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 处理至尊erp订单系统发送的短信和司机收到的短信不一致问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 处理浦发订单新增失败时与浦发方确认订单是否存在，如果浦发没有此订单需要至尊也取消此订单 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊系统登录出错需要修改域名问题 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 周末球馆系统部署后流程测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-05 | 2022-03-06 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆库存模块的测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-20 | 2022-02-20 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 帮前台同时安装打印机，加密狗，erp系统 | 紧急 | 段卫兵 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 同步至尊正式环境的投诉类别、服务投诉管理的字段和表名 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 至尊网页版系统和erp的渠道权限测试 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-27 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 招行接口有问题导致订单推送失败，处理招行订单推送失败 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 测试中国银行app跳转城市接送机的问题 | 紧急 | 段卫兵 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-15 | 2022-02-15 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 统计测试环境常用城市的航班 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 测试环境服务器跟换后改配置文件的数据库连接字符串，加密解密处理（171服务器所有站点） | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-15 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 贵州服务器的文件复制、建立网站、域名的绑定、证书的导入和将http改成https | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 贵州服务器的项目部署文件的更新，将最新的文件覆盖之前的文件，及文件名称修改 | 紧急 | 段卫兵 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 如歌销售管理板块的产品配件明细和产品明细查询1、查产品配件明细，不用体现只有产品没有配件的合同 2、查产品明细时，不用体现只有配件，没有产品的合同。 3、作废的都无需体现 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 如歌-修改业绩提成单格式 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-23 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 如歌-应收款打印模板调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202202） | 完成 |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 山河球馆系统部署后流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-05 | 2022-03-06 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 如歌-在线上订单出库新增发货辅料清单 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 如歌-新增线上出库单打印模板并分配权限 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-10 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 如歌-将发货状态同步到客户发票上、申请辅料时，发货状态不同步 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 2022年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-02-10 | 2022-02-11 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-28
| 测试环境新增球馆管理系统库存管理功能 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 测试系统配置平安万里通接送机价格、城市 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 前台页面如果是当天，自动定位至当前时间位置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_2月份 | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-28 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 平安银行新测试环境部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年2月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-28
| 独立部署系统优化-小分辨率电脑适配、滚动条优化..等。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 星卡了解金蝶云星空后台 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-15 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 注册会员接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 至尊bug记录跟进、数据维护，电脑维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2022年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-06 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 至尊bug记录跟进、数据维护、跟进、测试、确认 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 2022年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-13 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 编写新测试用例 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-13 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 如歌线上出库单，处理配件编码为空 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-08 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆运营管理系统测试环境的测试、流程为空 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-09 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 如歌球馆入库单、出库单、退款单、优惠劵管理审批流程为空 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-08 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 处理蓉普ERP系统布局、页面权限问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 修改如歌售后服务打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-09 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 处理球馆系统会员看板变更 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-10 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 如歌新增经销商大区总监、省级/市级经销商、经销商等职位权限 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-10 | 2022-03-11 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 如歌、同和数据维护、如歌售后服务客户数据为空 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-12 | 2022-03-12 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 应用权限站点优化可支持独立部署云版 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-13 | 2022-03-13 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆系统最小化部署方案 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 多用法小程序注册和更新用户信息调用微信新接口,用户隐私保护指导 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 多用法合同模板更换发送邮箱号 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆前端系统云部署开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-15 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆系统支付支持云部署开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆公众号云部署开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-18 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 移动端，PC端云部署方案代码改造 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆系统最小化部署方案及实施，部署贵州球馆系统，优化复制应用脚本 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-18 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆数量限制 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-20 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 需求分析 | 非常紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 售前技术各服务类型配置上传信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 球馆设备管理配置上传信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 售前技术服务项目交收保存时自动生成新项目提成信息（包含项目基本信息、场地查看规划、图纸制作、装修施工指导、设备安装） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 项目交收保存时要判断是否新增了同一售前项目的其它类型 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 新项目提成信息配置 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 项目提成金额设置 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 新增项目中计算项目中各类型服务提成和设备安装提成计算及总提成 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 售后服务管理新增行为工资的扣款功能 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 按个人汇总每个项目提成、安装提成、行为工资的“工资汇总”的汇总API开发 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 按个人汇总每个项目提成、安装提成、行为工资的“工资汇总”的汇总前端开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-07 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 售前服务各服务类型上传资料测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 生成新项目提成信息测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 每个项目提成计算测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 个人汇总每个项目提成测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 部署系统 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌工程绩效考核功能 | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 否 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07
| 售前板块要调整类型选择中的【CAD图纸制作】，改成【图纸制作】 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 售前板块CAD效果图，前面的CAD去掉,所有 “图二”和“图三”的制作人，都删掉 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 对接贵阳松树谷室内高尔夫系统和部署公众号 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-22 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 部署调试球馆云系统并改造兼容独立部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-18 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 深圳鸰Space系统部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-21 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 至尊bug记录跟进、数据维护、跟进、测试、确认 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2022年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-20 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 售前板块新增图纸上传、文件上传以及必填，隐藏显示等事件 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-17 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆管理-设备管理图纸上传、文件上传 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-18 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 如歌、同和数据维护、调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-20 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 球馆运营系统（贵州）后台配置、测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-21 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 新增如歌订单系统用户并配置权限 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 处理容大及400电话的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-17 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 收集支付宝扫码支付信息 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 后台服务改造支持多应用接口的调用 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-23 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 配合流钦调试公众号、云系统部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-22 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 需求调研 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 测试环境配置真实生产环境数据 | 紧急 | 龙志文 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 接送机首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 选择服务机场 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 当地用车时间转换 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 订单详细（补） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 检查银行预留信息（姓名、手机） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 提交订单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 支付通知——增加对境外订单的处理，支付成功时订单状态变为“预约” | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 保存汇丰权益订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 订单“客户取消”、“重做”时，向银行推送“是否退还权益”为1 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 订单“修改”时，向银行推送变更的信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 增加汇丰境外短信发送—— 节点分别为：订单提交成功、预约成功、调度、预约失败、订单取消 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| H5页面联调 | 紧急 | 龙志文 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 状态回调联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 银行预留手机、姓名信息 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.25 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 选择服务机场，绑定城市、服务机场 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.25 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 用车时间的对应服务机场时区 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 用车信息必填验证、提交订单 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 状态回调测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 短信发送测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 测试环境&生产环境的H5站点部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 否 |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 所有球馆系统场馆管理加上手机号 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 对接深圳鸰Space系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 消费单“需在线支付”状态下30分钟未支付，自动取消 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 配合远程配置堡垒机 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊等保 | 完成 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 |  |  | 2021-09-02
| 深圳球爱玩家系统部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-26 | 2022-03-26 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 否 |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 初始化如歌体验中心球馆会员信息和帐户余额 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 同和ERP数据处理及生产报表中增加“产值”字段 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 中国银行卡产品等级与消费达标客户回馈活动H5评估和测试&生产环境部署 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 同和美联ERP定制页面列表调整（年度机台产能总汇、机台产能跟踪表、机台跟踪产能每月总汇） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 活动设置（含审批流程） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 活动报名管理（查询、导出） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 达标客户管理（包含导入功能） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 抢兑记录 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 权益使用记录 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| ERP下单（查询权益，核销权益） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| ERP订单取消（退回权益） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 查询报名活动信息（当前渠道卡种正在报名中的活动） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 查询抢兑活动信息（包含正在进行、已结束和未开始的） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-05 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 短信验证码 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 报名 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-08 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 抢兑权益（考虑高并发情况下的处理，保证权益名额不溢出） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-16 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 查询权益 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-17 | 2022-04-17 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 查询订单 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 权益退回 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 订单保存（增加权益验证，权益使用记录保存，扣减权益次数） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 订单取消（增加无损取消时退回权益次数） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 活动入口页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 长城钻石信用卡/活动报名页（手机验证、发送短信、报名） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-08 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 银联标准白金卡、长城数字白金卡报名页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-09 | 2022-04-09 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 抢兑礼宾车接送列表页（每个月抢兑额度、立即抢兑） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-10 | 2022-04-10 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 抢兑结果页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 我的服务页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 抢兑记录 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 长城钻石信用卡、（银联标准白金卡、长城数字白金卡）下单模板样式 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 下单用车人数选择、根据人数自动显示车组信息 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 接送首页、订单列表功能调试 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 活动设置列表测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 报名列表、达标客户导入测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| ERP下单及取消测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| H5报名流程测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| H5抢兑流程测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| H5下单流程测试 | 紧急 | 龙志文 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中国银行卡产品 等级与消费达标客户回馈活动 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11
| 球馆系统修改流程权限给店长和店员,及其它修改信息 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 对接深圳球爱系统和部署公众号 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-31 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 招银企业会话拉取文件下载300M以上不处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 至尊bug记录跟进、数据维护、跟进、测试、确认 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2022年3月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-27 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 部署贵州松树谷系统 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 0.8 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-22 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 测试贵州松树谷系统流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 部署深圳sp球馆、测试深圳sp球馆系统 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 配置如歌球馆运营系统、山河球馆运营系统api | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 测试消费收银新增会员 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_3月份 | 完成 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 同和、如歌数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-27 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 招银系统数据显示异常问题排查 | 非常紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 接口部署 | 紧急 | 刘俊 |  | 1 | 完成 | 100% | 汇丰银行境外接送机 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-29 |  |  | 2022-03-24 | 2022-04-07
| 更换多用法https新证书 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 市场部-城市覆盖范围生成一个链接页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 否 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 配置8套球馆系统 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 否 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 配置收款单审批流程 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-03 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 收款单审批规则 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-03 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 现金流入表配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 整理收集支付宝支付信息文档和公众号部署文档 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 部署、测试深圳球爱球馆系统 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-03-31 | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 处理同和、如歌数据问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 编写实施部署流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 至尊bug记录跟进、数据维护、跟进、测试、确认 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-28 | 2022-03-30 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 处理新球馆部署问题、bug记录跟进、数据维护、跟进、测试、确认 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202203） | 完成 |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-31
| 移动端、PC端 Coupon/ComputeDiscountCharge、Coupon/SelectAvailable 接口参数调整 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 模块云-仪表盘设置表单字段拖动至指标需可重复拖动使用。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 移动端、PC端优惠券接口需支持根据打位类型计算优惠券、前台页面需加上时间打位价格 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 消费单-消费清单需加上关联类型充值单、购课单、订场单、营业单、球包单、即时消费、优惠券套餐 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 公众号消费清单需加上关联类型充值单、购课单、优惠券套餐 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-10 | 2022-04-10 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 公众号优惠券展示加入打位类型，折扣转换，可抵时间（小时） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 整理录入球馆系统内容 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 优惠券增加限制每天使用一张，增加打位抵扣；计算抵扣费用 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 营业收入报表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-06 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 会员账户情况 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 优惠券手工入库、出库 | 普通 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 招银企业会话系统，会话查询速度优化 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-12 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 优惠券手工入库、出库部署到其它球馆系统（6套，有高级规则） | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-13 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 营业收入报表支持（按月、按年） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 会员优惠券账户增加字段“优惠券套餐”，购买套餐时同步 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-12 | 2022-04-12 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 营业收入报表支持（按月、按年） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 会员优惠券账户增加字段“优惠券套餐”，部署到其它球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 购买课程、购买优惠券套餐、优惠券使用时更新会员账户情况； | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 配置排课详情签到 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 排课详情签到部署其它球馆系统（7套） | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 优化复制应用，优化开通账号脚本，复制中山应用 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 晴朗云-限制部分地区因疫情无法下单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 配置中山球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 复制如歌体验版系统 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 配置现金流入月报表、日报表 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 部署、测试球爱玩家俱乐部系统 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-06 | 2022-04-07 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 至尊bug记录跟进、数据维护、跟进、测试、确认、如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-10 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 更新所有球馆的优惠劵新增 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-08 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 更新所有球馆的优惠码新增功能 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-13 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 配置新球馆293球馆 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-14 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 配置新球馆高球汇球馆 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 至尊bug记录跟进、数据维护、跟进、测试、确认、如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-17 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 部署如歌体验球馆 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 否 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 如歌沟通球馆系统使用问题、如歌公司配送合同发票 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-15 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 营业收入报表加入在线支付 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 部门信息拉取及处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 员工信息拉取及处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 外部联系人信息拉取及处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 外部群聊数据拉取及处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 内部群聊数据拉取及处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 手动拉取（可选择类型：部门/员工/外部联系人/外部群聊/内部群聊） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 组织架构定时更新及手动更新测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 会话拉取服务改造（保存文件下载sdkfiled，下载状态；考虑混合消息及聊天记录消息中可能存在多条文件类型的消息的情况） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-06 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 新增独立的文件下载服务（处理正常拉取的文件下载，并更新文件下载状态，下载失败的文件记录最后一次拉取的分片位置） （考虑多线程拉取文件，提升文件拉取整体速度） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 文件下载重试服务（下载失败文件从上次失败的分片开始重新拉取； 每次重试下载都会生成一条重试记录； 记录重试次数和最后一次重试时间） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 文件下载监控报表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 文件下载服务测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 拉取消息时异步写入群聊消息接收人数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 拉取消息时异步写入群聊消息接收人数据测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 招银理财企业会话存储三期 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 否 |  | 2022-04-20 | 2022-05-31
| 加入充值产品的“说明字段”(部署9套) | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 公众号中的同组球友优化及加入本人同组打球信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 公众号中的历史成绩所有页面加入获取数据时间段备注说明 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-20 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 移动端预订系统，根据配置读取微信AppID | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 球馆订场增加锁定订场功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 协助球馆贵阳松树谷会员导入及余额分拆充值记录，鴒lSpace商品导入 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-22 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 公众号中的最近成绩图表加上时间点 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 优惠活动相关培训 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 数据导入问题处理（选项ID超过10匹配错误，bool类型字段导入） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-24 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 公众号和系统参数设置修改优惠券为电子券,公众号充值加入说明详情 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-24 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 否 |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| Access-Token加解密对接、SM2国密非对称算法加解密对接 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 接收下单请求数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 接收订单修改请求数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 接收订单取消请求数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 状态同步推送 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 修改订单内容 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 同步服务范围 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 新价格设置稽核后触发同步服务范围接口调用 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 下单接口测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 修改订单接口测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 同步服务范围接口测试及ERP功能测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 下单接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 订单修改接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 取消接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 状态推送联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 同步服务范围功能联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-10 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接 | 完成 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-05
| 会议：分析球馆的活动与系统现有功能是否匹配 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 调整优惠券使用限制：“每天使用张数”仅对类型为“打位抵扣”的券生效 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 商品详情优惠套餐增加优惠券明细 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 服务器迁移IP变更，整理对外业务使用IP | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 接送订单司机操作列表，增加查询条件：是否重要客户 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2022年4月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 否 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 接送订单司机操作列表，增加排除归档订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2022年4月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 否 |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 接送签单导出列表，增加归档权限 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2022年4月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 预售额月报 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 公众号把所有的支付、购买、充值这些绿的换掉，和课程列表教练头像换成课程封面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 优惠套餐增加展示优惠券明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-30 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 配置斯耐客高尔夫训练馆系统 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 如歌CRM销售业绩状态同步到工程绩效考核中去和整理工程绩效考核流程操作指引 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-24 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 部署斯耐客高尔夫训练馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 中山高球荟球馆规则设置折扣加入钻卡会员类型 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 如歌CRM销售合同增加工程负责人并在售前技术服务选择合同时自动带出工程负责人 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 球馆公众号页面设计和需求确认会议 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 默认起订时长加入0.5小时设置 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 香港保健品小程序需求会议和简单评估 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| ERP系统——修改调度时增加降级车组限制 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 供应商PC端——修改调度时增加降级车组限制 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| ERP系统——修改调度时升级车组后，增加发送短信 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 供应商PC端——修改调度时升级车组后，增加发送短信 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 司机端——分配司机时增加降级车组限制 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 司机端——分配司机时升级车组后，增加发送短信 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| ERP系统——测试修改调度时降级车组限制 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 供应商PC端——测试修改调度时降级车组限制 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 司机端——测试分配司机时降级车组限制 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| ERP系统——测试修改调度时升级车组发送短信 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 供应商PC端——测试修改调度时升级车组发送短信 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 司机端——测试分配司机时升级车组发送短信 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒 | 完成 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 否 |  | 2022-04-26 | 2022-04-29
| 排查处理至尊服务器问题 | 非常紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-28 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 权益卡功能需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 其他功能需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡设置及审批流程 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡购买记录配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡购买接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-03 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡查询接口（公众号展示） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡详情接口（公众号展示） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 订场单中使用权益卡 接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-15 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 营业单中使用权益卡 接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-20 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡打位时长使用记录配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡果岭次数使用记录配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 公众号个人中心权益卡信息查询接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡内容过期处理（打位抵扣次数、果岭抵扣次数） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡赠送设置及审批流程 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡赠送API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡核销-打位抵扣时长 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡核销-果岭次数 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 打位营业报表数据统计接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 否 |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 协助整理会员和余额数据导入 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 增加获取商品分类接口（从已设置的商品中读取） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 订场提交增加“权益卡”订场进行优惠抵扣。注：球场订场、前台、公众号预订 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 0% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 营业提交增加“权益卡”订场、18洞、8洞进行优惠抵扣 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 0% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡购买列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡详情展示，购买 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 个人中心->我的权益卡 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡设置及审批流程测试、权益卡赠送及审批流程测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡购买&赠送流程测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡使用测试（订场单、营业单） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 权益卡自动过期测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 公众号功能测试（权益卡相关） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-29 | 2022-05-31 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 课程增加有效期、上架时间、下架时间 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 会员已购课程自动过期处理 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 赠送会员课程（可批量赠送多种课程） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 预设好的商品类型，保留“散客”“球具”“服饰”，将“饮料/零食/餐饮”调整为“饮料/零食”，增加“餐饮”；酒水；水吧；——注意：相关运营规则处的设置和报表等位置的处理 | 紧急 | 赖流钦 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 球馆会员在有订场单、消费单等行为后，需要公众号内有信息提醒 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 订单无责取消退回优惠券，退回权益卡抵扣次数 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 电子券使用限制－增加可使用时段内可用；增加“通用类型”打位判断 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 商品列表增加按上、下架时间范围查询 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 公众号订单列表接口增加包含：充值单、电子券套餐、球包寄存单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 公众号订单详情接口增加：充值单、电子券套餐、球包寄存单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-09 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 公众号电子券接口增加按状态“未使用”、“已使用”、“已失效”查询 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 场地预订是否需要支付（设置、订场单和营业单的费用计算处理） | 紧急 | 龙志文 | API开发 | 1.5 | 完成 | 0% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 消费单增加折让-计算消费单支付信息接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 订场增加15分钟刻度预订，如：“9:00、9:15、9:30、9:45”。增加功能位置：球场订场、前台、公众号预订，包含刻度、渲染样式，每个刻度价格计算。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-20 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 课程排课，增加“重复”，可选择周一至周日复选，进行批量排课功能。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 1、提交预订时，建议再增加一个重复确认的步骤。目前选好打位后，点击“提交订单”，订单会直接跳转到“进行中”的订单详情页面，用户体验不好。 2、头和尾的非营业时间不显示 3、球场预订的“选择会员”的页面，要求可以直接新增会员，并新增后自动带入 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 前台中增加优惠码手工兑换功能，选择会员，输入优惠码，兑换后优惠码内容直接进入会员账户 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 打位营业分析报表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 消费收银增加-折让金额，调整费用项展示 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 0% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 展示用户的可用余额分储值金额和赠送金额 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 账户余额的使用明细记录 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 所有提交订单确认的步骤 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 增加优惠券列表的分类 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 订单列表和详情加入球包寄订单，充值订单，电子套餐券订单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 球场预订由球馆自己选择是否开放 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-02 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 公众号线下球场预订页面 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 对于课程的购买/约课/上课流程，需要添加文字说明 (可能每个球馆不一样)和其它文字修改和新增 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 公众号可预订天数设置及效果实现 | 紧急 | 龙志文 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 公众号功能测试（除权益卡） | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 系统功能测试（除权益卡） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 接口部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 公众号部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 系统功能部署（目前有7套已部署的系统） | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 3 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期 | 完成 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-20
| 授课订场-转营业单，保存生产消费单（报表分析需统计授课订场） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 消费单商品类别调整动态获取，新增权益卡类型商品购买处理。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 消费单-所有金额转换为整数四舍五入 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 更新所有球馆优惠劵新增打位抵扣功能 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 部署如歌体验执行球馆 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-20 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 同和美联数据维护、限制生成环境的更新 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 更新所有球馆优惠劵新增选择类型时，清空其他的已填入的数据 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 处理所有系统的优惠劵设置，新增系统参数设置 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 处理球管数据清理 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 处理会员充值类型、会员类型为空的情况 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-22 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 处理会员看板，看板数据异常的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-22 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 新增如歌体验球馆系统4看板， | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-23 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 处理会员充值类型、会员类型为空的情况 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-25 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 测试球馆订场、课程排课、营业单新预约时间 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 教练资料；证件类型，生日不是必填项 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-26 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 维护公司网络安全 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 配置新球馆斯奈克球馆 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 订场单、营业单、消费单、购课记录，增加“会员号”的查询条件 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202204） | 完成 |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 公众号可预订天数，球馆编号，球馆介绍，预订是否需要支付在运营规则设置新增（包含设置新字段和部署到其它球馆）） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 营业收入报表加入导出功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_4月份 | 完成 |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30
| 新增保存 设备安装的售前时，若前序3个售前未完成，不允许该设备安装的售前保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 当某个合同号，已经存在工程绩效考核单时，再修改售前的“项目交收”时，不会重复自动新增 工程绩效考核单。但当原绩效考核单状态为“作废”时，可以自动新增。 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 限制售前的设备安装类型的设备合计数不大于合同设备总数，当大于时，当前新增的设备安装售前不允许保存并提示 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 小程序类型的售后，有新增时，摩快云微信公众号发推送，提醒相关人员； | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 增加配件的“停用/启用”状态，并在以下位置生效： 销售合同-选配部件，售后服务-更换配件，的备选列表 销售出库、其他出库、售后维修出库、线上订单出库，的辅料列表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 商城购买物品开发票的申请时间前置： 选好东西，到了结算汇总页提交订单的这里，先必选是/否需要开具发票，选否的话，就不用填发票信息。选是，则必填发票信息，才能进入下一步 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 公众号修改资料时，提示“设置成功”后，要跳转回上一页面而不是停留在修改页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 线上订单出库规则增加对辅料的出库处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-05 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 帐户余额和充值页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 充值明细表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-21 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 前端发起生成支付二维码(微信支付开发） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 前端支付确认提示页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 微信统一下单生成二维码链接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 微信查询支付订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 微信支付回调 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 支付记录页面 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 支付成功后通知如歌回调接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 扣款明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-22 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 打位月度打球收费汇总表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 打位月度打球收费明细表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 打位月度打球运营汇总表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-29 | 2022-05-29 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 打位月度打球运营明细表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-31 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 白名单列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-22 | 2022-05-22 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 根据球馆应用ID得到球馆ID | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 如歌接口联调 | 紧急 | 赖流钦 | 联调 | 1.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-27 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 整体功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 否 |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 充值支付测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 报表数据测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 部署系统 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 部署所有已安装球馆系统 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 对接如歌设备后台系统数据项目 | 完成 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 否 |  | 2022-05-09 | 2022-06-07
| 订场单、前台、隐藏15分钟刻度，营业单可设置选择15分钟订场。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-06 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 定制的球馆预订页面实时刷新处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 部署斯耐客和高球荟公众号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 如歌CRM统计设备安装台数时要根据合同编号,和销售合同设备数比较时也要根据合同编号 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 账户支付接口增加验证支付信息 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 接送订单修改时变更地址后如无报价等，需提示 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年5月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 新版采购价格设置页面，“返空起算里程”、“返空费单价”去掉“81公里以上”字样，并按照填写的“返空里程”匹配公里数分段后进行赋值 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年5月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 否 |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 服务器迁移 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2022年5月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 公众号购买课程,充值,套餐账户支付接口增加验证支付信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 服务器迁移 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2022年5月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-14 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 否 |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 球馆公众号预订开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 是 |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 球馆登录 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 会员充值优惠和电子套餐券列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 课程列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 个人中心页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 电子券 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 公众号打球历史成绩统一风格 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 我的记分卡 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-26 |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 整体功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-31 | 否 |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 球馆预订测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-30 | 否 |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 更新公众号 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统二期补充协议 | 完成 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  |  | 2022-05-23 | 2022-06-01
| 维护球馆的客户问题以及bug收集回复 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-06 | 2022-05-07 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 优惠码设置修改 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 测试如歌crm球馆的微信小程序 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 修改消费单作废的功能 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-12 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 如歌系统增加配件的“停用/启用”状态，并在以下位置生效： | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-10 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 修改会员资料手机号不可重复 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-17 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 收款单收款方式增加 客情赠送，其他在线支付，改为：其他支付需备注 该项，每个球馆系统同步统一 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-18 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 子券套餐设置——新增、优惠码设置——新增、会员电子券账户明细——入库，这三个页面的“选择电子券”，出现的电子券列表，要求： 按照“电子券设置”的列表显示 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-18 | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 远程处理至尊系统问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 至尊、同和美联、如歌、球馆数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-22 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 取消购课重复购买验证，处理排课时读取购买会员数据显示重复的问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 电子券自动过期 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 会员账户金额使用顺序优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 营业单保存优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-19 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 消费单保存优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 球馆介绍页面后台配置 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 公众号账户余额的使用明细记录需要倒序排序返回数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 如歌CRM售后服务管理对小程序来源有服务单加入进度状态控制 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 招行线上对接，增加读取线路；服务范围按线路设置读取返回 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年5月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 优惠码兑换发送公众号消息提醒 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-28 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 排课，取消排课，签到发送消息提醒 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-28 | 2022-05-29 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 订场单、营业单、消费单增加备注字段 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 公众号购买课程,充值,套餐,权益卡保存计算优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 排课管理增加“状态”，删除排课时，状态为“失效” | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_5月份 | 完成 |  |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 自驾短信预授权ERP及加盟店系统功能评估 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 平安万里通接送机附加功能（举牌费、途经点）评估 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.8 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 会员卡级升降优化处理，在订场单取消、消费单作废、充值单作废后增加对会员卡级的升降处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 否 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 深圳誉杰网站线上会议和报价评估 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202205） | 执行中 |  |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-31
| 订场取消时“有损”不退电子券、不退权益 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 获取场馆信息接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 排课详情中学员排课明细增加，购买课程有效期及状态 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 排课保存增加课程有效期验证 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 小票打印格式重新排版序列化数据 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 锁定订场、预订订场、营业单、消费单加上订单备注功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 登录及授权登录接口返回token，增加Single方法标签，用于后续其他接口调用的验证，实现长时间未操作退出登录，单点登录 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 否 |  | 2022-06-01
| 登录和登出加入日志 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-05 | 2022-06-05 |  |  | 2022-06-01
| 前端实现单点登录和提示页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-11 |  |  | 2022-06-01
| 订场的消费单作废时，增加判断已转营业的情况必须先操作营业单的消费单作废 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 订场单的消费单作废时，增加判断关联营业单状态，已作废不再重复退券 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-06 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 公众号消息添加模板操作说明编写和培训对方设置 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 需求调研 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 银联测试环境配置 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权接口 | 紧急 | 赖流钦 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权撤销接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权完成接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权完成撤销接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权交易成功回调处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权撤销交易成功回调处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权完成交易成功回调处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权完成撤销交易成功回调处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 呼叫中心支付短信发送记录，增加交易类型 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 在线预授权单列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 租车授权——页面改造 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 租车授权——保存数据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 结算——页面改造 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-06-30 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 结算——保存数据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 租车单查看 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 在线预授权违章/事故扣款功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 加盟系统-在线预授权短信 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 加盟系统-租车授权——页面改造 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 加盟系统-租车授权——保存数据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 加盟系统-结算——页面改造 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 加盟系统-结算——保存数据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 加盟系统-订单查看——ERP独立接口查询订单在线预授权信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 加盟系统-订单查看——页面改造 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 根据短信链接信息读取支付信息接口调整 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| H5-呼叫中心支付短信发送页面改造 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| H5-统一收银页面支持银联的预授权交易 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| H5支付/预授权短信发送流程测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权交易联调及测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权交易回调通知联调及测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权撤销交易联调及测试（含回调通知） | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权完成交易联调及测试（含回调通知） | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 预授权完成撤销交易联调及测试（含回调通知） | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| ERP系统租车订单租车授权测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| ERP系统租车订单结算测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 租车订单在线预授权违章事故扣款测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 加盟系统租车订单预授权测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 加盟系统租车订单结算测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 接口部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| ERP及加盟系统部署更新 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | H5预授权 | 完成 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 自驾租车需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 否 |  | 2022-06-09
| 接送用车需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 否 |  | 2022-06-09
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 完成 |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 国密加解密接口SM2 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 完成 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 国密加解密接口SM3 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 完成 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 国密加解密接口SM4 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 完成 |  |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 状态回传接口加解密方式变更为国密 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 完成 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 联调SM2/SM3/SM4加解密数据一致性 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 完成 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 联调状态回传 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 完成 |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 整体流程（下单、取消、状态回调）回归测试 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 完成 |  |  | 2022-07-26 | 2022-07-29 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 接口部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目 | 完成 |  |  | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 否 |  | 2022-06-08 | 2022-06-30
| 签名 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－城市信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－门店信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－车型信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－车辆查询 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－价格明细 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－验证订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－创建订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-15 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－预付通知 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－取消订单验证接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-18 | 2022-06-18 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－取消订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-19 | 2022-06-19 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－订单信息查询 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－联调签名 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 待执行 | 0% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 | [6 empty] | 2022-06-09
| 自驾－联调城市信息、门店信息、车型信息 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 待执行 | 0% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 | [6 empty] | 2022-06-09
| 自驾－联调车辆查询、价格明细 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 待执行 | 0% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 | [6 empty] | 2022-06-09
| 自驾－联调验证订单、创建订单 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 待执行 | 0% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 | [6 empty] | 2022-06-09
| 自驾－联调取消订单验证接口、取消订单 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 待执行 | 0% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 | [6 empty] | 2022-06-09
| 自驾－联调预付通知、订单信息查询 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 待执行 | 0% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 | [6 empty] | 2022-06-09
| 自驾－测试城市信息、门店信息、车型信息 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－测试车辆查询、价格明细 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－测试验证订单、创建订单 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-04 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－测试取消订单验证接口、取消订单 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-06 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－预付通知、订单信息查询 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-07 |  |  | 2022-06-09
| 自驾－部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 1 | 待执行 | 0% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 | [6 empty] | 2022-06-09
| 接送－查询报价——根据城市、用车时间、接送地址查询相应报价 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-11 |  |  | 2022-06-09
| 接送－费用详情——根据城市、用车时间、接送地址、车组查询指定车组的报价明细 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-12 | 2022-06-12 |  |  | 2022-06-09
| 接送－下单——保存预约单，订单状态为“待定” | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-09
| 接送－订单通知——用于预约单支付成功后的通知。变更订单状态为：“需要调度确认”，并发送预约成功短信 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  | 2022-06-09
| 接送－调单——提供查询订单信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-09
| 接送－违约查询——提供按单查询产生违约时的违约金 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-09
| 接送－城市信息——查询服务开通城市 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-09
| 接送－取消订单——取消订单，记录是否符合取消，并发送短信 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-09
| 接送－联调签名 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-09
| 接送－联调接口：查询报价、费用详情 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-09
| 接送－联调接口：下单、查询违约、取消订单 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | 2022-06-09
| 接送－联调接口：查询订单、城市信息、订单通知 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  |  | 2022-06-09
| 接送－测试查询报价、费用详情 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-12 | 2022-06-12 |  |  | 2022-06-09
| 接送－测试下单、取消订单 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 2022-06-09
| 接送－测试调单、查询违约、城市信息、订单通知 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  | 2022-06-09
| 接送－部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  | 2022-06-09
| 系统功能－城市标准码：新增、修改 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | 2022-06-09
| 系统功能－城市标准码初始化 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | 2022-06-09
| 系统功能－部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送机&租车渠道标准接口 | 执行中 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  |  | 2022-06-09
| 前端实现单点登录区别公众号和手机端 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-12 |  |  | 2022-06-01
| 2.0版本线上培训与讲解会议 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 消费单新增“是否开票”，列表并增加该项的查询条件，运营规则设置加入工坊费、健康理疗费 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 公众号里权益次数超过9999要展示不限次数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 我的课程要分类进行中和已结束展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 匹配深航6月订单推送状态 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年6月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 否 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 批量赠送课程改为赠送节数，计算剩余课程时课程总节数以购课记录为准 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 诸葛租车－飞猪新接口评估 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 否 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 调整6月15、16日H5来源采购价不一致的订单 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年6月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 电子券批量出库 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 增加排课列表接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| pc排课日历增加学员展示、鼠标移入也许展示排课学员 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 摩快云平台优化原型设计 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-17 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-01
| 创建表单优化、新增普通表单、流程表单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21 |  |  | 2022-06-01
| 创建表单复制表单展示效果优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-22 | 2022-06-23 |  |  | 2022-06-01
| 表单设计，表单控件选中效果优化（虚线选中效果） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 |  |  | 2022-06-01
| 表单设计，H5预览 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-29 |  |  | 2022-06-01
| 表单列表，h5预览 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 |  |  | 2022-06-01
| 公众号优惠券待使用展示优化,我的课程已结束展示优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 球馆二期更新运营规则新增字段和更改名称编写脚本 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 招行状态推送结果处理优化。code=400且message中包含“I/O error”时进行重试 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2022年6月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 中行点对点同城接送用车，优化机场在地级市区域无法选择问题 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年6月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 球馆二期更新所有代码 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 所有球馆所有列表和查询条件重新调整 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_6月份 | 完成 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 招银系统优化 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 处理境外订单韩文的短信问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 否 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 处理境外订单录入地址韩文和日文转换编码问题(布局展示和保存转换) | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2022年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 否 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 北京高球满座俱乐部前端部署 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 否 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 后浪高尔夫和一代聚友高尔夫前端部署 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 否 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 公众号优化和权益卡有效天数超过10年转换为无限 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 否 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 维护客户问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-27 | 2022-06-29 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 配置所有球馆的布局列表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-06-29 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 测试如歌crm球馆的微信小程序 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 配置所有北京球馆、测试功能、修改基础设置 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 维护公司网络问题 | 非常紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-06-29 | 2022-06-30 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 配置山西后浪——后浪高尔夫俱乐部 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-05 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 公司网络维护 | 非常紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-08 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 配置上海一代聚友高尔夫——一代聚友高尔夫 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-06 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 调整杭州非凡的列表顺序 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 配置球馆sasi版本 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 维护所有球馆数据 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-08 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 至尊系统维护、同和、如歌数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-10 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 表单相关配置原型设置 | 紧急 | 龙志文 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单相关配置页面开发 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-05 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单基础设置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单权限设置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单打印模板-清单（删除、打印默认条件） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单打印模板-编辑 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单按钮设置-清单（排序、删除、按钮条件文字描述） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-21 | 2022-07-22 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单按钮设置-编辑（重命名、图标、按钮条件） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单视图设置（关联其他表单、默认条件、数据权限） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-26 | 2022-07-27 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单事件设置-清单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-29 | 2022-07-30 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单事件设置-API事件 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-28 | 2022-07-29 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单规则设置-清单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单开放API设置-清单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 去掉临时司机、车辆的有效期限制 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 配置平台视觉优化（按钮颜色、样式） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 北京高球满座不能添加附属卡功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 否 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 城市信息、城市区域信息添加时，增加判断重复； | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2022年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| ERP自驾租车单列表增加－在线预授权完成、违章在线预授权、事故在线预授权 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2022年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-13 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 加盟门店租车单列表增加－在线预授权完成、违章在线预授权、事故在线预授权 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年7月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 一代聚友高尔夫运营设置改变卡级名称 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 否 |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 球馆系统运营规则设置会员卡级顺序修改用对应保存 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 球馆saas公众号新地址部署培训及长沙球馆公众号部署 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-24 | 2022-07-24 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-26 | 2022-06-28 | 否 |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 开通如歌高尔夫体验版，后浪高尔夫俱乐部，山河高尔夫训练中心 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 测试球馆saas版本 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-13 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 调整球馆测试环境的所有布局、查找条件等（已修改到优惠码设置） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-13 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 处理至尊系统bug问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-13 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 远程处理蓉普系统的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-14 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 协助虹云数据，处理测试安装EDR终端（就是深信服的杀毒软件） | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 修改所有球馆消费单作废-特殊作废的按钮操作条件 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-12 | 2022-07-14 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 处理如歌、同和等客户端的bug问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-15 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 给运营中心安装EDR终端（就是深信服的杀毒软件） | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 测试球馆测试系统的消费收银 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-20 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 配置所有球馆的球馆设备后台管理 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 测试私有云部署 优惠券自动到期、优惠码生成、订单超时未支付自动取消、赠送金额到期自动作废、会员卡级到期自动降级、权益卡到期、课程到期以上这些都是系统服务执行内容 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-21 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 3新球馆的看板修改 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 上海聚友的修改会员级别 、充值赠送金额修改， | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 消费单的明细去除 折扣率和折扣金额 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 球馆系统开通申请流程（球馆名称，球馆代码，球馆联系人，联系人手机号），自动生成部署步骤。 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-26 | 2022-06-29 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| ⑴、分配应用ID，初始化管理员账号，角色等权限信息 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-26 | 2022-06-29 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| ⑵、复制数据库，创建账号，并生成链接字符串（可实现自动化，腾讯云有提供接口支持） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-03 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 球馆系统中场馆数量限制放到球馆开通申请中录入 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-15 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| &quot;①配置接口生成数据操作缓存模板中去掉 use #dbTag# 影响的范围： 1）、新增数据、修改数据、删除数据、查询数据 2）、流程相关脚本 3）、规则相关脚本 4）、openApi相关脚本&quot; | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-26 | 2022-06-27 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| ②业务API适配 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-27 | 2022-07-05 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| ③业务API中执行脚本前先根据appID获取数据库连接字符串，指定到正确的数据库上 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-07-06 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| ④部署摩快云平台测试环境 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-07-05 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 公有云模式测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 公有云模式测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-10 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 公有云模式测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-02 | 2022-07-10 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 私有云模式测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-19 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 私有云模式测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-19 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 私有云模式测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-19 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 球馆部署系统提供通用API，用于获取应用数据连接字符串 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-26 | 2022-07-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 定制API中改造dbContext的初始化，根据应用id读取连接字符串并赋值 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-07-09 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 日志处理（统一API后，每个应用的日志要独立文件夹） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-11 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 权限数据库创建流程及节点表，配置平台保存流程后同步数据到权限数据库的流程及节点表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-14 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 改造现有查询菜单节点及权限接口，并入流程节点及已分配权限信息 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-14 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 改造现有保存菜单权限分配接口，考虑流程节点权限保存部分 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-14 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 流程权限的应用（列表中判断是否有权限展示流程节点按钮） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-14 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 前端权限设置页面加入流程节点及权限分配 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-19 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 布局跳转统一模板 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-28 | 2022-07-05 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 列表跳转统一模板 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-29 | 2022-07-06 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 球馆列表的宽度默认用球馆saas系统设置的宽度 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 菜单生成统一模板 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 生成统一模版处理影响到统一模板调用的问题 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-29 | 2022-07-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 仪表盘跳转统一模板 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-03 | 2022-07-09 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 云平台配置一套全新的系统（作为新部署模式的开发环境应用） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 测试公有云球馆系统全部功能 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-05 | 2022-07-12 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 如歌云系统中部署接口、前端站点、权限数据库、空白的业务数据库、页面模板缓存、数据操作脚本缓存等 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-06-30 | 2022-07-07 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 测试开通球馆流程 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-03 | 2022-07-12 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 测试流程权限设置 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-13 | 2022-07-24 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 测试公有云球馆系统全部功能 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-12 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 如歌云系统中部署接口、前端站点、权限数据库、空白的业务数据库、页面模板缓存、数据操作脚本缓存等 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-06 | 2022-07-12 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 系统服务改造 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统云部署项目1.0 7月 | 完成 |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-25
| 订场单增加状态：已转营业，订场单转营业后，订场单状态更新为：已转营业 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 公众号订单列表，状态显示增加判断“已转营业” | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 仪表盘缓存增加appID | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 仪表盘生成模板，以前是每次在打开时实时生成 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-26 | 2022-07-27 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 东莞高球公众号部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 表单视图设置 - 清单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202207） | 完成 |  |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 球馆公众号培训会议和操作指导 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 球馆公众号菜单自动生成 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-28 | 2022-07-28 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 球馆扫码支付和微信支付日志处理（每个应用的日志要独立文件夹） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_7月份 | 完成 |  |  | 2022-07-30 | 2022-07-30 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-31
| 增加会员卡级设置表，可以设置排序，启用，停用，权重，是否可以添加附属卡等 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 会员卡级折扣设置 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 会员卡级折扣的应用（查询会员信息中返回，计算订场单、营业单、消费单支付信息接口调整） | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 会员充值产品设置/会员充值记录配置 | 非常紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 会员资料页面调整/会员卡级到期后自动降级为默认卡级/会员注册默认卡级处理 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 权益卡设置及赠送页面调整/权益卡购买及赠送API调整 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 账户支付及在线支付接口调整 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 账户金额扣减或增加对会员卡级的升降处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 会员看板调整 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 即时消费明细 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 即时消费商品报表 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 无需支付的订场单不需要跳转到消费收银 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 营业单保存不跳转消费收银，结算才跳转 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 消费收银针对充值产品不显示折让框 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 公众号根据会员卡级设置表是否可以添加附属卡进行开发是否可以添加附属卡 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 运营规则设置中会员卡级折扣根据会员卡级设置表进行展示排序及设置保存 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 消费会员卡级处理——改取值 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 创建附属卡——增加对卡级是否可以添加附属卡判断 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 会员卡级折扣保存接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-03 | 2022-08-04 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 会员卡级相关测试（会员卡级设置/会员注册/会员充值设置/会员卡级折扣设置/权益卡设置及赠送/会员卡级升降规则/订场单、营业单、消费单中会员卡级的显示与折扣处理） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1.5 | 完成 | 0% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-10 | 2022-08-11 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| SaaS版更新 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 已部署系统的会员卡级数据初始化 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 已部署系统的会员卡级折扣数据初始化 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 采购结算单、采购付款单编辑时，在更换账户后增加提示，确定更换后清空明细 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.3 | 完成 | 100% | 2022年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 权限配置增加-模块导航快速定位功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 是 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 表单事件设置-普通事件（单选、复选、多选） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 表单事件设置-普通事件（查找条件、明细表查找条件） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 子表设置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-24 | 2022-08-26 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 会员卡级相关测试（公众号相关的） | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌球馆系统三期 | 完成 |  |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-15
| 表单api清单、表单规则清单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-08 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 否 |  | 2022-08-08
| 生成SM2密钥对 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  |  | 2022-08-08
| 生成SM4私钥 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  |  | 2022-08-08
| SM2签名生成 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  |  | 2022-08-08
| SM4数据加解密 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-20 | 2022-08-20 |  |  | 2022-08-08
| 地理围栏查询列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-12 |  |  | 2022-08-08
| 创建/更新多边形地理围栏 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-12 | 2022-08-13 |  |  | 2022-08-08
| 创建/更新行政区域地理围栏 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-14 | 2022-08-15 |  |  | 2022-08-08
| 删除地理围栏 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-17 |  |  | 2022-08-08
| 查询地理围栏（分页） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  |  | 2022-08-08
| 创建多边形地理围栏 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  |  | 2022-08-08
| 创建行政区域地理围栏 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  |  | 2022-08-08
| 获取地理围栏详细信息 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  |  | 2022-08-08
| 更新多边形地理围栏 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  |  | 2022-08-08
| 删除地理围栏 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  |  | 2022-08-08
| 查询指定坐标是否跨入指定城市、机场的地理围栏范围内 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-18 |  |  | 2022-08-08
| 订单信息接收，数据格式转换处理，数据保存 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-16 |  |  | 2022-08-08
| 下单时对航班号进行校验 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  |  | 2022-08-08
| 下单时对地址是否在电子围栏范围内进行校验 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 |  |  | 2022-08-08
| 撤销 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  |  | 2022-08-08
| 冲正 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  |  | 2022-08-08
| 国密对接测试及联调 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  | 2022-08-08
| 查询、创建、更新、删除地理围栏测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-15 | 2022-11-03 | 否 |  | 2022-08-08
| 下单接口联调及测试 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-23 | 2022-09-13 |  |  | 2022-08-08
| 取消接口联调及测试 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-23 | 2022-09-14 |  |  | 2022-08-08
| 订单冲正接口联调及测试 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-24 | 2022-09-15 |  |  | 2022-08-08
| 国密接口、围栏接口部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-13 |  |  | 2022-08-08
| 私有云许可文件生成（用户数，场馆数，使用期限加密） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 球馆系统云部署项目2.0 （23年1月） | 待执行 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-01-01
| 私有云增加用户判断用户数 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 球馆系统云部署项目2.0 （23年1月） | 待执行 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-01-01
| 私有云登录判断使用期限（提前30天提醒，超过期限不可登录） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 球馆系统云部署项目2.0 （23年1月） | 待执行 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-01-01
| 配置变更产生数据库更新脚本并生成到指定更新目录 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 待执行 | 0% | 球馆系统云部署项目2.0 （23年1月） | 待执行 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-01-01
| 打包更新文件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 球馆系统云部署项目2.0 （23年1月） | 待执行 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-01-01
| 部署系统创建版本更新，上传更新文件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 球馆系统云部署项目2.0 （23年1月） | 待执行 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-01-01
| 自动执行更新过程（解压更新包，自动复制文件到执行目录，自动在所有应用数据库执行数据库脚本，并记录操作结果） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 待执行 | 0% | 球馆系统云部署项目2.0 （23年1月） | 待执行 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-01-01
| 续费后更新许可 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 球馆系统云部署项目2.0 （23年1月） | 待执行 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-01-01
| 处理至尊系统bug问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-07-25 | 2022-08-31 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 处理公司的网络问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-05 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 修改蓉普的bug问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-07 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 至尊系统维护、同和、如歌数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-07 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 解决球馆问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202206） | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-07 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-30
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 否 |  | 2022-08-12
| 区域设置（增加区域属性） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-08-30 | 2022-08-31 |  |  | 2022-08-12
| 系统城市区域数据标准化 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-30 |  |  | 2022-08-12
| 销售价格设置（产品适用城市增加区域属性开关） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 |  |  | 2022-08-12
| 渠道线路设置增加线路明细导入功能 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-08-23 | 2022-08-24 |  |  | 2022-08-12
| 计算销售预定费用（多车组） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-10-22 | 2022-10-23 |  |  | 2022-08-12
| 计算销售预定费用 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-21 |  |  | 2022-08-12
| 中行卡产品等级和消费客户回馈活动首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 否 |  | 2022-08-12
| 光大租车城市列表更新，无车组温馨提示 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 否 |  | 2022-08-12
| 旧渠道优惠券下单地址配置无损替换 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 否 |  | 2022-08-12
| 光大城市升级线路系统 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | 2022-09-05 | 2022-09-08 | 否 |  | 2022-08-12
| 浦发API订单保存接口增加验证渠道线路并读取指定价格设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-10-22 | 2022-10-22 |  |  | 2022-08-12
| 平安口袋银行API对接订单保存接口增加验证渠道线路并读取指定价格设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-10-23 | 2022-10-23 |  |  | 2022-08-12
| 光大、中行、汇丰等使用通用渠道订单保存接口增加验证渠道线路并读取指定价格设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-10-23 | 2022-10-23 |  |  | 2022-08-12
| 浦发车生态接送机接口订单保存增加验证渠道线路并读取指定价格设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-10-23 | 2022-10-23 |  |  | 2022-08-12
| 销售价格设置测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-04 | 否 |  | 2022-08-12
| 销售价格计算测试（适用区域属性，各渠道价格计算测试） | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-24 |  |  | 2022-08-12
| 渠道H5对接页面测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 否 |  | 2022-08-12
| 渠道api对接接口测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2023-03-02 | 2023-04-07 |  |  | 2022-08-12
| 渠道线路导入测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2022-08-25 | 2022-08-26 |  |  | 2022-08-12
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 接送行政区域属性细分项目 | 完成 |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  |  | 2022-08-12
| 招行私行订单补上、下车区域 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.4 | 完成 | 100% | 2022年8月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 购课核销高级规则改调用接口，同时解决核销时仅有自己课的情况下，同时作废订场单 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.4 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_8月份 | 完成 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 定制页面部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  |  | 2022-08-08
| 业务接口部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 兴业银行境内机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  |  | 2022-08-08
| 球馆系统订场单,营业单,消费单,消费收银,上课,订场取消,特殊作废流程图 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_8月份 | 完成 |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-15 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 球馆系统重新打印小票功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_8月份 | 完成 |  |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 同和美联官网首页banner、我们的设备添加 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 同和美联官网添加冷烫印刷、高精细印刷介绍页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 至尊系统维护、同和、如歌数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-21 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 编写文档球馆运营系统所有按钮， | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 协助虹云数据，查看所有设备的状况 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 运营中心所有电脑安装杀毒软件 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-15 | 2022-08-19 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 营业单作废，没有生成消费单时可作废； | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_8月份 | 完成 |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 创建明细表字段时，自动创建一个空的关联明细表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 视图列表设置优化（拖动区域提示、创建分组、修改分组） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 表单权限设置优化（清单展示优化，设置显示优化：职位为总经理、角色为管理员） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 否 |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 球馆营业收入表优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_8月份 | 完成 |  |  | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 列表如果是权限管理员加上列表编辑跳转到后台列表编辑页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-30 | 2022-08-31 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 摩快云网站和至尊网站备案修改站点 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 多应用切换时可搜索应用名 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202208） | 完成 |  |  | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 四家新球馆配置数据和公众号处理 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_8月份 | 完成 |  |  | 2022-08-24 | 2022-08-24 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 球馆运营和更新 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_8月份 | 完成 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 7家球馆升级成saas版本及公众号处理 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 2.5 | 完成 | 100% | 球馆运营系统_8月份 | 完成 |  |  | 2022-08-22 | 2022-08-31 |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 平安开放银行应用配置、产品配置、密钥配置 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 加签验签SM2、SM3 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 数据加解密SM4 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| VIP标识认证接口对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 订单修改信息回传接口对接 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-10 | 2022-09-13 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| ERP实时预定修改（ERP下单根据银行订单号调用接口获取VIP标识、行驶里程数及身份证号码 并以银行里程数为准计算销售价） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 订单修改地址修改（调用接口回传坐标） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 加签验签SM2、SM3 联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 数据加解密SM4联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| VIP标识认证接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 订单修改信息回传接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| ERP实时预定测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| ERP订单修改测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 测试环境及生产环境的部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）） | 完成 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 否 |  | 2022-09-07 | 2022-09-22
| 配置后台细节优化内容15项 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 否 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 车辆出库单增加上传图片 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2022年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 否 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 布局如果是权限管理员加上布局编辑跳转到后台布局编辑页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 仪表盘首页仪表盘菜单加上仪表盘编辑跳转到后台仪表盘编辑页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-05 | 2022-09-06 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 前端和h5优化审批进程 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-07 | 2022-09-08 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 后台新用户引导页面和购买流程及发票原型 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-13 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 官网定价页面优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 官网定制页面保存后发送消息到公众号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-16 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| ERP接送实时预订－搜索地址改用高德的输入提示接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 中行权益退单人工审核 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 国密加解密 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 退单通知服务商接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 退单审核结果同步接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 加解密联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 退单通知服务商接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 退单审核结果同步接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 测试退单流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-11-27 | 2022-11-30 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接退单审核 | 完成 |  |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 否 |  | 2022-09-23 | 2022-10-15
| 事件设置删除查询时间、选择控件事件、API事件删除 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 官网增加摩快云ERP优势页面(包含找图片,处理图片) | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 至尊top1-SSL证书到期更换 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2022年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 单行控件提示语放到标题后面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-21 | 2022-09-21 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 明细表里的html编辑器用弹层输入 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 单行控件的文本格式和自定义格式（包含手机端） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-23 | 2022-09-23 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 选择列表的展示方向（单选或者下拉） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 数字控件不要千分位 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 手机端明细表新增时间控件（选择时分） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 至尊电子围栏功能升级优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年9月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-09-29 | 2022-09-29 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 表格类型权限控制 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 表单设置条件设置优化升级 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-29 | 2022-10-08 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 流程布局表单设置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-27 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 普通表单类型保存，自动同步保存所有布局配置 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 布局事件删除（查找事件、选项事件、API事件） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 如歌域名SSL证书更换 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 否 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 球馆系统新增四家球馆 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 否 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 匹配兴业境外短信 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 否 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 平台发票管理 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 执行中 | 50% | 摩快云研发（202210） | 完成 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 否 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 平台发票管理-开票记录、下载发票 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 执行中 | 40% | 摩快云研发（202210） | 完成 | 2022-10-09 |  | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 否 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 平台流程UI优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 否 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 摩快云场馆系统部署定制页面和定制修改前端页面，处理系统问题 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-13 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 摩快云场馆系统公众号代码和支付代码独立出来，公众号去掉如歌打球信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-17 | 2022-10-18 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 跨境物流订单管理系统配置 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 4 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-14 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 协助虹云处理系统问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-29 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 处理系统bug | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-27 | 2022-09-29 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 处理球馆系统问题以及配置 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-27 | 2022-09-28 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 处理运营中心电脑配置以及网络问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-29 | 2022-09-30 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 处理球馆系统bug问题已经反馈 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-08 | 2022-10-09 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 处理erp展示系统的数据以及权限问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-12 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 处理公司员工电脑问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 配置如歌球馆的新表单 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-14 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 配置工程进度表管理系统 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-14 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 配置新场馆管理系统 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-13 | 2022-09-15 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 处理如歌erp系统的项目管理阶段状态 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-12 | 2022-10-14 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 处理公司停电后的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-15 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 至尊系统维护、同和、如歌数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-09-26 | 2022-10-14 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 平台流程功能优化10.14 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-17 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 至尊网页版平安信用卡认证信息列表信息展示处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2022年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-10-18 | 2022-10-18 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 平安壹钱包接口获取券码库存不足时，返回值2改为-1，并增另邮件提醒 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2022年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 流程设计，并行节点优化10.20 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-21 | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 发票管理列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云研发（202210） | 完成 | [6 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 发票开票接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云研发（202210） | 完成 | [6 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 发票开票记录 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云研发（202210） | 完成 | [6 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 订单支付接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0 | 待执行 | 0% | 摩快云研发（202210） | 完成 | [6 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 订单微信支付 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 待执行 | 0% | 摩快云研发（202210） | 完成 | [6 empty] | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 场馆演示系统部署 | 普通 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 条件存储格式变更及其它优化 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-12 | 2022-10-13 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 否 |  | 2022-10-22
| 销售合同新编号规则 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-10-17 | 2022-10-18 |  |  | 2022-10-22
| 新增预支劳务费用付款单板块 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-10-23 | 2022-10-24 |  |  | 2022-10-22
| 销售合同新增填入配件保修期字段并同步到自动生成的球馆中 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-10-29 | 2022-10-29 |  |  | 2022-10-22
| 表单及列表内敏感字段的权限设置 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-04 |  |  | 2022-10-22
| 表单及列表字段权限信息获取接口支持 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-10-30 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-22
| 表单及列表敏感信息显示/隐藏处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  |  | 2022-10-22
| 销售管理相关功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-10-29 | 2022-10-29 |  |  | 2022-10-22
| 敏感信息权限设置功能测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  |  | 2022-10-22
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 |  |  | 2022-10-22
| 需求调研1 | 普通 | 彭伟 | 需求调研 | 0.25 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 否 |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 需求调研2 | 普通 | 彭伟 | 需求调研 | 0.25 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 否 |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 需求分析及报价 | 普通 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 否 |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 需求调研3 | 普通 | 彭伟 | 需求调研 | 0.25 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 否 |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 部署云应用（创建、复制、初始化） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 否 |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 场馆演示系统公众号优化界面和部署公众号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 定制API初始化，部署，调试 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 项目开发及实施方案 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.25 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 至尊网站备案网站修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-10-21 | 2022-10-21 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 查询客户信息API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 产品信息配置（关联型号、单位转换设置） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 产品信息模糊查询API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同新增保存API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 盘点单表单配置 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-25 | 2022-10-26 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 库存成本相关数据配置 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售报价配置调整 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 至尊服务器迁移－安装agent | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 至尊服务器迁移－域名备案 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2022年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-10-24 | 2022-10-26 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 至尊SSL证书更换 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-10-17 | 2022-10-18 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 销售产品价格查询API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 兴业银行短信节点 | 完成 |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 否 |  | 2022-10-25 | 2022-10-31
| 增加判断及匹配短信发送节点 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 兴业银行短信节点 | 完成 |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 否 |  | 2022-10-25 | 2022-10-31
| 增加匹配以上节点，并读取指定短信模版 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 兴业银行短信节点 | 完成 |  |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 否 |  | 2022-10-25 | 2022-10-31
| 各节点测试及短信发送 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行短信节点 | 完成 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 否 |  | 2022-10-25 | 2022-10-31
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 兴业银行短信节点 | 完成 |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 否 |  | 2022-10-25 | 2022-10-31
| 销售合同列表查询API（销售合同部分） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-29 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 平安信用卡查询航班接口，增加返回机场坐标 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-20 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 销售合同保存联调测试 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| PC端发货排期页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-11-04 | 2022-11-06 |  |  | 2022-10-22
| 手机端发货排期页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  |  | 2022-10-22
| 发货申请排期数据查询，保存接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2022-10-29 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-22
| 小程序售后订单提醒 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发五期 | 完成 |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-17 |  |  | 2022-10-22
| 处理.8服务器打不开的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-13 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 修改SaaS系统的是否可线上购买的字样，都改为：是否可公众号购买 （需求） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-12 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 运营中心网络问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-17 | 2022-10-18 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 跨境物流系统数据录入 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-18 | 2022-10-19 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 修改如歌在发货申请里把销售合同里的球馆名称带过来 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-19 | 2022-10-20 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 配合市场部处理中信银行检查的需求 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-20 | 2022-10-21 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 修改场馆管理系统打位果岭信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2021-10-19 | 2022-10-24 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 场馆管理系统配置数据 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-12 | 2022-10-14 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 修改摩快云ERP，摩快云印刷厂ERP，摩快云CRM ERP 等系统的数据信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-12 | 2022-10-13 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 处理公司运营中心网络、话机问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 部署新系统 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-25 | 2021-10-29 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 测试营业单消费单作废，退还权益卡使用时长 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-27 | 2021-10-29 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 编写看板数据来源 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-24 | 2022-10-26 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 维护得瑞新数据 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-26 | 2022-10-27 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 更换服务器硬件 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202209） | 完成 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-28 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
| 供应商、采购报价、采购合同、在途配置流程规则调整及验证 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购合同保存API | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购合同查询列表API | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购入库、库存明细、库存汇总配置流程及规则 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-03 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 增加windows服务解决API闲置导致首次调用超时的问题 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2022年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 否 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 选择供应商API、获取采购报价API | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同主从表新增 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同列表-对接平台按钮、流程权限 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同列表-主从表修改功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购合同主从表新增 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-04 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购合同列表-主从表修改功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 球馆部署新系统和公众号 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 否 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 球馆公众号和支付宝收集信息和部署线上培训 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 否 |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 摩快云官网优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-19 | 2022-10-19 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 官网摩快云城市运营商保存后发送消息到公众号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-24 | 2022-10-25 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 定制页面嵌套需要平台传入新的用户信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-04 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售和采购流程图开发并嵌入到对应菜单且流程图可以跳转到对应页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-03 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售报价保存、查询接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购报价保存、查询接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 至尊官网自驾预订时间只能预订4小时以后的车辆 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-02 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 至尊官网2023年租车预订规则更新 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2022年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 销售出库、应收、应付配置及规则调整 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-08 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 第一版功能演示 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 呼叫中心短信支付页面发送号码可以编辑 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2022年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-08 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 否 |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单受理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 完成用车 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 查询退货单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-13 | 2022-11-13 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 退货审核拒绝 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 同意退单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 查询登机牌信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 重新上传登机牌 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 平安开放银行应用配置、产品配置、密钥配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单列表查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-13 | 2022-11-13 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单详情查询 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-13 | 2022-11-13 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 加签验签SM2、SM3、数据加解密SM4 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 修改接送机订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 核身 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 定时查询退货单列表、调用通用接口取消订单，取消成功调用银行同意退单接口，取消失败调用银行退单审核拒绝接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-18 | 2022-11-20 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单取消接口（处理平安接口传过来的数据，调用通用取消接口） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单受理状态回传 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 修改订单后的信息同步 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单完成后的状态回传 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-24 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单列表查询页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单详情页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 查看登机牌页面 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 核身页面（按钮操作） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-24 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 退货单列表查询 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 加签验签SM2、SM3 联调、数据加解密SM4联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单列表查询 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单详情查询 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 订单受理 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-24 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 完成用车 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-25 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 查询退货单 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 退货审核拒绝 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-29 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 同意退单 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-28 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 修改接送机订单 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-24 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 查询登机牌信息 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-24 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 重新上传登机牌 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 核身 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 自动取消订单服务测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-22 | 2022-11-29 | 否 |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| ERP定制页面测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 否 |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 状态回传功能测试（下单后回传受理状态，订单修改回传订单信息，订单完成回传状态） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-29 | 否 |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 核身操作测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 接口部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 系统服务部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 定制页面部署 | 紧急 | 龙志文 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 篮球场版本，改回半小时预订,30分钟切换1小时订场功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆系统演示版本 | 执行中 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 否 |  | 2022-11-01
| 境外订单受理、退单等操作 | 紧急 | 刘俊 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行信用卡境内接送机API对接（二期） | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-01
| 客户发票配置及规则 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 至尊公众号菜单更新 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2022年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 收款单配置及规则 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同列表返回开票信息及收款信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 会员充值账户明细重复去掉 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆系统演示版本 | 执行中 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-11-01
| 篮球场手机版本，改回半小时预订,30分钟切换1小时订场功能 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统演示版本 | 执行中 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-01
| 公众号预订改回原来绿色预订版本 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统演示版本 | 执行中 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 |  |  | 2022-11-01
| 公众号，没有登录，可以取手机号直接预订，不用记密码。 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆系统演示版本 | 执行中 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-11-01
| 隐藏系统参数菜单 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 待执行 | 0% | 球馆系统演示版本 | 执行中 | [6 empty] | 2022-11-01
| 添加散客类型和教练资料添加头像 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆系统演示版本 | 执行中 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 否 |  | 2022-11-01
| 公众号菜单优化 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统演示版本 | 执行中 |  |  | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  |  | 2022-11-01
| 销售合同新增保存可刷新销售合同列表前端实现通知 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购报价主从表新增 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购报价列表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同发货跳转到销售出库新增带上参数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-12 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同发票，付款跳转到对应的新增页面并带上数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-12 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购合同入库，付款跳转到对应的新增页面并带上数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-13 | 2022-11-13 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 球馆PPT优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统演示版本 | 执行中 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-15 |  |  | 2022-11-01
| 招银会话查询优化 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 否 |  | 2022-11-01
| 同和美联生产排期查询订单查询速度优化 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 否 |  | 2022-11-01
| 销售退货配置及规则 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-13 | 2022-11-14 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同变更申请单配置及规则 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 供应商发票配置及规则 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 付款单配置及规则 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 出入库成本计算 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 出库单位转换规则 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-21 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购退货出库规则及配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售报价跳转销售合同前端实现嵌套之间传送数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 公众号预订过程中登录代码修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统演示版本 | 执行中 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-11-01
| 如歌申请CRM和球馆系统软著提供部分源代码和开发环境信息 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 否 |  | 2022-11-01
| 测试其它出库，其它入库 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售报价主从表新增 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售报价列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 搜索产品规格控件列表展示 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 定制列表导出，支持多表头、跨行跨列 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售报价生成销售合同操作 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购报价生成采购合同操作 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同列表、采购合同列表、委外加工合同列表扩展入库、出库、发货、开票、收款、付款等操作 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-17 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外合同列表 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外合同主从表新增 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 盘点单、调拨单配置及审批规则 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 客户总帐及账龄分析配置及接口、收款应收自动冲销、供应商总帐及账龄分析、付款应付自动冲销 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 基础资料,库存管理,委外加工流程图新增 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购合同发票，委外加工付款，出库，入库，发票跳转到对应新增页面带上数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 客户总帐及账龄分析报表开发和前端定制跳转到该页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 供应商总帐及账龄分析报表开发和前端定制跳转到该页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-17 | 2022-11-17 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 根据销售合同获取出库、发票、收款信息接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-14 | 2022-11-14 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外加工合同、委外加工出库、委外加工入库平台配置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外加工合同列表查询、保存 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 根据委外加工合同获取出库、入库、发票、付款 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 根据采购合同获取入库、发票、付款信息接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外加工出库审批 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-17 | 2022-11-18 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外加工入库审批 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-17 | 2022-11-19 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外加工合同生成及更新原料信息触发器 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-08 | 2022-11-09 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 需求分析 | 普通 | 彭伟 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-10-25 | 2022-11-22 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 摩快云代码管理系统配置 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202211） | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 否 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 摩快云后台代码环境运行 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202211） | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 摩快云后台代码-布局字段拖拉拽代码了解，运行，调试 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202211） | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-20 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 摩快云后台代码-明细表视图拖拉拽代码了解，运行，调试 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202211） | 完成 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-23 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 摩快云后台代码-视图列表拖拉拽及其它代码了解，运行，调试 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-08 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 客户产品型号相关接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 预订页面改版（详见评估报告5.1） | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 增加公众号自定义图片上传及显示（充值、课程、套餐券、权益卡 登录页、个人中心封面） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 打位设置是否开放公众号预订 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 球馆公众号：球馆地址可链接到导航、电话可以点击拨打 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-19 | 2023-01-19 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 前台页面改版（详见评估报告5.2） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-26 | 2022-11-29 | 2022-12-09 | 2022-12-12 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 自动刷新（可自行调整间隔） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-13 | 2022-12-13 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 弹屏提醒（注意不在前台页面的时候也需要可以弹屏） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-13 | 2022-12-14 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 获取今日、明日预订、今日锁定、打球中、待结算的统计数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 获取今日、明日预订、今日锁定的明细数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 获取打球中、待结算的明细数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 获取需要弹屏提醒的数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | 2022-12-08 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 选择场地方式优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-12-07 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 已选定场地的展示优化 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 增加查询条件，快速检索订单并显示在页面可见区域 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 查询订场单接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 营业时间显示不完整，以及跨次日的球馆订场页面的显示，另：营业时间和打球时间的区分处理 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 跨天营业时间段的数据接口处理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-12-21 | 2022-12-22 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 打位定价列表设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 电子券赠送（公众号转发） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-08 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 打位营业分析月报表（点击详情跳转到“打位营业分析报表”，默认查询本月数据） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 预售产品使用统计月报表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-26 | 2023-02-26 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 会员消费频次分析报表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 营业看板增加上月和本月的客单价、打位均天单数、打位均天小时数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 帮助内容后台维护功能配置（帮助分类、帮助内容编辑） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 前台帮助页面（默认显示热门问题、可关键字搜索） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-25 | 2023-01-26 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 增加菜单“设备监控”-将如歌后台设备监控引入过来，展示球馆系统中的打位名称；支持按打位名称和打位ID来查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-12-14 | 2022-12-14 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 电子券设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 电子券套餐中增加“是否可赠送” | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-10 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 得到会员可用的电子券 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-11 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 优惠套设置保存时增加一个判断，检查优惠套餐设置选择的电子券的有效期和优惠套餐设置的下架日期是否有冲突 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 优惠码增加作废操作，作废后该优惠码设置生成的优惠码全部不可继续兑换 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 电子券赠送接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 套餐购买及优惠码兑换时需要在会员电子券账户明细中记录获取类型和套餐名称或优惠码名称 1）会员电子券账户明细，列表及查询条件，增加套餐名称、优惠码名称，属性：套餐券或优惠码； 2）优惠码兑换记录，列表及查询条件，增加优惠码名称 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 帮助数据查询接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 增加充值产品、课程、套餐券的排序设置功能，并在公众号及消费收银中体现排序效果 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 营业时间段增加停用功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 停用的打位，在打位定价设置不展示；没有设定价格的打位，不展示球场预订 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 充值设置有效期增加单位：年、月、天，充值设置支持赠送金额同时赠送卡级会员 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 批量排课后只发送一条公众号消息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-08 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 排课单批量删除 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 对于排课后已签到的课程，球场预订页面自动完结，而不需要：手工操作-转营业-结算 课程签到后自动生成营业单并结算 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-08 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 打位定价设置定制页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 增加扣款前待确认的小票打印单 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-12 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 会员账户使用方式调整 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 营业单结算页面打位及时间使用明细表的方式，开始时间和结束时间可以直接修改，不需要在订场表格中选择 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 消费收银-上方的产品或商品项目、运营规则设置-充值送会员、充值送金额下的设置项目，次序调整消费收银:常用商品、充值、课程、权益卡、套餐券、饮料、零食、球具、服饰、水吧、餐饮、烟酒茶叶、工坊、健康理疗、其他-这些是有的话，才显示，就按照这个显示对吧 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 保存球馆场地价格设置、获取球馆场地价格设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 根据球馆，日期，会员读取当前生效价格（考虑会员折扣及节假日的情况） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 权益卡设置、权益卡赠送设置、会员权益卡设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2023-01-19 | 2023-01-19 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 购买权益卡接口、赠送权益卡接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 订场单使用权益卡的接口数据处理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-20 | 2023-01-20 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 营业单使用权益卡的接口数据处理 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-24 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 会员资料列表增加账户、电子券、课程、权益卡剩余信息，并可以点击跳转到相应的查询界面 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-24 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 打位营业分析月报表查询接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-09 | 2023-02-09 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 预售产品使用统计月报表查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-22 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 会员消费频次上月及本月指标数据查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-22 | 2023-02-23 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 会员消费频次趋势查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 会员本月消费频次Top20查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 会员本月消费金额Top20查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 会员消费频次详细报表查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 营业看板上月和本月的客单价、打位均天单数、打位均天小时数查询接口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 运营规则设置；用户享受优惠的方式，场地费需要分成公开打位和通用包厢，上下都改；计算费用公式也要相应的变更 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-12 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 运营规则设置，增加pc端的预订是否需支付；和公众号的预订是否需支付区分开。 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 营业单结算跳转至消费收银，判断如果此时该客户存在未付款的消费单，则自动合并到一个消费单中 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 查询客户待付款的消费单接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 球馆打球运营汇总中打位名称根据设备ID读取打位设置页面，且该项不必读取如歌管理后台。 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-12-14 | 2022-12-15 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 设备监控数据接口对接（调用如歌后台接口，再和球馆系统的打位数据合并） | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 新版本发布 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 商品入库，增加规格和属性 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 订场单和营业单增加“预订使用时间”、“订场时长”、“打位数量”的显示，放在手机号后 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 收款单增加“业务类型”和“销售顾问”的显示，放在消费单前面 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 公众号预订流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-22 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 前台页面数据测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 订场页面测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-03 | 2023-01-31 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 权益卡功能测试（设置、购买、赠送、使用） | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-30 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 优惠码、电子券设置及使用、电子券套餐、电子券赠送测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 报表测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-23 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 帮助页面测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 其它功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第二阶段） | 完成 |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-12 | 否 |  | 2022-11-28 | 2023-01-31
| 客户产品型号新增 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-23 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售报价，销售合同，销售出库中增加客户产品型号、客户产品编码，以及响应的事件设置，接口保存数据处理 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-24 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 获取客户采购员及客户收货地址接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售报价、采购报价 增加取消审批按钮，设置规则（更新审批人和审批时间） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-25 | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 配置销售报价、采购报价合同打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 配置销售合同、采购合同打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 配置委外加工合同、加工出库打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 配置销售出库、报价单打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 客户发票、供应商发票去掉审批流程 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-26 | 2022-11-26 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 增加进销存菜单 （进货单、出货单 ） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 增加获取供应商地址接口、采购合同增加发货地址相关字段及接口处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购合同中的付款方式默认从供应商读取，增加供应商发货地址信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-26 | 2022-11-26 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售报价列表和销售合同列表增加客户产品型号及编码显示，销售报价增加付款方式 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-27 | 2022-11-27 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同列表增加收款日期，未开票金额，未收款金额，按订单明细合并，大于0时要用红色加粗，销售合同和销售报价新增展示客户产品型号及编码并保存 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-27 | 2022-11-27 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同默认付款方式，调用新接口得到客户地址和客户采购员数据源，客户地址可选择，采购员可选择，并保存客户地址信息和采购员 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-29 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同定制页面打印按钮合并 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 接送预订单增加修改操作人名称、取消操作人名称、不符合取消原因，租车单增加完成操作人名称 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 11月份球馆部署四家新系统和公众号 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  |  | 2022-11-01
| 至尊官网网站变灰 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2022年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 在途、在库锁定，销售合同审批生成采购申请、销售合同列表增加采购信息，采购合同列表增加客户信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-01 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同查询采购申请及保存、销售合同列表增加采购信息，采购合同列表增加客户信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外合同增加选择采购申请配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 文件库接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 系统列表返回是否有上传附件的标识 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 处理.8服务器打不开的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202210） | 完成 |  |  | 2022-11-27 | 2022-11-27 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 修改SaaS系统的是否可线上购买的字样，都改为：是否可公众号购买 （需求） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202210） | 完成 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 配置德瑞新系统的打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202210） | 完成 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-29 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 配置同和美联工单异常确认与跟踪表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202210） | 完成 |  |  | 2022-10-12 | 2022-12-13 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 处理至尊供应商系统安装问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202210） | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-12-02 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 同和美联系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202210） | 完成 |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-30 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 至尊系统bug处理、系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202210） | 完成 |  |  | 2022-11-28 | 2022-12-04 |  |  | 2022-10-01 | 2022-10-31
| 委外合同保存接口－明细中增加采购申请ID字段 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 合同保存后对采购申请中已采购数量，可选择数量的处理（触发器） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 合同审批要生成在途物料，如果选择了采购申请，还要生成在途锁定信息（参考采购合同审批） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 合同入库，在途及在途锁定物料要转为在库及在库锁定（参考采购入库审批） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 定制页面委外合同列表增加客户信息展示（从在途在库锁定信息中读取客户信息，可以参考采购合同列表查询） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外合同新增（定制页面）中需要增加查询采购申请的接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享转赠功能项目 | 完成 |  |  | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 否 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19
| 跳转首页增加转赠功能按钮 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享转赠功能项目 | 完成 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 否 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19
| 转赠页面&提示页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享转赠功能项目 | 完成 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 否 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19
| 受赠人预约首页 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行悠享转赠功能项目 | 完成 |  |  | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 否 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19
| 转赠记录列表 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享转赠功能项目 | 完成 |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 否 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19
| 保存转赠记录 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享转赠功能项目 | 完成 |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 否 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19
| 获取悠享客户信息增加“是否已转赠” | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中行悠享转赠功能项目 | 完成 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 否 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19
| 中行悠享转赠流程下单测试及权益订单状态推送 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 中行悠享转赠功能项目 | 完成 |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-31 | 否 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享转赠功能项目 | 完成 |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 否 |  | 2022-12-07 | 2022-12-19
| 委外合同列表增加客户信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 委外合同新增增加查询采购申请信息和保存 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 文件库开发和嵌入前端 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-04 | 2022-12-04 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 系统列表加上有上传附件的标识 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 采购合同，销售合同取消审批API及配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 第三次演示 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-05 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 获取销售报价、销售订单详情 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 获取采购报价、采购订单、委外加工合同详情 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 模块云代码-第三方组件统计录入系统 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 模块云代码-组件库录入系统 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 模块云代码-页面录入系统 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| 产品项目、SVN、生产/测试地址、部署服务器录入系统 | 紧急 | 龙志文 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云研发（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30
| mookuai.com域名证书更换 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  | 2022-11-01
| 球馆系统－会员降级为访客后，名下附属卡成员也变为访客，并清除名下附属卡 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-14 | 2022-12-14 |  |  | 2022-11-01
| 客户资料中发票收件信息放到采购员信息中 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-13 |  |  | 2022-11-01
| 德瑞新打印模板的调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-07 | 2022-12-08 |  |  | 2022-11-01
| 查看设置后消失了、如歌erp系统列表数据源权限设置 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-13 | 2022-12-14 |  |  | 2022-11-01
| 调整充值设置的布局和事件 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-07 | 2022-12-08 |  |  | 2022-11-01
| 如歌调整销售出库新增待发货清单上的USB摄像头规格及数量、发货特别需求说明，在销售出库新增的时候带过来 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-15 |  |  | 2022-11-01
| 德瑞新新增两个采购合同打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-14 | 2022-12-15 |  |  | 2022-11-01
| 至尊bug处理，如歌、同和数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-18 |  |  | 2022-11-01
| 如歌球馆功能第二期更新测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-18 |  |  | 2022-11-01
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 否 |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 球馆资料 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 销售合同界面调整/发货申请界面调整/生成球馆规则调整 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-02 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 球馆列表字段调整 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-16 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 球馆属性明细表 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 球馆信息同步RG后台规则调整 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-05 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 球馆运营系统协议管理 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-02 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 球馆日常咨询及反馈 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-11 | 2023-02-02 | 否 |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 省市区查找字段下拉样式 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-12 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 按经营形式 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-03 | 2023-01-03 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 按营业状态 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 增长曲线 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 按销售区域 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-05 | 2023-01-05 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 报表数据接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-03 | 2023-01-05 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 定时服务抓取并处理保存报表数据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-06 | 2023-01-07 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 报表页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 数据接口及定时数据处理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 区域球馆设备数量统计报表 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-09 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 售后服务流程改版 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-13 | 2023-01-17 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 售后状态汇总报表 | 紧急 | 彭伟 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-18 | 2023-01-18 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 应收账生成规则调整 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-27 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 球馆管理模块测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 否 |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 球馆相关报表测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-15 | 否 |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 售后流程测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 新的应收账款生成规则测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-01-06 | 2023-01-06 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 生产环境的部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期 | 完成 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  |  | 2022-12-26 | 2023-01-12
| 平安信用卡订单——ERP下单时检查订单状态，“已退货”、“退货审核中”不可以下单 | 普通 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-31
| 销售报价,销售合同,采购报价,采购合同,委外合同修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-14 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 销售合同列表中增加“采购员”销售合同中采购信息中加入“现货”“在途”销售合同明细里面增加两个字段货期，明细备注 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 德瑞欣ERP定制开发及实施 | 完成 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-25
| 中行悠享转赠优化和处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2022年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-31
| 中行综合积分跳转处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2022年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-31
| 球馆部署四家及公众号 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202212） | 完成 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 否 |  | 2022-12-01
| 修改如歌erp系统中的打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202211） | 完成 |  |  | 2023-01-29 | 2023-01-29 |  |  | 2022-11-01
| 公众号展示半小时一格 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 否 |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 球场预订加入打位类型名称 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 否 |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 球馆预订转营业选择时间和排课选择场地和时间页面改成新版 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 否 |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 打印页面表格可以拉动宽度 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 否 |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 同和美联多日生产进度表增加“客户名称”查询条件 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 否 |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 同和美联多日生产进度表增加“客户名称”查询条件并判断二个页面进行区分 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 否 |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 光大银行接送机h5和光大通用下单搜索地址换成调用高德js | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2023年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 否 |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 招银会话存储优化异步处理消息接收人及敏感词的效率问题 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 否 |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 通用接送机接口变更为国密加解密对接（国密SM2/SM3/SM4） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-03 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 查询可服务的机场及高铁站 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 通用接口接收参数方式变更 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-04 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 对接掌上生活API签名与验签、数据加密与解密 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-04 | 2023-02-05 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 状态同步推送 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 修改订单内容同步 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 加解密对接（国密SM2/SM3/SM4）测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 查询可服务的机场及高铁站接口测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 接口接收参数方式变更测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-05 | 2023-02-05 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 国密密钥配置、对接联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 查询城市信息接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 查询可服务的机场及高铁站接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 查询报价接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 查询费用详情接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 下单接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 取消前判断接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 取消接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 查询订单列表接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 状态推送联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 修改订单内容同步联调（至尊发起修改） | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| （测试&生产） | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 招商银行信用卡机场接送API对接项目 | 完成 |  |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-20
| 平台前端判断帮助中心跳转摩快云还是如歌球馆 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 球馆打位定价写死定制新增,修改,复制.查看跳转到球馆定制打位页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-02 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 与招银远程处理会话拉取问题 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 公众号预订是否需要支付需要加入不同来源参数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-07 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 至尊系统bug处理、系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-05 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 同和美联系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-05 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 处理至尊供应商系统安装问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-02-05 | 2023-02-05 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中行深圳分行深港两地车接送服务信息收集H5项目 | 完成 |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 否 |  | 2023-02-08 | 2023-02-10
| 系统配置及接口开发 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行深圳分行深港两地车接送服务信息收集H5项目 | 完成 |  |  | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 否 |  | 2023-02-08 | 2023-02-10
| H5开发 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行深圳分行深港两地车接送服务信息收集H5项目 | 完成 |  |  | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 否 |  | 2023-02-08 | 2023-02-10
| 重新配置课程、电子卷套餐的修改、新增高级规则 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-02-08 | 2023-02-08 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 球馆新增部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-01-28 | 2023-01-28 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接兑换优化 | 完成 |  |  | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 否 |  | 2023-01-31 | 2023-02-06
| 退单通知服务商接口（CRCB10） 当参数chargeBackType＝3时，记录本次通知 当参数chargeBackType＝4时，记录本次通知 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接兑换优化 | 完成 |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 否 |  | 2023-01-31 | 2023-02-06
| 联调退单通知服务商接口 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接兑换优化 | 完成 |  |  | 2023-02-03 | 2023-03-15 | 否 |  | 2023-01-31 | 2023-02-06
| 测试退单通知 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接兑换优化 | 完成 |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-15 | 否 |  | 2023-01-31 | 2023-02-06
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行权益平台对接兑换优化 | 完成 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 否 |  | 2023-01-31 | 2023-02-06
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 渠道接入产品配置中增加产品分类（用于页面跳转） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 境外接送机城市及机场设置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 中行权益跳转页面增加区分产品 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 同城、跨城流程页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 大湾区流程页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 日租包车流程页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 订单详情页（包含支付） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 增加权益验证调用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 境外接送机获取城市、机场信息增加产品码参数调用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 接口bank/zh/yxcx/getcustinfo增加返回产品分类 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 境外获取城市机场接口增加产品码参数 按渠道、产品码获取城市、机场信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 跳转测试。需按不同产品跳转至不同页面 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-24 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 同城、跨城预约流程测试，状态推送测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-03-27 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 大湾区车预约流程测试，状态推送测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 日租包车预约流程测试，状态推送测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-27 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 境外接送预约流程测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 订单详情页，支付测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-03-04 | 2023-03-07 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台 | 完成 |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 否 |  | 2023-02-13 | 2023-02-28
| 整理至尊项目 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-16 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 同和美联多日生成进度表增加物料生成成本相关信息（配置表单及接口修改） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-18 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 整理前端网站和H5项目 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-08 | 2023-02-08 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 至尊司机招聘信息登记填写H5（配置表单及接口） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 至尊系统bug处理、系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-12 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 同和美联系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-12 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 公司实施、运维工作，系统bug处理、系统数据维护、同和美联系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202301） | 完成 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-19 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31
| 球馆前台加入今日排课 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 球馆加上全选订场 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 已选择的场地最下方增加显示统计数据（预订场地数，总时长）和场地区域选择的时候，能直接点击取消 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 配置同和美联的物料生产成本管理 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 配置如歌erp系统问题清单中修改状态、销售项目管理提交主要竞品 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-14 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 如歌erp系统调整销售合同的导出、合同审批表、部件购买的合同审批表打印模板的调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 填写城市区域产品价格测试流程结果表 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-17 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 修改调整球馆管理系统的新问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-19 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 如歌erp系统库存明细新增一个无价格页面和对应跳转库存详情 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 球馆系统－打位定价增加分类：通用、定制，并按照分类判断时间冲突，读取报价时优先读取定制 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 如歌-投影仪出货量分析仪表盘配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 中国银行权益测试环境迁移 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 同和美联多日生产进度表加产值和物料生产成本管理及占比计算 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 球馆公众号弹出球馆协议和次日预订提示都需要能拨打电话 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 德瑞欣销售出库取消审批未考虑单位转换的库存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 导入数据未按照配置的字段长度生成临时表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 球馆新增部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 中国银行权益和中国银行综合积分下单搜索地址换成调用高德js | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 平安口袋银行接送机下单和通用优惠券下单搜索地址换成调用高德js | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 如歌ERP报表优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 德瑞欣现场培训、服务器购买 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 否 |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 德瑞欣服务器环境配置、数据库安装及配置、系统接口配置v | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 否 |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 摩快云ERP系统介绍 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云ERP SAAS版 改造 | 完成 |  |  | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 否 |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| Erp操作手册（初稿） | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云ERP SAAS版 改造 | 完成 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 否 |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| Erp演示版系统配置 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云ERP SAAS版 改造 | 完成 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 否 |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| Erp演示版系统功能验证 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云ERP SAAS版 改造 | 完成 |  |  | 2023-03-29 | 2023-04-06 | 否 |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| Erp演示版定制页面部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云ERP SAAS版 改造 | 完成 |  |  | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 否 |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 公司实施、运维工作，系统bug处理、系统数据维护、同和美联系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-26 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 至尊系统bug处理、系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-27 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 调整同和美联的物料生产成本管理表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-27 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 测试城市区域产品价格 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-26 | 2023-03-02 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 调整球馆管理系统的商品管理、入库、出库的规格属性 | 普通 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 如歌ERP－球馆按设备台数范围统计报表增加球馆数 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 德瑞欣服务器PHP环境配置，前端，定制，权限配置 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-04 | 2023-03-05 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 德瑞欣独立部暑定制页面修改，库存明细单号跳转 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-12 | 2023-03-12 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 同和美联ERP报表单日生产进度报表加入物料,占比计算,合计,物料使用详情,其它优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-06 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 德瑞欣明细表查找控制可以跳转到查看布局 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-11 | 2023-03-12 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 招行私行会议——优化人工下单流程 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年03月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 否 |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 德瑞欣 销售及采购合同列表按下单日期排序,订单编号也按下单日期生成 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 打印格式中小数的格式化处理（小数点后去掉多余的0） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-12 | 2023-03-13 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 德瑞欣销售列表需增加“发货时间”,销售和采购合同列表税率调整,改下单时间查询,所有日期型进行排序，印章透明化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-14 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 球馆更新，bug反馈记录跟进维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-27 | 2023-03-05 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 区域属性的测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-27 | 2023-03-03 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 德瑞新erp系统打印模板调整 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 编写摩快云教程 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-03 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 处理公司的网络卡顿问题，配置所有用户的网络mac | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-01 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 同和美联数据维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-02-27 | 2023-03-05 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 如歌erp销售合同产品配件明细查询，配置配件的数量 | 普通 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 调整如歌erp中，代理人关联的成交项目数数据 | 普通 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 否 |  | 2023-03-15
| 运营管理系统介绍菜单及内容设置 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 否 |  | 2023-03-15
| 增加设备管理后台的用户功能，使用ERP的球馆联系人手机号做为用户的登录账号，并记录登入登出日志 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  |  | 2023-03-15
| 系统主框架（系统菜单、页面展示、退出登录） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 |  |  | 2023-03-15
| 功能介绍页面由ERP中的运营管理系统介绍功能进行录入及编辑，并生成相应的静态网页，发布到该服务器上的系统中。 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  |  | 2023-03-15
| 系统登录页（验证码登录及密码登录） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  |  | 2023-03-15
| 修改密码页（首次修改密码需要验证码） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  |  | 2023-03-15
| 球馆充值功能改造 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 |  |  | 2023-03-15
| 球馆信息展示页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  |  | 2023-03-15
| 球馆信息修改页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  |  | 2023-03-15
| 设备后台现有页面接入（球馆设备监控、球馆打球运营汇总、球馆账户余额、球馆充值明细、球馆打球费用明细、球馆扣费汇总、白名单记录） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  |  | 2023-03-15
| 发送验证码接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-15
| 系统登录接口（验证码登录及密码登录） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-15
| 修改密码接口（首次修改密码需要验证码） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  |  | 2023-03-15
| 获取菜单及内容接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  | 2023-03-15
| 获取球馆信息/修改球馆信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  |  | 2023-03-15
| 球馆充值功能改造接口相关 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | 2023-03-15
| 登录、修改密码及系统主框架测试/设备后台功能测试/球馆信息查看及修改功能测试/充值功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-28 | 否 |  | 2023-03-15
| 球馆系统介绍页面菜单及内容测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-13 | 否 |  | 2023-03-15
| 生产环境的部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）暨“如歌设备管理后台系统” | 执行中 | [6 empty] | 2023-03-15
| 如歌ERP报表－按综合运营、学院运营统计状态 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 如歌ERP报表－按大区省份城市统计球馆数、设备数 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 如歌ERP报表－按综合运营、学院运营统计状态 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 如歌ERP报表－按大区省份城市统计球馆数、设备数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-16 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 球馆公众号课程，电子券套餐，充值，权益卡增加购买协议 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 会员资料列表账户、电子券、课程、权益卡剩余点击跳转到相应的查询界面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-18 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 如歌ERP报表－区域球馆设备数量统计加入区域和省份查询条件，每个城市交替背景色,合计背景色和加粗 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 如歌球馆当点击球具和服饰，在消费收银页面要展示规格和属性的查询或筛选条件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 如歌球馆权益卡抵扣增加显示抵扣小时，账户余额部分不显示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 如歌球馆运营规则设置，会员折扣能够设置小数点后三位，但并不是强制性 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| ERP定制页面修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云ERP SAAS版 改造 | 完成 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-21 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| ERP前端页面定制 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云ERP SAAS版 改造 | 完成 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 如歌球馆系统 会员身份变更规则调整 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-21 | 2023-03-22 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 招银会话存储系统--优化查询下载失败任务的脚本 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 常见故障诊断分类设置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 常见故障诊断内容设置（支持视频、图片、超链接） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 报修服务流程设置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 报修成功提醒信息设置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 节假日设置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 评价管理设置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 回访管理设置（支持多次填写回访记录） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 售后维修出库 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 售后维修入库 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 售后服务单增加“安装日期”、“设备验收日期”、“维修备注”;售后服务单查看中，增加关联的出库单;售后服务单中增加配件清单 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 售后服务配件清单增加操作“损坏数量”，并更新“退回状态” | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 远程中心响应远程中心处理增加一个已联系状态。 远程中心处理人可以选择输入其他人，默认为创建人，可以自己选择其他同事为处理人。第一现场工程师上门处理增加一项预约上门时间。 售后服务关联视图增加搜索条件：问题出现的原因、问题分类、解决方式、是否需要更换 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 售后服务未退回配件列表 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 投影仪出货量分析 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 本月设备销售应收单 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 查询常见故障诊断分类 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 查询常见故障诊断分类文章列表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 查询常见故障诊断内容 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 根据关键字搜索常见故障诊断列表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 查询报修服务流程内容 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 保存报修信息 1、增加昵称 返回提示信息（根据当前日期，时间，读取ERP设定的提醒内容） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-08 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 保存保修单小程序订阅消息授权信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-08 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 下发订阅消息（区域调度完成、二次调度完成、问题已解决） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-22 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 查询报修列表 1、增加返回售后服务状态，评价状态，整体评分 增加按状态查询的条件 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 查询报修单评价信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 保存报修单评价信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 再次购买/立即购买 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 自动取消待付款的订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 创建自动取消待付款订单的系统服务 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 服务部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 | [6 empty] | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 系统功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 小程序功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-25 | 否 |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 小程序下发订阅消息测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-07-22 | 2023-07-22 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 报修首页排版优化 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 常见故障诊断首页 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 管理系统中HTML控件的视频上传 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 关键词搜索页 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 故障诊断详情页 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 故障诊断详情页视频播放 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 报修服务流程详情页面 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 报修内容填写页 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 调起微信小程序授权订阅消息 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 报修列表增加售后状态显示、增加评价/查看评价入口 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-20 | 2023-05-20 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 个人中心报修列表展示方式改版（图标 平铺） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-21 | 2023-05-21 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 评价提交页面 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 查看评价页面 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 个人中心和订单列表加已取消状态 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 待付款的订单增加倒计时 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 立即购买/再次购买 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-06-08 | 2023-06-08 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 小程序版本发布 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-07-30 | 2023-07-30 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 系统接口部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 | [6 empty] | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 售后服务按问题分类、小类统计每月数量 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌CRM+ERP定制开发7期 | 执行中 |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  |  | 2023-03-27 | 2023-05-08
| 德瑞欣问题处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 球馆系统三期第二阶段验收 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-26 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 编写摩快云教程 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-17 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 公司实施、运维工作，系统bug处理、系统数据维护、同和美联系统数据维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202302） | 完成 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-26 |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1.5 | 完成 | 100% | 光大银行信用卡增值服务平台与次数类权益服务商对接 | 完成 |  |  | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 否 |  | 2023-03-28
| 核销通知接口增加参数ratioNum，svcType。包含接送、自驾业务 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行信用卡增值服务平台与次数类权益服务商对接 | 完成 |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 否 |  | 2023-03-28
| 核销通知接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行信用卡增值服务平台与次数类权益服务商对接 | 完成 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 否 |  | 2023-03-28
| 接送、自驾订单服务完成后核销通知测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行信用卡增值服务平台与次数类权益服务商对接 | 完成 |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-22 | 否 |  | 2023-03-28
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行信用卡增值服务平台与次数类权益服务商对接 | 完成 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 否 |  | 2023-03-28
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 否 |  | 2023-03-27
| 公众号个人中心显示会员二维码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  |  | 2023-03-27
| 球馆订场页面支持扫码确定会员身份 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-03 |  |  | 2023-03-27
| 消费收银页面支持扫码确定会员身份 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | 2023-03-27
| 订场单结算时选择权益卡 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-05 |  |  | 2023-03-27
| 营业单结算时选择权益卡 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-05 |  |  | 2023-03-27
| 公众号预订时选择权益卡 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  |  | 2023-03-27
| 计算订场费用接口增加返回“可用的权益卡列表”，并考虑指定权益卡（多选）的情况 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  |  | 2023-03-27
| 计算营业单费用接口增加返回“可用的权益卡列表”，并考虑指定权益卡（多选，打位&果岭）的情况 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  | 2023-03-27
| 核销权益卡“会员身份权益” | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  |  | 2023-03-27
| 打印小票汇总折让、折扣。下方显示球馆公众号二维码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |  | 2023-03-27
| 会员二维码测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 否 |  | 2023-03-27
| 权益卡测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 否 |  | 2023-03-27
| 生产环境的部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 |  |  | 2023-03-27
| 电子券设置优惠类型为“折扣”和“抵扣费用”时，可以选择“打位类型”，选择可用电子券和计算抵扣费用时需要判断打位类型。之前的数据需要初始化为“通用打位” | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 |  |  | 2023-03-27
| 课程增加有效期单位（年、月、天） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |  | 2023-03-27
| 公众号上打位及果岭有效期展示，超过99年就显示为“长期” | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11 |  |  | 2023-03-27
| 预售额月报中针对“无限次数”的权益卡，只统计使用，不统计剩余。 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段） | 完成 |  |  | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  |  | 2023-03-27
| 城市区域细分及报价规则培训会议 | 普通 | 刘俊 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年03月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 光大银行孝心卡优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年03月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 同和美联ERP优化实用合计需要调整为机台登记数 补版数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 球馆日常更新，部署新球馆，公众号 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-31 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 球馆订场区分平时和周末节假日的展示和订场 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-25 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 普通表单创建默认按钮布局 2，普通表单转换成高级表单 3，普通表单不够添加按钮和布局，并提示可以去转换成高级表单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-17 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 平安口袋银行接送下单车组根据接口返回的车组进行关联下单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年03月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 平安口袋保存项目编码及名称 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年03月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 平安口袋测试环境联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.4 | 完成 | 100% | 2023年03月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-03-28 | 2023-03-31 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 迁移后验证基础服务及功能 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊服务器迁移 | 完成 |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 否 |  | 2023-04-07
| 排查中行、光大、平安口袋、兴业无法下单问题 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊服务器迁移 | 完成 |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  |  | 2023-04-07
| 修改签单、司机资料图片、车辆资料图片等地址 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊服务器迁移 | 完成 |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  |  | 2023-04-07
| 处理球馆更新的问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-27 | 2023-04-04 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 测试区域属性，反馈bug问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-05 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 记录修改球馆bug问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-07 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 测试摩快云erp SAAS版本的系统 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-06 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 至尊系统问题处理，bug记录与反馈 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-09 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 至尊网页版无法登录排查问题，至尊官网自驾无法查询车型 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊服务器迁移 | 完成 |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-07 |  |  | 2023-04-07
| 排查并修复中行、光大、平安口袋无法下单问题 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.7 | 完成 | 100% | 至尊服务器迁移 | 完成 |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-08 |  |  | 2023-04-07
| 申请发货时，预发辅料的发货状态不同步到销售合同 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 否 |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 官网公司最新咨询-CCTV2——《商道》加入mp4播放 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年04月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 否 |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 排查兴业银行无法下单的原因 | 非常紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊服务器迁移 | 完成 |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-22 |  |  | 2023-04-07
| 中国综合积分新上二个产品码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年04月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 记录修改球馆bug问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-16 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 球馆更新，bug反馈记录跟进维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-16 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 至尊系统问题处理，bug记录与反馈 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202303） | 完成 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-16 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31
| 服务器迁移影响到摩快云平台处理修复问题 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-11 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 球馆四期更新部署新的环境 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-22 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 消费收银页面，产品详情展示，增加权益卡（权益卡名称、权益卡描述）、实物商品（商品名称、库存） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 球馆系统“打位营业分析月报表”需要调整，1.增加合计行；2.增加“打位名称”列，及查询条件；3.合计是接口返回合计信息，不是统计当前页的合计 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 消费收银中“其它”即时消费商品，在“运营规则设置”充值送金额使用限制中，没有这个选项，目前是归纳到饮料零食中的，需要在这里增加一个“其它” | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 1、进入营业单结算页面时，调用接口读取下场次数 2、修改打位时间或者增加打位，删除打位时，重新调用接口读取下场次数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-22 | 2023-04-22 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 球馆系统关于营业单，消费单的操作优化问题 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 在设置课程中为90分钟，但是在排课选位置时，默认是选择一小时，上课时间也会自动调成一小时。选择打位的默认时长是否可以跟着课程时长来走,时间要符合最小15分钟 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 如歌erp：同步如歌球馆提示信息优化，改为保存前调用，提示文字unicode转中文 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 如歌球馆：会员消费频次报表统计规则变更 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 新球馆部署及公众号处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-30 | 2023-04-30 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 平安口袋银行下单行页面样式优化，中行深分跨境粤港车接送收集界面选填项优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 2023年04月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 中行悠享H5加入运行错误监控 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年04月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| uni-app开发环境了解和安装 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 球馆公众号增加一个权益卡详情页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-29 | 2023-04-29 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 渠道订单信息增加授权才可以查看信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 摩快云平台优化-指标可以是数字类和流水号，指标可以重复加入，关联表单设置跳转到视图设置页面进行编辑 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202304） | 完成 |  |  | 2023-04-25 | 2023-04-26 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
| 上月Bug分析看板 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 进行分类2.境外 3.粤港澳判断跳转，原地址不变 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 新增粤港澳产品下单页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-03 | 2023-05-06 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 下单成功页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 保存产品类型 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 粤港澳产品预约流程联调（订单及状态同步） | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 粤港澳产品预约流程联调（页面预约流程） | 紧急 | 赖流钦 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 跳转测试，需按不同产品跳转至不同页面 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 粤港澳产品预约流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 状态推送测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 部署接口 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 部署前端站点 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 球馆系统 攀梦球馆入库单成本价及相关数据调整 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-10 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 如歌ERP 因微信模板消息规则升级，重新申请审批通知模板消息，并优化发送内容 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-10 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 兴业接口优化：1下单增加“检查预定规则”，“敏感词校验” 2异步并行执行城市检查、匹配机场、计算公里数、检查航班、检查电子围栏、检查预定规则、敏感词校验，并设置5秒超时 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 中行权益产品H5<input>属性不能为number | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 解决在win11系统中开发老的winform应用，界面错位问题 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| commonAPI改造——1增加参数：是否检查预定规则（默认：是），是否敏感词校验（默认：是） 2是否检查预定规则＝是：执行检查预定规则，否：不执行 3是否敏感词校验＝是：执行敏感词校验，否：不执行 4多次重试下单失败，邮件提醒人工下单 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-13 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| commonAPI改造——异步生成ERP订单时，支持先创建接送订单编号（可配置前缀） | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-14 | 2023-05-14 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 兴业接口优化：3下单调用公共接口参数传值：是否检查预定规则＝否，是否敏感词校验＝否，是否等待＝否；4执行超9秒返回500即系统异常，并记录该订单为失败，后通过后台服务处理失败订单 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-11 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 招银企业微信 客户要求删除指定联系人的聊天数据，远程操作 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 至尊winform项目基类调试，包括CoreModel和ToponeUI以及ToponeClient客户端，解决在win10以后的操作系统中控件错位问题，还有第三方控件注册问题 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 接口清单整理（按原接口来整理） | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 否 |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 同和美联机房展示版优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 汇丰银行境内和境外接送机样式修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 球馆系统 登录时判断系统许可证剩余天数，返回错误提示信息，主菜单接口返回系统许可证剩余天数，返回临近过期的提示信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 球馆部署后台系统，球馆开通和验收时生成许可证文件，文件内容增加系统许可开始和截止日期，增加用户数 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 球馆部署后台系统，增加续费管理模块，续费后会更新球馆信息中的许可截止日期，并更新球馆许可文件 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 球馆系统 与如歌确认已开通的球馆的许可截止日期 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-22 | 2023-05-23 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 球馆系统登录后展示剩余天数并且兼容原来的摩快云的系统使用剩余天数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 球馆系统部署及公众号处理和球馆系统录入已开通的球馆的许可截止日期 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 至尊官网下载APP和链接到m.zhizunapp.com的功能去掉 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 整理加入百度统计和监控站点 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 球馆系统打球费用记录的查询条件，增加查看方式：按日查询或按月查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 账户充值余额 增加“公对公转账”的内容提示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 球馆打球运营汇总，增加一列“使用时长”（它等于练习模式时长+下场模式时长+其他模式时长） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| “设备使用时长”，增加到 球馆运营系统的财务管理——打位营业分析月报表的打位时长前方，打位时长改文字为打位营业时长 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 球馆系统中调用如歌接口换地址,测试和调试接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 球馆公众号我的课程列表加入失效日期 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-22 | 2023-05-22 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 增加控件类型分类、获取控件类型清单接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-27 | 2023-05-28 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 保存视图关联表/删除视图关联表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-26 | 2023-05-26 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 查询应用下的表单（根据应用ID、表单类型（可选）、表单名称（可选）来查询，返回分组-表单TreeView结构 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 保存视图（列表）接口优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 球馆系统 收款单审批更新消费单的收款时间 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 商品设置，导入表，系统没有做判断《例如:商品名称空白、价格空白都可以导入系统) | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 汇丰银行境内接送机因银行升级支付需要传入newRightActivityId参数，测试，联调 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 汇丰银行境外接送机由商务车改成舒适车 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 汇丰银行粤港澳价格线路优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 如歌ERP 处理未发货合同列表导出数据与仪表盘中未出货合同及设备台数数据不一致的问题 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202305） | 完成 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-31
| 百度统计已加入四个站点项目，一个光大接送机和中行权益接送机监控代码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 获取应用表单详情接口，获取布局详情接口优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（6月） | 完成 |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 否 |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 中行等级卡产品下线提示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 否 |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌ERP 处理客户应收账期不正确的Bug 调数据，历史数据错误导致 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 否 |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| H5接口支持只按渠道查询线路 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| H5接口增加按城市区域获取指定产品 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 粤港澳产品预约流程和银行支付测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车项目 | 完成 |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 否 |  | 2023-05-04 | 2023-05-12
| 招行私行会议－人工下单数据实现系统对接 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| commonAPI改造：预约确认、作废支持异步重试 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-05-29 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 需求分析（ERP及供应商PC端） | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 否 |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 需求分析（司机端） | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 否 |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| bug反馈记录跟进维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 如歌erp系统数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-04-26 | 2023-04-26 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 至尊系统问题处理，bug记录与反馈 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 公司网络故障的排查处理 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 球馆系统功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-06 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 如歌系统配置表单 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-09 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 同和美联数据维护 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 虹云erp系统bug问题修复处理 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-10 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 调整球馆信息管理的数据 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 至尊系统问题处理、bug反馈记录跟进维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 远程处理同和的打印问题 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-14 | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 处理同和的数据问题 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-21 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 配置售后维修入库的打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 配合虹云数据检测公司设备以及网络 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-17 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 填写兴业订单耗时记录表 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-18 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 至尊系统问题处理、bug反馈记录跟进维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 处理同和的数据问题 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-17 | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 如歌crm系统调整代理人信息列表 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-24 | 2023-05-26 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 填写兴业订单耗时记录表 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-15 | 2023-05-18 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 至尊系统问题处理、bug反馈记录跟进维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-26 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 处理同和的数据问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-22 | 2023-06-15 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 测试至尊erp系统的中国银行综合积分 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-29 | 2023-06-01 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 测试中国银行综合积分h5页面的下单流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-02 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 如歌erp中在设备销售高清晰投影机把同一个合同编号里的一体机数量、所属的大区和销售经理也体现出来 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 至尊系统问题处理、bug反馈记录跟进维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 同和美联的数据维护 | 普通 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-29 | 2023-06-01 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 统计至尊erp数据列表最近一个月数据量，以及最新数据日期 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-02 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 配合市场部处理运营的网络问题以及电脑问题 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-29 | 2023-06-02 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| 同和美联其他出库配置打印模板 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（5月） | 完成 |  |  | 2023-05-31 | 2023-06-01 |  |  | 2023-05-01 | 2023-05-31
| （注意备注的功能核心供应商编辑—— 1预设调度司机中“司机类型”取值改为其名下的“司机类型） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-22 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| （注意备注的功能）核心供应商编辑——增加名下车辆编辑 1添加——可添加自己名下车辆以及同城其它供应商车辆（正式、签约），非名下车辆添加后车辆类型为“临时”。 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-21 | 2023-06-23 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 核心服务商名下司机/车辆操作变更日志列表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 核心服务商名下司机“司机类型”初始化 核心服务商名下车辆初始化 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-22 | 2023-07-22 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 临时司机/车辆申请逻辑改造—— 支持同一司机/车辆可添加到不同核心服务商名下 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 预订单列表增加司机类型、车辆类型 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| （注意备注的功能）接送订单普通调度—— 1增加车辆行程判断 2调度时保存车辆行程 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-27 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| （注意备注的功能）接送订单核心调度—— 1选择“正式”司机时，未绑定车辆的司机也可查询，且不限制服务车型 2选择车辆改为核心服务商名下车辆 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-28 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 接送租车单上传出车前照片 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-12 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 接送订单出车前照片导出（批量导出） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-12 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 接送租车单上传票据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-12 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 接送订单票据导出（批量导出） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-12 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 订单列表增加司机类型、车辆类型 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 添加临时司机/车辆—— 支持把其他供应商名下司机/车辆添加至自己名下 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-01 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| （注意备注的功能）调度—— 1选择“正式”司机时，只查名下司机（签约），未绑定车辆司机也可查出 2选择车辆改为核心服务商名下车辆 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-02 | 2023-07-04 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 供应商管理员调度页面（增加选择司机和选择车辆的控件） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-15 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 选择司机页面（两个TAB页面，正式司机和临时司机、新增临时司机页面） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-15 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 选车辆页面 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-11 | 2023-06-15 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| “我已到达”拍照上传页面（上传照片需要加水印：当前时间、及定位地址） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 导航隐私合规，用户授权处理，升级高德地图SDK | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-10 | 2023-06-10 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 声明导航定位组件，配置权限，初始化导航并监听回调信息 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-17 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 传入订单上下车地址（如有：包含途经点），设定导航策略，规划路线，接收算路回调，启用多路线导航模式 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-18 | 2023-06-19 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 导航UI界面定制 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 导航过程中的定位监听、定时上传轨迹点 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-24 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 导航结束（记录导航信息：开始时间、结束时间、行驶里程、行驶时长） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-24 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 结束服务增加上传票据功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-08 | 2023-07-09 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 待结算订单增加票据补传入口 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-09 | 2023-07-09 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 司机端打包发布 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-08-21 | 2023-08-21 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 司机端接口－查询司机列表（临时/正式） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-05 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 司机端接口－新增临时司机 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 司机端接口－选择车辆列表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 管理员调度司机保存 1车辆行程冲突验证 2保存车辆行程 3预订单保存司机类型、车辆类型 4调度日志保存司机类型、车辆类型 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| “我已到达”时拍照上传接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 保存导航轨迹点接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 保存导航信息接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 结束服务接口增加上传票据信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 补传票据接口 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-12 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| ERP功能——核心服务商编辑测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-18 | 2023-07-31 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| ERP功能——临时司机/车辆申请 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-15 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| ERP功能——普通调度、核心调度司机/车辆测试，车辆行程验证 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-10 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| ERP功能——到达照片上传、导出测试，票据上传、导出测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-14 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 供应商PC端——添加临时司机/车辆测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 供应商PC端——调度测试、车辆行程验证 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-30 | 2023-08-03 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 司机端——管理员分配司机，车辆行程验证 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-27 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 司机端——到达拍照上传测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-26 | 2023-07-31 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 司机端——结束服务票据上传/补传测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-11 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 司机端——导航路线规划及导航过程的测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-14 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 司机端——导航轨迹保存的测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-14 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目 | 完成 |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-17
| 市场部二个页面制作并生成二维码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌设备后台优化首页 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 华港租车－功能演示 | 普通 | 刘俊 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 保存布局配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（6月） | 完成 |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-24 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 保存视图配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（6月） | 完成 |  |  | 2023-06-25 | 2023-06-25 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 否 |  | 2023-06-25
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 否 |  | 2023-06-25
| 需求分析 | 非常紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 否 |  | 2023-06-25
| 渠道接送订单－增加操作“无法受理”，无法受理原因（必填） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 2023-06-25
| 下单——增加字段：贵宾厅标记、预处理订单标记 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  | 2023-06-25
| 修改——增加字段：贵宾厅标记 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.25 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  | 2023-06-25
| 下单、修改耗时改造 1增加匹配城市区域、公共地址 2增加订单规则验证 3增加线路验证 4增加敏感词校验 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  |  | 2023-06-25
| 第一步：执行匹配城市区域、公共地址 第二步：同步执行2、3、4 第三步：调用公共接口下单 以上三步执行至任意一步的耗时超过9秒（可根据银行要求定）立即返回失败。如果本次请求订单为“预处理订单”则跳过第一步和第二步，直接执行第三步 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 2023-06-25
| 下单、修改增加保存字段：贵宾厅标记、预处理订单标记 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  | 2023-06-25
| 根据预处理标记判断是否同步ERP订单 是：不同步，后续人工确认后操作“预约成功” 否：同步ERP订单 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  | 2023-06-25
| 增加同步状态：“预处理已受理”（预约成功） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  |  | 2023-06-25
| 同步司机信息时，增加同步车牌（不脱敏）、车辆型号、车辆颜色、是否跨城、实际里程、预计订单金额、实际订单金额 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  |  | 2023-06-25
| 修改订单，同步字段vip_lounges | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 |  |  | 2023-06-25
| 增加接口：无法受理，向银行同步状态“预处理无法受理” | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  | 2023-06-25
| 定制接口下单、修改联调 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 |  |  | 2023-06-25
| 同步信息接口—— 1“预处理已受理”同步 2司机信息同步 3修改信息同步 4“无法受理”同步 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-18 | 2023-07-20 |  |  | 2023-06-25
| 下单、修改保存字段测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  |  | 2023-06-25
| 预处理订单下单测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 |  |  | 2023-06-25
| 订单同步测试—— 1“预处理已受理”同步 2司机信息同步 3修改信息同步 4“无法受理”同步 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-04 |  |  | 2023-06-25
| 渠道接送订单“无法受理”功能测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 |  |  | 2023-06-25
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 招行私行预处理改造项目 | 完成 |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  |  | 2023-06-25
| RSA解密，MD5RSA验签 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2023-06-25
| 获取权益信息，接收密文参数并解密 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 |  |  | 2023-06-25
| 权益验证，接收密文参数并解密后调用银行接口验证 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-24 |  |  | 2023-06-25
| 调用获取权益信息，使用密文传参 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 |  |  | 2023-06-25
| 调用权益验证，使用密文传参 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-24 | 2023-06-24 |  |  | 2023-06-25
| 解密签验联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-25 | 2023-06-26 |  |  | 2023-06-25
| 预约页面跳转联调 | 紧急 | 赖流钦 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  | 2023-06-25
| 订单详情跳转联调 | 紧急 | 赖流钦 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 2023-06-25
| 预约页面、详情页面跳转测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | 2023-06-25
| 权益验证测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  | 2023-06-25
| 部署接口 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-29 | 2023-07-29 |  |  | 2023-06-25
| 部署H5 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 中行悠享跳转链接解密验签改造项目 | 完成 |  |  | 2023-07-29 | 2023-07-29 |  |  | 2023-06-25
| 境内、粤港澳订单调用同步接口改造 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰订单同步信息接口改造 | 完成 |  |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 否 |  | 2023-06-25
| 境外订单调用同步接口改造 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰订单同步信息接口改造 | 完成 |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 否 |  | 2023-06-25
| 境内、粤港澳、境外订单同步信息接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰订单同步信息接口改造 | 完成 |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 否 |  | 2023-06-25
| 境内、粤港澳境内、粤港澳订单同步信息测试订单同步信息测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰订单同步信息接口改造 | 完成 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 否 |  | 2023-06-25
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰订单同步信息接口改造 | 完成 |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 否 |  | 2023-06-25
| 球馆系统 收款单审批慢的问题排查及处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-24 | 2023-06-26 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌ERP 因BOM变更，需要更新未出货合同中的配件明细 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 球馆系统 增加用户数判断 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌CRM销售业绩已收款金额需要实时同步，销售业绩里可维护已收款金额，合同业绩付款去掉佣金 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 百度统计流量整理 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 新增10个应用百度统计 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-07 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 配置平台关联表可创建规则，列表可设置必填 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（6月） | 完成 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 球馆系统导入时判断模板格式是否正确 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 平安口袋银行境外H5参加新产品配置上线 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 汇丰境外H5预订人和手机号保存订单时由填写验证过的乘车人和手机号一样,还有三个产品的预订提前时间优化（统一可提前预约30天） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 光大自驾注册调用接口优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌小程序-功能演示 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-22 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌球馆系统在切换打位时要自动使用权益卡 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 出发地或目的地为香港和澳门的订单不要推送到PC端供应商，全部为人工调度订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 获取数据表控件（包含明细表） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（6月） | 完成 |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-29 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 保存/删除视图默认条件 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（6月） | 完成 |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 保存/删除视图数据权限 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（6月） | 完成 |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 保存/删除视图选项字段事件 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（6月） | 完成 |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 保存/删除视图查找字段事件 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（6月） | 完成 |  |  | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 平安口袋银行新产品上线调试 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-22 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 中行悠享异常用车提醒讨论 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 平安口袋银行粤港澳预约新流程改造讨论 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年06月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-06-28 | 2023-06-28 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌CRM销售业绩只生成合同类型是设备销售合同的单据 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌球馆系统仓库设置和场馆设置去掉新增 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 球馆系统 定制页面慢的问题排查及处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌小程序优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-23 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌小程序开票信息优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 如歌小程序下订单要绑定球馆 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-21 | 2023-06-21 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 球馆系统新球馆部署，公众号处理，更新球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202306） | 完成 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
| 数据接口 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 产值与物料成本占比报表定制 | 完成 |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 否 |  | 2023-06-19 | 2023-06-22
| H5定制页面 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 产值与物料成本占比报表定制 | 完成 |  |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 否 |  | 2023-06-19 | 2023-06-22
| 如歌小程序－增加接口：统计线上订单、报修单各状态数量 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 否 |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序－获取球馆信息接口增加返回球馆地址；线上订单去掉状态“待调度” | 紧急 | 刘俊 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 否 |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 至尊网站流量统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 否 |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 远程处理招银前端打开地址出错问题 | 紧急 | 赖流钦 |  | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 停用站点及应用 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-11 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安信用卡增加豪华型项目 | 完成 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 否 |  | 2023-07-12 | 2023-07-14
| 列表、详情展示增加“豪华型” | 紧急 | 赖流钦 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安信用卡增加豪华型项目 | 完成 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 否 |  | 2023-07-12 | 2023-07-14
| 境内、境外订单修改时同步车型增加“豪华型” | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安信用卡增加豪华型项目 | 完成 |  |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 否 |  | 2023-07-12 | 2023-07-14
| 境内、境外订单修改时同步车型联调 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安信用卡增加豪华型项目 | 完成 |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 否 |  | 2023-07-12 | 2023-07-14
| 豪华型产品订单的流程测试 | 紧急 | 尹勋琦 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安信用卡增加豪华型项目 | 完成 |  |  | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 否 |  | 2023-07-12 | 2023-07-14
| 部署 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安信用卡增加豪华型项目 | 完成 |  |  | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 否 |  | 2023-07-12 | 2023-07-14
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| 查询报价——增加香港、澳门公里数限制：香港45公里、澳门20公里;增加香港、澳门产品逻辑限制“接送机” | 紧急 | 彭伟 |  | 1 | 完成 | 100% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| 订单提交——增加香港、澳门公里数限制：香港45公里、澳门20公里;增加香港、澳门产品逻辑限制“接送机”，下单后为：人工调度 | 紧急 | 彭伟 |  | 1 | 完成 | 100% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| 查询报价接口联调 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.5 | 待执行 | 0% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| 订单提交接口联调 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.5 | 待执行 | 0% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| 状态信息同步联调 | 紧急 | 刘俊 |  | 1 | 完成 | 100% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| 查询报价接口测试 | 紧急 | 彭伟 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| 订单提交接口测试 | 紧急 | 彭伟 |  | 1 | 完成 | 100% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| 状态信息同步测试 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| 部署 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行信用卡港澳本地接送机服务项目 | 执行中 |  |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 否 |  | 2023-07-13 | 2023-07-22
| SHA256withRSA加签算法（改国密算法SM3withSM2） | 紧急 | 彭伟 |  | 2 | 完成 | 100% | 招行私行新接口鉴权项目 | 完成 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 否 |  | 2023-07-12
| 更新订单状态接口增加新的鉴权规则 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行新接口鉴权项目 | 完成 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 否 |  | 2023-07-12
| 变更订单内容接口增加新的鉴权规则 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行新接口鉴权项目 | 完成 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 否 |  | 2023-07-12
| 更新服务内容接口增加新的鉴权规则 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行新接口鉴权项目 | 完成 |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 否 |  | 2023-07-12
| 新鉴权校验方式联调（国密） | 紧急 | 彭伟 |  | 1 | 完成 | 100% | 招行私行新接口鉴权项目 | 完成 |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 否 |  | 2023-07-12
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 完成 |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 否 |  | 2023-07-20 | 2023-07-31
| ERP查看订单导航记录（定制Web页面） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 完成 |  |  | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 否 |  | 2023-07-20 | 2023-07-31
| 司机疲劳驾驶情况统计报表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 完成 |  |  | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 否 |  | 2023-07-20 | 2023-07-31
| 查询订单导航记录 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 完成 |  |  | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 否 |  | 2023-07-20 | 2023-07-31
| 查询司机疲劳驾驶报表数据 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 完成 |  |  | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 否 |  | 2023-07-20 | 2023-07-31
| 司机疲劳驾驶数据分析及保存（夜间定时执行） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 完成 |  |  | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 否 |  | 2023-07-20 | 2023-07-31
| 日租订单接入导航功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 完成 |  |  | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 否 |  | 2023-07-20 | 2023-07-31
| 日租导航增加录入下车地址的功能，下车地址需要高德地址匹配功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 完成 |  |  | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 否 |  | 2023-07-20 | 2023-07-31
| ERP功能——查询司机疲劳驾驶报表 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能 | 完成 |  |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 否 |  | 2023-07-20 | 2023-07-31
| 招行私行－推送实际金额确认及现有单中跨城读取问题确认 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 平安口袋银行大湾区产品流程改造需求确认 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 平安健康对接需求会议 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.4 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序－去掉故障分类子类，查询大类返回文章ID和标题 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 站点整理和市场部确认是否停用 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 至尊官网注册，修改密码等发送短信验证码处理，银联支付失败原因 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-10 | 2023-07-11 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 至尊网页版查看订单回车后订单消失处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 中国银行综合积分包车服务，线路需设置限制县级市用车 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 汇丰银行礼宾车接送-服务范围变更 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序-功能二次演示 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 德瑞欣网站评估 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-18 | 2023-07-18 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 银行前端跳转的页面——不带产品标识，链接自动跳转对应页面处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 银行前端跳转的页面——重新读取产品和线路数据 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 银行前端跳转的页面——保存前得到产品标识，保存成功后调用数据回传 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 根据渠道及产品类型获取接入配置信息 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 根据渠道及产品类型获取线路 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 根据上下车城市及区域匹配产品码 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| H5大湾区产品流程联调 | 紧急 | 赖流钦 | 联调 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 大湾区产品流程测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-04 | 2023-08-07 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 部署站点 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 部署接口 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造 | 完成 |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-10
| 球馆系统新球馆部署，公众号处理，球馆系统续签，更新球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序－统计线上订单、报修单各状态数量和增加购物车时更新展示数量 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序其它优化 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-21 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序报修和评价可一次性上传三张图片 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序获取微信手机号按微信新的接口进行开发 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序审核不通过修复 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-30 | 2023-07-30 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 汇丰银行境内礼宾车接送会员登录优化及测试 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.4 | 完成 | 100% | 2023年07月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序－去掉故障分类子类，展示大类下面的文章 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 摩快云平台视图，规则接口调用及选择用户权限组件开发 | 紧急 | 赖流钦 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-17 | 2023-07-24 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 球馆系统结账收银增加“账户内扣款点结账收银”提示，用户权益卡不符合使用时可以选择优惠券 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 同和美联网站修改调用接口地址 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202307） | 完成 |  |  | 2023-07-19 | 2023-07-19 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
| 如歌小程序－获取设备信息时增加返回最后报修的联系人 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202308） | 完成 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 如歌小程序－报修的联系人默认加上 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202308） | 完成 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 如歌CRM售后服务管理加入远程中心首次派单时间（需要有调度人员才可以） | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202308） | 完成 |  |  | 2023-08-02 | 2023-08-02 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 如歌小程序－发票类型修改，登录页面优化 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202308） | 完成 |  |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| ERP－接送租车单上传票据功能：增加删除操作 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 云储存API－增加删除文件接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| ERP－接送租车单列表增加查询条件及展示：是否需要上传签单、签单是否符合时效 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 供应商PC端－租车单列表增加查询条件及展示：是否需要上传签单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 中国银行综合积分商城域名变更涉及跳转商户链接更新上线 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-10 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 多用法小程序-朋友圈分享开发 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202308） | 完成 |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-10 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 获取高级更新规则结构接口及文档 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 否 |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 扫码领料需求分析 | 完成 |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 否 |  | 2023-08-10
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| ERP－新价格订单修改增加“客户信息备注”可编辑 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-09 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 获取表单控件接口增加TableID参数 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 否 |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 平安银行O2O电子票券系统对接 | 待执行 |  |  | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 否 |  | 2023-08-15
| 获取视图本表及关联表的所有字段 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| ToponeUI中的控件ToponeText增加是否点击全选文字的属性 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 加盟供应商管理中的列表查询条件中文本控件设置点击全选文字的属性 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-14 | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 保存视图返回预览列 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 复制测试应用 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 查询应用所有的分组，表单，并返回树形结构，同时查找主表中的明细表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 新增表单默认按钮绑定一个新增布局，新增操作时也默认创建一个布局 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-17 | 2023-08-17 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 增加创建明细表字段接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-18 | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 增加贵宾厅标识--ERP系统中涉及到的修改点 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-08 | 2023-09-11 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 增加贵宾厅标识--渠道对接接口中涉及到的修改点 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-12 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 增加贵宾厅标识--司机端中涉及到的修改点 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 增加贵宾厅标识--PC端中涉及到的修改点 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 重要订单查询列表 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-14 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 重要订单跟踪查看页面 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-15 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 重要订单服务评定操作 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 微信菜单得到openID 绑定登录用户 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 登录页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 忘记密码页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 订单列表页面（当前，本月，上月） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 订单详情页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 出车（一口价、打表价）（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-04 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 出车（多天日租）（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-06 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 到达（一口价、打表价、多天日租）（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-07 | 2023-09-08 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 到达（调起系统相机拍照并上传，添加定位水印：当前时间、及定位地址）（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-10 | 2023-09-11 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 客户上车（一口价、打表价、多天日租）（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 客户下车（一口价、打表价；多天日租下车需要填写行驶里程）（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-15 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 客户下车（多天日租）添加每天行程（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-16 | 2023-09-16 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 结束服务（一口价）（上传纸质签单、上传票据、电子签单）（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-17 | 2023-09-18 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 结束服务（打表价）（上传纸质签单、上传票据、电子签单）（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-19 | 2023-09-20 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 结束服务（多天日租）（在线签名）（上传票据）（微信定位能力） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-21 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 查看票据（订单详情中） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-09 | 2023-09-09 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 票据补传（订单列表中点击订单详情进入） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-10 | 2023-09-10 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端现有接口整合 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-31 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 获取用户在公众号上的唯一标识 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 根据唯一标识获取司机登录信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机账号登录接口（绑定微信公众号唯一标识，第二次开始免密登录） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 根据坐标得到地址 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 微信定位接口验签数据生成 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 增加贵宾厅标识字段的相关功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-19 | 2023-09-22 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 重要订单跟踪管理测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-24 | 2023-09-27 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端Web版测试--登录、免密登录、忘记密码 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端Web版测试--订单列表测试，各种状态显示，以及进入订单详情的跳转页面 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-26 | 2023-09-27 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端Web版测试--订单流程--一口价订单测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-27 | 2023-09-27 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端Web版测试--订单流程--打表价订单测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-27 | 2023-10-07 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端Web版测试--订单流程--多天日租订单测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-27 | 2023-09-29 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端Web版测试--订单流程--上传签单、照片测试，电子签单测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-24 | 2023-09-27 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端Web版测试--订单流程--在线签名测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-27 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| ERP系统功能发布及部署、接口发布、PC端发布 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端H5版本发布 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 司机端安卓版本发布 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理及司机端H5版本项目 | 完成 |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 |  |  | 2023-08-23 | 2023-09-25
| 租车单查看增加预订单产品分类、租车单产品分类展示 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-21 | 2023-08-21 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 保存布局，布局详情接口参数统一；保存视图、视图详情接口参数返回值统一 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-21 | 2023-08-21 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 流程保存接口优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 操作按钮、视图默认条件、关联表条件，流程、规则、图表、报表、OpenAPI等地方的条件结构统一 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-21 | 2023-08-23 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 加密验签 RSA | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 创建订单接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 取消订单接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 平安健康包车预约单列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 预约失败 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| ERP下单—— 实时预订下单页面，当选择平安健康分销商时，必须选择平安健康预约单且支持多选 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| ERP下单—— 下单前验证“平安健康预约单”状态，如有取消的预约单则下单失败并提示：预约单已取消 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| ERP下单—— 下单成功：同步“平安健康预约单”状态为“预约成功”，并关联接送订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| ERP下单—— 列表增加“追加预约单”功能（仅平安健康订单可操作）。即下单成功后，可追加未下单的预约单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 加密联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 创建订单接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 取消订单接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 创建订单接口测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 取消订单接口测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 平安健康包车预约单网页版功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| ERP下单测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1.5 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 状态回传测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 平安健康包车项目 | 完成 |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 否 |  | 2023-08-25 | 2023-09-06
| 增加签单导出（不分组）功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-29 | 2023-08-29 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 数交所资料准备 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202308） | 完成 |  |  | 2023-08-30 | 2023-08-31 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| CRM售后模块的消息推送节点配置功能 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 消息推送记录功能配置及保存 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 创建消息定制推送服务 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 根据节点配置的时间点，读取待推送消息的售后服务单数据（新增、待调度、待上门） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-13 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 消息统一发送接口（根据配置的消息模板，封装消息发送数据，执行微信公众号消息发送） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-14 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 配件管理增加箱号优先级设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-19 | 2023-09-19 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 出库单审批时生成配件所在箱号 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-19 | 2023-09-20 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 生成装箱清单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 发货单打印格式增加箱号/增加供客户查看的打印格式/装箱单打印格式 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 待执行 | 0% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 报损单表单配置及流程配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 报损单审批规则接口开发及配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-29 | 2023-09-30 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 增加意向客户模块数据新增、修改日志 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-08 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 增加代理人模块数据新增、修改日志 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-09 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 增加意向客户拜访模块数据新增日志 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 增加项目跟进录入模块数据新增日志 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 销售日志报表数据统计接口开发 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-10 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 销售日志报表页面开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-12 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 预订转营业单原预订18～19点，修改开始时间18点为19点，结束还是19点，这样是不对的： 有几种处理方式： 1.默认1小时起订，结束时间是应该自动延长 2.按照原预定的时间，往后顺延 但不管是那种，都不应该是19到19点 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 我的任务未生效，需要删除这个页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 系统新建的产品并未产生数据，商品不能删除 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 权益卡设置不要用审批的功能（目前系统上的其他3个产品都可以直接修改） | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 课程排课，选择打位时候，还需要在选择时间，球馆容易出错，特别是在当天修改排课的时。确定排课时间后，直接选择符合条件的场地（下拉框显示） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 返回前台页面中，打球情况、待结算，将“作废”功能直接放在相应项目后面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 返回前台页面，将“球包寄存”链接取消，增加“课程排课”“课程签到”链接 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 公众号预订增加备注信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 消费单列表中增加“业务类型”及“业务单号” | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 电子券设置：1、将“是否限制使用数量”区分平日和周末/节假日 2、将“是否限制使用数量”这个属性应用到所有类型的电子券 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 权限选择优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（8月） | 完成 |  |  | 2023-08-25 | 2023-08-25 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 用法小程序问题处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202308） | 完成 |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-22 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 球馆系统新球馆部署，公众号处理，球馆系统续签，更新球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202308） | 完成 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 至尊网站流量统计用新增网站统计代码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-02 | 2023-08-03 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 司机端H5架构选型和构建 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202308） | 完成 |  |  | 2023-08-24 | 2023-08-25 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 境外接送手机端和PC端整理问题上线 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-25 | 2023-08-26 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 接送订单回调服务按分销商分离。已分离（中行综合积分、平安口袋、招行私行） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 2023年08月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-08-20 | 2023-08-22 |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
| 增加接口“查询表单按钮” | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 查询视图or布局选项字段事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 查询视图or布局查找字段事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 查询布局API事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 保存视图or布局选项字段事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 保存视图or布局查找字段事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 保存布局API事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 删除布局or视图选项字段事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 按照选项ID和时间ID删除布局or视图选项字段事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 删除布局or视图查找字段事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 删除布局API事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 布局保存增加同时保存查找字段事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 否 |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 增加多签单表、初始化数据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 司机端接口保存签单时保存至多签单数据表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| ERP、PC端上传多张签单（保存至多签单数据表） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 签单列表导出（数据源改为多签单表） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 否 |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| （球馆系统）通知提前时间设置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| （球馆系统）通知记录（配置及保存） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-12 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 上课前通知 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-10 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 课程过期通知（多个课程同一天到期，只会发送一条信息） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 赠送金额过期通知 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-12 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 权益卡-打位权益过期通知 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 权益卡-果岭权益过期通知 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 电子券过期通知（多张电子券同一天到期，只会发送一条信息） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 会员身份过期通知 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 球馆系统现有消息推送模板升级 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-13 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 消费收银页面增加“是否使用账户余额”以及拆分收款功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 消费收银拆分支付后台规则实现 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 待执行 | 0% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 消费收银兼容不使用账户余额的选项 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 会员信息中修改了会员姓名，同步更新其他模块已产生的记录 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 系统中点击生成优惠码的二维码（临时码） 定制一个查看二维码的列表页，可选中其中的一个优惠码点击查看二维码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 调用微信公众号接口生成临时二维码并保存 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 用户扫码后的消息推送： 1、已关注公众号，兑换成功并跳转到个人中心 未关注公众号，引导客户关注公众号，关注后用户会接收到一条链接信息，点击进入登录页面，登录后兑换成功，并跳转到个人中心 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-18 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 公众号优惠码兑换界面-增加扫码识别优惠码的按钮 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 电子券设置中增加“适用客户类型”，包括“新客户”，“老客户”，“全部客户”，兑换优惠码时需要判断，使用电子券时也需要再次判断 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-07 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 会员资料中增加客户类型（“新客户”，“老客户”）的属性，新增的会员默认是“新客户”，在以下场景中需要变更为“老客户”： 1、订场单提交（订单取消或作废，客户类型不回退） 消费单在线支付（或手工收款单）（作废不回退客户类型） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-08 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 球馆系统消息功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-10
| CRM+ERP售后模块消息推送功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-09-26 | 2023-09-28 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 报损单功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 销售日志报表功能测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 消费收银测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-21 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 会员信息修改后的同步测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-24 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 优惠码测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-13 |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 生产环境服务、接口及定制页面站点配置 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 待执行 | 0% | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段） | 执行中 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-10
| 高级更新规则入参及返回值调整 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-08 | 2023-09-08 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 深圳高歌报表数据核对 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-09 | 2023-09-09 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 获取布局分栏字段集合 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 获取简单更新规则集合 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 保存简单更新规则 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 删除简单更新规则 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-12 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 获取规则外调API事件集合 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-16 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 保存规则外调API事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 删除规则外调API事件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-18 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 获取规则通知集合 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 保存规则通知 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 删除规则通知 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-25 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 创建订单—— 处理手工输地址情况即固定坐标为114.05,22.53时逆地址解析出实际坐标，并按照解析出来的坐标计算出公里数 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行手输地址处理项目 | 完成 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 否 |  | 2023-09-14 | 2023-09-18
| 修改订单—— 1当订单状态为“已调度”且“是否贵宾厅”改为“是”：同步推送司机信息，并且发送短信 2处理手工输地址情况即固定坐标为114.05,22.53时逆地址解析出坐标，并按照解析出来的坐标计算出公里数 | 紧急 | 刘俊 |  | 1.5 | 完成 | 100% | 招行私行手输地址处理项目 | 完成 |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 否 |  | 2023-09-14 | 2023-09-18
| 测试已调度状态下订单改为使用贵宾厅时推送司机信息、发送短信 | 紧急 | 刘俊 |  | 1 | 完成 | 100% | 招行私行手输地址处理项目 | 完成 |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 否 |  | 2023-09-14 | 2023-09-18
| 测试手工输入地址的场景下通过逆地址解析能够正常下单、修改订单，以及计算出公里数 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行手输地址处理项目 | 完成 |  |  | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 否 |  | 2023-09-14 | 2023-09-18
| 部署 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 招行私行手输地址处理项目 | 完成 |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 否 |  | 2023-09-14 | 2023-09-18
| 创建表单时默认创建一个视图 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 统一获取字段清单的接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-19 | 2023-09-19 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 至尊官网加入 至尊用车荣获“深爱购·会员通”最新资讯 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 球馆设备后台账号初始化 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 球馆设备后台移动端兼容菜单 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 供应商－深圳市飞讯达汽车服务有限公司 PC端展示客户真实号码 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 司机端到达上传照片方式优化 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-25 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 司机端开始导航前增加检查是否有始终允许定位的权限 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 企业客户月结-企业客户消费明细单报表，展示内容需要增加：产品分类， 车组 ， 停车费， 路桥费， 手续费（代垫费用）， 住宿费， 夜间加班费 (夜间时间段？） 超时小时数 ，超公里数 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 平安私行大湾区提示更新 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 球馆系统新球馆部署，公众号处理，球馆系统续签，更新球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（9月） | 完成 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-28 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 至尊网站流量统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-04 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 接送订单香港用车推PC端 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年09月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30
| 网站百度流量统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 否 |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 平安私行大湾区提示优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 否 |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 至尊https证书转换成pfx以便在服务器安装 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 否 |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 加工单上要自动读取发货申请中的要求发货日期 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202310） | 完成 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 否 |  | 2023-10-01 | 2023-10-31
| 汇丰礼宾车联调处理调用检验权益接口问题 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 平安私行大湾区产品保存订单前提示费用明细 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-12 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 汇丰银行境内服务用车范围修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 多用法分享朋友圈的课程和合同详情内容在没有用户的情况下也要展示 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202310） | 完成 |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-08 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31
| 球馆系统优惠券调用接口加入新老用户类型 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202310） | 完成 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-11 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31
| 营业收入表上方加公式 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 否 |  | 2023-10-13 | 2023-10-31
| 批量赠送课程增加一个有效期（权益卡是可以修改有效期，但是不能修改节数） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 否 |  | 2023-10-13 | 2023-10-31
| 实物商品消费明细，需增加会员信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 否 |  | 2023-10-13 | 2023-10-31
| 购课记录，增加“责任教练”；“状态&quot;增加“已过期” | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 否 |  | 2023-10-13 | 2023-10-31
| 如歌服务器更新证书 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 否 |  | 2023-10-13 | 2023-10-31
| 长租订单复制 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-09 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 关闭“中国银行（优享出行）”的线上预约入口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 中国银行综合积分所有产品线上预约入口加上最后服务时间限制不可超过12月11日用车 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-18 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 否 |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 否 |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 如歌CRM 初始化因Bug导致的数据错误及缺失 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202310） | 完成 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31
| 读取图表报表本表及关联表字段 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-21 | 2023-10-21 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 光大银行自驾城市更新 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 报表图表参数结构统一 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 更换域名证书 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 接送订单用车过程页面，增加“是否已完成用车” | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-24 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 协议、用车规则、金额明细规则、Banner图设置与接 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-02 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 登录页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 登录页面Banner图 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 选择用车类型 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 接送机/站 选择行程 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-02 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 市区用车 选择行程 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-03 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 选择车组 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 计算和展示费用，选择优惠券 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-07 | 2023-11-07 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 个人中心优惠券兑换和列表，去使用在下单时可自动选上 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-08 | 2023-11-08 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 订单列表（取消订单，支付订单） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 支付页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 预定成功页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 根据行程信息和会员信息计算可使用的优惠券及可抵扣金额 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-06 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 保存订单考虑优惠券及抵扣费用 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 已有接口迁移整合 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-15 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 手机号登录测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-17 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 选择行程测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 选择车组及车组价格展示测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 订单信息填写及选择优惠券，兑换优惠码测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 订单支付、订单列表、取消订单测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-24 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 生产&测试环境部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 个人H5接送机项目 | 完成 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-20
| 至尊首页香港通关和用车规则图优化，香港通关活动和自驾预订规则活动替换 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年10月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-07 | 2023-10-31
| 如歌设备后台充值金额优化和提示文字展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 否 |  | 2023-10-13 | 2023-10-31
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 否 |  | 2023-10-31
| 修改订单增加参数“公里数” | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-31
| 查询订单列表、详情增加参数“二次审核截止日期” | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-31
| 列表、详情展示增加“二次审核截止日期” | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-31
| 境内订单修改时同步“公里数” | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  |  | 2023-10-31
| 境内订单修改时同步“公里数”联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 |  |  | 2023-10-31
| 订单修改同步公里数测试 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 |  |  | 2023-10-31
| 订单展示“二次审核截止日期”测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-31
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-31
| 球馆系统新球馆部署，公众号处理，球馆系统续签，更新球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（10月） | 完成 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-31
| 光大权益订单列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-02 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 优惠码增加“已发码”的状态 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| SM4加密算法 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-04 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| Url安全的Base64编码 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-02 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 接口签名 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-04 | 2023-11-04 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 接口验签 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-04 | 2023-11-04 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 商品采购接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-08 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 商品核销接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 订单采购结果信息推送接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-07 | 2023-11-09 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 订单核销结果信息推送接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-11 | 2023-11-12 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 创建自动执行推送的服务 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-17 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 自动执行规则开发 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-18 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 商品采购接口测试（含推送结果） | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-15 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 商品核销接口测试（含推送结果） | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-15 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| SM4加密算法及Url安全的Base64编码联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-15 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 接口签名及验签联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-14 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 商品采购接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 2 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 商品核销接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 订单采购结果信息推送接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 订单核销结果信息推送接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 接口部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-23 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 签单图片及行程单数据接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 签单图片H5页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 行程单H5页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 安卓版本一口价、打表价订单结束服务时增加“客户签名”功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-24 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 司机端日租支持司机修改上下车时间及里程 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-28 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 订单完成后生成签单图片并保存 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-28 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 系统功能优化 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2.5 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 系统功能测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 司机端测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| PC及ERP系统功能发布 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送管理-自动生成签单 | 完成 |  |  | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-17
| 光大H5预订页面优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 光大银行权益平台2.0API对接 | 完成 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-27
| 自驾2024年新规调整－取消规则 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 现场核实信息 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.6 | 完成 | 100% | 至尊2023年等保评测 | 完成 |  |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 否 |  | 2023-11-08 | 2023-11-30
| 渠道订单备注设置－增加指定城市 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-08 | 2023-11-08 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 需求分析 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 3 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 评价管理功能配置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 订单管理增加“如歌取消”操作 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 场馆查询首页（选择城市、选择日期） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 场馆查询结果页（展示场馆列表，支持按名称搜索） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 场馆详情页 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 预订页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 预订提交成功页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 订单列表页面（全部、待使用、已使用、待评价）（取消订单） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 订单评价页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 订单详情页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 查询开通城市列表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 查询城市球馆列表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 查询球馆详情 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 查询球馆各时间段的可预订状态 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 保存预约订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 查询我的订单列表 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 查询订单详情 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 保存订单评价 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 取消订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 订单“如歌取消”接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 接口加密解密、加签验签 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 权益派发 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 权益批改 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 权益信息同步 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 预订、预订成功、预订失败、服务完成、取消这几种状态与银行方进行数据同步 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 联调接口加密解密、加签验签 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 联调银行权益派发接口 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 联调银行权益批改接口 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 联调银行权益信息同步接口 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 平安权益派发，权益批改测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| H5预订流程测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 运营系统订单操作流程测试及验证推送状态（包括预定成功、预定失败、取消、作废） | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 接口部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 否 |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| H5部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌高尔夫预订H5及平安银行对接项目 | 完成 |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-30
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 否 |  | 2023-11-20
| 申请开票 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  | 2023-11-20
| 对接合作方状态同步接口，将派单成功、用车完成、订单取消三个状态同步到对方 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 完成 | 100% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 |  |  | 2024-01-08 | 2024-02-13 |  |  | 2023-11-20
| 申请开票接口测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  | 2023-11-20
| 接口加签验签联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  | 2023-11-20
| 城市信息/查询机场车站 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 |  |  | 2023-11-20
| 查询报价/报价详情/下单 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 待执行 | 0% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 | [6 empty] | 2023-11-20
| 取消订单/查询取消费用/查询订单信息 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 待执行 | 0% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 | [6 empty] | 2023-11-20
| 申请开票 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 待执行 | 0% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 | [6 empty] | 2023-11-20
| 状态同步接口联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 0.5 | 完成 | 100% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-22 |  |  | 2023-11-20
| 接口部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 无忧行接送机API对接 | 执行中 | [6 empty] | 2023-11-20
| 修改至尊网页版登录时记住我的功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊2023年等保评测 | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 |  |  | 2023-11-08 | 2023-11-30
| app服务器（222.204）升级到windows server 2012 r2，配置系统环境、部署IIS站点 | 非常紧急 | 彭伟 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-21 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 在2019服务器上配置IIS10+net4.8环境 | 普通 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 至尊微信公众号关于至尊修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 修复等保提出中高风险问题 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊2023年等保评测 | 完成 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 |  |  | 2023-11-08 | 2023-11-30
| 部署打好球系统和公众号到新服务器 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 自查数据填报 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.7 | 完成 | 100% | 至尊2023年等保评测 | 完成 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 |  |  | 2023-11-08 | 2023-11-30
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 满意度评价项设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 评价列表增加字段/评价详情增加明细表 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 新评价页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 根据满意度读取评价项 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 保存服务评价 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 评价页面数据提交测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 网页版ERP服务评价列表测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 生产环境接口部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 生产环境网页部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 短信服务评价功能升级 | 完成 |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 否 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01
| 在2019服务器上配置java,net8,ftp等环境 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| erpweb服务器（222.104）升级到window2019 配置IIS站点 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| form/search 及 Form/Search/ContainDetailTable 返回值增加tablecode | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| OpenApi/Select 入参去掉apiName和apiMethodName，增加keywords，返回值增加apiTypeName | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| openapi保存和获取详情方法中的关联表结构统一为视图关联表结构 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 传入formID，支持同时查询form下明细表的openapi | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| openapi查询关键字增加支持表单名，数据表名称，数据表代码，api类型名称 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| openapi查询结果增加 参数数量，返回值数量，排序数量 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 规则保存后调用API，同步的情况下，返回外调API的错误码和错误信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 用.net8框架搭建MKY.Business.V3开发项目 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| net8框架下加解密，日志公共处理方法的实现 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 角色、职位、组织架构API的重新实现 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| Busiess接口文档编写 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 否 |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 在net8框架下调试阿里云短信发送，缓存管理，调用摩快云管理平台API功能 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| erpweb服务器（222.104）历史日志删除、安装windows服务、切换后验证 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 在2019服务器上配置VUE和php环境及验证各自项目运行环境是否正常 | 普通 | 赖流钦 | 部署 | 0.8 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 网站百度流量统计及新加统计站点 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年11月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 公众号个人中心的电子券页面：对优惠券增加可用标签，例如“仅限新客户使用” | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 个人中心：在会员的卡级后增加展示有效期,个人中心订单详情页展示下单时填写过的备注，“前台”——“打印小票”，选择的日期不在30天的范围内时，能正常查询，没提示仅限30天，查询的是最近30天的数据，需要在选择日期的时候增加提醒 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 客户资料增加“会籍顾问” | 普通 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| 球馆系统新球馆部署，公众号处理，球馆系统续签，更新球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（11月） | 完成 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30
| usercontroller中的接口迁移至net8框架，并对其中部分接口进行优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 否 |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 103服务器清理日志文件 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 否 |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 选用新的日志组件NLog实现统一日志管理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 全局统一异常处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-02 | 2023-12-02 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 查询用户列表增加“是否已加入应用”的属性，增加“加入应用”接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 保存布局增加对apiEvent的处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 图表保存接口和详情接口增加 MapAreaType、MapArea、MapUrl三个字段 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 仪表盘保存接口改造 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 需求调研、报价、合同 | 非常紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 芯洲科技零代码平台项目 | 完成 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 否 |  | 2023-12-04 | 2023-12-15
| 独立部署-前端 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 芯洲科技零代码平台项目 | 完成 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 否 |  | 2023-12-04 | 2023-12-15
| 服务器环境配置，数据库安装，API站点配置 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 芯洲科技零代码平台项目 | 完成 |  |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 否 |  | 2023-12-04 | 2023-12-15
| 页面配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 2 | 完成 | 100% | 芯洲科技零代码平台项目 | 完成 |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 否 |  | 2023-12-04 | 2023-12-15
| 提醒功能定制 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 芯洲科技零代码平台项目 | 完成 |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-24 | 否 |  | 2023-12-04 | 2023-12-15
| 培训（12.7） | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 芯洲科技零代码平台项目 | 完成 |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 否 |  | 2023-12-04 | 2023-12-15
| 开票申请功能配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 在新服务器（windows2019）上配置分销网站服务器（103）站点 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-03 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 获取菜单权限，保存菜单权限，缓存文件，读取缓存文件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 103服务器切换验证 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-08 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 员工月台帐报表、月新增员工统计报表，增加省份 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-08 | 2023-12-08 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 获取表单权限，保存表单权限 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-16 | 2023-12-16 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 102服务器清理日志文件 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 在新服务器（windows2019）上配置网站服务器（102）站点和环境 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-03 | 2023-12-04 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 平安口袋私行根据航班号返回的信息带出精确的航站楼 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 组织架构重新调用接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 摩快云3.0版本部署 | 普通 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 多米数据清除 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 否 |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 设备登记，设备校准模块 配置审批流程，高级更新规则 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 芯洲科技零代码平台项目 | 完成 |  |  | 2023-12-16 | 2023-12-16 |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-15
| 保存视图增加对api，查询条件、选项，查找事件的处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-14 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 球馆系统 优化首页统计数据接口的效率问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 平安高尔夫权益同步增加回传订单信息API | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 否 |  | 2023-12-19
| 平安高尔夫权益同步增加回传订单信息 及联调 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 否 |  | 2023-12-19
| 芯洲科技前端php和vue环境部署及运行成功 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-14 | 2023-12-15 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 芯洲科技前端不接入外网代码改造 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-16 | 2023-12-16 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 芯洲科技设备类型名称配置成可选择，外出客户演示系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 司机评价成功后的优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 官网招商银行活动替换 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 网站百度流量统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 在生成设备号的同时，调用微信的接口，为设备生成一个永久可用的带上设备号的小程序码 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2023-12-25 | 2023-12-26 |  |  | 2023-12-19
| 客户扫描设备小程序码，直接跳转到“我要报修”页面，并根据小程序码带的参数调用读取设备详情 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 是 |  | 2023-12-19
| 排班表要支持到小时分钟 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 2023-12-19
| 平安信用卡回调接口URP-DOMAIN-vest.modifyPickupOrder，不传pickupCity和 pickupCityName | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 222.60和222.222服务器日志删除，新服务器环境配置 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-20 | 2023-12-25 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| appcontroller 升级到net8框架 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-27 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 售前技术服务页面调整及增加字段 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 2023-12-19
| 售前技术服务器消息推送 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  | 2023-12-19
| 售后服务新增 公众号消息推送 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2023-12-19
| 意向客户新增 公众号消息推送 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-19 |  |  | 2023-12-19
| 配置接口升级到net8/EF8框架，并改造异步编程模式，以及一些代码优化 | 普通 | 彭伟 | API开发 | 5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-28 | 2024-01-01 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 平安高尔夫权益H5预订时间限制和加入提示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 平安高尔夫权益H5城市选择重新开发，要有搜索的和主要城市功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 保存视图增加对api，查询条件、选项，查找事件的处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 球馆系统新球馆部署，公众号处理，球馆系统续签，更新球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 司机端H5结束服务去掉上传签单功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-25 | 2023-12-25 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 司机端H5多天日租每天结束服务加入上传签名功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2023年12月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 2.0平台加入跳转到3.0平台链接 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 芯洲科技调用AD集成 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-23 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 球馆公众号调用接口判断系统是否可用，跳转新页面提示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202312） | 完成 |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-29 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 暗黑和亮色模式设置功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 暗黑和亮色模式切换时应用到仪表盘 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（12月） | 完成 |  |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-31
| 订单受理增加返回“平安订单标志”字段，至尊接收到该字段需要保存，以供结算对账时使用 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 | [6 empty] | 2023-10-31
| 历史订单数据中的里程推送至平安 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 平安信用卡接口改造项目 | 执行中 |  |  | 2023-12-25 | 2023-12-26 |  |  | 2023-10-31
| v3.1配置接口联调 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-03 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 业务接口V3升级 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-07 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 司机端接口－多天日租每日完成时增加上、下车时间，里程，收现 | 非常紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 否 |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| ERP调度－已分配到PC端的订单只能核心调度 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 司机端多天日租和打表价支持手工填写上下车时间，里程及代收费用 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-08 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 3.0后台接口出错联调 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 否 |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 3.0接口改动 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-04 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 司机端H5加入行程备注 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-07 | 2024-01-07 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 网站百度流量统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 102服务器切换后验证 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-05 | 2024-01-05 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 官网加入最新新闻-至尊用车荣获光大银行信用卡中心2023年最佳合作伙伴 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 需求调研 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 否 |  | 2024-01-09
| 报价，合同 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 否 |  | 2024-01-09
| 222.60新服务器切换后验证 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 司机端接口－增加签单备注 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| ERP电子签单预览增加纸质签单，用车过程增加每日收现金额，签单展示方式调整 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-10 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 司机端H5多天日租和打表价支持手工填写上下车时间，里程及代收费用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 司机端H5加入签单备注 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 汇丰境内接送上海距离限制60公里，其它城市不变 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| AES256加密、解密 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包券码对接新网关 | 完成 |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 否 |  | 2024-01-12 | 2024-01-19
| RSA2048签名、验签 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包券码对接新网关 | 完成 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 否 |  | 2024-01-12 | 2024-01-19
| 发码接口改造 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包券码对接新网关 | 完成 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 否 |  | 2024-01-12 | 2024-01-19
| 加密、解密联调 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包券码对接新网关 | 完成 |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 否 |  | 2024-01-12 | 2024-01-19
| 签名、验签联调 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包券码对接新网关 | 完成 |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 否 |  | 2024-01-12 | 2024-01-19
| 发码测试 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包券码对接新网关 | 完成 |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 否 |  | 2024-01-12 | 2024-01-19
| 部署 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包券码对接新网关 | 完成 |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 否 |  | 2024-01-12 | 2024-01-19
| 消费单折让金额分摊算法优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 否 |  | 2024-01-01
| 国家城市区域数据导入 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-01
| 增加权益卡打位状态、果岭状态 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  | 2024-01-01
| 课程延期，电子券延期，充值赠送卡级延期，权益卡赠送卡级延期、打位权益延期、果岭权益延期 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-10 |  |  | 2024-01-01
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 如歌定制开发九期 | 完成 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-03 |  |  | 2023-12-19
| 3.0前端联调，配置接口联调 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-11 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 获取高级更新规则详情接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-13 | 2024-01-13 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 获取规则配置信息（缓存用）、缓存规则配置 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-14 | 2024-01-14 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 创建规则接口、保存高级更新规则接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-16 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 解决图表报表缓存、创建存储过程、查询数据的问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 解决组织架构创建判断重复的逻辑错误问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 解决表单分组下有已删除的表单，无法删除分组的BUG | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 角色，职位，组织架构接口增加判断重复，增加判断是否已关联用户，删除时增加对已关联但是停用的用户解绑 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-20 | 2024-01-21 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| PC端展示客户姓名时如与手机号一致则脱敏 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 增加查询表单流程节点的接口，优化查询规则树接口（没有规则的按钮，流程节点和api都要返回），创建规则参数增加流程和OPEnAPI相关参数 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 汇丰境内接送城市（除上海）距离限制55公里 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 前台”——“优惠兑换”：这个页面增加支持扫会员码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 否 |  | 2024-01-01
| “前台”——“打印小票”重新开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  | 2024-01-01
| 到期弹屏提醒：改为默认全部员工都打开提醒（每次新增员工后弹屏提醒也同时生效），不开放人工设置的功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | 2024-01-01
| 平安球馆订单系统手机号非限制手机号，座机也可以录入 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  | 2024-01-01
| 前端3.0部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 前端3.0联调 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-16 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 前端3.0接口调用改动 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-17 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 前端3.0报表表格重新用vue开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 客户扫描设备小程序码，能够兼容对应的设备码 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202401） | 完成 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 否 |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 如歌CRM在手机网页/微信公众号小程序打开售前技术服务页面时【施工对接、施工检查】位置调整 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202401） | 完成 |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 否 |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 前端3.0仪表盘展示调用3.0后台设置功能开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-24 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 球馆运营和球馆设备后台-球馆打球费用记录中打球类型和扣费类型字段变更 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 |  |  | 2024-01-01
| 查找对查找赋值条件时，条件是必填写才提示选择，如果不是 必填，则不管条件 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 前端3.0仪表盘加入全屏功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台研发（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-19 | 2024-01-20 |  |  | 2024-01-02 | 2024-01-31
| 222.37，222.188新服务器配置及切换验证 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 接送电子签单预览增加票据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-30 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.75 | 完成 | 100% | 短信链接跳转公众号 | 执行中 |  | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 否 |  | 2024-01-29 | 2024-02-21
| H5中转页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 短信链接跳转公众号 | 执行中 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 否 |  | 2024-01-29 | 2024-02-21
| 调用微信接口生成URL Scheme地址 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 短信链接跳转公众号 | 执行中 |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 否 |  | 2024-01-29 | 2024-02-21
| 小程序首页（长按公众号二维码）进入公众号 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 短信链接跳转公众号 | 执行中 |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 否 |  | 2024-01-29 | 2024-02-21
| H5和小程序整体测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 短信链接跳转公众号 | 执行中 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 否 |  | 2024-01-29 | 2024-02-21
| H5和小程序（测试&生产） | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 短信链接跳转公众号 | 执行中 |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 |  | 2024-01-29 | 2024-02-21
| 球馆系统新球馆部署，公众号处理，球馆系统续签，更新球馆系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 球馆系统优化（1月） | 执行中 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  |  | 2024-01-01
| 平安信用卡订单查询车型展示优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年01月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
| 需求及报价，现场 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-01-10 | 2024-01-31 |  |  | 2024-01-09
| 班车线路配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-09
| 班车排班配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30 |  |  | 2024-01-09
| 班车订单配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31 |  |  | 2024-01-09
| 排班单生成订单API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-02 |  |  | 2024-01-09
| 优惠码列表增加“已领取数量” | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 否 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 加油单油耗计算与月度统计分析 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 |  |  | 2024-01-09
| 保险单格式调整 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  |  | 2024-01-09
| 平安球馆预订服务细则修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 网站百度流量统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 解决多选字段在查询条件中查询出错的问题 | 非常紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年2月） | 执行中 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 否 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 根据车辆数生成多个订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 |  |  | 2024-01-09
| 计算车辆当天单量 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 |  |  | 2024-01-09
| 配置并保存车辆司机调度历史 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-24 | 2024-02-24 |  |  | 2024-01-09
| 官网和银行自驾门店更新 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 解决多选字段保存值方式修改 | 非常紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年2月） | 执行中 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-26 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 长租销售合同 框架协议——总公司，起始日期，客户经理，含车型，车价格，司机价格 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 | [6 empty] | 2024-01-29
| 长租销售合同 签约日期改“起始日期”，业务助理改“客户专员” | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-01-29
| 长租销售合同 费用项：平日加班，周末加班，节日加班，司机每日工作小时，每日住宿费，每日餐补 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-01-29
| 长租销售合同 增加费用项：路桥费（现金）加油费（现金）、 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-01-29
| 长租销售合同 负责人，采购人员，项目经理，车管人员，对账人员。含联系电话，邮箱，项目地址（由企业资料带入，可修改） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-01-29
| 长租销售合同 长租销售合同设置签字要求（每日签、每月签） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-01-29
| 长租销售合同 合同设置增加——费用报销项设置：油费（至尊办理油卡、客户办油卡、司机垫付至尊报销、司机垫付客户报销），路桥费（至尊办理ETC卡、客户办ETC卡、司机垫付至尊报销 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-01-29
| 长租销售合同 增加合同扫描件收回状态（未回、已回）、收回日期、合同扫描件上传； | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-01-29
| 列表页超长内容换行 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年2月） | 执行中 |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 同和美联ERP每日生产进度表实用合计需要实时统计 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202402） | 完成 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 否 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 长租销售合同退出单 合同结束/退出时更新长租单“实际结束日期” | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-01-29
| 长租采购合同 采购合同列表：新增、提交、审批 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2024-01-29
| 长租采购合同 采购合同增加标准（垫付费用的税点），生成采购单时带入，并且可修改。包含：路桥费（现金）加油费（现金）、 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2024-01-29
| 长租采购合同退出单 数据项：采购合同、企业客户、退出原因、退出日期、退出操作人。操作：新增、提交、审批 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2024-01-29
| 长租订单 记录司机属性、车辆属性增加长租采购合同号 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  | 2024-01-29
| 长租订单 增加企业用户、用车人，用车人联系电话；长租单增加实际结束日期 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2024-01-29
| 长租订单 订单查看增加换车记录、换司机记录司机管理员、供应商专员单独一个长租单列表，不展示客户相关信息 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-14 | 2024-05-27 |  |  | 2024-01-29
| 长租订单 增加车辆对客交车/收车记录表。包含项：企业客户，长租合同，车牌，状态（待交车、已交车、已收车），交车人员，交车时间，收车人员，收车时间。 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2024-01-29
| 长租订单 增加随车配件更换记录表（企业名称、车牌、长租订单、配件名称、所属（出、还）、出时间、还时间） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2024-01-29
| 长租订单 增加长租单续租沟通记录按钮控件，新增长租单续租沟通记录明细表录入沟通时间、沟通内容 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2024-01-29
| 长租月结单 月结单增加“是否已确认费用” | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-06 |  |  | 2024-01-29
| 长租月结单 可取消结算，重新结 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0 | 完成 | 0% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 否 |  | 2024-01-29
| 长租月结单 结算时增加各项费用（路桥费（现金）加油费（现金）、ETC费、油卡费用、洗车费、住宿费、餐补、出差补贴、房租、电话费、补胎费、水电费、快递费、维修保养费、 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-01-29
| 长租采购单 长租采购明细列表 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 | [6 empty] | 2024-01-29
| 长租车辆调度单 增加企业名称 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  |  | 2024-01-29
| 长租司机调度单 增加企业名称 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  |  | 2024-01-29
| 每日用车记录 数据项：出车里程、收车里程、出车时间、收车时间、大致行程 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  |  | 2024-01-29
| 长租垫付费用单 增加其它垫付费用单。含费用项（住宿费、餐补、出差补贴、房租、电话费、补胎费、水电费、快递费、年审费、随车物品代买费用、其他费用） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  | 2024-01-29
| 加油卡 油卡—增加类型（中石化，中石油，团油，其它），归属分公司（至尊租赁，至尊服务等） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  |  | 2024-01-29
| 加油卡 增加绑定车辆变更记录 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  | 2024-01-29
| 油卡使用记录 油卡使用记录导入（数据项：车牌、卡号、时间、消费金额、油量、油类型、单价、余额、加油地点） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  | 2024-01-29
| 车辆资料 增加归属（公司自有车、供应商车、客户自有车） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  |  | 2024-01-29
| 采购员车辆询价记录 数据项：车型、价格、时间、采购员、备注。操作：新增、修改 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  | 2024-01-29
| 车辆采购计划 车辆采购计划要求可以直接录入 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  |  | 2024-01-29
| 司机资料管理 司机属性：分为自有入职司机、灵活用工（个体户）、灵活用工（委托代征）、供应商司机增加：含缴纳标准、缴纳地 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  |  | 2024-01-29
| 司机资料管理 司机资料需要展示调薪记录、服务记录等 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  | 2024-01-29
| 司机资料管理 按司机属性的不同，分开编辑及管理权限(分开列表） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 2024-01-29
| 司机招聘计划 &quot;增加招聘状态（待招聘、招聘中、招聘完成） 增加操作：发布招聘（待招聘状态可操作）&quot; | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2024-01-29
| 司机招聘计划 司机属性：分为自有入职司机、灵活用工（个体户）、灵活用工（委托代征）、供应商司机 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2024-01-29
| 司机招聘计划 增加标准：平日加班，周末加班，节日加班，司机每日工作小时，每日住宿费，每日餐补 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2024-01-29
| 司机入职单 增加平日加班，周末加班，节日加班，司机每日工作小时，每日住宿费，每日餐补（可由招聘计划带入） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  |  | 2024-01-29
| 司机入职单 司机入职时增加选企业客户 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2024-01-29
| 司机入职单 司机入职时需要把所有资料填完，再进入司机资资料，并且司机资料不可随意变更 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  | 2024-01-29
| 司机调薪单 司机薪酬福利任一项变更，需走ERP审批流程后方可变更 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  | 2024-01-29
| 司机扣罚单 司机，扣罚金额，扣罚说明，需要要审批流程。 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-01-29
| 司机报销单 数据项：申请时间、司机、报销金额、加油明细、ETC明细、洗车明细、加班明细、垫付费用明细。含审批流程 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  | 2024-01-29
| 发票 要求可以开预开票 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-01-29
| 发票 增加纸质收件地址开票内容改为可选项：租车服务费、驾驶员服务费、服务费 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2024-01-29
| 发票 税率改为可选项：0、3%、6%、9%、13%、16%、17% | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  |  | 2024-01-29
| 发票 增加开票主体可选项。且包含主体税号等信息 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  | 2024-01-29
| 发票 增加近期开票资料选择项，按照企业查询出近期开票信息（抬头、税号、税率、开票内容），选择后带入相应项 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 2024-01-29
| 发票 开票选单时，选订单增加：用车人、订车人、Po号、项目名称（项目编号）查询条件 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 | [6 empty] | 2024-01-29
| 发票 红字发票功能 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-22 |  |  | 2024-01-29
| 发票 发票列表增加回款金额，根据收款冲销计算 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 2024-01-29
| 收款单 增加保证金收款，该类型收款不可以冲销 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 2024-01-29
| 收款单 冲销时选择应收账可按PO号、发票号查询 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-01-29
| 付款 增加付款明细查询列表 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 | [6 empty] | 2024-01-29
| 企业总部 企业总部资料（企业名称、简称、编码、所在地） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 |  |  | 2024-01-29
| 企业客户 增加企业编号 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 |  |  | 2024-01-29
| 企业客户 企业订车人、用车人资料（会员、联系电话、邮箱、是否订车、是否用车） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-02-18 | 2024-02-18 |  |  | 2024-01-29
| 企业客户 企业条款（参考ERP系统） | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  | 2024-01-29
| 企业客户 企业跟踪记录 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 0% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 否 |  | 2024-01-29
| 其它供应商 增加职位，业务对接人、维保对接人。增加上传供应商营业执照、开户许可证等照片，支持多张上传 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2024-01-29
| 培训 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 |  |  | 2024-01-09
| 签单部分信息脱敏 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送电子签单脱敏 | 完成 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-02-27 | 2024-03-01
| 导出签单列表支持导出脱敏的签单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送电子签单脱敏 | 完成 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-02-27 | 2024-03-01
| 测试生成脱敏签单,导出脱敏签单 | 紧急 | 刘俊 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送电子签单脱敏 | 完成 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 否 |  | 2024-02-27 | 2024-03-01
| 部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 接送电子签单脱敏 | 完成 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 否 |  | 2024-02-27 | 2024-03-01
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车-费用展示 | 完成 |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 否 |  | 2024-03-01 | 2024-03-08
| 得到“节假日服务费”，“夜间服务费”，“海底隧道费” | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车-费用展示 | 完成 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 否 |  | 2024-03-01 | 2024-03-08
| 判断费用并展示费用弹层 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车-费用展示 | 完成 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 否 |  | 2024-03-01 | 2024-03-08
| 粤港澳产品预约流程测试及费用展示是否正常 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车-费用展示 | 完成 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 否 |  | 2024-03-01 | 2024-03-08
| 更新上线 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 汇丰粤港澳用车-费用展示 | 完成 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 否 |  | 2024-03-01 | 2024-03-08
| 汇丰境外接送增加提示信息展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 平台3.0忘记密码 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年2月） | 执行中 |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 风之旅部署前端和权限管理 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  |  | 2024-01-09
| 风之旅租车管理系统加入logo | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  |  | 2024-01-09
| 球馆系统续签，更新系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202402） | 完成 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 查找条件对应的条件字段非必填可以不限制选择 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年2月） | 执行中 |  |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 长租合同审批生成长租订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-25 |  |  | 2024-01-09
| 长租订单收款配置及API | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-25 | 2024-02-26 |  |  | 2024-01-09
| 包车订单应收确认、收款以及批量收款功能的实现、用车人可填写、外调车相关调整 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 |  |  | 2024-01-09
| 演示及需求确认3.1 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  |  | 2024-01-09
| 3.1客户需求优化清单处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 |  |  | 2024-01-09
| 订单列表默认按日期排序 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-04 |  |  | 2024-01-09
| 处理平安壹钱包接口访问问题。问题原因：222.117，222.60，222.102的TLS1.2被禁用。接口切换至222.110正常 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 否 |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 试运行第一天3.4问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  |  | 2024-01-09
| 长租合同、班车行程数据配置 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  | 2024-01-09
| 列表查询条件优化开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  |  | 2024-01-09
| 运行前端问题处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  | 2024-01-09
| 试运行第二天3.5问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  | 2024-01-09
| 调度记录、单量统计考虑临时车的情况 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 |  |  | 2024-01-09
| 增加根据数据表ID集合查询字段信息的接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年3月） | 执行中 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 否 |  | 2024-03-01
| 试运行第三天3.6问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  | 2024-01-09
| 试运行第四天3.7问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 2024-01-09
| 试运行第五天3.8问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-01-09
| 班车线路可以支持临时司机及车牌 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-01-09
| 班车线路导入、收款明细配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-01-09
| 财务对账单数据生成（包车） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  |  | 2024-01-09
| 年检功能配置，关联数据到车辆资料，行政费用登记功能配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 |  |  | 2024-01-09
| 试运行第六天3.9问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  |  | 2024-01-09
| 调度车牌更新单量没有考虑到把订单修改到其它日期的情况，导致没有更新正确 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  |  | 2024-01-09
| 网约车车辆、用车人、长租订单导入 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  |  | 2024-01-09
| 试运行第七天3.10问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 |  |  | 2024-01-09
| 维修保养单数据导入 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-10 | 2024-03-10 |  |  | 2024-01-09
| 长租合同租用月数的计算 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  | 2024-01-09
| 批量修改中的删除 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-08 |  |  | 2024-01-09
| 订单，对帐单查询默认日期 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-01-09
| 平安球馆预订更改订单详情的咨询电话，优化查询城市 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-09 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 车辆行程数据接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  | 2024-01-09
| 大车订单增加收款操作 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  | 2024-01-09
| 试运行第八天3.11问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  | 2024-01-09
| 用车单位、车辆数据导入 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.6 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-07 |  |  | 2024-01-09
| 司机、班车线路数据导入 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.6 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-06 |  |  | 2024-01-09
| 大车订单、班车订单数据导入 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-07 |  |  | 2024-01-09
| 维修保养数据导入 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-01-09
| 每月用车记录。数据项：开始日期、结束日期、司机、司机签字、客户签字 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 0% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 否 |  | 2024-01-29
| 自有司机每月工资表。数据项：司机名、城市、状态、岗位工资、竞业限制及保密工资、通讯补贴、社保和公积金补贴 、加班工资、补贴等合计、其它补发、考勤/请假等扣款、应发合计、个人扣款、社保和公积金费、个人所得税、实发工资（前期先做导入记录） | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  | 2024-01-29
| 销售项目管理 | 紧急 | 肖秋李 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-01-29
| 意向客户 | 紧急 | 肖秋李 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-01-29
| 意向客户拜访 | 紧急 | 肖秋李 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-01-29
| 销售项目跟进 | 紧急 | 肖秋李 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-01-29
| 阶段状态变更 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 | [6 empty] | 2024-01-29
| 企业客户资料－全部 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 否 |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 功能菜单及操作权限－根据岗位或角色进行分配 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－权限配置 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12 | 2024-04-30
| 数据权限－大区经理能看到名下经理的客户、订单、账目 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－权限配置 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12 | 2024-04-30
| 数据权限－销售、专员只能看到自己的客户、订单、账目 | 紧急 | 尹勋琦 | 实施 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－权限配置 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12 | 2024-04-30
| 长租销售合同-长租销售合同审批流程——测算毛利 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12
| 长租销售合同-未回合同原件的增加定时邮件提醒（每周提醒一次） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12
| 长租合同报价-报价审批时计算报价测算毛利，并可生成报价单PDF | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 长租销售合同退出单-同一客户多个合同时，其中一合同退出时更新客户资料的协议结束时间 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 长租单-到期前提醒（邮件）。提前时间可设置 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 长租月结单-非整月的，在结算时，公式自动生成该月费用（应收整月费用/当月实际天数*实际用车天数+其他各项垫付的费用） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 |  |  | 2024-03-12
| 长租月结单-月结单结算时生成司机报销单（自有司机、灵活用工）含填报明细 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 长租采购合同退出单-退出时检查长租月结单是否全部完成 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 长租采购单-生成采购单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 垫付费用批量审批页面——把维保单、洗车单、垫付单整合到一个页面，通过车牌、时间范围查询后批量审批 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 |  |  | 2024-03-12
| 垫付费用批量审批页面——接口读取数据、审批 | 紧急 | 刘俊 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-07 |  |  | 2024-03-12
| 票据导出页面（按车牌、时间范围、企业客户）及导出(文件保存至指定目录，按单据存文件名) | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-12 |  |  | 2024-03-12
| 票据导出-接口——根据条件查询票据信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 |  |  | 2024-03-12
| 4G订单批量调度列表-批量调度页面——可按客户、时间查询，批量勾选后按照导出模版进行导入司机、车辆信息 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-14 |  |  | 2024-03-12
| 4G订单批量调度列表-接口——根据导入的单号及司机、车辆信息，更新至订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  |  | 2024-03-12
| 4G订单批量月结列表-批量月结页面——可按客户、时间查询，批量勾选后按导出模版进行导入金额 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  | 2024-03-12
| 4G订单批量月结列表-接口——根据导入的单号及金额更新至月结单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 |  |  | 2024-03-12
| 每月行程记录-每月1号自动生成。根据司机填报的每日行程记录，以及各项垫付费用生成关联 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 执行中 | 70% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-03-12
| 加油数据比对-页面——油卡使用记录与加油单使用油卡的数据进行比对，要有比对结果（差额）。按照车牌、卡号、日期，比对消费金额。 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 |  |  | 2024-03-12
| 加油数据比对-加油数据比对接口——查询数据并返回对比结果 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| ETC单导入-页面——ETC数据导入（数据项：车牌、卡号、时间、通行次数、通行金额） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  | 2024-03-12
| ETC单导入-接口——导入数据至ETC单，并验证数据有效性且不可重复导入（车牌、卡号、时间、金额） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  | 2024-03-12
| 维修保养单-维保信息自动提醒功能 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 灵活用工司机工资表 数据项：姓名、长租单、项目名称、车牌、项目开始时间、项目结束时间、收款方账户名、工资标准、补贴、上岗时间、考勤、应发工资、加班费、补贴 、补胎费、报销金额、看备注栏 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 2 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 发票-预开票冲销要求可以部分冲销 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 长租毛利核算表-页面——数据项：司机成本（工资、加班费、社保、公积金、补贴、报销、油卡ETC费用等）、采购成本、自有车成本（含折旧、保险、维保）、司机风险计提金、其他成本等。看备注栏 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-23 |  |  | 2024-03-12
| 自有车成本抓取 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 长租毛利核算表-接口——查询及统计数据 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 2 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 同步服务—接收任务及同步—接收各业务操作发起的同步数据包，同时分业务及操作执行同步 | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业用车人资料－全部 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 车辆 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 车型、品牌 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 长租订单－全部 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-17 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 长租合同－全部 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 长租采购合同－全部 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-06 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 长租采购单－全部 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 应收账－全部 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 应付账－全部 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 | [6 empty] | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 同步服务—任务重试—查询待重试数据，执行重试并保存同步结果。支持多次重试且时间间隔可按次递增 | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 会务管理—结算完成—老系统->新系统。数据项：会议名称、会议城市、客户采购单号、企业编号、企业名称、项目开始时间、项目结束时间、行程费、其他费用、总费用、状态。 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 短租管理—结算完成—老系统->新系统。数据项：订单编号、企业编号、企业名称、车牌、司机、上下车时间、上下车地址、应收金额、总金额、状态。 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 发票管理—申请、修改—新系统->老系统。企业客户、开票时间、开票形式、发票分类、发票类型、发票项目、抬头、开票主体、税率、应开金额、实开金额、 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 发票管理—开好票—老系统->新系统。更新发票状态、电子发票地址 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 收付款管理—收款审批—老系统->新系统。同步收款单、同时生成收款账目 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 2 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 收付款管理—收付款冲销—老系统->新系统。数据项：付款单号、付款时间、付款金额、供应商账户、冲销明细 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 3 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 每月财务月结—结账—老系统->新系统。 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 供应商账户资料—新增、修改 —新系统->老系统。（仅生成长租供应商账户） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业客户—新增、修改—新系统->老系统。同步依据：企业编号一致。数据项：企业编号、企业名称、企业简称、状态。 | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业客户—服务条款—新系统->老系统。数据项：是否开通自驾、租金支付方式、违章支付方式、事故支付方式、协议开始日期、协议结束日期、服务状态、结算方式、账户扣款方式、信用额度、宽限天数、自驾租车限制、自驾折扣率、接送计时产品折扣率、接送定点产品折扣率 | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 会务管理－订单信息配置 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 短租管理－订单信息配置 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 平安球馆预订订单查询参数优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 至尊长租新系统需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 5 | 完成 | 100% | 2024年02月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29
| 同和美联品质异常统计表添加上传图片字段 | 紧急 | 赖流钦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 否 |  | 2024-03-01
| 网站百度流量统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 企业长租合同 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 芯洲新需求会议 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-01
| 需求分析 | 非常紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 否 |  | 2024-03-12
| 需求分析 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 |  | 2024-03-12
| 原型设计 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-12 |  |  | 2024-03-12
| 微信登录页面（没绑定的司机先登录绑定，以后直接进入页面） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  | 2024-03-12
| 帐号登录（没绑定的司机先登录绑定，以后直接进入页面） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  | 2024-03-12
| 首页 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 |  |  | 2024-03-12
| 每日出车行程（新增、修改、删除） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 |  |  | 2024-03-12
| 每日收车行程（新增、修改、删除） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 |  |  | 2024-03-12
| 车辆选择 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 |  |  | 2024-03-12
| 垫付费用录入（新增、修改、删除） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 2024-03-12
| 加班费用录入（新增、修改、删除） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 2024-03-12
| 加油费用录入（新增、修改、删除） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  | 2024-03-12
| 维修保养费用录入（新增、修改、删除） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  | 2024-03-12
| 洗车费用录入（新增、修改、删除） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  | 2024-03-12
| 其它资料上（新增、修改、删除） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-03-12
| 我的 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-03-12
| 设置及退出登录 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-03-12
| 用户协议、隐私政策 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-03-12
| 我的行程 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-03-12
| 我的垫付 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  |  | 2024-03-12
| 我的加班 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  |  | 2024-03-12
| 我的加油 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  |  | 2024-03-12
| 我的维修保养 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 |  |  | 2024-03-12
| 我的洗车 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  | 2024-03-12
| 我的其它资料 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  | 2024-03-12
| 每日行程确认签名 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  | 2024-03-12
| 月帐单确认签名 | 非常紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  | 2024-03-12
| 签名 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  |  | 2024-03-12
| 登录及验证登录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  | 2024-03-12
| 获取微信授权及绑定信息 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 |  |  | 2024-03-12
| 获取司机当前服务客户信息 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-03-12
| 每日行程记录（列表、详情、保存、删除） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-20 |  |  | 2024-03-12
| 垫付费用（列表、详情、保存、删除） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  | 2024-03-12
| 加班记录（列表、详情、保存、删除） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  | 2024-03-12
| 加油记录（列表、详情、保存、删除） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-03-12
| 洗车记录（列表、详情、保存、删除） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  | 2024-03-12
| 维修保养记录（列表、详情、保存、删除） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  | 2024-03-12
| 其它资料（列表、详情、保存、删除） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  |  | 2024-03-12
| 每日用车详情 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  |  | 2024-03-12
| 每日用车签字保存 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  | 2024-03-12
| 每月用车详情 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 |  |  | 2024-03-12
| 每月用车签字保存 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 |  |  | 2024-03-12
| 退出登录，去除微信号和手机号关联 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 小程序整体测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 签名和上传测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.3 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 生产环境接口及站点部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 小程序部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－司机端 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 原型设计 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  |  | 2024-03-12
| 微信登录页面（没绑定的司机先登录绑定，以后直接进入页面） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  | 2024-03-12
| 帐号登录（没绑定的司机先登录绑定，以后直接进入页面） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  | 2024-03-12
| 首页（分角色展示，是否有订车权限，审批人读取前二条数据） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 2024-03-12
| 机场接送 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  |  | 2024-03-12
| 地址高德关键字查询 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  | 2024-03-12
| 城市选择 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  | 2024-03-12
| 车组选择 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | 2024-03-12
| 审批人，用车人选择 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 |  |  | 2024-03-12
| 日租包车 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-21 |  |  | 2024-03-12
| 时租 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-03-12
| 我的 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-03-12
| 我的订单 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 2024-03-12
| 订单详情 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 |  |  | 2024-03-12
| 审批单 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-03-12
| 设置及退出登录 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 |  |  | 2024-03-12
| 用户协议、隐私政策 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 |  |  | 2024-03-12
| 获取微信授权及手机号信息 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 |  |  | 2024-03-12
| 登录及验证登录接口（返回企业信息、当前用户权限、用车人清单、审批人清单） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 |  |  | 2024-03-12
| 根据企业ID获取用车城市列表、获取可预订车组列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-23 |  |  | 2024-03-12
| 用车申请提交 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 2024-03-12
| 发送审批提醒消息 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-26 |  |  | 2024-03-12
| 用车申请详情 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 2024-03-12
| 用车申请审批（审批成功后发送消息给订车人） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | 2024-03-12
| 用车订单列表 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 |  |  | 2024-03-12
| 小程序整体测试 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  |  | 2024-03-12
| 生产环境接口及站点部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 |  |  | 2024-03-12
| 小程序部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－客户端 | 执行中 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-03-12
| 如歌渠道订单运营系统－增加操作“退还权益”，需同步信息至银行 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  |  | 2024-03-01
| 试运行第九天3.12问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 |  |  | 2024-01-09
| 加油单修改的配置及触发器，删除加油单触发器 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  |  | 2024-01-09
| 芯洲系统公众号消息提醒配置及测试 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  | 2024-03-01
| 试运行第10天3.13问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 |  |  | 2024-01-09
| 试运行第11天3.14问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  |  | 2024-01-09
| 租车单－流程调整，增加应收确认、收款操作 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-11 |  |  | 2024-01-09
| 租车单－应收确认、收款接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  |  | 2024-01-09
| 包车单批量开票、班车大车小车开票、租车单开票、长租单开票 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 执行中 | 80% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-01-09
| 发票审批接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  |  | 2024-01-09
| 班车大车小车开票接口、租车单开票接口、长租单开票接口、 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 执行中 | 80% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  | 2024-01-09
| 付款单配置、包车订单付外调车租配置、付回佣配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-15 |  |  | 2024-01-09
| 付外调车租保存接口、付回佣保存接口、付款单审批接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 |  |  | 2024-01-09
| 流程通知增加邮件提醒 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年3月） | 执行中 |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-16 |  |  | 2024-03-01
| 球馆系统 排查BUG 消费单单价会变 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 |  |  | 2024-03-01
| 球馆系统内对于涉及消费类的数据，统一保留两位小数点 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-17 | 2024-03-17 |  |  | 2024-03-01
| 球馆消费单单价改成金额展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-01
| 车辆动态 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-14 |  |  | 2024-01-09
| 汇丰银行礼宾车接送-2期，上海和北京的服务公里数调整到65公里，其他城市公里数不变 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 球馆定制页面和公众号对于涉及消费类的数保留两位小数点 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-01
| 芯洲系统邮件打开审批页面登录处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18 |  |  | 2024-03-01
| 行程导出去除html，固定宽度，固定高度 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 |  |  | 2024-01-09
| 网页司机端增加单独上传签名页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 高级规则保存测试 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年3月） | 执行中 |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-24 |  |  | 2024-03-01
| 芯洲 解决无需保养的设备也发送了过期提醒 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 |  |  | 2024-03-01
| 3.15问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 |  |  | 2024-01-09
| 3.16、3.17周末两天问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-16 | 2024-03-17 |  |  | 2024-01-09
| 3.18~3.20问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-20 |  |  | 2024-01-09
| 列表换行根据应用配置进行调整 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年3月） | 执行中 |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-01
| 员工资料配置、库存管理配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.6 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  | 2024-01-09
| 需求分析 | 紧急 | 刘俊 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| H5-登录 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| H5-优惠码检验页面——调用接口获取购买券码单号、产品码、券码有效期 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| H5-接送机、同城/跨城接送预约页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| H5-日租包车预约页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| H5-大湾区产品预约页面——需调整页面逻辑，根据产品码读取线路规则 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| H5-境外接送预约页面——原接口为口袋定制，需更换且适配境外H5通用下单接口 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 接口-根据优惠码获取产品码 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 接口-接送订单保存增加处理壹钱包券码使用 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 接口-境外订单保存增加处理壹钱包券码使用 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 壹钱包商品设置增加产品码、增加有效天数;壹钱包券码购买记录增加有效期——有效期规则：按购买日期起算N天;壹钱包券码购买记录增加“作废”操作，有接送订单时同步取消订单 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 壹钱包券码购买记录增加“有效期调整”操作，保存操作记录 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 壹钱包接送订单取消时同步作废券码 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 测试各个产品H5预约流程 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 1 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 测试接送订单取消及券码作废 | 紧急 | 尹勋琦 | 测试 | 0.2 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 站点部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 接口部署 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 平安壹钱包H5预约 | 完成 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 否 |  | 2024-03-22 | 2024-04-02
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 评价页面底部轮播图 | 完成 |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08
| 轮播图设置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 评价页面底部轮播图 | 完成 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08
| 订单评价页面以及评价完成页面底部增加轮播图 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 评价页面底部轮播图 | 完成 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08
| 根据订单号读取需要展示的轮播图 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 评价页面底部轮播图 | 完成 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08
| 轮播图设置测试、订单评价页面轮播图展示测试 | 紧急 | 赖流钦 | 测试 | 0.5 | 完成 | 100% | 评价页面底部轮播图 | 完成 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08
| 部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 评价页面底部轮播图 | 完成 |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-08
| 单车利润分析报表 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 |  |  | 2024-01-09
| 单车利润统计 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 |  |  | 2024-01-09
| 长租订单增加已付押金、已付租金、未付押金、未付租金、财务审核中押金、财务审核中租金 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 |  |  | 2024-01-09
| 交接管理、宿舍管理、宿舍入住及退房操作 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 |  |  | 2024-01-09
| 车辆动态优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-23 |  |  | 2024-01-09
| 用车单位查找优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-24 |  |  | 2024-01-09
| 订单查询和发票明细等时间条件默认 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 2024-01-09
| 关闭中行深分深港跨境礼宾车接（送）站点 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 解决兴业订单分销商消费单问题以及数据调整 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-23 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 1、增加包车订单保存前的检查接口 2、增加获取企业开票信息接口 3、更新长租订单状态名称 4、长租订单增加 渠道介绍费、业务员返佣 5、长租订单，自驾订单增加第一次收款信息和财务审核日期 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  |  | 2024-01-09
| SQL 初始化长租订单的第一次收款信息及财务审核时间 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  |  | 2024-01-09
| 司机看板、长租看板 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  |  | 2024-01-09
| 包车订单增加可以按月批量生产订单的功能 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  | 2024-01-09
| 网约车收款单配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  |  | 2024-01-09
| 车辆利润查询和业务员业绩查询默认当年，当月条件查询 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 |  |  | 2024-01-09
| 车辆利润统计和客户订单统计报表定制 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  |  | 2024-01-09
| 球馆费用展示和公众号保留二位小数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  |  | 2024-03-01
| 芯洲后台保存权限失败，修改了后台RSA的加密方法 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-01
| 中国银行历史数据处理 | 非常紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 收款取消审批增加自驾订单处理 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  |  | 2024-01-09
| 自驾、包车订单支持多次开票 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 |  |  | 2024-01-09
| 自驾订单删除操作及删除时处理对账单、收款单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  | 2024-01-09
| 业务员业绩查询 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  | 2024-01-09
| 客户订单统计报表接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 |  |  | 2024-01-09
| 批量功能加入提示确认功能 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  | 2024-01-09
| 长租收款明细应收金额区分租金和押金 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 |  |  | 2024-01-09
| 定金退款申请及审批 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  |  | 2024-01-09
| 1、删除仪表盘同时删除对应的表单 2、删除表单针对仪表盘和Url外链两种类型执行彻底删除，其余类型标记状态为“已删除” 3、分组和表单修改时判断名称是否重复的规则优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年3月） | 执行中 |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-01
| 组织架构、角色、职位的操作中，根据AppID查询云用户ID | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年3月） | 执行中 |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-01
| 解决新增、修改用户时应用云用户ID取值不正确导致的问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年3月） | 执行中 |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  |  | 2024-03-01
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 车辆动态数据需要返回没有行程的车辆信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  |  | 2024-01-09
| 芯洲 更新设备登记审批状态（修改后被更改为新增），解决自动生成的校准任务中没有对地址和分类赋值 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  |  | 2024-03-01
| 处理航信切换接口域名后调用接口出现“未能创建 SSL/TLS 安全通道”的问题 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| ERP系统－招行私行预处理订单增加变更分销商 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-30 | 2024-03-30 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 申请至尊企业用车客户端小程序 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 球馆系统创建和续签，更新系统 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202403） | 完成 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  |  | 2024-03-01
| 加盟供应商账户增加开户省市、付款单查看增加开户省市 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年04月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 自驾订单外调车付款申请、回佣付款申请；付款审批增加处理自驾订单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 |  |  | 2024-01-09
| 车辆动态数据改为触发器触发；增加起点、终点、车型、车组、座位数、用车单位（用车人） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29 |  |  | 2024-01-09
| 中国银行历史数据恢复 | 非常紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年03月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
| 查找字段的查找优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年3月） | 执行中 |  |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  | 2024-03-01
| 对账单生成规则调整，网约车也要生成对账单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 2024-01-09
| 司机信息增加年龄和工龄字段，自动计算，增加数据库作业每天更新数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 2024-01-09
| 收款明细增加车主单位 ;包车订单增加出发日期、结束日期、车主单位 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅租车管理系统 | 执行中 |  |  | 2024-03-31 | 2024-03-31 |  |  | 2024-01-09
| 如歌CRM 同步球馆CityID传值变更为区域代码 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 多用法证书安装替换 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 长租采购结算－审批生成应付账 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 其它销售单审批－审批生成应收账 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12
| 调账单新增、修改－根据不同业务订单读取可调整费用项明细 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-22 |  |  | 2024-03-12
| 调账单审批－生成调账应收 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12
| 长租订单标准毛利表－页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 长租订单标准毛利表－接口查询及统计数据 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 2 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 企业客户冲销明细报表－页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 企业客户冲销明细报表－接口查询及统计数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12
| 企业客户服务状态分析报表－页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 企业客户服务状态分析报表－接口查询及统计数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12
| 企业客户账期分析报表－页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 | [6 empty] | 2024-03-12
| 企业客户账期分析报表－接口查询及统计数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－定制开发功能 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-03-12
| 长租采购结算功能。新增、修改、审批。结算明细选择采购单 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  | 2024-01-29
| 其它销售单－新增、修改、审批。数据项：企业名称、开单时间、销售金额、状态、销售内容 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  | 2024-01-29
| 调账单-调账账目设置 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 否 |  | 2024-01-29
| 调账单列表，新增、修改、审批。包含业务：长租单、会务行程单、会务其他费用单、其它销售单、自驾单 | 紧急 | 刘俊 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－平台配置 | 执行中 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 否 |  | 2024-01-29
| 长租采购结算单 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-08 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 付款单 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 | [6 empty] | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 收款单及收款账目－全部 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据初始化 | 执行中 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-25
| 自驾管理－订单信息配置 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 自驾管理－结算完成（老系统->新系统。数据项：订单编号、租车门店、还车门店、租车时间、还车时间、车牌、车型、企业编号、企业名称、用车人姓名、手机号、订单总费用、订单应收、折让、其他费用、状态、结算时间） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 会务管理－新增、修改 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 会务管理－行程明细变更 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 短租管理－新增、取消 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-06 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 短租管理－调度、修改调度 | 非常紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 长租管理－自有车的交车、收车（新系统->老系统。 同步车辆状态） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 车辆－新增、修改（老系统->新系统。数据项：车牌、车型、注册城市、经营城市、车身号、发动机号、行驶证车主、车辆颜色、状态、购置价、购入日期、投入运营日期、初次登记日期、车辆证件照片） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 车辆保险－新增、修改（老系统->新系统。车牌、承保公司、商业险、商业险购买地、交强险、交强险购买地、车船税、商业险退保、商业险起止日期、交强险起止日期） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 违章记录－新增、修改（老系统->新系统。车牌、违章时间、违章条例描述、违章城市、） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 维修保养记录－新增、修改（老系统->新系统。仅同步自有车。车牌、车型、时间、维修项目、工时项目、费用） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 调账单（老系统做单）审批（仅限企业自驾、短租、会务行程单、会务其他费用单）（老系统->新系统。同步调账单时在新系统同步生成调账应收） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 调账单（新系统做单）审批（仅限短租、会务行程单、会务其他费用单）（新系统->老系统。同步调账单时在老系统同步生成调账应收） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 应收－新增、修改、删除（老系统->新系统。包含自驾、会务、短租、违章、事故的应收账） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 付款申请（新系统->老系统。数据项：付款单号、付款时间、付款金额、供应商账户、付款明细） | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 待执行 | 0% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 | [6 empty] | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业用车人（新增、修改）（新系统->老系统。姓名、手机号、是否订车人、是否用车人、审核人邮箱） | 非常紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 至尊长租新系统－数据同步 | 执行中 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 需求分析、报价 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 芯洲科技-虚拟工厂项目 | 暂停 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 否 |  | 2024-04-01
| 解决流程按钮不显示的问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 应用增加版本号，2.0和3.0接口创建和查询应用均返回对应版本的应用，2.0修改应用可以升级到3.0,3.0中的应用不能降级 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 批量付款 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 客户欠款报表配置 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 会员重复行程提醒 | 暂停 |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 否 |  | 2024-04-06
| 需求分析、报价 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅、天昶司机端及客户端小程序 | 暂停 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 |  | 2024-04-01
| 批量生成订单规则优化，增加按天生成；开票增加收款方式 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 如歌CRM导出时不能导出没有查看权限的字段 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 球馆公众号课程节数如果是99999展示为无限节数 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 沟通报价方案（现场） | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅、天昶司机端及客户端小程序 | 暂停 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 |  |  | 2024-04-01
| 网约车订单批量收款 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 处理班车线路、订单中车主单位为空的问题及数据初始化 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 1、创建普通表单和流程表单，会默认创建一个布局，表单按钮不再单独创建布局 2、保存流程时，如果是高级表单，会为每个节点创建一个布局，如果是流程表单，则不创建 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-10 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 生成前端缓存，处理普通表单和流程表单默认布局的问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 配置国家省份城市区域结构并初始化部分数据 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 获取国家省份城市区域代码接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 获取行政区域地图数据接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 至尊2024~2025年度维护合同 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 事故单增加“是否扣安全奖”，事故单列表及查询条件增加“业务单类型”和“是否扣安全奖” | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 引导页相关接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 平台2.0无法创建复制按钮的规则处理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 1、Button/Search 接口返回流程节点按钮；2、查询规则按钮时返回没有设置规则的流程节点 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 查询开发者所有的应用表单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 导入2月网约车订单 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 球馆系统自动部署增加选择“服务器” | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 租车看板－单量、金额、租车天数分别统计每月情况 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 租车看板－增加总车辆数、在租车辆数 | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 租车单－增加触发器处理车辆状态，去掉高级规则更新车辆状态 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 配置快到期年检单、快到期员工列表以及设置规则 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 如歌CRM 销售合同模块增加“重新生成合同号”的按钮 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 处理导入2月网约车数据的关联问题 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 增加“待租网约车列表“ | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅4月实施工作 | 执行中 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 仪表盘查询和保存接口增加图标和图标颜色 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 替换最大最小值中的guid | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 合同 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅、天昶司机端及客户端小程序 | 暂停 |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | 2024-04-01
| 平安球馆预订服务细则更新 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年04月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 球馆系统部署新的站点 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 球馆公众号会员优惠，课程，权益卡，套餐券转发朋友开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 至尊企业长租系统独立部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 如歌渠道运营系统 配合银行批量作废平安测试权益 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 需求分析及报价 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 2 | 完成 | 100% | 支付宝小程序-机场接送 | 暂停 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 否 |  | 2024-04-25
| 增加凭证登录 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 云用户、会员类型数据结构调整，会员类型数据录入 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 新增注册摩快云平台用户接口（默认试用版会员，并生成功能权限数据），注册时先调用该接口在摩快云管理平台中先创建用户，再使用该用户流水号再配置平台创建用户 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 查询可销售的会员类型 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 查询平台用户信息 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 获取订单编号（购买会籍下单前调用） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 得到会员类型详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 修改订单表单结构 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 保存会籍购买订单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 会籍购买订单支付成功后的处理 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 订单列表 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 订单详情 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 前端跳转后台3.0 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 3.0接收前端的跳转进行授权登录并进入到指定页面 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年4月） | 完成 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 网站流量统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年04月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 球馆系统创建和续签，更新系统 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 至尊企业长租前端和权限独立部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 短信链接公众号演示会议 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 企业客户端小程序短信进入小程序 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务（202404） | 完成 |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 租车单——增加毛利，去掉实收费用。（毛利＝应收金额－抽佣费用） | 紧急 | 刘俊 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 否 |  | 2024-05-01
| 创建应用取消数量限制 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 否 |  | 2024-05-01
| 解决删除职位出错的问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 否 |  | 2024-05-01
| 解决会籍订单保存不成功的问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 否 |  | 2024-05-01
| 解决用户加入应用后，重新登录仍然不显示该应用的问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 否 |  | 2024-05-01
| 解决创建新应用后，新增表单在前端无法查询数据和显示操作按钮 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 否 |  | 2024-05-01
| 平安壹钱包H5所有产口去掉姓名格式验证 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 解决新应用首页无图表时出错 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 否 |  | 2024-05-01
| 招行私行－车型码增加跨城标识 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年04月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 否 |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| 处理收款数据重复的问题 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 否 |  | 2024-05-01
| 按月、日生成订单时将车辆和司机信息也复制到新订单中 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 否 |  | 2024-05-01
| 收款单增加审批前检查的接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 否 |  | 2024-05-01
| 财务管理-网约车订单查询页面配置调整 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 否 |  | 2024-05-01
| 企业长租客户小程序 如果下单人是审批人，则可以自动跳过本人负责的审批节点，进入到下一级审批（或者审批通过） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业长租客户小程序 从ERP下的订单也要能在小程序中看到这个订单（订单列表和订单详情接口） | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业长租数据初始化 编写企业总部数据初始化脚本 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业长租数据同步 企业总部信息同步 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 汇丰银行礼宾车接送-2期航班号字段设置调整为必填项 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业长租产品类型图标+文字说明,接送机产品不允许跨市 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 个人中心增加预订说明 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 营运这边，审批后不需要出纳再点付款了 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 否 |  | 2024-05-01
| 订单中的第一次收款信息改为每次收款信息 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 否 |  | 2024-05-01
| 网约车押金抵车租新功能 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 否 |  | 2024-05-01
| 接送订单用车过程中下车时间限制调整 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业长租数据同步 长租月结单、车辆调度记录、司机调度记录数据初始化脚本 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 表单升级，为表单按钮和流程节点生成独立的布局 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 否 |  | 2024-05-01
| 布局保存后的处理，处理默认视图 ，处理其它空白布局 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 否 |  | 2024-05-01
| 新增企业用车人接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 订单详情接口增加字段，订单审批接口将每一次的审批信息拼接记录在用车申请主表中 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业客户小程序－增加取消接送订单接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业客户小程序－增加检查企业信用额度接口 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业长租数据同步－增加企业后台权限、企业邮箱后缀、企业接送单提醒 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.6 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 订单审批过程展示在订单详情中 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 预订失败的订单可以一键重新下单 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 下单录入部分信息后退出小程序，再次进入小程序要保留之前录入的信息 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 订车人可增加常用用车人 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 选择城市页面，增加当前定位城市和热门城市（北上广深） | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 已预订的订单可以在小程序上取消，根据取消规则进行提示 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 电脑端上的小程序也要下单兼容 | 紧急 | 赖流钦 | 小程序开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 至尊企业司机端小程认证和备案 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 网约车订单增加结算操作 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 2 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 否 |  | 2024-05-01
| 增加网约车付款单 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 否 |  | 2024-05-01
| 网约车结算模块培训及优化 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 1 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 否 |  | 2024-05-01
| 包车订单收款审批及取消审批后处理包车订单数据及对账单数据的优化 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 否 |  | 2024-05-01
| 处理产生的错误数据 | 紧急 | 彭伟 | 后台开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 否 |  | 2024-05-01
| 解决3.0中调用API出错的问题 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 否 |  | 2024-05-01
| 长租系统发布-数据初始化及上线后的问题处理 | 紧急 | 彭伟 | 实施 | 1 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 企业客户小程序－增加取消规则验证接口（仅小程序） | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 导出优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 否 |  | 2024-05-01
| 列表展示优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 否 |  | 2024-05-01
| 汇丰接送机境内机新增和删除 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 球馆系统更新系统 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 0.2 | 完成 | 100% | 其它项目任务202405 | 完成 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 网站流量统计 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 平安订单查询核销修改 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年05月至尊优化项目 | 完成 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 预售产品使用统计月报表增加合计 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务202405 | 完成 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 球馆订场因课程排课会导致订场展示有空柆解决 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 其它项目任务202405 | 完成 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 1、默认起订时长选择0.5小时的话，公众号未生效，还是1小时起订。这个需排查修复。 2、最小订场单位，这个设置目前无效，需要调整为：设置后对公众号的生效（PC端球馆系统不限制） | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务202405 | 完成 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 否 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
| 摩快云代码教程部署和更新 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 否 |  | 2024-05-01
| 后台3.0升级会员账户数据读取接口展示 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 否 |  | 2024-05-01
| 后台3.0订单管理 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年5月） | 执行中 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 否 |  | 2024-05-01
| 包车订单修改前检查接口、修改接口处理对账单 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 否 |  | 2024-05-01
| 网约车订单，回佣，司机服务费、渠道费付款状态、押金退款状态、租金退款状态增加已申请状态 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 否 |  | 2024-05-01
| 付款明细表增加触发器 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 否 |  | 2024-05-01
| 网约车订单收款前检查接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 否 |  | 2024-05-01
| 网约车结算保存前检查接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 否 |  | 2024-05-01
| 付款取消审批按钮配置及接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 风之旅5月实施工作 | 完成 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 否 |  | 2024-05-01
| 需求评估 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 如歌-平安寿险对接评估 | 完成 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 否 |  | 2024-06-07
| 如歌渠道订单运营系统－平安H5这个对接渠道的回调状态支持多个分销商 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.3 | 完成 | 100% | 其它项目任务202406 | 执行中 |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 否 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
| 开放平台配置，加密密钥生成及上传 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 账单下载记录 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 账单查询 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 账单交易详情 | 紧急 | 彭伟 | 平台配置 | 0.2 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 国密加签及数据加密 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 获取下载地址 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 生成下载记录 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.3 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 下载完成后更新下载记录 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 保存账单数据 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 创建服务，定时（每天）调用获取账单下载地址 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 完成 | 100% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 根据下载地址下载账单文件，保存账单原始文件 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 解析账单文件格式，调用账单数据保存接口 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 下载失败或者数据保存失败时重试 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 失败超过指定次数发送邮件通知 | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 签名验签和加解密联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 获取下载地址接口联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 下载文件格式解析联调 | 紧急 | 彭伟 | 联调 | 1 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| ERP网页版数据查询页面测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 文件下载服务测试 | 紧急 | 彭伟 | 测试 | 1 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 测试环境及生产环境部署 | 紧急 | 彭伟 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 平安银行账单下载 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-20 | 2024-07-10
| 需求分析 | 紧急 | 彭伟 | 需求调研 | 0.5 | 完成 | 100% | 光大账单推送阈值控制 | 执行中 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 否 |  | 2024-06-03 | 2024-06-06
| 控制每天传50~200单，总数不能超过4589单，要记录没有传的订单ID | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 光大账单推送阈值控制 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-03 | 2024-06-06
| 7月份，把没有传的订单，每天查询1000条并入当天数据补传 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 1 | 待执行 | 0% | 光大账单推送阈值控制 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-03 | 2024-06-06
| 部署、调试 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.5 | 待执行 | 0% | 光大账单推送阈值控制 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-03 | 2024-06-06
| 汇丰境内接送机提示文字优化 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 否 |  | 2024-06-01
| 光大接送，自驾城市查询开发 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 否 |  | 2024-06-01
| 球馆系统定制页面和公众号全部金额不带小数 | 紧急 | 赖流钦 |  | 1 | 完成 | 100% | 其它项目任务202406 | 执行中 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 否 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
| 长租系统－批量审批垫付费用时，按照合同设置的费用项，再根据长租订单及日期自动带入对应月结单中的各个明细中 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.5 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 否 |  | 2024-06-01
| 后台跳转到前端应用 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 1 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年6月） | 执行中 |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 否 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
| 长租系统－长租合同明细增加“月固定费用不含税” | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.05 | 执行中 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-20 |  | 否 |  | 2024-06-01
| 长租系统司机APP－可填报费用项读取司机资料设置的可填报费用项 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 否 |  | 2024-06-01
| 投标技术文档编写 | 紧急 | 赖流钦 | 需求调研 | 1 | 完成 | 100% | 短信链接跳转公众号补充 | 执行中 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 否 |  | 2024-05-27
| 现场部署 | 紧急 | 赖流钦 | 部署 | 1 | 完成 | 100% | 短信链接跳转公众号补充 | 执行中 |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 否 |  | 2024-05-27
| 长租系统－合同审批通过生成长租单时去掉生成车辆待调度单、司机待调度单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 否 |  | 2024-06-01
| 长租系统－长租订单出车时生成车辆调度单、司机调度单 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 否 |  | 2024-06-01
| 长租系统—司机头像可以改成非必选，驾驶证上传改成：驾驶证主页、驾驶证副页，增加一个社保购买城市 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 否 |  | 2024-06-01
| 调整长租账单字段名、长租月账单调整公式设置、字段名 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 否 |  | 2024-06-01
| 长租月结单-控件对应的事件去掉、司机资料，增加可填报费用（图里面红色框）设置，做成单独操作按钮，并且增加变更记录 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 否 |  | 2024-06-01
| 列表中查询条件都需要加“客户经理”“客户专员”“录入人” | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 否 |  | 2024-06-01
| 司机入职单、性别、学历、民族、户口所在地需要设置成必填，并且增加选项，签订了哪个合同主体：深圳至尚威、深圳至尊服务、深圳至尊租赁、广州至尚威、广州至尊服务等选项 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 否 |  | 2024-06-01
| 车辆表中新增行驶证车主 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.05 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 否 |  | 2024-06-01
| 长租合同新增签约主体:至尊服务、租赁或其他分公司等等更给我们自己的加和维护的地方、长租订单模块 查询条件需要增加“长租合同号&quot;合同开始及结束日期“，“录入日期 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.05 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 否 |  | 2024-06-01
| 司机表中-司机属性、公积金基数、社保基数、社保购买城市可以修改、长租费用垫付单—要增加企业编码 企业客户!客户专员 费用月份 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.05 | 完成 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 否 |  | 2024-06-01
| 司机已经换到新的企业了 但是在司机资料里还是原来入职时候录的服务企业 请查询处理 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-01
| 司机已经在服务中了，但是司机表中还未改变状态 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 否 |  | 2024-06-01
| 长租费用垫付单—需要取消限制查询条件，未填的时间全部可以查查询条件需要增加:企业编码、长租合同、长租订单号、司机、月份 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0 | 待执行 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-01
| 司机入职单—出生日期、年龄、根据身份证自动计算，驾驶证号自动设置 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-01
| 司机入职单—准驾车型修改为选项、长租月结单需要加企业编码、司机资料，增加可填报费用（图里面红色框）设置，做成单独操作按钮。并且增加变更记录 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 执行中 | 80% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-21 |  | 否 |  | 2024-06-01
| 增加批量调度功能 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-01
| 长租订单调度需要简化操作步骤 | 紧急 | 尹勋琦 | 平台配置 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 否 |  | 2024-06-01
| 合同审批了，没有看到这个订单（合同明细中车辆数需要大于0） | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0 | 完成 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 否 |  | 2024-06-01
| 洗车地点自动定位 | 紧急 | 赖流钦 | H5开发 | 0 | 待执行 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-01
| 合同到期状态是否可以显示状态为：合同到期 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-01
| 有司机有车辆，最后固定合计怎么只有车辆的费用，没有人的吗？一样的税点的啊 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0 | 待执行 | 0% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  |  |  | 否 |  | 2024-06-01
| 长租合同—需要每次系统自动根据租期开始与结束时间自己算 | 紧急 | 刘俊 | 后台开发 | 0.1 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 否 |  | 2024-06-01
| 长租系统－长租合同取消审批 | 紧急 | 刘俊 | API开发 | 0.2 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 否 |  | 2024-06-01
| 现场投标 | 紧急 | 赖流钦 | 实施 | 0.5 | 完成 | 100% | 短信链接跳转公众号补充 | 执行中 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 否 |  | 2024-05-27
| 风之旅－自驾订单增加租车日期、还车日期；新增、修改、还车操作增加规则；初始化租车日期、还车日期 | 紧急 | 刘俊 |  | 0.1 | 完成 | 100% | 其它项目任务202406 | 执行中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 否 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
| 至尊服务器配置升级，222.222切换 | 紧急 | 刘俊 | 部署 | 0.3 | 完成 | 100% | 2024年06月至尊优化项目 | 执行中 |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 否 |  | 2024-06-01
| 如歌订单系统－平安信用卡赛事权益－联调 | 紧急 | 刘俊 | 联调 | 1 | 待执行 | 80% | 其它项目任务202406 | 执行中 |  |  | 2024-06-20 |  | 否 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
| 在2.0接口中实现服务端数据导出到Excel | 紧急 | 彭伟 | API开发 | 3 | 完成 | 100% | 摩快云平台3.0研发（2024年6月） | 执行中 |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 否 |  | 2024-06-01 | 2024-06-30