## 项目任务20240705092727
流水号 | 状态 | 进度百分比 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 开始日期 | 完成日期 | 责任人 | 总工期 | 合同工期 | 机构 | 合同
463 | 执行中 | 100% | 2024-05-27 |  | 2024-05-27 |  | 赖流钦 | 2.5 | 0
462 | 执行中 | 100% | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-01 |  | 赖流钦 | 7 | 0
461 | 执行中 | 120.7% | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 |  | 赖流钦 | 4.3 | 0
460 | 完成 | 100% | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 彭伟 | 3 | 3 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 光大账单推送阈值控制
459 | 执行中 | 94.12% | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-06-01 |  | 刘俊 | 3.4 | 0
458 | 完成 | 100% | 2024-06-07 |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 彭伟 | 1 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
457 | 完成 | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 赖流钦 | 2.2 | 0
456 | 完成 | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 赖流钦 | 10 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
455 | 执行中 | 100% | 2024-05-01 |  | 2024-05-01 |  | 彭伟 | 4.1 | 0
454 | 完成 | 100% | 2024-05-01 |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 彭伟 | 10.7 | 0 | 深圳市迅安通汽车运输有限公司
453 | 暂停 | 100% | 2024-04-25 |  |  |  | 彭伟 | 2 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
452 | 暂停 | 100% | 2024-04-01 |  |  |  | 彭伟 | 2 | 0 | 深圳市迅安通汽车运输有限公司
451 | 暂停 | 100% | 2024-04-06 |  |  |  | 彭伟 | 1 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
450 | 执行中 | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-01 |  | 彭伟 | 3.1 | 0 | 深圳市迅安通汽车运输有限公司
449 | 完成 | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 彭伟 | 11 | 0
448 | 暂停 | 100% | 2024-04-01 |  |  |  | 彭伟 | 2 | 0 | 芯洲科技(北京)股份有限公司
447 | 完成 | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-01 | 2024-05-11 | 彭伟 | 6.8 | 0
446 | 完成 | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 彭伟 | 1 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
445 | 执行中 | 18.75% | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 2024-06-20 |  | 彭伟 | 16 | 16 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安银行账单下载
444 | 完成 | 100% | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 彭伟 | 3.5 | 3.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 评价页面底部轮播图
443 | 完成 | 100% | 2024-03-22 | 2024-04-02 | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 刘俊 | 7.3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安壹钱包H5预约
442 | 执行中 | 100% | 2024-03-12 |  | 2024-03-12 |  | 赖流钦 | 17.1 | 0
441 | 执行中 | 87.62% | 2024-03-12 |  | 2024-03-12 |  | 赖流钦 | 21 | 0
440 | 完成 | 100% | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 赖流钦 | 5.8 | 0
439 | 执行中 | 44.69% | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-05-01 |  | 刘俊 | 27.3 | 0
438 | 执行中 | 49.2% | 2024-03-12 |  | 2024-03-12 |  | 刘俊 | 43.5 | 0
437 | 执行中 | 50% | 2024-03-12 | 2024-04-30 | 2024-03-12 |  | 刘俊 | 2 | 0
436 | 完成 | 100% | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 彭伟 | 9 | 9 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
434 | 执行中 | 100% | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 |  | 彭伟 | 5.1 | 0
433 | 执行中 | 100% | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-03-01 |  | 刘俊 | 5.1 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
432 | 完成 | 100% | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 赖流钦 | 2 | 0 |  | 汇丰粤港澳用车-费用展示
431 | 完成 | 100% | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 刘俊 | 2 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送电子签单脱敏
430 | 完成 | 100% | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 赖流钦 | 0.4 | 0
429 | 执行中 | 100% | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 |  | 彭伟 | 3.5 | 0
428 | 执行中 | 86.21% | 2024-01-29 |  | 2024-01-29 |  | 刘俊 | 11.6 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
427 | 完成 | 100% | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 刘俊 | 6.2 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
426 | 执行中 | 100% | 2024-01-29 | 2024-02-21 | 2024-01-29 |  | 赖流钦 | 4.75 | 0
425 | 完成 | 100% | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 赖流钦 | 0.5 | 0
424 | 执行中 | 100% | 2024-01-01 |  | 2024-01-01 |  | 彭伟 | 5 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
423 | 完成 | 100% | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-01-12 | 2024-02-21 | 刘俊 | 3.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安壹钱包券码对接新网关
422 | 执行中 | 99.67% | 2024-01-09 |  | 2024-02-01 |  | 彭伟 | 48 | 0 | 深圳市迅安通汽车运输有限公司 | 风之旅租车管理系统
421 | 完成 | 100% | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 刘俊 | 7.3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
420 | 执行中 | 98.04% | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2024-01-02 |  | 彭伟 | 25.5 | 0
419 | 完成 | 100% | 2023-12-19 |  | 2023-12-19 | 2024-04-01 | 彭伟 | 7.5 | 7.5 |  | 如歌CRM+ERP定制开发九期
418 | 完成 | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 刘俊 | 7.3 | 0
417 | 完成 | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-07 | 2023-12-16 | 彭伟 | 7.5 | 7.5 | 芯洲科技(北京)股份有限公司 | 芯州科技《摩快云零代码平台》销售合同
416 | 完成 | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 彭伟 | 6.1 | 0
415 | 完成 | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 彭伟 | 13.3 | 0
414 | 完成 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 彭伟 | 5.4 | 0
413 | 完成 | 100% | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 彭伟 | 3.5 | 3.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 短信服务评价功能升级
412 | 完成 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 赖流钦 | 2.4 | 0
411 | 执行中 | 66.67% | 2023-11-20 |  | 2023-11-01 |  | 彭伟 | 9 | 0
408 | 完成 | 100% | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 2023-12-04 | 彭伟 | 29 | 29 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第六阶段）
407 | 完成 | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 刘俊 | 2.6 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
406 | 完成 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 刘俊 | 5.3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
405 | 执行中 | 88.89% | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 |  | 彭伟 | 4.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安信用卡接口改造
404 | 完成 | 100% | 2023-11-02 | 2023-11-27 | 2023-11-02 | 2023-11-27 | 彭伟 | 32.5 | 32.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 光大银行权益平台2.0API对接
403 | 完成 | 100% | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-10-30 | 2023-11-22 | 彭伟 | 13.5 | 13.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 个人H5接送机下单
402 | 完成 | 100% | 2023-10-13 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 彭伟 | 3.1 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
401 | 完成 | 100% | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 彭伟 | 1.6 | 0
400 | 完成 | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-31 | 2023-10-08 | 2023-10-31 | 刘俊 | 5.2 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
399 | 完成 | 100% | 2023-10-07 | 2023-10-31 | 2023-10-07 | 2023-10-31 | 彭伟 | 3.6 | 0
397 | 完成 | 100% | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 刘俊 | 4 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 招行私行手输地址处理项目
396 | 完成 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 刘俊 | 4.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
395 | 完成 | 100% | 2023-11-06 | 2023-11-17 | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 彭伟 | 10 | 10 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送管理-自动生成签单
394 | 完成 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 彭伟 | 4.7 | 0
393 | 完成 | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 彭伟 | 6.1 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
391 | 完成 | 100% | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 刘俊 | 22 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安健康包车项目
390 | 待执行 | 100% | 2023-08-15 |  |  |  | 彭伟 | 2 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
389 | 完成 | 100% | 2023-08-23 | 2023-09-25 | 2023-08-23 | 2023-10-27 | 彭伟 | 46.2 | 46.2 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送管理及司机端H5版本
388 | 执行中 | 89.73% | 2023-09-01 | 2023-10-10 | 2023-09-01 |  | 彭伟 | 43.8 | 43.8 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌室内高尔夫球馆管理系统 三期（第五阶段）
387 | 完成 | 100% | 2023-08-10 |  | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 彭伟 | 1 | 0
386 | 完成 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-01 | 2023-09-08 | 彭伟 | 8 | 0
385 | 完成 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 刘俊 | 6.7 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
384 | 完成 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-01 | 2023-09-08 | 刘俊 | 6.3 | 0
383 | 完成 | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 刘俊 | 10 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安口袋银行大湾区H5预约流程改造项目
382 | 完成 | 100% | 2023-07-20 | 2023-07-31 | 2023-07-20 | 2023-07-31 | 彭伟 | 8.5 | 8.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送核心服务商调度管理及司机端项目补充功能
381 | 完成 | 100% | 2023-07-12 |  | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 刘俊 | 4.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 招行私行新接口鉴权项目
380 | 执行中 | 85.71% | 2023-07-13 | 2023-07-22 | 2023-07-13 |  | 刘俊 | 7 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 招行信用卡港澳本地接送机服务
379 | 完成 | 100% | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 2023-08-29 | 刘俊 | 3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安信用卡增加豪华型
378 | 完成 | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 赖流钦 | 3.6 | 0
377 | 完成 | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 刘俊 | 8.1 | 0
376 | 完成 | 100% | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 彭伟 | 2 | 2 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 产值与物料成本占比报表定制
375 | 完成 | 100% | 2023-06-25 |  | 2023-06-25 | 2023-06-28 | 刘俊 | 2.5 | 0 |  | 汇丰订单同步信息接口改造
374 | 完成 | 100% | 2023-06-25 |  | 2023-06-25 | 2023-07-30 | 刘俊 | 8 | 0 |  | 中行悠享跳转链接解密验签改造
372 | 完成 | 100% | 2023-06-25 |  | 2023-06-25 | 2023-08-17 | 彭伟 | 15 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 招行私行预处理改造
371 | 完成 | 100% | 2023-06-08 | 2023-07-17 | 2023-06-06 | 2023-08-17 | 彭伟 | 48.2 | 48.2 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送核心服务商调度管理及司机端项目
370 | 完成 | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 彭伟 | 7.5 | 0
369 | 完成 | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 赖流钦 | 3.1 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
368 | 完成 | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 彭伟 | 4.3 | 0
366 | 完成 | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 彭伟 | 32.9 | 0
365 | 完成 | 100% | 2023-05-04 | 2023-05-12 | 2023-05-04 | 2023-06-01 | 刘俊 | 9 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 汇丰粤港澳用车
364 | 完成 | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 刘俊 | 9.6 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
361 | 完成 | 100% | 2023-05-04 | 2023-05-31 | 2023-05-04 | 2023-10-13 | 彭伟 | 8.9 | 0
360 | 完成 | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 赖流钦 | 1.1 | 0
359 | 完成 | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 彭伟 | 6.3 | 0
358 | 完成 | 100% | 2023-04-07 |  | 2023-04-07 | 2023-05-09 | 刘俊 | 3.1 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
357 | 完成 | 100% | 2023-03-27 |  | 2023-03-27 | 2023-05-05 | 彭伟 | 10.2 | 10.2 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第四阶段）
356 | 完成 | 100% | 2023-03-28 |  | 2023-03-28 | 2023-05-25 | 彭伟 | 4 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 光大银行信用卡增值服务平台与次数类权益服务商对接
355 | 执行中 | 97.39% | 2023-03-27 | 2023-05-08 | 2023-03-13 |  | 彭伟 | 38.3 | 38.3 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌CRM+进销存管理—定制开发七期
354 | 执行中 | 97.22% | 2023-03-15 |  | 2023-03-15 |  | 彭伟 | 18 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌室内高尔夫球馆管理系统三期（第三阶段）
353 | 完成 | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 刘俊 | 1.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
352 | 完成 | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-10-13 | 彭伟 | 11 | 0
351 | 完成 | 100% | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 彭伟 | 29.2 | 0
350 | 完成 | 100% | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 2023-02-13 | 2023-03-09 | 刘俊 | 13.2 | 13.2 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中行综合积分产品迁移至中行权益平台
349 | 完成 | 100% | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 2023-01-31 | 2023-03-17 | 刘俊 | 3 | 3 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中行权益平台对接兑换优化
348 | 完成 | 100% | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 2023-02-07 | 2023-05-09 | 彭伟 | 3 | 3 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中行深圳分行深港两地车接送服务信息收集H5项目
347 | 完成 | 100% | 2023-02-02 | 2023-02-20 | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 彭伟 | 23.5 | 23.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 招商银行信用卡机场接送API对接
346 | 完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 赖流钦 | 1.9 | 0
345 | 完成 | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 彭伟 | 28.5 | 0
344 | 完成 | 100% | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 赖流钦 | 8.9 | 0
343 | 完成 | 100% | 2022-12-01 |  | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 赖流钦 | 0.2 | 0
342 | 完成 | 100% | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 2022-12-26 | 2023-02-17 | 彭伟 | 26.5 | 26.5 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌CRM+进销存管理—定制开发六期
341 | 完成 | 100% | 2022-12-07 | 2022-12-19 | 2022-12-07 | 2023-05-15 | 刘俊 | 4.6 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中行悠享转赠功能
340 | 完成 | 100% | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 刘俊 | 2 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
339 | 完成 | 100% | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 赖流钦 | 11.1 | 0
338 | 完成 | 100% | 2022-11-28 | 2023-01-31 | 2022-11-24 | 2023-03-27 | 彭伟 | 71.1 | 71.1 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌球馆系统三期第二阶段
337 | 完成 | 100% | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 彭伟 | 7.3 | 0
336 | 执行中 | 96% | 2022-11-01 |  | 2022-11-01 |  | 赖流钦 | 2.5 | 0
334 | 完成 | 100% | 2022-11-11 | 2022-12-01 | 2022-11-11 | 2022-12-06 | 彭伟 | 39 | 39 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（二期）
333 | 完成 | 100% | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 赖流钦 | 6.3 | 0
332 | 完成 | 100% | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 刘俊 | 2 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
331 | 完成 | 100% | 2022-10-25 | 2022-10-31 | 2022-10-25 | 2022-11-15 | 刘俊 | 5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 兴业银行短信节点
330 | 完成 | 100% | 2022-10-24 | 2022-11-25 | 2022-10-24 | 2023-10-13 | 彭伟 | 63.9 | 0 | 深圳市德瑞欣技术有限公司 | 德瑞欣ERP
329 | 完成 | 100% | 2022-10-22 |  | 2022-10-22 | 2023-01-17 | 彭伟 | 14.5 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌ERP五期开发合同
328 | 完成 | 82.43% | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-01 | 2023-10-13 | 龙志文 | 22.2 | 0
327 | 完成 | 100% | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 刘俊 | 3.8 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
325 | 完成 | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 赖流钦 | 21.5 | 0
324 | 完成 | 100% | 2022-09-23 | 2022-10-15 | 2022-09-23 | 2022-11-30 | 刘俊 | 11.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中行权益平台对接退单审核
323 | 完成 | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 刘俊 | 3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
322 | 完成 | 100% | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 龙志文 | 20 | 0
320 | 完成 | 100% | 2022-09-07 | 2022-09-22 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 彭伟 | 16.5 | 16.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安银行信用卡境内接送机 API对接（一期）
319 | 完成 | 100% | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 龙志文 | 5.3 | 0
318 | 完成 | 100% | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 刘俊 | 9.9 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
317 | 完成 | 100% | 2022-08-12 |  | 2022-08-12 | 2023-04-03 | 彭伟 | 24.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送行政区域属性细分项目
316 | 待执行 | 0% | 2023-01-01 |  |  |  | 彭伟 | 8 | 0
315 | 完成 | 100% | 2022-08-08 |  | 2022-08-08 | 2022-11-10 | 彭伟 | 38.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 兴业银行境内机场接送API对接项目
314 | 完成 | 100% | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 龙志文 | 9.5 | 0
312 | 完成 | 100% | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 刘俊 | 0.7 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
311 | 完成 | 91.12% | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 彭伟 | 16.9 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
310 | 完成 | 100% | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 2022-07-01 | 2022-07-22 | 彭伟 | 35.2 | 0
308 | 完成 | 100% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 龙志文 | 16.8 | 0
304 | 完成 | 100% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 彭伟 | 3.7 | 0
303 | 完成 | 100% | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 刘俊 | 3.9 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
302 | 完成 | 100% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 刘俊 | 27.8 | 0
301 | 完成 | 100% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 刘俊 | 1 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
300 | 完成 | 100% | 2022-06-08 | 2022-06-30 | 2022-06-08 | 2022-07-31 | 彭伟 | 9 | 9 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 浦发银行高端卡接送机状态回调接口国密改造项目
299 | 执行中 | 82.65% | 2022-06-09 |  | 2022-06-10 |  | 彭伟 | 31.7 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送机&租车渠道标准接口
298 | 完成 | 100% | 2022-06-08 | 2022-06-30 | 2022-06-08 | 2022-07-11 | 彭伟 | 39.8 | 39.8 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | H5预授权
297 | 完成 | 100% | 2022-06-01 |  | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 彭伟 | 10.5 | 0
296 | 完成 | 100% | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 彭伟 | 8.6 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
295 | 完成 | 100% | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-05-23 | 2022-06-08 | 赖流钦 | 8.8 | 0 |  | 如歌球馆系统二期补充协议 项目
294 | 完成 | 100% | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 刘俊 | 2.9 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
293 | 执行中 | 91.3% | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-01 |  | 赖流钦 | 11.5 | 0
292 | 完成 | 100% | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 彭伟 | 9.3 | 0
291 | 完成 | 100% | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 2022-05-21 | 2022-06-24 | 赖流钦 | 19 | 0
290 | 完成 | 93.64% | 2022-05-01 | 2022-05-20 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 彭伟 | 55 | 55 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌球馆系统二期
289 | 完成 | 100% | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 刘俊 | 3.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送订单调度车组变更限制及短信提醒
288 | 完成 | 100% | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 刘俊 | 0.7 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
287 | 完成 | 100% | 2022-04-25 | 2022-05-05 | 2022-04-25 | 2022-05-23 | 彭伟 | 19 | 19 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 招商银行私人银行机场礼宾车API对接项目
286 | 完成 | 100% | 2022-04-20 | 2022-05-31 | 2022-04-20 | 2022-05-24 | 彭伟 | 24.5 | 24.5 | 深圳市虹云数据科技有限公司 | 招银理财企业会话存储三期
285 | 完成 | 100% | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 彭伟 | 16.3 | 0
284 | 完成 | 100% | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 赖流钦 | 22.1 | 0
283 | 完成 | 100% | 2022-03-28 | 2022-04-11 | 2022-03-29 | 2022-04-19 | 彭伟 | 26.9 | 26.9 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
282 | 完成 | 100% | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-03-24 | 2022-05-09 | 刘俊 | 16.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 汇丰银行境外接送机
281 | 完成 | 100% | 2022-03-21 | 2022-04-07 | 2022-03-21 | 2022-04-06 | 赖流钦 | 14 | 14 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌工程绩效考核功能定制开发
279 | 完成 | 100% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 刘俊 | 4.7 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
278 | 完成 | 96.54% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 彭伟 | 43.4 | 0
277 | 完成 | 100% | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 赖流钦 | 19.4 | 0
276 | 完成 | 100% | 2022-02-17 | 2022-03-10 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | 彭伟 | 16 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 渠道数据权限控制
275 | 完成 | 100% | 2022-02-16 | 2022-04-29 | 2022-02-16 | 2022-04-29 | 彭伟 | 42.3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安万里通用车API对接
272 | 完成 | 100% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 赖流钦 | 34.1 | 0
271 | 完成 | 100% | 2022-02-07 | 2022-02-28 | 2022-02-07 | 2022-02-28 | 刘俊 | 3.3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
270 | 完成 | 100% | 2022-02-10 | 2022-02-23 | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 彭伟 | 11 | 10 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌球馆运营系统库存管理
269 | 完成 | 100% | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 彭伟 | 13 | 0
268 | 完成 | 100% | 2022-01-17 | 2022-01-22 | 2022-01-17 | 2022-01-22 | 龙志文 | 9.2 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安口袋银行境内接送机预约页面改造项目
267 | 完成 | 100% | 2022-01-24 | 2022-02-11 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | 彭伟 | 10 | 10 | 深圳市虹云数据科技有限公司 | 招银理财企业会话存储二期补充
265 | 完成 | 100% | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 赖流钦 | 1.8 | 0
263 | 完成 | 100% | 2022-01-11 | 2022-01-21 | 2022-01-11 | 2022-01-21 | 刘俊 | 16 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中行权益平台境外接送机服务项目
262 | 完成 | 100% | 2022-01-04 |  | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 彭伟 | 25.1 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
260 | 完成 | 100% | 2021-12-23 |  | 2021-12-20 | 2022-01-31 | 彭伟 | 44 | 0 |  | 如歌渠道订单运营系统及平安口袋商城对接
259 | 完成 | 100% | 2021-12-23 |  | 2021-12-27 | 2022-03-05 | 彭伟 | 1.8 | 0
258 | 完成 | 100% | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 2021-12-13 | 2021-12-17 | 龙志文 | 6.5 | 6.5 |  | 综合积分同城用车&跨城用车预约页面改造
257 | 完成 | 100% | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 刘俊 | 5.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送司机端操作记录查询
256 | 完成 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 刘俊 | 29.8 | 0
255 | 完成 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 赖流钦 | 1.8 | 0
254 | 完成 | 100% | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 刘俊 | 3.3 | 0 | 诸葛租车
253 | 完成 | 100% | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 刘俊 | 1.4 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
252 | 完成 | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 赖流钦 | 10.3 | 0
251 | 完成 | 100% | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 彭伟 | 57 | 0
250 | 完成 | 100% | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 赖流钦 | 20.5 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
248 | 完成 | 0% | 2021-11-29 |  | 2021-11-30 | 2022-01-07 | 彭伟 | 5 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司 | 球馆报修微信小程序二期
245 | 执行中 | 80% | 2021-11-23 |  | 2021-11-23 |  | 彭伟 | 5 | 5 |  | 深圳航空接送机项目二期
244 | 完成 | 100% | 2021-11-07 | 2021-11-12 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 刘俊 | 13 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中国银行综合积分境外接送机
243 | 完成 | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 刘俊 | 1 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
242 | 完成 | 80.95% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 赖流钦 | 10.5 | 0
241 | 完成 | 99.07% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 龙志文 | 32.4 | 0
240 | 完成 | 97.48% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 刘俊 | 34.9 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
239 | 完成 | 100% | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 刘俊 | 8.5 | 0 | 诸葛租车 | 接送点送车费项目
238 | 完成 | 100% | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 2021-10-18 | 2022-03-25 | 刘俊 | 3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 汇丰礼宾车权益转赠
237 | 完成 | 100% | 2021-09-20 | 2021-10-22 | 2021-09-20 | 2021-10-22 | 刘俊 | 4 | 4 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 会务行程轨迹查看项目
236 | 完成 | 96.88% | 2021-10-07 | 2021-10-31 | 2021-10-07 | 2021-10-31 | 龙志文 | 9.6 | 0
234 | 完成 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 刘俊 | 1.1 | 0
233 | 完成 | 100% | 2021-10-01 |  | 2021-10-08 | 2021-10-31 | 赖流钦 | 33.2 | 0
232 | 完成 | 100% | 2021-10-15 | 2021-11-08 | 2021-10-15 | 2021-11-10 | 彭伟 | 34 | 33.5 | 深圳市虹云数据科技有限公司 | 招银理财企业会话存储二期
231 | 完成 | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 彭伟 | 15 | 0
229 | 完成 | 100% | 2021-09-28 |  | 2021-09-28 | 2021-10-07 | 龙志文 | 2.5 | 0
228 | 完成 | 100% | 2021-09-18 |  | 2021-09-01 | 2021-11-05 | 刘俊 | 11.5 | 0
226 | 完成 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 肖秋李 | 26.9 | 0
224 | 完成 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 刘俊 | 0.8 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
223 | 完成 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 龙志文 | 4 | 0
220 | 完成 | 100% | 2021-09-02 |  | 2021-09-02 | 2021-12-07 | 刘俊 | 7.6 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
218 | 完成 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 赖流钦 | 33.6 | 0
215 | 完成 | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 刘俊 | 7.5 | 0 | 诸葛租车
214 | 完成 | 100% | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 2021-09-03 | 2021-09-16 | 刘俊 | 4 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 企业接送订单服务评价查询
213 | 完成 | 100% | 2021-08-23 | 2021-08-28 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 彭伟 | 8.6 | 8.6 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中国银行高端卡礼宾车接送服务 （车组每月库存管理）
211 | 完成 | 100% | 2021-08-16 |  | 2021-08-25 | 2021-09-18 | 彭伟 | 10 | 10 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌四期开发合同
210 | 完成 | 100% | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 刘俊 | 3.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中国银行悠享出行增加车型
209 | 完成 | 100% | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 2021-08-08 | 2021-09-18 | 彭伟 | 23.8 | 23.8 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中信友租（租车）项目
208 | 完成 | 95.56% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-01 | 2021-09-18 | 彭伟 | 11.25 | 0
207 | 完成 | 100% | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 彭伟 | 4.5 | 0
206 | 完成 | 100% | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 刘俊 | 5.3 | 0 | 诸葛租车
204 | 完成 | 100% | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 肖秋李 | 19.8 | 0
203 | 完成 | 100% | 2021-08-05 | 2021-08-25 | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 彭伟 | 22.2 | 22.2 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 元宝商城会员体系项目
202 | 完成 | 100% | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 刘俊 | 3 | 3 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 光大西安分行状态回调
201 | 完成 | 100% | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 彭伟 | 7.6 | 7.6 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 同和美联ERP系统 定制开发 20210723
200 | 完成 | 100% | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 彭伟 | 5 | 5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 渠道后台查询系统补充需求
199 | 完成 | 100% | 2021-07-19 | 2021-07-31 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 彭伟 | 0.6 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
198 | 完成 | 90.75% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-01 | 2021-09-18 | 刘俊 | 16.21 | 0 | 诸葛租车
197 | 完成 | 100% | 2021-07-05 | 2021-07-10 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 刘俊 | 4 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 接送订单修改时间更新小号自动解绑时间
196 | 完成 | 89.23% | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 2021-07-01 | 2021-09-18 | 彭伟 | 13 | 0
195 | 完成 | 89.47% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-07-01 | 2021-09-18 | 肖秋李 | 17.8 | 0
194 | 完成 | 100% | 2021-07-01 |  | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 彭伟 | 17 | 17 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 司机端视频上传
193 | 完成 | 100% | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 彭伟 | 9.5 | 9.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 呼叫中心H5支付项目
192 | 完成 | 79.17% | 2021-06-23 | 2021-07-09 | 2021-06-23 | 2021-07-09 | 彭伟 | 24 | 24 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 渠道后台查询系统
191 | 完成 | 83.05% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-09-18 | 刘俊 | 23.6 | 0
190 | 完成 | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-09-18 | 彭伟 | 4 | 0 | 深圳市同和美联印刷有限公司
189 | 完成 | 100% | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 2021-06-11 | 2021-09-18 | 刘俊 | 3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 按指定公里数计算销售价
188 | 完成 | 88.62% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-09-18 | 肖秋李 | 12.3 | 0
187 | 完成 | 72.22% | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-01 | 2021-09-18 | 肖秋李 | 9 | 0
186 | 完成 | 88.7% | 2021-04-15 | 2021-05-01 | 2021-04-15 | 2021-05-01 | 彭伟 | 17.7 | 17.7 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 历史数据归档（一期）
184 | 完成 | 100% | 2021-05-24 | 2021-06-11 | 2021-05-22 | 2021-06-09 | 彭伟 | 25.5 | 25.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 司机评价短信&服务质量项目
182 | 完成 | 100% | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 刘俊 | 3 | 3 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中国银行综合积分常用乘车人
181 | 完成 | 87.5% | 2021-05-15 | 2021-05-25 | 2021-05-16 | 2021-05-25 | 彭伟 | 8 | 8 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 敏感词检测项目
180 | 完成 | 100% | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 彭伟 | 14 | 14 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 渠道接送订单监控项目
179 | 完成 | 100% | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-05-01 | 2021-09-18 | 刘俊 | 9.6 | 0
178 | 完成 | 100% | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 刘俊 | 4 | 4 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中国银行高端卡礼宾车接送服务ERP下单
177 | 完成 | 76.32% | 2021-04-27 |  | 2021-05-05 | 2021-07-06 | 刘俊 | 38 | 38 | 诸葛租车 | 飞猪平台对接开发项目合同
176 | 完成 | 100% | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 2021-04-21 | 2021-04-30 | 彭伟 | 10.3 | 10.3 | 深圳中和通信科技有限公司 | 晴朗云合伙人佣金个性化方案定制开发
174 | 完成 | 100% | 2021-04-01 |  | 2021-04-30 | 2021-09-18 | 肖秋李 | 7.7 | 0
173 | 完成 | 100% | 2021-04-01 |  | 2021-04-30 | 2021-09-18 | 肖秋李 | 10.8 | 0
172 | 完成 | 100% | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 彭伟 | 17.25 | 17.25 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中国银行高端卡礼宾车接送服务
171 | 完成 | 100% | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-09-18 | 刘俊 | 18.46 | 0 | 诸葛租车
170 | 完成 | 98.96% | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-09-18 | 彭伟 | 9.65 | 0 | 深圳市同和美联印刷有限公司
169 | 完成 | 86.49% | 2021-03-24 | 2021-03-28 | 2021-03-24 | 2021-09-18 | 彭伟 | 3.7 | 3.7 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 同和美联ERP系统二次开发
168 | 完成 | 100% | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-03-19 | 2021-03-25 | 彭伟 | 5.5 | 5.5 | 深圳中和通信科技有限公司 | 晴朗云推广实名认证
167 | 完成 | 100% | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 赖流钦 | 25.6 | 0
166 | 完成 | 100% | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 | 2021-09-18 | 刘俊 | 5.8 | 0 | 诸葛租车
157 | 完成 | 59.18% | 2021-06-30 | 2021-07-20 | 2021-06-30 | 2021-09-18 | 彭伟 | 24.5 | 24.5 | 深圳市如歌科技有限公司 | 球馆报修微信小程序
156 | 暂停 | 65.28% | 2021-02-22 |  | 2021-02-22 |  | 赖流钦 | 7.2 | 0
155 | 完成 | 100% | 2021-02-10 | 2022-02-10 | 2021-02-10 | 2021-09-18 | 龙志文 | 11.5 | 0
154 | 完成 | 100% | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 | 2021-09-18 | 彭伟 | 40.6 | 0
153 | 完成 | 100% | 2021-02-24 | 2021-03-31 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | 刘俊 | 5.5 | 0 | 诸葛租车
152 | 完成 | 100% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | 2021-03-22 | 刘俊 | 7.7 | 0
151 | 完成 | 100% | 2021-01-28 | 2021-02-05 | 2021-01-28 | 2021-02-05 | 彭伟 | 6 | 6 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 飞猪国内租车接口升级 项目合同
150 | 完成 | 100% | 2021-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-03-26 | 刘俊 | 57 | 0 | 诸葛租车 | 诸葛租车&租租车对接开发项目
149 | 完成 | 100% | 2021-01-21 | 2021-04-12 | 2021-03-08 | 2021-05-07 | 赖流钦 | 51.5 | 0 | 诸葛租车 | 诸葛租车微信小程序开发
148 | 完成 | 100% | 2020-12-28 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 2021-02-19 | 刘俊 | 25 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 司机端服务过程录音功能项目
147 | 完成 | 88.57% | 2021-01-19 |  | 2021-01-19 | 2021-09-18 | 彭伟 | 3.5 | 0
146 | 完成 | 100% | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 刘俊 | 2.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
145 | 完成 | 103% | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 2021-03-22 | 彭伟 | 33 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司
144 | 完成 | 100% | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 刘俊 | 19.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
143 | 完成 | 100% | 2020-12-30 | 2021-01-08 | 2020-12-30 | 2021-05-20 | 刘俊 | 7.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 运营中心接送订单权限
142 | 完成 | 91.8% | 2020-12-02 | 2020-12-15 | 2020-12-02 | 2021-04-09 | 刘俊 | 40.25 | 0 | 诸葛租车 | 诸葛租车管理系统
141 | 完成 | 100% | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 彭伟 | 31.9 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌二期开发合同
140 | 完成 | 100% | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-01 | 2020-12-17 | 刘俊 | 11 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 运营中心虚拟小号项目
139 | 完成 | 100% | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 黄博文 | 23.2 | 0
138 | 完成 | 100% | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 刘俊 | 6 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中行综合积分包车服务
137 | 完成 | 100% | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 刘俊 | 1 | 0
136 | 完成 | 99.28% | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 2020-10-30 | 2021-04-09 | 彭伟 | 41.5 | 0 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 同和美联印刷厂ERP
135 | 完成 | 100% | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 刘俊 | 3.4 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
134 | 完成 | 100% | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 2020-10-27 | 2020-11-04 | 刘俊 | 6 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 运营中心采购价项目（新增内容）
133 | 完成 | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 2020-10-26 | 2020-11-20 | 彭伟 | 26.5 | 26.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 通用优惠码购买H5页面
132 | 完成 | 100% | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 彭伟 | 5 | 5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 携程查询产品价格接口优化
131 | 完成 | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 2020-10-19 | 2020-10-29 | 刘俊 | 5.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
130 | 完成 | 100% | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 黄博文 | 3.3 | 0
129 | 完成 | 100% | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 彭伟 | 15.25 | 15.25 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 渠道通用接送机下单H5页面
128 | 完成 | 100% | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 刘俊 | 5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中国银行悠享出行 补充协议
127 | 完成 | 100% | 2020-09-13 | 2020-10-30 | 2020-09-13 | 2020-10-30 | 彭伟 | 24.75 | 24.75 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司 | 晴朗云广州联通API对接及工号自动切换
126 | 完成 | 100% | 2020-09-07 | 2020-09-25 | 2020-09-07 | 2021-05-20 | 刘俊 | 18.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 运营中心采购价项目
125 | 完成 | 97.25% | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 刘俊 | 18.15 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
124 | 完成 | 100% | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-03 | 2020-09-17 | 彭伟 | 7 | 7 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安口袋银行 （客服下单PC页面改版）
123 | 完成 | 89.49% | 2020-08-25 | 2020-09-30 | 2020-08-25 | 2021-09-18 | 彭伟 | 90.4 | 0 | 深圳市如歌科技有限公司 | 如歌CRM+进销存管理系统定制
122 | 完成 | 96.85% | 2020-11-01 | 2020-11-20 | 2020-11-01 | 2021-09-18 | 彭伟 | 31.7 | 29.5 | 深圳市虹云数据科技有限公司 | 企业微信会话存储分析系统
121 | 完成 | 100% | 2020-08-17 |  | 2020-08-17 | 2020-09-20 | 龙志文 | 16.99 | 0 | 深圳市同和美联印刷有限公司 | 同和美联印刷网站定制开发
120 | 完成 | 100% | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 2020-08-22 | 2020-09-06 | 彭伟 | 8.25 | 7.75 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司
119 | 完成 | 100% | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 彭伟 | 30.1 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
118 | 完成 | 100% | 2020-08-02 |  | 2020-08-02 | 2021-09-18 | 彭伟 | 2 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
117 | 完成 | 100% | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 刘俊 | 2 | 0
116 | 完成 | 100% | 2020-07-26 | 2020-08-01 | 2020-07-26 | 2021-09-18 | 彭伟 | 7 | 7 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司 | 晴朗云推广计划二期-推荐人功能
115 | 完成 | 88.57% | 2020-07-20 | 2020-08-13 | 2020-07-17 | 2020-08-13 | 彭伟 | 17.5 | 15.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安口袋银行 (客服下单)
114 | 完成 | 92.28% | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | 2021-09-18 | 彭伟 | 64.8 | 0
113 | 完成 | 85.29% | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-06 | 2021-09-18 | 彭伟 | 17 | 0
112 | 完成 | 100% | 2020-07-02 | 2020-07-31 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 刘俊 | 25.25 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
111 | 完成 | 100% | 2020-05-07 |  | 2020-05-07 | 2020-06-15 | 彭伟 | 8 | 8 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 浦发银行接送机-补充协议
110 | 完成 | 70.29% | 2020-06-09 | 2020-06-30 | 2020-06-18 | 2021-09-18 | 彭伟 | 17.5 | 17.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安口袋银行（日租、半日租、跨城接送机）
109 | 完成 | 100% | 2020-06-04 | 2020-06-22 | 2020-06-04 | 2020-06-22 | 赖流钦 | 14 | 14 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 渣打银行（时租用车）项目
108 | 完成 | 100% | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 刘俊 | 8.1 | 0
107 | 完成 | 100% | 2020-06-01 | 2020-06-22 | 2020-06-02 | 2021-09-18 | 彭伟 | 20.75 | 17.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 深圳航空接送机
106 | 完成 | 8% | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 2020-05-18 | 2021-09-18 | 龙志文 | 12.5 | 0 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司
105 | 完成 | 100% | 2020-05-18 | 2020-05-31 | 2020-05-18 | 2021-09-18 | 龙志文 | 12.5 | 0
104 | 完成 | 100% | 2020-05-19 | 2020-06-21 | 2020-05-19 | 2021-09-18 | 彭伟 | 20.5 | 20.5 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司 | 晴朗云联通API对接
103 | 完成 | 100% | 2020-05-19 | 2020-06-22 | 2020-05-19 | 2021-09-18 | 彭伟 | 32.25 | 27.75 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司 | 晴朗云推广计划H5
102 | 完成 | 100% | 2020-05-25 | 2020-06-11 | 2020-05-26 | 2020-06-11 | 彭伟 | 26 | 25 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安口袋银行 (租车)
101 | 完成 | 100% | 2020-05-25 | 2020-06-11 | 2020-05-25 | 2020-06-11 | 彭伟 | 7 | 7 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安口袋银行 (粤港车)
100 | 完成 | 100% | 2020-05-17 | 2020-05-28 | 2020-05-17 | 2020-05-28 | 彭伟 | 14.5 | 14.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安口袋银行 (境外接送机)
99 | 完成 | 83.12% | 2020-05-11 | 2020-07-13 | 2020-05-11 | 2021-09-18 | 彭伟 | 32 | 32 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 招商银行接送机
98 | 完成 | 99.17% | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 刘俊 | 12 | 0
97 | 完成 | 100% | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 赖流钦 | 5.5 | 5.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 企业后台用车
96 | 完成 | 100% | 2020-04-25 | 2020-05-07 | 2020-04-25 | 2020-05-07 | 彭伟 | 5 | 5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 司机服务评价
95 | 完成 | 100% | 2020-04-19 | 2020-05-06 | 2020-04-19 | 2020-05-12 | 彭伟 | 55 | 55 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安口袋银行（境内接送机）
94 | 完成 | 100% | 2020-04-17 | 2020-05-07 | 2020-04-17 | 2020-05-07 | 彭伟 | 39 | 39 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 浦发银行接送机
93 | 完成 | 100% | 2020-04-10 | 2020-04-24 | 2020-04-13 | 2020-04-29 | 彭伟 | 16 | 16 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中行实物礼品兑换
92 | 完成 | 100% | 2020-04-09 | 2020-04-19 | 2020-04-09 | 2021-09-18 | 刘俊 | 14.5 | 0 |  | 光大银行客服渠道
91 | 完成 | 100% | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 彭伟 | 2 | 1.5 | 中旗商业管理（深圳）有限责任公司
90 | 完成 | 93.75% | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 2020-04-01 | 2021-09-18 | 彭伟 | 3.2 | 0 | 深圳市用法科技有限公司 | 用法维护合同2020
89 | 完成 | 57.14% | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 刘俊 | 21 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
88 | 完成 | 100% | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 赖流钦 | 1 | 0
87 | 完成 | 100% | 2020-03-10 | 2020-03-15 | 2020-03-10 | 2020-03-24 | 刘俊 | 11.5 | 0
86 | 完成 | 100% | 2020-03-05 | 2020-03-18 | 2020-03-05 | 2020-03-16 | 彭伟 | 24.5 | 24.5 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 鲸图出行机场高铁贵宾厅权益对接
85 | 完成 | 100% | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 何正平 | 16.8 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
84 | 完成 | 100% | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 刘俊 | 3 | 0
83 | 完成 | 100% | 2020-03-01 | 2020-03-12 | 2020-03-01 | 2020-04-21 | 刘俊 | 30 | 0 |  | 中国银行悠享出行
82 | 完成 | 100% | 2020-02-22 | 2020-03-01 | 2020-02-22 | 2020-03-27 | 龙志文 | 7.2 | 0
81 | 完成 | 91.01% | 2020-02-24 | 2020-07-31 | 2020-02-20 | 2021-12-07 | 彭伟 | 306.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 境外接送机
80 | 完成 | 88.4% | 2020-02-11 |  | 2020-02-16 | 2021-09-18 | 彭伟 | 47.4 | 0
79 | 完成 | 100% | 2020-02-10 |  | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 刘俊 | 10 | 0
78 | 完成 | 100% | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 赖流钦 | 3.3 | 0
77 | 完成 | 100% | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-01 | 2019-04-30 | 何正平 | 22.5 | 0
76 | 完成 | 100% | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 刘俊 | 24.1 | 0
75 | 完成 | 93.55% | 2019-12-26 |  | 2020-07-03 | 2021-09-18 | 刘俊 | 15.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中国银行粤港澳接送项目
74 | 完成 | 100% | 2019-12-30 | 2020-01-30 | 2019-12-30 | 2020-02-26 | 彭伟 | 33.3 | 27.8 | 中港商业管理（广州）有限责任公司 | 中港移动业务对接H5开发及摩快云平台功能定制
73 | 完成 | 38.46% | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 刘俊 | 6.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
72 | 完成 | 100% | 2019-12-21 | 2019-12-29 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 彭伟 | 7.5 | 0 | 深圳市用法科技有限公司 | 多用法小程序（四期）开发服务合同
71 | 完成 | 100% | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2019-12-09 | 2021-09-18 | 彭伟 | 3 | 0
70 | 完成 | 80.39% | 2019-12-09 |  | 2019-12-12 | 2021-09-18 | 赖流钦 | 5.1 | 0
69 | 完成 | 78.14% | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 刘俊 | 18.3 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
68 | 完成 | 0% | 2019-11-28 | 2019-12-31 | 2019-11-28 |  | 黄博文 | 2 | 0
66 | 完成 | 100% | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-11-21 | 2019-11-28 | 刘俊 | 5.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 光大银行特定客群增值服务
65 | 完成 | 92.32% | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 | 2021-09-18 | 刘俊 | 53.4 | 0
64 | 完成 | 100% | 2019-11-11 | 2019-12-11 | 2019-11-13 | 2019-12-13 | 彭伟 | 9.5 | 0
63 | 完成 | 100% | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-06 | 2019-11-14 | 何正平 | 7.2 | 0
62 | 完成 | 82.17% | 2019-11-06 | 2020-01-15 | 2019-12-09 | 2021-09-18 | 彭伟 | 198.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 支付宝小程序（租车，接送）
61 | 完成 | 91.25% | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 刘俊 | 8 | 0
59 | 完成 | 100% | 2019-10-28 |  | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 何正平 | 23 | 0
58 | 完成 | 100% | 2019-10-21 | 2019-11-16 | 2019-11-04 | 2019-11-28 | 刘俊 | 9 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 汇丰CVP接口改造三期
57 | 完成 | 100% | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 何正平 | 3 | 0
56 | 暂停 | 12.12% | 2019-12-23 | 2020-01-05 |  |  | 彭伟 | 16.5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 身份核验
55 | 完成 | 67.65% | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 刘俊 | 17 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司
54 | 完成 | 100% | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 2019-10-11 | 2019-10-21 | 刘俊 | 5 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 境外接送机支持城市接口
53 | 完成 | 100% | 2019-09-23 |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 赖流钦 | 7.3 | 0
52 | 完成 | 100% | 2019-09-23 |  | 2019-12-04 | 2021-09-18 | 赖流钦 | 113.1 | 0
51 | 完成 | 84.48% | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2019-09-19 | 2021-04-09 | 彭伟 | 58 | 0
50 | 完成 | 100% | 2019-10-07 | 2020-01-20 | 2019-09-20 | 2020-01-20 | 刘俊 | 67 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 平安日租，半日租对接
49 | 完成 | 93.57% | 2019-09-19 | 2019-10-09 | 2019-09-20 | 2019-11-28 | 刘俊 | 28 | 0 | 深圳市至尊汽车租赁有限公司 | 中国银行综合积分
47 | 完成 | 100% | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 刘俊 | 4.5 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
46 | 完成 | 100% | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-22 | 2019-08-30 | 彭伟 | 6 | 0
45 | 完成 | 100% | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 彭伟 | 3 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
44 | 完成 | 100% | 2019-08-15 | 2019-09-23 | 2019-08-20 | 2019-12-20 | 刘俊 | 36 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 企业诺华对接项目
43 | 完成 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 刘俊 | 1 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
42 | 完成 | 100% | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 刘俊 | 0.6 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
41 | 完成 | 0% | 2019-08-15 |  | 2019-08-15 | 2021-09-18 | 刘俊 | 1 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
40 | 完成 | 100% | 2019-08-15 |  | 2019-08-15 |  | 何正平 | 78.5 | 0
39 | 完成 | 100% | 2019-08-14 |  | 2019-08-14 | 2021-04-09 | 黄博文 | 13.5 | 0
38 | 完成 | 66.67% | 2019-08-07 | 2019-08-24 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 刘俊 | 6 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
37 | 完成 | 100% | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 龙志文 | 2 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
36 | 完成 | 93.62% | 2019-08-12 | 2019-09-03 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 黄博文 | 37.6 | 0
35 | 完成 | 100% | 2019-08-05 | 2019-08-08 | 2019-08-05 | 2019-08-13 | 彭伟 | 15 | 0 | 深圳市用法科技有限公司 | 多用法小程序（三期）开发服务合同
34 | 完成 | 100% | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 何正平 | 39.3 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 至尊2019系统维护
33 | 完成 | 100% | 2019-07-30 |  | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 彭伟 | 4 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 至尊2019系统维护
32 | 完成 | 100% | 2019-07-26 | 2019-07-31 | 2019-07-26 | 2019-07-31 | 彭伟 | 4 | 0
29 | 完成 | 100% | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-16 | 2019-08-29 | 刘俊 | 23 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 中国银行尊享积分每月自动对账
28 | 完成 | 100% | 2019-07-11 | 2019-07-19 | 2019-07-11 | 2019-07-19 | 何正平 | 7 | 0
27 | 完成 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-07-01 | 2019-10-08 | 彭伟 | 34.5 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 接送价格体系优化
26 | 完成 | 100% | 2019-07-11 | 2019-07-21 | 2019-07-11 | 2019-08-14 | 何正平 | 37 | 0
25 | 完成 | 100% | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 2019-07-08 | 2019-07-31 | 彭伟 | 4.5 | 0 | 深圳和鹭赛艇体育科技有限公司 | 国家赛艇队训练系统
24 | 完成 | 100% | 2019-07-03 | 2019-07-15 | 2019-07-03 | 2019-07-12 | 彭伟 | 10 | 0
23 | 完成 | 100% | 2019-07-05 | 2019-08-09 | 2019-07-05 | 2019-08-22 | 刘俊 | 35 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 接送短信
22 | 完成 | 100% | 2019-05-15 | 2019-06-07 | 2019-05-15 | 2019-07-30 | 刘俊 | 46 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 广发机场专车接送对接
21 | 完成 | 100% | 2019-05-07 | 2019-05-20 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 彭伟 | 23.5 | 0 | 深圳市用法科技有限公司 | 多用法小程序（二期）开发服务合同
20 | 完成 | 100% | 2019-04-18 | 2019-05-17 | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 彭伟 | 63 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 飞猪平台对接
19 | 完成 | 100% | 2019-04-28 | 2019-06-28 | 2019-04-24 | 2019-06-21 | 何正平 | 36 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司
18 | 完成 | 100% | 2019-04-15 | 2019-04-25 |  |  | 刘俊 | 15 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 虚拟小号新增需求
17 | 完成 | 100% | 2019-06-05 | 2019-06-11 |  |  | 刘俊 | 11 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 司机到达监控
16 | 完成 | 100% | 2019-04-09 | 2019-05-06 |  |  | 刘俊 | 19 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 企业授信额度
15 | 完成 | 100% | 2019-04-09 | 2019-04-22 | 2019-04-10 | 2019-07-10 | 刘俊 | 23 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 中国银行尊享积分二期
14 | 完成 | 100% | 2019-03-27 | 2019-04-20 | 2019-07-17 | 2019-11-19 | 赖流钦 | 31.7 | 0
13 | 完成 | 100% | 2019-03-22 | 2019-04-26 | 2019-03-22 | 2019-04-26 | 彭伟 | 51 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 呼叫系统接口
12 | 完成 | 100% | 2019-03-18 | 2019-04-26 |  |  | 刘俊 | 43 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 汇丰CVP
11 | 完成 | 100% | 2019-02-27 | 2019-03-29 |  |  | 刘俊 | 52 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 平安壹钱包
10 | 完成 | 86.49% | 2019-01-29 |  | 2018-10-01 | 2021-04-09 | 肖秋李 | 150.6 | 0
9 | 完成 | 100% | 2019-01-07 | 2019-01-17 |  |  | 刘俊 | 11 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 自驾系统监控报表
8 | 完成 | 100% | 2018-12-11 | 2019-01-31 |  |  | 刘俊 | 57 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 接送虚拟小号
7 | 完成 | 100% | 2018-11-27 | 2018-12-28 |  |  | 刘俊 | 11.5 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 汇丰银行接送机项目
6 | 完成 | 100% | 2018-10-15 | 2018-11-07 |  |  | 刘俊 | 78 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 兴业银行优惠码购买
5 | 完成 | 100% | 2018-11-08 | 2018-11-26 |  |  | 刘俊 | 48 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 航班信息查询
4 | 完成 | 100% | 2018-07-10 | 2018-09-28 |  |  | 刘俊 | 25 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 境外接送机功能
3 | 完成 | 100% | 2018-07-05 | 2018-09-29 |  |  | 刘俊 | 38 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 加盟门店POS机Android客户端项目合同
2 | 完成 | 100% | 2018-07-02 | 2018-11-23 |  |  | 刘俊 | 15 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 中国银行电子券至尊用车实时对接
1 | 完成 | 100% | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 2018-11-15 | 2019-01-31 | 刘俊 | 119 | 0 | 深圳市至尊汽车服务有限公司 | 光大权益增值服务项目